Додаток 3 До Програми

Напрями діяльності і заходи Регіональної програми

| № | Зміст заходу | Виконавець | Термін виконання | Орієнтовні витрати на реалізацію (тис.грн.), бюджет |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерело фінансування | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |  |
| Забезпечення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення звітів про незалежну оцінку ринкової вартості об'єктів оренди-приватизації (переоцінка майна) та рецензій на звіти | Чернівецька обласна рада, визначені суб’єкти господарювання | 2021 – 2023рр. | Обласний бюджет | 24,0 | 25,6 | 27,2 | 76,8 | Забезпечить відповідність ринковим цінам стартових ставок при передачі майна в оренду та стартової вартості при приватизації майна, що дасть змогу забезпечити збільшення надходжень до обласного бюджету |
| 2 | Проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та інших дій, пов’язаних із проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області | Чернівецька обласна рада, визначені суб’єкти господарювання | 2021 – 2023рр. | Обласний бюджет | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 84,0 | Забезпечить отримання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області |
| 3 | Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів на об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, проведення аудиторських досліджень діяльності комунальних підприємств | Чернівецька обласна рада, визначені суб’єкти господарювання | 2021 – 2023рр. | Обласний бюджет | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 195,0 | Забезпечить отримання технічних паспортів на нерухоме майно, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області |
| 4 | Судові та інші витрати | Чернівецька обласна рада | 2021 – 2023рр. | Обласний бюджет | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 330,0 | Покращить стан розрахунків з орендної плати |
| 5 | Фінансова підтримка комунальних підприємств на погашення заборгованості згідно захищених статей | Чернівецька обласна рада, визначені суб’єкти господарювання | 2021 – 2023рр. | Обласний бюджет | 600,0 | - | - | 600,0 | Забезпечить погашення заборгованості згідно захищених статей |
|  | Разом: |  |  |  | 815,0 | 228,6 | 242,2 | 1285,8 |  |

Керуючий справами обласної ради                                                                                                          Микола БОРЕЦЬ