Додаток №3

до Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки

Напрями діяльності та заходи Програми

| № | Зміст заходу | Виконавець | Термін виконання | Орієнтовні витрати на реалізацію (тис. грн.), бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані результати |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерело фінансу-вання |  | всього | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 1. Активізація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підтримка книговидання, зокрема навчальної, навчально-методичної літератури для навчальних закладів області. | Департамент комунікації Чернівецької ОДА, друковані ЗМІ області | постійно | обласний бюджет |  | 230,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  |  | Забезпечення навчальною літературою закладів освіти області |  |  |
| 1.2 | Проведення спільних акцій, конкурсів, студентської молоді з Управлінням молоді та спорту облдержадміністрації області на 2017-2021 роки. | Управління молоді та спорту, Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА | постійно | обласний бюджет |  | 250,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | Підвищення ефективності заходів з національно-патріотичного виховання |  |  |
| 1.3 | Налагодження чіткої взаємодії з обласним військовим комісаріатом щодо військово-патріотичного виховання молоді навчальних закладів області, професійної орієнтації до служби у Збройних Силах України. | Управління цивільного захисту населення, сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Чернівецької ОДА, обласний військовий комісаріат, районні державні адміністрації, Чернівецька міська рада, ТГ | постійно | Вкладення коштів не потребує. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Консолідація зусиль щодо покращення якості військово-патріотичного виховання дітей та молоді |  |  |
| 1.4 | Проведення виховних заходів в області із залученням громадських, волонтерських та благодійних організацій: «Пласт» – національна скаутська організація України, ГО «Тактична група 4.5.0», ГО «Дія», ГО «Добротворець», Буковинська асоціація ветеранів, інвалідів та волонтерів АТО «Сила Єднання», ВГО «Ніхто крім нас», Всеукраїнський благодійний фонд «Від серця до серця», Всеукраїнський благодійний фонд «ОВЕС», Чернівецька ГВО «Катарсис», Асоціація Гайдів України тощо. | Департамент освіти і науки, управління молоді та спорту Чернівецької ОДА, громадські організації, районні державні адміністрації, Чернівецька міська рада, ТГ | постійно | Вкладення коштів не потребує. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення ефективності проведення виховних заходів в області |  |  |
| 2. Удосконалення виховного простору в закладах освіти Чернівецької області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Визначення та розробка єдиного критерію оцінки якості виховної роботи у навчальних закладах усіх типів і форм власності | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | 2017 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення якості виховного простору в навчальних закладах області |  |  |
| 2.2 | Розробка методичних рекомендацій щодо впровадження у виховне середовище проекту: «Дидактичне наповнення виховного простору: визначення теми дня, теми тижня». | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | 2017 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення якості виховного простору в навчальних закладах області |  |  |
| 2.3 | Матеріально-технічне забезпечення якісного функціонування виховного простору (мультимедіа, плазми, ноутбуки тощо.) закладів освіти області. | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, районні державні адміністрації, Чернівецька міська рада, ТГ | 2017-2021 | обласний бюджет |  | 455,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 55,0 |  |  | Налагодження ефективної системи виховання особистості шляхом покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів області |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет |  | 100,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Проведення щорічного моніторингу рівнів сформованості ціннісних ставлень особистості, соціального самопочуття, рівня тривожності для удосконалення діяльності виховного простору в закладах освіти області | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, Навчально-методичний центр якості освіти та координації господарської діяльності навчальних закладів області | щорічно | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сприяння гармонійному розвитку дитини як найвищої цінності та профілактики негативним явищам серед учнівської та студентської молоді |  |  |
| 2.5 | Введення факультативних курсів, гуртків з актуальних проблем виховання: «Етика і психологія сімейного життя», «Християнська етика», «Сімейні цінності» тощо. Здійснення контролю за якістю їх викладання. | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, районні державні адміністрації, Чернівецька міська рада, ТГ | 2017 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підготовка молоді до сімейного життя |  |  |
| 2.6 | Забезпечення роботи постійно діючих вебінарів, семінарів з проблем виховної діяльності для педагогів області. | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | 2017-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Упровадження нових організаційних форм та виховних методик у навчально-виховному процесу на основі інноваційних програм |  |  |
| 2.7 | Створення та розміщення на сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області навчально-методичних комплексів з основних напрямів виховної роботи. | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | 2018 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення компетентності заступників директорів з виховної роботи |  |  |
| 2.8 | Створення електронного каталогу виховного інструментарію для використання у роботі заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, вчителів предмета «Захист України», класних керівників, класоводів, вихователів шкіл-інтернатів та груп продовженого дня | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, районні державні адміністрації, Чернівецька міська рада, ТГ | 2018 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення викладання предмету «Захист Вітчизни» |  |  |
| 2.9 | Організація та проведення щорічного обласного ярмарку педагогічних надбань класних керівників «Сучасні технології у виховній роботі» | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | 2018 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення якості виховного простору в навчальних закладах області |  |  |
| 2.10 | Уведення до навчальних планів підготовки та перепідготовки педагогів різного профілю навчального курсу «Сучасні методи та технології національно-патріотичного виховання школярів» | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | 2017-2021 | Вкладення кошті не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення професійної компетентності педагогів на курсах підвищення кваліфікації та майбутніх педагогів в системі вузівської підготовки до ефективної реалізації завдань національно-патріотичного виховання дітей та молоді |  |  |
| 2.11 | Удосконалення практичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей з виховної роботи у закладах освіти, реалізації завдань класного керівника, наставника дитячого колективу | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | Щорічно | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення професійної компетентності педагогів на курсах підвищення кваліфікації та майбутніх педагогів в системі вузівської підготовки до ефективної реалізації завдань національно-патріотичного виховання дітей та молоді |  |  |
| 2.12 | Впровадження освітнього проєкту «Виховний простір уроку», розроблення та упорядкування дидактичного матеріалу відповідно до програм навчальних дисциплін для учнів 5-11 класів | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | 2017-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення якості виховного простору в навчальних закладах області |  |  |
| 2.13 | Висвітлення на сторінках інформаційно-методичної газети «Освіта Буковини» актуальних форм і методів роботи з батьками | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, Інститут післядипломної педагогічної освіти, РДА, Чернівецька міська рада, ТГ | 2017-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Налагодження взаємозв’язку родини та школи |  |  |
| 2.14 | Проведення семінару-практикуму з питань застосування сучасних педагогічних технологій, ефективних форм і методів взаємодії родини та школи | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | 2018 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Налагодження взаємозв’язку родини та школи |  |  |
| 2.15 | Проведення семінару-тренінгу (вишколу) «Школа виховників Джур» | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА | 2021 | обласний бюджет | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  | Збільшення кількість осіб, що пройшли навчання з реалізації заходів національно-патріотичного виховання дітей та молоді |  |
| 3. Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного виховання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оновлення фондів бібліотек національно-патріотичною літературою про мовно-культурну самобутність українського народу і героїв у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність держави; організація та проведення у бібліотеках книжкових виставок, презентацій видань, інших заходів, спрямованих на висвітлення інформації про героїчні вчинки воїнів-учасників АТО, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності держави. | Управління культури, Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, Чернівецька міська рада, ТГ, громадські організації | 2017-2021 | обласний бюджет |  | 250, 0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | Формування ціннісних орієнтирів, національної ідентичності та громадянської самосвідомості у молоді |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет |  | 100,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Розширення діяльності організаційно-видавничого центру при Буковинській малій академії наук учнівської молоді: - видавництво учнівського вісника щомісяця. - створення фільмів з виховної діяльності. | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | 2017-2021 | обласний бюджет |  | 205,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 5,0 |  |  | Задоволення потреб у творчій самореалізації, реалізація ініціатив і проектів творчої та обдарованої молоді |  |  |
| 4. Духовно-моральне виховання дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведення щотижневих організаційних лінійок з виконанням Державного Гімну та молитви за Україну. | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, районні державні адміністрації, Чернівецька міська рада, ТГ | 2017-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвердження у свідомості молоді поваги та любові до Батьківщини |  |  |
| 4.2 | Проведення культурно-мистецьких фестивалів, концертів, етнографічних експедицій, конкурсів української патріотичної, духовної пісні, колядок, щедрівок тощо. | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, районні державні адміністрації, Чернівецька міська рада, ТГ | 2017-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задоволення потреб у творчій самореалізації, реалізація ініціатив і проектів творчої та обдарованої молоді |  |  |
| 4.3 | Проведення літніх християнських шкіл педагогічної майстерності для вчителів області. | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | 2017-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та обмін досвідом |  |  |
| 4.4 | Розробка та впровадження у навчальний процес курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на тему: «Взаємодія школи та сім’ї у вихованні дітей». | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | 2018 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників |  |  |
| 4.5 | Відзначення в закладах загальної середньої освіти Дня Біблії. | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, РДА, Чернівецька міська рада, ТГ | 2017-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ознайомлення учнівської молоді та популяризація Святого Письма |  |  |
| 4.6 | Проведення щорічних конкурсів серед учнів закладів загальної середньої освіти «Знавці Біблії». | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, районні (міські) методичні кабінети | 2017-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ознайомлення учнівської молоді та популяризація Святого Письма |  |  |
| 4.7 | Реалізація обласного проєкту «Україна очима дітей. Чернівецька область. Це - наше і це – твоє». | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | 2018-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формування національно-патріотичні почуття у підростаючого покоління молоді Чернівецької області |  |  |
| 4.8 | Упровадження Всеукраїнського освітнього проєкту «Відкривай Україну» в закладах загальної середньої освіти області. | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | 2018-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привернення уваги молоді до культурної та історичної спадщини України |  |  |
| 4.9 | Організація та проведення літературних читань: «Бринять Кобзареві струни», «Юрій Федькович – народний співець Буковини», «Ольга Кобилянська – величава духовна квітка Буковини», Іван Франка – грані духовного світу каменяра». | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | 2017-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формування національно-патріотичні почуття у підростаючого покоління молоді Чернівецької області |  |  |
| 4.10 | Організація та участь учнів закладів загальної середньої освіти області у Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок». | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | 2017-2021 | обласний бюджет |  | 6, 0 | 1,2 |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  | Популяризація духовних і моральних цінностей, правової активності учнів |  |  |
| 4.11 | Розвиток мережі шкільних музеїв, кабінетів українознавства, «Світлиць духовного сходження молоді», перетворення їх на центри виховної роботи у школі, історико-краєзнавчих комплексів. | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | 2017-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвердження патріотизму, духовності та орієнтації молоді на загальнолюдські цінності |  |  |
| 4.12 | Підтримка та розвиток на регіональному рівні національних видів спорту «бойовий гопак». | Управління молоді та спорту Чернівецької ОДА | 2017-2021 | обласний бюджет |  | 50,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | Підвищення рівня фізичного та духовного здоров’я учнівської та студентської молоді |  |  |
| 5. Громадянсько-патріотичне виховання дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Відзначення пам’ятних дат героїчної боротьби українського народу за державну незалежність протягом свого історичного шляху, зокрема у ХХ-ХХІ століттях це ОУН, УПА, дисидентський рух, студентська Революція на граніті, Помаранчева революція, Революція Гідності. | Департамент освіти і науки, Управління культури Чернівецької ОДА, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | 2017-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді |  |  |
| 5.2 | Розвиток волонтерського руху серед учнівської та студентської молоді з метою формування громадянської свідомості молоді, інтеграції у суспільство. | Департамент освіти і науки, Управління молоді та спорту Чернівецької ОДА, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, РДА, Чернівецька міська рада, ТГ | 2017-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формування волонтерського руху та активної громадянської позиції серед учнівської та студентської молоді |  |  |
| 5.3 | Проведення соціальні акції: «Буковині на згадку», «Допоможи пораненому солдату», «Буковина – українським Збройним Силам», «Дітям Сходу – українська книга» тощо. | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, РДА, Чернівецька міська рада, ТГ |  | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвердження чіткої громадянської позиції та участі молоді у житті країни, Буковини, громади |  |  |
| 5.4 | Впорядкування електронного збірника матеріалів для позакласної роботи «Від проголошення незалежності до нової України». | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, управління культури Чернівецької ОДА | 2017 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удосконалення позакласної роботи |  |  |
| 5.5 | Організація та проведення учнівських наукових конференцій на історичні, мовознавчі та краєзнавчі теми: «Я і Україна»; «Українське мистецтво»; «Видатні українці»; «Національні звичаї, традиції, обряди, свята»; «Дивовижний світ української природи»; «Знакові події минулого і сучасного України». | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, РДА, Чернівецька міська рада, ТГ | 2017-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у молоді |  |  |
| 5.6 | Започаткування дослідно-експериментальних майданчиків з національно-патріотичного спрямування на базі закладів загальної середньої освіти області. | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, РДА, Чернівецька міська рада, ТГ | 2017-2021 | обласний бюджет |  | 90,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 10,0 |  |  | Забезпечення механізмів ефективного функціонування обласної системи національно-патріотичного виховання молоді |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет |  | 100,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Проведення фестивалю-конкурсу «Розквітай, писанко!» серед закладів освіти області. | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА | 2017-2021 | обласний бюджет |  | 263,0 | 23,0 |  | 60,0 |  |  | 80,0 |  |  |  | 90,0 |  |  | 10,0 |  |  | Утвердження української ідентичності серед учнівської та студентської молоді, популяризація народних звичаїв та культури України |  |  |
| 5.8 | Впровадження навчальної гри Ради Європи «Країна Гідності» в обласній та районних/міських радах учнівського самоврядування. | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, районні державні адміністрації, Чернівецька міська рада, ТГ | 2017-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвердження громадянської свідомості та демократичних цінностей, активної позиції молоді |  |  |
| 5.9 | Проведення учнівської науково-дослідної конференції на тему: «Український вимір процесів європейської інтеграції». | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, Кафедра політології та державного управління ЧНУ ім. Ю.Федьковича | 2017-2021 | обласний бюджет |  | 25,0 | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | Формування пізнавальних орієнтацій про європейську систему цінностей: демократії, верховенства права, дотримання прав людини та дієвої ринкової економіки |  |  |
| 5.10 | Організація та проведення семінарів, круглих столів з метою відкриття нових, незнаних або маловідомих сторінок історії, культури України та рідного краю. | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, управління культури Чернівецької ОДА | 2017-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знання молоддю історії, культури України та Буковини |  |  |
| 5.11 | Відвідування творчих зустрічей, концертів, вистав у Чернівецькій обласній філармонії, Органній залі, Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. | Департамент освіти і науки ОДА, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, РДА, міська рада, ТГ | 2017-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формування національно-патріотичні почуття у підростаючого покоління |  |  |
| 5.12 | Проведення фестивалю-конкурсу щедрівок колядок і вінчувань серед закладів освіти області. | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА | 2017-2021 | обласний бюджет |  | 175,0 |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 90,0 |  |  | 5,0 |  |  | Утвердження української ідентичності серед учнівської та студентської молоді, популяризація народних традицій, звичаїв та культури України |  |  |  |
| 6. Військово-патріотичне виховання дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Формування готовності молоді до служби в Збройних Силах України засобами проведення системної роботи з військово-патріотичного виховання в закладах освіти області. | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, РДА, Чернівецька міська рада, ТГ | 2017-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Посилення військово-патріотичного виховання молоді, формування, національної свідомості у молоді |  |  |
| 6.2 | Забезпечення сучасною навчально-матеріальною базою кабінетів з предмету «Захист України» у закладах загальної середньої освіти області: -Оновлення плакатів; -упорядкування стройових майданчиків (стройова площадка розміром 8 х 16 м); -навчальне місце «Днювальний роти» тумбочка, стенд; -місце для метання ручних гранат; - навчальне місце «Основи самозахисту» макети мішеней; - обладнане місце для стрільби з пневматичної гвинтівки кулеулавлювач; кімната для зберігання зброї тощо. | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, РДА, Чернівецька міська рада, ТГ | 2017-2021 | обласний бюджет |  | 220,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 20,0 |  |  | Зміцнення навчально-матеріальної бази з військово-патріотичного виховання |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет |  | 100,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Створення та відновлення у закладах загальної середньої освіти стрілецьких тирів відповідно до вимог чинного законодавства. | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, РДА Чернівецька міська рада, ТГ | 2017-2021 | обласний бюджет |  | 220,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 20,0 |  |  | Надання практичних початкових військових та медичних знань та навичок учнівській молоді |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет |  | 850,0 | 180,0 |  | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  |  | 180,0 |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Розробка та здійснення спільних заходів з обласним військовим комісаріатом щодо військово-патріотичного виховання молоді в освітніх закладах області, професійної орієнтації до служби та створення позитивного іміджу Збройних Сил України. | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | 2017-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення позитивного іміджу у службі Збройних Силах України |  |  |
| 6.5 | Проведення гурткової роботи з військово-патріотичного виховання дітей та молоді у закладах загальної середньої освіти області. Розширення мережі гуртків військово-патріотичного спрямування. | Районні державні адміністрації, Чернівецька міська рада, ТГ | 2017-2021 | місцевий бюджет |  | 500,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Збільшення мережі гуртків військово-патріотичного спрямування |  |  |
| 6.6 | Впровадження виховної системи Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у закладах освіти області. | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, РДА, Чернівецька міська рада, ТГ | 2017-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення військово-патріотичного виховання дітей та молоді |  |  |
| 6.7 | Забезпечення участі команди Чернівецької області III етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА | 2017-2021 | обласний бюджет |  | 100,0 | 20, 0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | Участь команди області у III етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») |  |  |
| 6.8 | Організація та проведення навчально-тренувальних військово-патріотичних зборів (вишколів) юнаків та юначок 10-11 класів закладів загальної середньої освіти на базі позашкільного оздоровчо-виховного закладу «Лунка» | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, РДА, Чернівецька міська рада, ТГ | 2017-2021 | обласний бюджет |  | 250,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | Надання практичних початкових військових та медичних знань та навичок учнівській молоді |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет |  | 75,0 | 15,0 |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Збір та впорядкування матеріалів «Книга пам’яті. Герої АТО Чернівецької області» | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | 2017 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення системи національно-патріотичного виховання на прикладах мужності та героїзму учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях. |  |  |
| 6.11 | Забезпечення участі закладів загальної, середньої та позашкільної освіти Чернівецької області у фестивалях, конкурсах патріотичного спрямування | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | 2017-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення заходів патріотичного спрямування |  |  |
| 6.12 | Координація обласних акцій на допомогу захисникам України | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | 2017-2021 | Вкладення коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формування ціннісних орієнтирів і громадянської свідомості у молоді |  |  |
| 6.13 | Створення в обласних закладах освіти експериментальних майданчиків військово-патріотичного спрямування | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | 2017-2021 | обласний бюджет |  | 205,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 5,0 |  |  | Впровадження інноваційних технологій з військово-патріотичного спрямування |  |  |
| 6.14 | Організація та проведення ІІІ етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у Чернівецькій області | Департамент освіти і науки, управління молоді та спорту, управління культури, сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Чернівецької ОДА, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, Чернівецький обласний військовий комісаріат, Хотинська ТГ | 2021 | обласний бюджет |  | 365,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,0 |  |  | Збільшення кількості дітей та молоді, залучених до заходів з національно-патріотичного виховання всеукраїнського рівня |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  | 5259,0 | 1004,2 |  | 1041,2 |  |  |  |  | 1061,2 |  | 1071,2 |  |  | 1081,2 |  |  |  |  |  |

Керуючий справами обласної ради	Микола БОРЕЦЬ