Додаток 4

до Комплексної програми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Чернівецької області на 2018-2022 роки

Напрямки діяльності та заходи

Комплексної програми охорони та збереження

об’єктів культурної спадщини Чернівецької області на 2018-2022 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Виявлення та дослідження об’єктів культурної спадщини | Проведення науково-пошукових робіт, виявлення та дослідження об’єктів культурної спадщини | 2018 – 2022 роки | Управління культури обласної державної адміністрації, Чернівецький обласний Центр з питань культурної спадщини, районні державні адміністрації, територіальні громади | Обласний бюджет, бюджети сіл, селищ, міст, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2022 – 10,0 Всього: 10,0 Місцеві бюджети (бюджети сіл, селищ, міст) 2018 р. – 60,0 2019 р. – 25,0 2020 р. – 25,0 Всього: 110,0 Позабюджнтні кошти: 2018 р. – 1,0 2019 р. – 1,0 2020 р. – 1,0 Всього: 3,0 Разом: 123,0 | Виявлення та дослідження нових об’єктів культурної спадщини |
|  |  | Розроблення зон охорони пам’яток історії та культури (охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту тощо). | 2021-2022 роки | Управління культури обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2021 р. – 100,0 2022 р. – 200,0 Разом: 300,0 | Визначення меж територій пам’яток та затвердження їхніх зон охорони |
|  |  | Виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини. Створення електронної бази даних на об’єкти культурної спадщини. | 2021-2022 роки | Чернівецький обласний Центр з питань культурної спадщини | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2021 – 100,0 2022 – 150,0 Разом: 250,0 | Виготовлення облікової документації на пам’яток; створення електронної бази даних на об’єкти культурної спадщини |
|  | Всього за розділом: |  | 2018 – 2022 роки | Управління культури обласної державної адміністрації, Чернівецький обласний Центр з питань культурної спадщини, районні державні адміністрації, територіальні громади |  | Обласний бюджет: 2021 – 200,0 2022 – 360,0 Всього: 560,0 Місцеві бюджети (бюджети сіл, селищ, міст) 2018 р. – 60,0 2019 р. – 25,0 2020 р. – 25,0 Всього: 110,0 Позабюджетні кошти: 2018 р. – 1,0 2019 р. – 1,0 2020 р. – 1,0 Всього: 3,0 Разом: 673.0 |  |
| 2. | Збереження та популяризація пам’яток історії та культури | Організація та проведення науково-практичних конференцій, круглих столів тощо | 2021 – 2022 роки | Управління культури обласної державної адміністрації, Чернівецький обласний Центр з питань культурної спадщини | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2021 – 20,0 2022 – 20,0 Всього: 40,0 | Проведення науково-практичних конференцій, круглих столів тощо |
|  |  | Підготовка та видання науково-методичної та рекламно-інформаційної продукції про сферу охорони культурної спадщини. | 2018-2022 роки | Управління культури обласної державної адміністрації, Чернівецький обласний Центр з питань культурної спадщини, районні державні адміністрації, територіальні громади | Обласний бюджет, бюджети сіл, селищ, міст, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2021 - 50,0 2022 – 20,0 Всього:70,0 Місцеві бюджети (бюджети сіл, селищ, міст): 2018 р. -19,0 2019 р. – 12,0 2020 р. – 12,0 Всього: 43,0 Позабюджетні кошти: 2018 р. -10,0 2019 р. – 10,0 2020 р. – 10,0 Всього: 30,0 Разом: 143,0 | Виготовлення друкованих матеріалів (буклетів, довідники) про культурну спадщину, історичні персоналії, події |
|  |  | Виготовлення та встановлення охоронних знаків, дошок та анотаційних дошок на пам’ятках Чернівецької області | 2018 – 2022 роки | Районні державні адміністрації, територіальні громади | Бюджети сіл, селищ, міст, позабюджетні кошти | Місцеві бюджети (бюджети сіл, селищ, міст): 2018 р. – 324 2019 р. – 290,5 2020 р. – 291,0 2021 р. – 82,0 2022 р. – 107,5 Всього: 1095,0 Позабюджетні кошти: 2018 р. – 4,0 2019 р. – 82,0 2020 р. – 68,0 2021 р. – 16,0 2022 р. – 40,0 Всього: 210,0 Разом: 1305 | Виготовлення та встановлення охоронних та анотаційних дошок та охоронних знаків на пам’ятках Чернівецької області |
|  | Всього за розділом: |  | 2018-2022 роки | Управління культури обласної державної адміністрації, Чернівецький обласний Центр з питань культурної спадщини, районні державні адміністрації, територіальні громади | Обласний бюджет, Бюджети сіл, селищ, міст, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2021 - 70,0 2022 – 40,0 Всього: 110,0 Місцеві бюджети (бюджети сіл, селищ, міст): 2018 р. - 343 2019 р. - 302,5 2020 р. – 303,0 2021 р. – 82,0 2022 р. – 107,5 Всього: 1138,0 Позабюджетні кошти: 2018 р. – 14,0 2019 р. – 92,0 2020 р. – 78,0 2021 р. – 16,0 2022 р. – 40,0 Всього: 240,0 Разом: 1488,0 |  |
| 3. | Виконання першочергових протиаварійних, ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт на пам’ятках культурної спадщини | Виготовлення науково- проєктної документації та її коригування. | 2021 рік | Управління культури обласної державної адміністрації, Чернівецький обласний Центр з питань культурної спадщини, ліцензійні організації | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2021 – 1000,0 Всього: 1000,0 | Збереження об’єктів культурної спадщини |
|  |  | Проведення комплексу першочергових протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини | 2018-2022 роки | Районні державні адміністрації, територіальні громади, ліцензійні організації | Бюджети сіл, селищ, міст, позабюджетні кошти | Місцеві бюджети (бюджети сіл, селищ, міст): 2018 р. – 2439,0 2019 р. –1629,5 2020 р. – 810,0 2021 – 1016,5 2022 – 849,5 Всього: 6744,5 Позабюджетні кошти: 2018 р. – 502,0 2019 р. – 309,0 2020 р. – 435,5 2021 – 451,0 2022 – 748,5 Всього: 2446,0 Разом: 9190,5 | Збереження об’єктів культурної спадщини |
|  |  | Проведення охоронних археологічних робіт на аварійних пам’ятках археології, робіт з визначення меж археології | 2021 – 2022 роки | Управління культури обласної державної адміністрації, Чернівецький обласний Центр з питань культурної спадщини, Державне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України (Чернівецька філія) | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2021 р. – 730,0 2022 р. – 1025,3 Всього: 1755,3 | Збереження пам’яток археології |
|  | Всього за розділом: |  | 2018 – 2022 роки | Управління культури обласної державної адміністрації, Чернівецький обласний Центр з питань культурної спадщини, Державне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України (Чернівецька філія), ліцензійні організації | Обласний бюджет, бюджети сіл, селищ, міст, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2021 – 1730,0 2022 – 1025,3 Всього: 2755,3 Місцеві бюджети (бюджети сіл, селищ, міст): 2018 р. – 2439,0 2019 р. –1629,5 2020 р. – 810,0 2021 – 1016,5 2022 – 849,5 Всього: 6744,5 Позабюджетні кошти: 2018 р. – 502,0 2019 р. – 309,0 2020 р. – 435,5 2021 – 451,0 2022 – 748,5 Всього: 2446,0 Разом: 11945,8 |  |
|  | Всього за програмою: |  | 2018 – 2022 роки | Управління культури обласної державної адміністрації, Чернівецький обласний Центр з питань культурної спадщини, Державне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України (Чернівецька філія), районні державні адміністрації, територіальні громади, ліцензійні організації | Обласний бюджет, бюджети сіл, селищ, міст, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2021 – 2000,0 2022 – 1425,3 Всього : 3425,3 Місцеві бюджети (бюджети сіл, селищ, міст): 2018 р. – 2842,0 2019 р. – 1957,0 2020 р. – 1138,0 2021 – 1098,5 2022 – 957,0 Всього : 7992,5 Позабюджетні кошти: 2018 р. – 517,0 2019 р. – 402,0 2020 р. – 514,5 2021 р. – 467,0 2022 р. – 788,5 Всього : 2689,0 Разом: 14106,8 |  |

Керуючий справами обласної ради													Микола  БОРЕЦЬ