- Аналітична записка

- до звіту про результати проведення у 2019 році моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року

Рішенням ХVІІ сесії обласної ради VІI скликання від 14.11.2017 №193−17/17 затверджено План заходів з реалізації у 2018 − 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року (зі змінами).

Відповідно до пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, виконавчого комітету Чернівецької міської ради, об’єднаних територіальних громад до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року включено 349 проєктів:

105 проєктів загальною вартістю 6,5 млрд грн за Програмою 1. «Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку»;

209 проєктів загальною вартістю 2,4 млрд грн за Програмою 2. «Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища»;

35 проєктів загальною вартістю 1,3 млрд грн за Програмою 3. «Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища».

У 2018 році завершено реалізацію 27 проєктів загальною вартістю               117,2 млн грн, що складає 7,7% від загальної кількості проєктів, включених до Плану заходів.

У 2019 році реалізовувалось 108 проєктів, що складає 30,9% від загальної кількості проєктів, включених до Плану заходів, на загальну суму 1,6 млрд грн, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 1,3 млрд грн (у т.ч. коштів ПАТ «Укргідроенерго» в сумі 1,0 млрд грн) або 81,3% від загального обсягу, місцевих бюджетів – 130,4 млн грн або 8,2%, суб'єктів господарської діяльності та громадян – 126,0 млн грн або 8,0%, обласного бюджету – 35,0 млн грн або 2,2%, міжнародних фондів (грантів) – 4,9 млн грн або 0,3%.

За рахунок коштів державного бюджету:

- завершено:

- реконструкцію та добудову: туристичної мультифункціональної бази «Перлина гір» у с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району, 3 навчальних закладів у м.Чернівці, с.Васловівці Заставнівського району та с.Оршівці Кіцманського району; мереж водопостачання та водовідведення в смт Кельменці Кельменецького району;

- капітальний ремонт: будинку культури в селищі Путила Путильського району, 4 навчальних закладів у смт Берегомет Вижницького району, с.Новоселиця та смт Кельменці Кельменецького району, с.Южинець Кіцманського району та обласної клінічної лікарні в м.Чернівці;

- впроваджено систему перерозподілу побутових відходів у трьох територіальних громадах Хотинського району (Хотинській міській, Рукшинській та Недобоївській);

- проводились роботи з будівництва:

- 4 ГД Дністровської ГАЕС (1,0 млрд грн); каналізаційного колектора в м.Вижниця Вижницького району, водогону в м.Хотин Хотинського району, мереж водопостачання, водовідведення та зливових стоків індустріального парку м.Новодністровськ;

- 3 навчальних закладів у с. Рідківці Новоселицького району, с.Усть-Путила Путильського району, с.Їжівці Сторожинецького району;

- 2 медичних закладів у м.Хотин Хотинського району та с.Мамалига Новоселицького району;

- поля для гри в міні-футбол у м.Новодністровськ;

- проводились роботи з реконструкції:

- обласного перинатального центру;

- обласного клінічного онкологічного диспансеру;

- обласної ДЮСШ у м.Чернівці;

- парку відпочинку в м.Сокиряни Сокирянського району;

- 2 закладів культури с.Цурень Герцаївського району та с.Рукшин Хотинського району;

- 8 навчальних закладів в с.Кам’янка та с.Привороки Глибоцького району, с.Веренчанка та с.Горішні Шерівці Заставнівського району, с.Колінківці та с.Недобоївці Хотинського району, с.Грушівці Кельменецького району, смт Красноїльськ Сторожинецького району;

- стадіону в селищі Путила Путильського району та спортивного комплексу в м. Новоселиця Новоселицького району;

- вуличного освітлення у м.Новодністровськ;

- проводились роботи з капітального ремонту:

- автомобільних доріг Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці, км 22+400 – км 23+600; М-19 Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест) км 536+918 – км 542+018; О26066 Вікно – Митків – поромна перепава через річку Дністер на ділянці км 0+000 ‒ км 0+650, О26052 Заставна ‒ Малий Кучурів на ділянці км 4+090 ‒ км 6+040; О26108 Зелена ‒ КПП «Подвір'ївка» на ділянці км 2+600 ‒ км 3+600; О26155/Романківці ‒ Шишківці/ ‒ Гвіздівці на ділянці км 2+000 ‒ км 6+850 (окремими ділянками), С260904 Шебутинці – Лопатів – Покровка на ділянках км 0+000 ‒ км 2+880, км 5+870 ‒ км 8+230 (окремими ділянками), О26149/Р-63/ ‒ Кулішівка на ділянці км 1+400 ‒ км 6+520 (окремими ділянками), О26153 Сокиряни ‒ Гвіздівці на ділянках км 2+000 ‒ км 3+000, км 4+000 ‒ км 5+000; вулиці Щербанюка (І черга) у м.Чернівці; О26006 Вижниця – Багна – Черешенька на ділянці км 0+000 ‒ км 2+600 (окремими ділянками), вулиць у с.Чорногузи та с.Багна Вижницького району;

- 14 навчальних закладів у с. Долішній Шепіт, м.Вижниця, м.Вашківці, с.Іспас та с.Кибаки Вижницького району, м.Герца та с.Годинівка Герцаївського району, м.Хотин Хотинського району, м.Сокиряни Сокирянського району, с.Росошани Кельменецького району, с.Вікно Заставнівського району, с. Зеленів,  с.Шишківці та с.Лашківка Кіцманського району;

- 6 медичних закладів: обласної лікарні швидкої медичної допомоги, Вижницької, Кіцманської, Путильської, Хотинської та Сторожинецької ЦРЛ;

- 3 ЦНАПів Вижницької, Недобоївської та Усть-Путильської ОТГ;

- проводились роботи з очищення меліоративних систем на 322,3 га від чагарнику, меліоративних каналів від замулення в обсязі 15,38 тис. м³;

- розроблялась містобудівна документація (топозйомка та генеральний план з зонування) Селятинської ОТГ;

- придбано: житло для дитячого будинку сімейного типу вартістю            2,1 млн грн у с.Снячів Сторожинецького району, сміттєвоз для вивозу ТПВ на території Кострижівської ОТГ, сміттєвоз для вивозу ТПВ на території Герцаївської ОТГ, сміттєвоз та 135 комплектів контейнерів для збору ТПВ на території Вижницької ОТГ, автомобіль для медичних працівників Центру первинної медичної допомоги» у м.Вижниця;

- забезпечено виплату грошової компенсації 35 особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку;

- підвищено кваліфікацію 377 спеціалістів агропромислового комплексу, 60 трактористів - машиністів категорії А1, 73 слухачів з охорони праці.

За рахунок коштів місцевих бюджетів:

- завершено добудову та капітальний ремонт 2 шкіл у с.Черешенька та с.Мілієво Вижницького району, будинку культури в с.Хрещатик Заставнівського району та лікарні у м.Новодністровськ;

- придбано: джерело наземного живлення ПС для КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці»», 6 нових та 35 вживаних тролейбусів (на умовах фінансового лізингу);

- проводились роботи з:

- будівництва медичного закладу в с.Грушівка Глибоцького району;

- реконструкції навчального закладу в с.Вовчинець Вижницького району;

- капітального ремонту 2 навчальних закладів у с.Байраки та с.Остриця Герцаївського району, вуличного освітлення у Кельменецькому районі.

За рахунок коштів обласного бюджету:

- проведено: капітальний ремонт приміщень Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської, обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М.Івасюка, Чернівецького академічного обласного театру ляльок, обласного навчально-реабілітаційного центру №1;

- проведено археологічні дослідження на території області;

- надано: фінансову підтримку особам із малозахищених верств населення області та учасникам АТО, матеріально-технічну підтримку діяльності: еколого-просвітницького центру на базі кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, еколого-просвітницького центру національного природного парку «Вижницький», Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, еколого-просвітницьких центрів на базі ЗОШ №3 І-ІІІ ст. у м.Новоселиця;

- створено: еколого-просвітницький центр на базі ЗОШ І-ІІІ ст. у с.Кам'яна Сторожинецького району, регіональний Оргуський еколого-інформаційний центр при управлінні екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації та еколого-просвітницький центр у с.Михалково Сокирянського району на території національного природного парку «Хотинський», еколого-просвітницький центр на базі ЗЗСО у с.Горошівці Заставнівського району, контактний зоомайданчик комунальним закладом «Обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

За рахунок власних коштів суб'єктів господарської діяльності:

- введено в експлуатацію 8 фруктосховищ загальною ємністю 6,1 тис тонн (по 3 ‒ в Хотинському та Сокирянському районах, 2 ‒ в Новоселицькому районі);

- завершено будівництво фруктосховища ємністю 1,0 тис тонн у Хотинському районі, зерноелеватора ємністю 30 тис тонн в смт Кельменці та першої черги зерноелеватора ємністю 5,5 тис тонн у Заставнівському районі;

- розпочато будівництво двох зерносушильних елеваторів загальною ємністю 5,2 тис тонн у Заставнівському районі;

- триває реконструкція приміщення колишнього Вашківецького бурякоприймального пункту під сучасний зернозбиральний пункт з подальшим будівництвом елеватора на 3,2 тис тонн у Вижницькому районі;

- завершено реконструкцію м’ясо-забійного цеху в м.Сторожинець, приміщень для утримання свиней у с.Ропча Сторожинецького району та в с.Зарожани Хотинського району, м'ясозабійого цеху в с.Мамаївці Кіцманського району, 3 пташників у с.Ванчиківці Новоселицького району, цеху по забою худоби та птиці у с.Рукшин Хотинського району, третє приміщення для утримання свиней ТОВ «Генетік-Інвест» у Глибоцькому районі;

- придбано 40 голів племінної ВРХ ТОВ «Іванківецьке» (Кіцманський район) та 10 голів племінних овець ФГ «Хутір Рипень» (Путильський район);

- відновлено роботу підприємства «Молочний край» потужністю               12,5 тонн готової продукції за зміну в м.Сторожинець;

- створено СОК «Клішковецькі аграрії» в с.Рукшин Хотинського району (заготівля плодів) та СОК «Холодок» у с.Вашківці Сокирянського району (переробка і консервування фруктів і овочів).

За рахунок коштів міжнародних фондів (грантів), зокрема у рамках Програми територіального співробітництва країн Східного партнерства «Україна – Молдова» завершено реалізацію транскордонних проєктів «Через сталий транспорт до чистого довкілля» (1,8 млн грн) та «Крок за кроком до селективного збору» (1,0 млн грн).

Забезпечено інформування потенційних інвесторів та партнерів щодо економічного та експортного потенціалу області, конкурентні переваги регіону для вкладення інвестицій через рубрику «Інвестиційна діяльність» та  англомовну рубрику «Investors&Partners» офіційного сайту обласної державної адміністрації. У рубриці розміщено комерційні пропозиції та електронний каталог експортоорієнтованих суб’єктів підприємницької діяльності області «Made in Bukovyna», інвестиційні пропозиції типу «Brownfield», «Greenfield», «Existing companies». На інтерактивній карті інвестиційних пропозицій Чернівецької області «Location of Chernivtsi region’s investment proposals» розміщено інформаційні матеріали про вільні земельні ділянки та виробничі площі.

На стадії підготовки знаходиться 102 проєкти, що складає 29,2% від загальної кількості проєктів, включених до Плану заходів.

Триває пошук фінансових ресурсів для реалізації ще 89 проєктів.

Реалізацію 9 проєктів передбачено у 2020 році.

Реалізацію 14 проєктів визначено неактуальною, зокрема:

- «Реконструкція ПС-35/10кВ «В.Кузьмин» з будівництвом ПЛ-110кВ для її підключення в розріз існуючої ПЛ-110кВ «Арсенал-Гравітон» з заходом та виходом на нову ПС-110/35/10кВ «В.Кузьмін» (реконструйовану)»;

- «Реконструкція ліфтів в м.Чернівцях»;

- «Реконструкція системи диспетчеризації ліфтів в м.Чернівцях з підключенням до системи «ОДС Промінь» у житлових будинках»;

- «Будівництво житлового мікрорайону по вул.Коломийській (зовнішні мережі водопостачання та каналізації) в м.Чернівцях»;

- «Модернізація та освоєння виробництва нових видів конкурентоспроможної продукції на ВАТ фабрика «Прут»»;

- «Реконструкція обласного протитуберкульозного санаторію в                     смт Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області»;

- «Реконструкція корпусу інфекційного відділення КУ «Кіцманської центральної районної лікарні» в м.Кіцмань Чернівецької області»;

- «Реконструкція Лужанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини з надбудовою по вул.Центральній, 80 в смт Лужани Кіцманського району Чернівецької області»;

- «Капітальний ремонт аптеки №54 для розміщення апарату Центру первинної медико-санітарної допомоги та амбулаторії загальної практики сімейної медицини селища Путила»;

- «Капітальний ремонт корпусу колишньої дільничної лікарні с.Горошівці Заставнівського району»;

- «Капітальний ремонт та реконструкція будівлі колишньої сільської лікарської амбулаторії с.Репужинці Заставнівського району під відділення реабілітації для учасників бойових дій АТО обласної комунальної установи «Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни»;

- «Будівництво футбольного поля із штучним покриттям в Драчинецькому ЗНЗ І-ІІІ ступенів на вул.Шевченка, 53А в с.Драчинці Кіцманського району Чернівецької області»;

- «Будівництво та введення в експлуатацію сонячних електростанцій у с.Горбова (урочище Бейкуляса) та с.Годинівка (урочище Улучя) Герцаївського району»;

- «Будівництво берегоукріплюючих споруд на правому березі р.Прут в районі проходження каналізаційного дюкеру на головну каналізаційну насосну станцію».

Директор Департаменту

регіонального розвитку обласної

державної адміністрації                                                  Віктор ПОДОРОЖНИЙ