- Аналітична записка

- до звіту про результати проведення у 2020 році моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року

Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 року впроваджувалась у два етапи та через відповідні Плани заходів з її реалізації:

1 етап 2015 − 2017 роки

2 етап 2018 − 2020 роки

Стратегією визначено 3 стратегічні цілі, 12 операційних цілей та 
45 завдань. Стратегічними цілями визначено:

- розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку;

- розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища;

- збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища.

Рішенням ХVІІ сесії обласної ради VІI скликання від 14.11.2017 №193−17/17 затверджено План заходів з реалізації у 2018 − 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року (зі змінами).

Відповідно до пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, виконавчого комітету Чернівецької міської ради, територіальних громад до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року включено 349 проєктів:

105 проєктів загальною вартістю 6,5 млрд грн за Програмою 1. «Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку»;

209 проєктів загальною вартістю 2,4 млрд грн за Програмою 2. «Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища»;

35 проєктів загальною вартістю 1,3 млрд грн за Програмою 3. «Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища».

Всього у 2018 – 2020 роках впроваджувався 181 проєкт на суму 
6,6 млрд грн, що складає 51,9% від загальної кількості проєктів, у тому числі:

44 проєкти на суму 5,8 млрд грн за Програмою 1. «Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку»;

122 проєкти на суму 762,3 млн грн за Програмою 2. «Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища»;

15 проєктів на суму 28,3 млн грн за Програмою 3. «Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища».

У 2018 – 2019 роках завершено реалізацію 46 проєктів загальною вартістю 227,0 млн грн.

У 2020 році реалізовувалося 135 проєктів (38,7% від загальної кількості проєктів) загальною вартістю 6,3 млрд грн, з них 73 завершено.

Основними джерелами фінансування проєктів були:

- небюджетні джерела (власні кошти суб’єктів господарської діяльності, кошти МТД) – 74%;

- державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, субвенція на розвиток інфраструктури територіальних громад тощо)  20%;

- місцеві бюджети  6%.

Відповідно до Програми 1. «Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку»:

за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 691,3 млн грн проведено роботи з:

- будівництва та капітального ремонту доріг Р-62/Криворівня ‒ Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці (з введенням в експлуатацію двох мостів), мосту через р. Прут на км 9+510 дороги Т-26-06/ 
Н-03/ – Новоселиця – Герца – КПП «Дяківці», М-19 Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест), дорожнього покриття в м.Сокиряни, с.Коболчин, с.Чорногузи, с.Багна (загальна вартість виконаних робіт склала 543,7 млн грн);

- будівництва ІІ-го пускового комплексу та вантажної ділянки пункту пропуску «Порубне – Сірет» (92,7 млн грн);

- будівництва, реконструкції та капітального ремонту мереж водопостачання та водовідведення, каналізації у м. Вижниця, м. Хотин, 
смт Глибока, смт Кельменці, с. Подвір’ївка та на території індустріального парку в м. Новодністровськ;

- відновлення меліоративної мережі та проведення осушення сільськогосподарських угідь (у 2020 році очищено меліоративні системи на 222,7 га від чагарнику та меліоративні канали від замулення в обсязі 
9,6 тис. м³);

- капітального ремонту приміщень ЦНАП Недобоївської та Усть-Путильської територіальних громад;

за рахунок коштів місцевих бюджетів на загальну суму 227,7 млн грн  виконано роботи з:

- ремонту доріг Т-26-02 Чернівці – Заставна, О26052 Заставна - Малий, О26059 Ржавинці - Горошівці – Юрківці, О26066 Вікно-Митків-поромна перепава через річку Дністер, О26052 Заставна - Малий Кучурів, О26149 Романківці - Шебутинці - Кормань, О26155/Романківці-Шишківці/-Гвіздівці, С260904 Шебутинці-Лопатів-Покровка, О26149/Р-63/-Кулішівка, О26153 Сокиряни-Гвіздівці, О26145 (Р-63) Селище – Братанівка, О26006 Вижниця-Багна-Черешенька, О26106 Путрине - КПП «Зелена», О26108 Зелена - КПП «Подвір'ївка» (90,2 млн грн);

- ремонту аварійних ділянок злітно-посадкової смуги та перону, будівництва огорожі КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» імені Леоніда Каденюка», у тому числі придбання пожежного автомобіля, 2 мікроавтобусів для перевезення пасажирів з особливими потребами, джерела наземного живлення ПС;

- модернізації електротранспорту м.Чернівцях (придбано 
17 тролейбусів, у тому числі 4 тролейбуси, які пристосовані для перевезення маломобільних груп населення; проведено ремонт 2 одиниць рухомого складу електротранспорту та друге техобслуговування 18 тролейбусів, проведено модернізацію підстанцій та реконструкцію 4 км контактної мережі і тягових підстанцій; придбано на умовах фінансового лізингу 6 нових та 35 вживаних тролейбусів);

- будівництва та реконструкції мереж водопостачання та  водовідведення в м. Новодністровськ (у тому числі на території індустріального парку) та с. Іспас Вижницького району;

- модернізації ліфтового господарства 27 багатоквартирних житлових будинків міста Новодністровськ;

- ремонту та облаштування ЦНАП Чернівецької, Вижницької, Новоселицької, Сокирянської та Великокучурівської територіальних громад;

- розроблення Інвестиційного паспорта Чернівецької області;

у тому числі надано співфінансування з місцевих бюджетів на загальну суму 7,7 млн грн для проведення робіт з:

- капітального дорожнього покриття в м.Сокиряни та с.Коболчин;

- будівництва мереж водопостачання, водовідведення та зливових стоків індустріального парку м.Новодністровськ;

- реконструкції мереж водопостачання та водовідведення в 
смт Кельменці;

- будівництва водогону та водонапірних башт у м.Хотин;

за рахунок коштів небюджетних джерел фінансування (кошти суб’єктів господарської діяльності, власні кошти громадян, міжнародна технічна допомога тощо) на загальну суму 4,9 млрд грн:

- виконано роботи з будівництва другої черги ГАЕС у складі агрегату №4 (4,6 млрд грн);

- введено в експлуатацію 9 фруктосховищ, 1 зерноелеватор; проведено роботи з будівництва та реконструкції 3 зерноелеваторів, 1 фруктосховища, 
1 комплексного сховища для зберігання картоплі, овочів та фруктів (всього інвестовано 223,0 млн грн);

- завершено реконструкцію м’ясо-забійного цеху в м.Сторожинець та приміщення для утримання свиней у с.Ропча; цеху для забою худоби і птиці у с.Рукшин та приміщення для утримання свиней у с.Зарожани; 3 пташників у с.Ванчиківці; пташника та приміщення для ВРХ у с.Молниця; м'ясозабійого цеху та двох приміщень для утримання свиней у с.Мамаївці, двох приміщень для ВРХ у с.Ставчани, приміщення для ВРХ в с.Іванківці, приміщення під ковбасний цех, корівника і телятника у с.Брусниця, свинарника  в с.Тарасівці, трьох приміщень під холодильний склад для зберігання равликів у с.Стрілецький Кут, с.Мамаївці та с.Багна; проведено будівництво та реконструкцію козлятника та телятника у с.Горішні Ширівці, комбікормового цеху в  с.Мигово, забійного цеху для індиків у с.Шипинці, двох приміщень для утримання корів у с.Подвірне, 12 приміщень для птиці у с.Брусниця, с.Ванчиківці, смт Вашківці; відновлено роботу підприємства «Молочний край» у м.Сторожинець (всього інвестовано 77,0 млн грн);

- створено 11 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: СОК «Сирні традиції» (спеціалізується на виробництві масла та сиру) Тарашанської ТГ, багатофункціональний СОК «FRUIT ECO-OP» (переробка деревних відходів у садах на щепу) Недобоївської ТГ, СОК «Рукшинський» (переробка меду, сушка фруктів) Рукшинської ТГ, СОК  «Сокирянські сади»  (мульчування в садах) у м.Сокиряни, СОК «Клішковецькі аграрії» (заготівля плодів) Клішковецької ТГ, СОК «Холодок» (переробка і консервування фруктів і овочів) у с.Вашківці, СОК «Молочні поляни» (козяча ферма) Глибоцької ТГ, СОК «МіКО» (сушка зерна, калібровка зерна) Мамалигівської ТГ, 
СОК «Добробут РІА М» (сушка фруктів), СОК «Стореко» (охолодження та заморозка фруктів) Великокучурівської ТГ, СОК «Усть-Путильські делікатеси» (охолодження та заморозка дарів лісу) Усть-Путильської ТГ;

- проведено ремонт дорожнього покриття на вулиці О.Щербанюка у м.Чернівцях;

- покращено водозабезпечення с.Мошанець та с.Зелена;

- реалізовано транскордонні проєкти у рамках Програми територіального співробітництва країн Східного партнерства «Україна-Молдова»:

- «Крок за кроком до селективного збору» (проведено 25 заходів з питань управління ТПВ з метою обговорення найзручнішого методу збору ТПВ, а також здійснено анкетування місцевого населення);

- «Через сталий транспорт до чистого довкілля» (розроблено 15 км веломаршрутів та встановлено 80 велостійок; проведено велопробіги у рамках кампанії «Європейський тиждень мобільності», проведено інформаційну кампанію для підвищення обізнаності про сталий транспорт; запроваджено систему моніторингу якості повітря тощо).

За підтримки Програми «U-LEAD з Європою» організовано діяльність ЦНАП Великокучурівської, Вижницької, Усть-Путильської, Недобоївської, Сокирянської, Новоселицької територіальних громад.

Забезпечено інформування потенційних інвесторів та партнерів щодо економічного та експортного потенціалу області, конкурентні переваги регіону для залучення інвестицій через рубрику «Інвестиційна діяльність» та  англомовну рубрику «Investors&Partners» офіційного сайту обласної державної адміністрації. Розроблено Інвестиційний паспорт Чернівецької області. На інтерактивній карті інвестиційних пропозицій області «Location of Chernivtsi region’s investment proposals» розміщено інформаційні матеріали про вільні земельні ділянки та виробничі площі. Всього, сформовано 102 пропозиції земельних ділянок типу «Greenfield» загальною площею 735 га, 53 пропозиції типу «Brownfield» загальною площею понад 185 тис. м², 37 пропозицій типу «Existing companies» на загальну суму необхідних інвестиційних ресурсів 
1,9 млрд грн, 26 пропозицій, які можуть бути реалізовані із застосуванням механізму державно-приватного партнерства.

Реалізовано ряд проєктів у сфері туризму, зокрема:

- реконструйовано парк відпочинку в м.Сокиряни та побудовано багатофункціональний майданчик для відпочинку в с.Коровія (за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на загальну суму 7,7 млн грн);

- облаштовано еколого-туристичні маршрути НПП «Черемоський»: «Горами на велосипеді» (30 км), «Стежками вітряних хребтів» (34,5 км), «Дорогою до небес» (32 км), «Здіймаючись над обрієм» (43 км), «Найстаріші дерева» (9,5 км);

- створено 2 туристично-інформаційні центри «Ворота в Карпати» у м.Вижниця та на базі ДІАЗ «Хотинська фортеця».

Відповідно до Програми 2. «Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища»:

за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 615,4 млн грн проведено роботи з:

- будівництва, реконструкції та капітального ремонту 69 закладів освіти (53 заклади шкільної освіти, 15 ‒ дошкільної та 1 ‒ позашкільної);

- реконструкції та капітального ремонту 6 закладів культури;

- реконструкції Чернівецького обласного перинатального центру;

- реконструкції відділень ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр»;

- капітального ремонту відділень ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня»;

- капітального ремонту відділень ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги»;

- створення єдиної оперативно-диспетчерської служби  Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

- будівництва, реконструкції та капітального ремонту відділень 
6 районних лікарень;

- будівництва та капітального ремонту 4 амбулаторій загальної практики сімейної медицини в с. Мамалига, с. Грушівка, с. Стерче, с. Селятин;

- придбання службового автотранспорту та телемедичного обладнання для 6 сільських амбулаторій;

- придбання 2 приміщень  для дитячих будинків сімейного типу; 
8 житлових приміщень, як житло для 10 осіб зазначеної категорії на правах власності; 6 житлових приміщень, як соціальне житло для 13 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; виділення 1 земельної ділянки для будівництва дитячого будинку сімейного типу; виплати грошової компенсації 69 особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку;

- реконструкції стадіону в смт Путила;

- реконструкції Чернівецької обласної ДЮСШ;

- реконструкції спортивного комплексу в м. Новоселиця;

- будівництва поля для гри в міні футбол у м. Новодністровськ;

- підвищення кваліфікації 185 спеціалістів агропромислового комплексу, 64 трактористів-машиністів категорії А1, 46 слухачів з охорони праці;

- виготовлення містобудівної документації Селятинської та Рукшинської територіальних громад;

за рахунок коштів місцевих бюджетів на загальну суму 144,8 млн грн  виконано роботи з:

- ремонту (реставраційного) будівлі Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені О.Кобилянської;

- капітального ремонту будівлі Чернівецької обласної універсальної наукової  бібліотеки імені М.Івасюка;

- ремонту Центру культури в с. Хрещатик;

- ремонту (реставраційного) будівель родинної хати та літературної частини музею-садиби Ю.Федьковича в смт Путила;

- реконструкції скверу з встановленням пам’ятника Небесної Сотні в 
м. Чернівцях;

- ремонту адміністративної будівлі кладовища в м. Чернівцях;

- реконструкції та капітального ремонту 5 навчальних закладів;

- створення мобільної STEM-лабораторії на базі Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді;

- проведення археологічних досліджень на території області;

- капітального ремонту спортивної будівлі в с.Шипинці;

- надання фінансової підтримки особам із малозахищених верств населення області та учасникам АТО;

у тому числі надано співфінансування з місцевих бюджетів на загальну суму 100,6 млн грн для проведення робіт з:

- реконструкції та капітального ремонту 2 закладів культури в с.Рукшин та смт Путила;

- будівництва, реконструкції та капітального ремонту 40 закладів освіти;

- реконструкції Чернівецького обласного перинатального центру;

- капітального ремонту відділень ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги»;

- створення єдиної оперативно-диспетчерської служби 
ОКНП «Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;

- реконструкції відділень ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр»;

- капітального ремонту відділень ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня»;

- будівництва 2 лікарських амбулаторій загальної практики - сімейної медицини в с.Грушівка та с.Стерче;

- будівництва, реконструкції та капітального ремонту відділень 
5 районних лікарень;

- реконструкції Чернівецької обласної ДЮСШ;

- реконструкції спортивного комплексу в м.Новоселиця;

- будівництва поля для гри в міні футбол у м.Новодністровськ;

- реконструкції стадіону в смт Путила;

- розробки схеми планування території та генеральних планів населених пунктів Рукшинської ТГ;

за рахунок грантових коштів Агенції з питань міжнародного співробітництва щодо розвитку RoAid (Україна-Румунія) на суму 2,1 млн грн проведено ремонт відділень радіаційної онкології ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр».

Проведено етнофестиваль «На гостини до Івана» з нагоди відзначення дня народження Івана Миколайчука в с.Чортория, етнофестиваль «Дністер-фест», словацько-український культурний фестиваль «Дні Словаччини в Новодністровську», фестиваль народної творчості «Дністровські зорі».

Відповідно до Програми 3. «Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища»:

за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 15,9 млн грн проведено роботи з:

- забезпечення ефективного поводження з твердими побутовими відходами: придбання сміттєвозу та контейнерів для збору ТПВ у м. Вижниця, сміттєвозу, трактору та контейнерів для збору ТПВ в м. Хотин, сміттєвозу для вивозу ТПВ у м. Герца;

- модернізації вуличного освітлення в м. Новодністровськ;

за рахунок коштів місцевих бюджетів на загальну суму 6,7 млн грн  виконано роботи з:

- реконструкції мережі освітлення міської лікарні в м.Новодністровськ;

- забезпечення ефективного поводження з твердими побутовими відходами (придбання баків для сміття у м. Герца, придбання контейнерів для сортування сміття у м. Новодністровськ);

- придбання пожежного автомобіля для місцевої пожежної команди Великокучурівської ТГ;

- реконструкції вуличного освітлення із заміною світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED технологій у смт Кельменці, с. Бузовиця, с. Ленківці та с. Подвір’ївка;

- влаштування осушувальних мереж для будівництва житлового мікрорайону в м. Чернівці;

- створення регіонального Оргуського еколого-інформаційного центру при управлінні екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації, еколого-просвітницьких центрів на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. у с.Кам'яна, закладу загальної середньої освіти у с.Горошівці, на території національного природного парку «Хотинський» у с.Михалково та надання матеріально-технічної підтримки діяльності еколого-просвітницьким центрам на базі кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, на базі загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ст. у м.Новоселиця, національного природного парку «Вижницький», Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

- створення та забезпечення діяльності контактного зоомайданчика 
КЗ «Обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

- забезпечення безпеки дорожнього руху в м. Новодністровськ;

- формування регіональної екологічної мережі;

у тому числі надано співфінансування з місцевих бюджетів на придбання сміттєвоза і контейнерів для утилізації ТПВ в м. Хотин та модернізації вуличного освітлення в м. Новодністровськ;

за рахунок коштів небюджетних джерел фінансування (кошти суб’єктів господарської діяльності, міжнародна технічна допомога) на загальну суму 
5,7 млн грн реконструйовано мінігідроелектростанцію на р.Черемош у с.Іспас Вижницького району (збільшено надходження електроенергії до загальної мережі на 4000 кВ щодобово).

На стадії підготовки знаходяться 148 проєктів загальною вартістю 
2,8 млрд грн (42,4% від загальної кількості проєктів), зокрема розроблено техніко-економічне обґрунтування, проєктно-кошторисну документацію, робочі проєкти, розпочато розробку та коригування проєктно-кошторисної документації тощо.

Реалізацію 20 проєктів визначено неактуальною, зокрема:

- «Модернізація Центру надання адміністративних послуг Вижницької районної державної адміністрації»;

- «Удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг у Заставнівському районі»;

- «Розбудова мережі центру надання адміністративних послуг у Сокирянському районі»;

- «Капітальний ремонт даху, утеплення горища, заміна системи опалення, внутрішній та зовнішній ремонт приміщення Центру надання адміністративних послуг Хотинської РДА за адресою м.Хотин, вул.Незалежності, 40»;

- «Проведення інвестиційного форуму «Чернівецька область – привабливий регіон для інвестування»»;

- «Реконструкція ПС-35/10кВ «В.Кузьмин» з будівництвом ПЛ-110кВ для її підключення в розріз існуючої ПЛ-110кВ «Арсенал-Гравітон» з заходом та виходом на нову ПС-110/35/10кВ «В.Кузьмін» (реконструйовану)»;

- «Реконструкція ліфтів в м.Чернівцях»;

- «Реконструкція системи диспетчеризації ліфтів в м.Чернівцях з підключенням до системи «ОДС Промінь» у житлових будинках»;

- «Будівництво житлового мікрорайону по вул.Коломийській (зовнішні мережі водопостачання та каналізації) в м.Чернівцях»;

- «Модернізація та освоєння виробництва нових видів конкурентоспроможної продукції на ВАТ фабрика «Прут»»;

- «Реконструкція з добудовою лікувальних кабінетів та допоміжних приміщень комунальної установи «Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка» по вул.Федьковича, 23 в м.Чернівці»;

- «Реконструкція корпусу інфекційного відділення КУ «Кіцманської центральної районної лікарні» в м.Кіцмань Чернівецької області»;

- «Реконструкція Лужанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини з надбудовою по вул.Центральній, 80 в смт Лужани Кіцманського району Чернівецької області»;

- «Капітальний ремонт аптеки №54 для розміщення апарату Центру первинної медико-санітарної допомоги та амбулаторії загальної практики сімейної медицини селища Путила»;

- «Реконструкція обласного протитуберкульозного санаторію в 
смт Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області»;

- «Капітальний ремонт корпусу колишньої дільничної лікарні в с.Горошівці Заставнівського району»;

- «Капітальний ремонт та реконструкція будівлі колишньої сільської лікарської амбулаторії в с.Репужинці Заставнівського району під відділення реабілітації для учасників бойових дій АТО обласної комунальної установи «Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни»;

- «Будівництво футбольного поля із штучним покриттям в Драчинецькому ЗНЗ І-ІІІ ступенів на вул.Шевченка, 53А в с.Драчинці Кіцманського району Чернівецької області»;

- «Будівництво та введення в експлуатацію сонячних електростанцій у с.Горбова (урочище Бейкуляса) та с.Годинівка (урочище Улучя) Герцаївського району»;

- «Будівництво берегоукріплюючих споруд на правому березі р.Прут в районі проходження каналізаційного дюкеру на головну каналізаційну насосну станцію».

Виконання індикаторів, які характеризують результативність реалізації Програм:

Статистичним показником оцінки якості життя населення є індекс регіонального людського розвитку, за результатами розрахунку якого Чернівецька область займає 5 місце.

Середня очікувана тривалість життя при народженні протягом 
2015 – 2019 років у Чернівецькій області була однією з найвищих в Україні. Зокрема, відмічалось збільшення цього показника з 72,96 років у 2015 році до 74,08 років у 2019 році (на 1,5%).

Загальний коефіцієнт приросту (скорочення) чисельності населення за останні п’ять років має негативне значення і знизився з -0,1‰ у 2015 році 
до -5,6‰ у 2020 році.

Загальний коефіцієнт смертності (смертей на 1 тис. наявного населення) знизився з 12,7‰ у 2015 році до 14,1‰ у 2020 році. Основними причинами смерті населення області залишаються хвороби системи кровообігу, новоутворення та зовнішні причини захворюваності і смертності.

Демографічне навантаження на осіб працездатного віку зросло з 616‰ у 2017 році до 636‰ у 2019 році за рахунок зменшення кількості зайнятого населення через трудову міграцію за кордон та в інші регіони України.

56,7% населення області проживає в сільській місцевості. Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (вибуття із сільської місцевості на 1 тис. наявного сільського населення) зріс з 2,7‰ у 2015 році до 5,6‰ у 
2020 році. Чисельність сільського населення продовжує скорочуватись за рахунок трудової та навчальної міграції.

Рівень безробіття населення віком 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці, зменшився з 9,3% у 2015 році до 6,9% у 2019 році. Однак, у січні – вересні 2020 року рівень безробіття збільшився на 1,8 відсоткових пунктів і склав 8,7%, що зумовлено  карантинними обмеженнями діяльності суб’єктів господарської діяльності, встановленими з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Водночас, поглибився дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили через недостатні обсяги створення робочих місць, дефіцит кадрів робітничих професій необхідного кваліфікаційного рівня. Не вирішуються проблеми тіньової зайнятості.

Впродовж 2020 року соціальними послугами обласної служби зайнятості скористалося 20,5 тис. осіб, які мали статус безробітного, що у 1,2 рази (на 4,1 тис. осіб) більше, ніж у 2019 році, та менше на 10,5% (на 2,6 тис. осіб), у порівнянні з 2015 роком.

Підприємства, установи та організації області подали інформацію про наявність 10929 вакантних посад, що на 32,5% або на 5261 вакансію менше, ніж у 2019 році, та на 5,8% (на 674 вакансії) ‒ у 2016 році.

За сприянням обласної служби зайнятості у 2020 році забезпечено роботою 8770 осіб, що на 26,6% менше, ніж у 2019 році. У 2019 році забезпечено роботою 11954 особи, що на рівні 2018 року, проте на 4,6% більше, ніж у 2017 році, на 5% більше, ніж у 2016 році та на 17,2% більше, ніж у 
2015 році.

Аналізуючи динаміку показників відношення середньої заробітної плати до мінімальної, слід зазначити, що в області збережено позитивну тенденцію зростання середнього рівня оплати праці. Упродовж останніх п’яти років відмічалось збільшення номінальної заробітної плати: з 3050 грн у 2015 році до 9166 грн у 2020 році або у 3 рази. Найвищий рівень зростання заробітної плати порівняно з попереднім роком зафіксовано у 2017 році – на 46,9% (5621 грн), найменший – у 2019 році (на 13,6% або 9166 грн). У 2016 році ріст заробітної плати  становив 25,5% (3828 грн), у 2018 році – 24,4% (6991 грн), у 2015 році – 18,3% (3050 грн), у 2019 році – на 15,4% (8066 грн).

Впродовж 2015 – 2020 років показник охоплення закладами дошкільної освіти дітей віком 3-5 років, відсотків до загальної кількості дітей такого віку характеризувався своєю неоднорідністю.

Наявна мережа закладів дошкільної освіти не в повній мірі задовольняє запити населення; діючі групи перевантажені (на 100 місцях виховується 
116 дітей). Крім того, заклади дошкільної освіти фінансуються за рахунок місцевих бюджетів за залишковим принципом і на їх утримання не завжди вистачає коштів.

З метою вирішення проблем щодо перенавантаження груп дошкільних закладів, у закладах дошкільної освіти здійснюється переведення учнів 
1-х класів з приміщень дошкільних закладів у приміщення закладів загальної середньої освіти, відновлення діяльності закладів, що тривалий час використовувалися не за призначенням, а також відкриття нових закладів дошкільної освіти, відкриття груп у функціонуючих закладах освіти. Значну увагу працівниками дошкільної галузі приділено створенню умов для самореалізації кожного малюка.

У закладах дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах запроваджено електронну реєстрацію дітей для подальшого влаштування їх у ДНЗ. До електронного реєстру підключено усі заклади області. Протягом останніх років мережа закладів дошкільної освіти продовжує трансформуватись, розвиватись і осучаснюватись.

Одним із пріоритетних завдань закладів дошкільної освіти є здійснення соціально-педагогічного патронату сімей з дітьми, надання їм різнобічної допомоги з питань розвитку, освіти дітей. Особлива увага приділяється сім’ям, діти яких не відвідують заклади дошкільної освіти.

Показник кількості випускників закладів вищої освіти (ЗВО) І-ІV рівня акредитації, відсотків до загальної кількості населення у віці 25-70 років також характеризувався своєю неоднорідністю. Зміна вищезазначеного показника від 1,1% у 2016 році до 1,4% у 2020 році обумовлена демографічною ситуацією, недостатнім фінансуванням освіти на державному рівні, освітньою міграцією, низьким рівнем життя, скороченням державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, старінням кадрів. Крім того, географічна мобільність працевлаштування випускників закладів вищої освіти обмежена відсутністю ринку доступного житла.

З метою збільшення кількості випускників закладів вищої освіти 
І-ІV рівня акредитації проводиться профорієнтаційна робота серед випускників    9-их та 11-их класів. У закладах вищої освіти проводяться дні відкритих дверей, зустрічі майбутніх абітурієнтів із професорсько-викладацьким складом, роботодавцями, налагоджується співпраця закладів вищої освіти із закладами загальної середньої освіти. Викладачі закладів вищої освіти приймають активну участь у роботі Буковинської Малої академії наук, є головами та членами журі учнівських олімпіад, що, у свою чергу, спонукає вступу молоді на навчання до закладів вищої освіти та ін.

Аналізуючи обсяг видатків місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) на одну особу по Чернівецькій області можна констатувати, що упродовж 2015 – 2020 років відбувалося постійне його зростання. У 2020 році цей показник становив 9701,0 грн і, порівняно з 
2015 роком, зріс на 3114,4 грн або в 1,5 рази. Слід зазначити, що значне зростання цього показника відбулося у 2017 році. Зокрема, якщо у 2016 році він зріс на 25,1% або 1631,1 грн (8117,7 грн), то вже у 2017 році – на 38,7% або 3137,7 грн (11255,4 грн), однак у 2019 році це зростання дещо уповільнилося і склало лише 0,6% або 76,1 грн (12707 грн). Таке різке зростання показника у 2017 році пов’язане із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати у два рази (з 1600 до 3200 грн). У 2020 році відбулося зменшення обсягу видатків на одну особу на 23,7% або на 3006,0 грн (9701,0 грн) у зв’язку із тим, що починаючи з 2020 року виплата допомоги сім’ям з дітьми, пільг та субсидій населенню проводиться напряму з Державного бюджету України і, відповідно,  міжбюджетні трансферти для місцевих видатків на їх виплату не передбачені.

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу становив 37441 гривень. Індекс фізичного обсягу ВРП у розрахунку на одну особу (у цінах попереднього року) склав 104,8%, що на 10,2 відсоткових пункти  більше, ніж у 2015 році.

Наявний дохід у розрахунку на одну особу, зріс у 2 рази і становив 
49142 гривень.

У 2020 році промисловими підприємствами області реалізовано продукції на 13788,3 млн грн, що на 10,9% менше, ніж у 2018 році, але у 2 рази більше, ніж у 2015 році (6742,4 грн).

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тисяч наявного населення зросла до 45 одиниць (у 2016 році – 37 одиниць).

У 2015 – 2017 роках відбувалась тенденція до поступового скорочення обсягу прямих іноземних інвестицій за рахунок перереєстрації підприємств на території інших областей та часткового вилучення інвестицій у зв’язку із перереєстрацією іноземних інвестицій у вітчизняні після виходу іноземного інвестора зі складу засновників підприємства. Крім того, зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій відбулось у зв’язку зі зміною вартості акціонерного капіталу нерезидентів за рахунок курсової різниці. Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку інвестування на 31 грудня 
2019 року становив 58,9 дол. США (станом на 1 січня 2016 року – 63,1 дол. США).

У структурі зовнішньої торгівлі області традиційно основна частина припадає на торгівлю товарами і незначна – на зовнішні операції послугами. Впродовж 2015 – 2019 років в області сформувалась стійка тенденція до формування позитивного сальдо зовнішньоторговельного балансу та переважання експорту над імпортом. Лише у 2020 році в області спостерігалась тенденція до формування негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу  внаслідок об’єктивних причин (карантинних обмежень). У 2020 році обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу становив 187,5 доларів США, що у 1,8 разів більше, ніж у 2016 році.

Питома вага площі природно-заповідного фонду складає 12,8%. Мінприроди України схвалено розширення площ НПП «Вижницький», «Хотинський», «Черемоський». Погоджено зміни меж (розширення) НПП «Вижницький» за рахунок земельних ділянок кварталу 42 Іспаського лісництва ДП «Вижницький держспецлісгосп АПК» площею 107 га та кварталу 
9 Славецького лісництва ДП «Берегометське лісомисливське господарство» площею 24 га.

Щільність автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення з твердим покриттям збільшилась до 356,3 кілометрів доріг на 1 тис. кв. кілометрів території.

Питома вага утилізованих відходів збільшилась до 36,7% загальної кількості утворених відходів (у 2016 році – 31,2%).

Основною причиною невиконання цілей і завдань, визначених Стратегією, є:

- обмежені фінансові ресурси;

- негативний вплив надзвичайної ситуації, пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, на соціально-економічну сферу;

- реформування адміністративно-територіального устрою (відсутність нормативного акту, який б визначив правові засади адміністративно-територіального устрою України).

Крім того, потребує вирішення питання щодо:

- продовження розбудови сучасної мережі пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні;

- модернізації інфраструктури КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» імені Леоніда Каденюка»;

- будівництва заводу із переробки ТПВ (твердих побутових відходів);

- фінансування противопаводкових і протизсувних заходів на території області;

- реставрації об’єктів культурної спадщини та розвиток туристичної інфраструктури.

Вищезазначені питання включено до Плану заходів з реалізації у 
2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 
2027 року, який затверджено рішенням XXXVІ сесії обласної ради 
VІI скликання від 04.02.2020 № 2-36/20.

Директор Департаменту

регіонального розвитку

обласної державної адміністрації                                            Микола ГЛАДЮК