Інформація

про виконання Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2018-2020 роки

Рішенням 17-ї сесії VIІ скликання Чернівецької обласної ради                 №194-17/17 від 14 листопада 2017 року затверджено Комплексну соціальну програму розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2018-2020 роки (із змінами) (далі – Програма).

Загальний обсяг фінансування заходів Програми впродовж 2018-2020 років затверджено у сумі 2852,0 тис. грн. з обласного бюджету.

Фактично профінансовано та освоєно коштів – 2522,9 тис. грн.

За рахунок коштів Програми впродовж 2018-2020 років профінансовано наступні заходи Програми:

- Підтримання в постійній готовності та проведення реконструкції навчального приміщення цивільного захисту (цивільної оборони) обласної державної адміністрації (придбання будівельних матеріалів, проведення ремонтних робіт, оплата послуг за техобслуговування автоматизованої пожежної сигналізації) –  522,7 тис. грн.

- Забезпечення готовності оперативного автомобіля до реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на суму                    104,5 тис. грн. (придбання ПММ, запчастин до оперативного автомобіля  Нива Шевроле та її поточний ремонт).

- Створення та накопичення регіонального матеріального резерву, резерву пально-мастильних матеріалів для здійснення моніторингу, попередження та реагування на надзвичайні ситуації, події техногенного і природного характеру та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на суму 284,7 тис. грн.

- Виготовлення проєктної документації для подачі на конкурсний відбір проєктів у рамках Спільної операційної програми «Румунія – Україна 2014-2020» – 25,0 тис. грн.

- Придбання та монтаж обладнання для цеху зв’язку Чернівецької обласної державної адміністрації (придбання та монтаж пожежної сигналізації і акумуляторів) – 114,5 тис. грн.

- Підтримання в постійній готовності системи оповіщення  керівного складу та населення про виникнення  або  загрозу надзвичайної ситуації та перевірки її працездатності – 212,3 тис. грн.

- Модернізація та реконструкція регіональної та автоматизованої системи зв’язку централізованого оповіщення (сигнал - ВО) цивільного захисту, забезпечення технічного захисту інформації – 49,9 тис.грн.                                      (придбання мікрофону та мережевого гучномовця).

- Підтримання в постійній готовності та проведення реконструкції цеху зв’язку Чернівецької обласної державної адміністрації (закупівля обладнання, матеріальних цінностей, будівельно-монтажні та ремонтні роботи приміщення) – 29,3 тис. грн.

- Співфінансування проєкту «Розробка територіальної системи раннього сповіщення про повені в басейні річки Прут» в рамках Програми транскордонної співпраці Республіка Молдова – Україна (Територіальне співробітництво країн східного партнерства) – 530,0 тис. грн.

- Технічне оснащення пожежно-рятувальних підрозділів                   спеціальною технікою, обладнанням та запчастинами, засобами захисту органів дихання, іншим спорядженням та обмундируванням – 620,0 тис. грн.

- Удосконалення системи зв’язку, оповіщення та інформатизації з питань дієвого взаємоінформування органів управління цивільного захисту та забезпечення взаємодії між силами цивільного захисту при реагуванні на надзвичайні ситуації та події – 10,0 тис. грн.

12.  Виховання населення, популяризація серед дітей і молоді безпечних умов діяльності, та підготовка їх до дій в умовах надзвичайних ситуацій і подій шляхом проведення щорічних оглядів-конкурсів, фестивалів, спортивних змагань та соціальної реклами на протипожежну та аварійно - рятувальну тематику – 20,0 тис. грн.

Додаток: на 7 арк. в 1 прим.

Начальник управління

цивільного захисту населення

обласної державної адміністрації                                              Олексій ГАЙДАЙ