|  | ІНФОРМАЦІЯ про виконання Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2018 - 2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  |  | 30 |  |  |  |  | Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | найменування головного розпорядника коштів програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | 30 |  |  |  |  | Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | найменування відповідального виконавця Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | 3018110 |  |  |  |  | Комплексна соціальна програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2018 - 2020 роки, що затверджена рішенням XVII сесії Чернівецької обласної ради VІI скликання від 14.11.2017 №194-17/17 (із змінами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | найменування Програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Аналіз виконання за видатками в цілому за Програмою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відхилення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  | Загальний фонд |  |  |  | Спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  |  | Усього |  |  |  | Загальний фонд |  |  |  |  |  |  | Спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  |  | усього |  |  |  |  |  |  |  | Заг.фонд |  |  |  |  | Спец.фонд |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2852,0 |  |  | 2605,0 |  |  |  | 247,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2522,9 |  |  |  | 2472,9 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | -329,1 |  |  |  |  |  |  |  | -132,1 |  |  |  |  | -197,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У графах 1-3 - зазначаються обсяги бюджетних асигнувань, затверджені рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний бюджетний період, з урахуванням унесених змін протягом звітного року; у графах 4-6 - обсяги проведених видатків за звітний рік; у графах 7-9 - відхилення обсягів проведених видатків проти обсягів бюджетних асигнувань. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Аналіз виконання напрямів діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п |  | Напрями діяльності, затверджені програмою |  |  |  |  |  |  |  |  | Визначено програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всього |  | в тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всього |  |  |  | в тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | держав-ного бюджету |  |  | облас-ного бюдже-ту |  |  |  | інших місцевих бюджетів |  |  |  | небюд-жетних джерел |  |  |  |  |  |  |  | держав-ного бюджету |  |  |  |  |  | облас-ного бюдже-ту |  |  |  |  | інших місцевих бюджетів |  |  |  |  | небюд-жетних джерел |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 1.1. Організаційні заходи забезпечення профілактики і ліквідації наслідків пожеж. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  | 945,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 2.1. Підвищення бойової готовності АРЗ СП УДСНС України у Чернівецькій області до дій за призначенням |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650,0 |  |  |  |  | 1650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 3.1. Підвищення бойової готовності до дій за призначенням пожежно-рятувальних підрозділів УДСНС України у Чернівецькій області |  |  |  |  |  |  |  |  | 7797,0 |  |  |  |  | 2120,0 |  |  |  | 5677,0 |  |  |  |  |  |  |  | 630,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 3.2. Захист населених пунктів сільської місцевості від пожеж |  |  |  |  |  |  |  |  | 16560,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16560,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 3.3. Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975,0 |  |  |  |  | 1975,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 3.4. Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3085,0 |  |  |  |  | 3085,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 784,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 784,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 3.5. Захист населених пунктів від повені |  |  |  |  |  |  |  |  | 530,0 |  |  |  |  | 530,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 3.6. Забезпечення постійної готовності пункту управління у мирний час та в особливий період |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,0 |  |  |  |  | 315,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 3.7. Радіаційний та хімічний захист населення |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього: |  |  |  |  |  |  |  |  | 32942,7 |  |  |  |  | 9760,0 |  |  |  | 23182,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2522,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2522,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У графі 2 зазначаються усі напрями діяльності, затверджені програмою . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків на реалізацію напрямів програми, визначені програмою на звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків проведених на реалізацію напрямів програми, видатків за звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Джерела фінансування програми |  |  |  |  |  |  |  | Джерело інформації |  |  |  |  |  |  |  | Визначено програмою |  |  |  |  |  | Затверд-жено бюд-жетом |  |  |  | Профі-нансо-вано |  |  |  |  |  |  |  | викорис-тано |  |  |  |  | Рівень виконання (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до затвердженого бюджетом (гр.7: гр.5) |  |  |  |  | до визначеного програмою (гр.7:гр.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9760,0 |  |  |  |  |  | 2852,0 |  |  |  | 2607,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2522,9 |  |  |  |  | 88,5 |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | інших місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23182,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | небюджетних джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | 32942,7 |  |  |  |  |  | 2852,0 |  |  |  | 2607,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2522,9 |  |  |  |  | 88,5 |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошти передбачені для проведення модернізації обласної системи оповіщення не освоєні у зв’язку з створення нового адміністративного поділу області що призупинило виконання вищезазначеного заходу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| В графі 3 зазначається джерело інформації отриманих даних - форма бухгалтерської, статистичної звітності, інша інформація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Показник |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  |  |  |  |  |  | Джерело інформації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затверджено програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість розміщеної соціальної протипожежної та аварійно-рятувальної реклами на білбордах |  |  |  |  |  |  |  | одиниця |  |  |  |  |  |  |  |  | Дані структурного підрозділу Управління ДСНС України у Чернівецькій області, що відповідає за зв’язки з громадськістю та ЗМІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Кількість придбаних основних засобів для оснащення пожежно та аварійно-рятувальних підрозділів для проведення аварійно-рятувальних робіт |  |  |  |  |  |  |  | одиниця |  |  |  |  |  |  |  |  | Дані структурного підрозділу Управління ДСНС України у Чернівецькій області, що відповідає за матеріально-технічне забезпечення підпорядкованих підрозділів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Кількість навчань, проведених на об’єктах з масовим перебуванням людей |  |  |  |  |  |  |  | одиниця |  |  |  |  |  |  |  |  | Дані звітності за результатами методичного контролю за здійсненням спеціальних об’єктових навчань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Кількість навчань, проведених на хімічно-небезпечних об’єктах |  |  |  |  |  |  |  | одиниця |  |  |  |  |  |  |  |  | Дані підпорядкованих підрозділів, в зоні обслуговування яких знаходяться ХНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Кількість придбаних основних засобів для накопичення регіонального матеріального резерву |  |  |  |  |  |  |  | одиниці |  |  |  |  |  |  |  |  | Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Кількість придбаних комплектуючих засобів системи оповіщення |  |  |  |  |  |  |  | одиниці |  |  |  |  |  |  |  |  | Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою |  |  |  |  |  |  |  |  | - По п. 1: в користуванні Управління ДСНС України у Чернівецькій області знаходиться 36 білбордів, на яких постійно розміщена зазначена соціальна протипожежна та аварійно-рятувальна реклама, яка впродовж року оновлюється відповідно сезону. - По п. 3 : навчання проводяться відповідно графіків. - По п. 6: кошти передбачені для проведення модернізації обласної системи оповіщення не освоєні у зв’язку з створенням нового адміністративного поділу області що призупинило виконання вищезазначеного заходу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Показник |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  |  |  | Джерело інформації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затверджено програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Середня вартість соціальної протипожежної та аварійно-рятувальної реклами на білбордах |  |  |  |  |  | грн./ одиницю |  |  |  |  |  | Статистичні дані щодо середньої вартості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Середня вартість основних засобів оснащення пожежно та аварійно-рятувальних підрозділів для проведення аварійно-рятувальних робіт |  |  |  |  |  | грн./ одиницю |  |  |  |  |  | Статистичні дані щодо середньої вартості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Середня вартість основних засобів для накопичення регіонального матеріального резерву |  |  |  |  |  | грн./ одиницю |  |  |  |  |  | Статистичні дані щодо середньої вартості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Середня вартість комплектуючих засобів системи оповіщення |  |  |  |  |  | грн./ одиницю |  |  |  |  |  | Статистичні дані щодо середньої вартості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою |  |  |  |  |  |  | 1. По п. 3: придбані ПММ; вартість одиниці основних засобів зменшилась у зв’язку з придбанням першочергових основних засобів для попередження та ліквідації НС. 2. По п. 4: середня вартість збільшилась у зв’язку з збільшенням вартості гучномовця та комплектуючого обладнання до нього. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Показник |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  |  |  |  |  | Джерело інформації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затверджено програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Відсоток забезпечення оснащенням пожежно та аварійно-рятувальних підрозділів спеціальною технікою, обладнанням, спорядженням для проведення аварійно-рятувальних робіт |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | Дані структурного підрозділу Управління ДСНС України у Чернівецькій області, що відповідає за матеріально-технічне забезпечення підпорядкованих підрозділів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Відсоток забезпечення матеріальними цінностями регіонального матеріального резерву |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Відсоток забезпечення комплектуючими засобами системи оповіщення |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | Згідно бухгалтерської звітності управління ЦЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою |  |  |  |  | - По п. 2: впродовж дії Програми з регіонального матеріального резерву виділялись матеріальні цінності для попередження та ліквідації НС. - По п. 3: кошти передбачені для проведення модернізації обласної системи оповіщення не освоєні у зв’язку з незавершенням процесу створення нового адміністративного поділу області що призупинило виконання вищезазначеного заходу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В графах 4 роздлів 6.2-6.4 зазначається джерело інформації отриманих даних - форма статистичної звітності, інша інформація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необхідно зробити порівняння результативних показників, виконаних за звітний період, з тими, що затверджені програмою. При цьому необхідно дати пояснення розбіжностям між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені програмою. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Начальник управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Олексій ГАЙДАЙ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |
| Начальник відділу – головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку, управління персоналу та забезпечення діяльності управління |  |  |  |  |  |  |  | Іван БУНЗЯК |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |
| Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, управління персоналу та забезпечення діяльності управління |  |  |  |  |  |  |  | Аліна ТЕРСИНА |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |