Інформація про хід виконання у 2019 році Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на    2017 – 2022 роки

Комплексною програмою підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017 – 2022 роки передбачено фінансування на 2019 рік в сумі 6 млн. 590 тис.грн, у тому числі:

- з державного бюджету – 2400,0 тис. грн;

- з обласного бюджету – 2195,0 тис. грн;

- з інших місцевих бюджетів – 1995,0 тис. грн.

З державного бюджету, згідно програми, кошти в сумі 2400 тис. грн. передбачались на підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів. Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.11.2019 №411 «Про затвердження розподілу бюджетних призначень, передбачених у Державному бюджеті України на 2019 рік для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» затверджені бюджетні призначення в сумі 11997,1 тис. грн., які освоєні в повному обсязі (фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів надано 14 суб'єктам господарювання, середній розмір фінансової підтримки склав 856,9 тис. грн).

Комплексною програмою підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017 – 2022 роки за рахунок коштів обласного бюджету передбачено фінансування  в сумі 2 млн. 195 тис.грн, у тому числі на надання:

1) Фінансової підтримки особистим господарствам населення – 1300,0 тис. грн., у тому числі на:

-  утримання телиць та нетелів, які народилися в результаті  штучного осіменіння, вирощені і утримувались в господарстві до дворічного віку, - 100,0 тис. грн;

-  утримання трьох і більше корів - 900,0 тис. грн;

- закупівлю доїльних апаратів для особистих селянських господарств, в яких утримується не менше трьох корів, - 300,0 тис. грн.

2) Фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам на утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок  - 215,0 тис.грн.

3) Фінансової підтримки сільськогосподарським підприємствам і фермерським господарствам на посів жита та гречки - 100,0 тис. грн.

4) Фінансової підтримки особистим селянським і фермерським господарствам, які мають в обробітку до 50 га землі,  на посадку овочів і ягідників - 50,0 тис. грн.

5) Фінансової підтримки заходів із корінного покращення природних  пасовищ - 50,0 тис. грн.

6) Часткового відшкодування виробникам органічної продукції вартості послуг із сертифікації - 50 тис. грн.

7) Фінансової підтримки заходів, спрямованих на розвиток  агропромислового комплексу області, - 230,0 тис. грн.

8) Часткового співфінансування міжнародних технічних проєктів, спрямованих на розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та дорадництва, - 100,0 тис. грн.

9) Фінансування дорадчої діяльності в частині надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб’єктам господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості, та населенню - 100,0 тис. грн.

На виконання заходів програми у 2019 році в обласному бюджеті було  передбачено видатки в сумі 1480,0 тис. грн, з яких освоєно 1465,8 тис. грн. за 5 напрямками, а саме:

- фінансова підтримка ОСГ на утримання трьох і більше корів –  передбачено та освоєно 900,0 тис. грн. (Отримали фінансову підтримку 572 фізичні особи за утримання 2114 голів корів. Середня сума підтримки за утримання 1 голови становила 425,73 грн);

- фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників на закупівлю доїльних апаратів для ОСГ, в яких утримується не менше трьох корів, – передбачено 100,0 тис. грн, освоєно – 85,8 тис. грн. (Придбано особистими селянськими господарствами 23 доїльних апарати. Середній розмір відшкодування за 1 доїльний апарат становив 3,7 тис. грн. при середній ціні 8,6 тис. грн).

- фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників на утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок – передбачено та освоєно 150,0 тис.грн (Утримано та збережено 1201 гол баранів, вівцематок і ярок. Середній розмір підтримки становив 124,90 грн);

- фінансова підтримка заходів, спрямованих на розвиток  АПК області, – передбачено і профінансовано 230,0 тис.грн (проведено Міжнародну виставку «Агро-2019» в м.Києві, «Буковинську осінь - 2019» в с. Реваківці Кіцманського району, День працівників сільського господарства та День працівника харчової промисловості);

- надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та  населенню – передбачено та освоєно 100,0 тис.грн. Проведено 25 навчальних семінарів з питань:

1) Новин земельного законодавства в:

- Новобросковецькому старостинському окрузі Сторожинецької

міської ради;

- Мамаївській сільській раді, с.Лужани Кіцманського району;

- Глибоцькій ОТГ, м.Глибока.

2) Розвитку підприємництва на селі в:

- Сокирянській ОТГ, м.Сокиряни;

- Клішковецькій ОТГ, с.Поляна Хотинського району;

- Ставчанській ОТГ, с.Ставчани Кіцманського району.

3) Створення сімейних фермерських господарств в:

- Департаменті агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (2);

- Ошихлібській сільській раді Кіцманського району;

- Берегомецькій сільській раді Вижницького району;

- Рукшинській ОТГ Хотинського району;

- Вікнянській ОТГ Заставнівського району;

- Чудейській ОТГ Сторожинецького району;

- Юрковецькій ОТГ Заставнівського району;

- Вижницькій РДА.

4) Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в:

- Кельменецькій РДА;

- Острицькій ОТГ Герцаївського району;

- Лукавецькій сільській раді Вижницького району;

- Клішковецькій ОТГ Хотинського району;

- Сторожинецькій ОТГ;

- Шиловецькій сільській раді Хотинського району;

- Іванківській сільській раді Кіцманського району.

5) Розвитку органічного виробництва в:

- ДП «Калина-1» ТзОВ А/Ф «Калина» Кіцманського району;

- Мамализькій ОТГ Новоселицького району.

6) Переваги децентралізації в:

- Клішковецькій ОТГ Хотинського району.

За рахунок коштів місцевих бюджетів на виконання заходів програми в 2019 році спрямовано всього 60,0 тис.грн, у тому числі з Вижницького районного бюджету – 10,0 тис.грн, Новоселицького районного бюджету – 50,0 тис.грн, які були використані за 2 напрямками, а саме:

- фінансова підтримка ОСГ на утримання трьох і більше корів –  передбачено та освоєно 57,5 тис.грн, у тому числі з Вижницького районного бюджету спрямовано 7,5 тис.грн (Отримали фінансову підтримку 24 фізичні особи за утримання 78 голів корів. Середній розмір підтримки за утримання 1 голови становила 96,00 гривень), з Новоселицького районного бюджету - 50,0 тис.грн (Отримали фінансову підтримку 19 фізичних осіб за утримання 103 голови корів. Середній розмір підтримки за утримання 1 голови становила 485,44 гривень);

- фінансова підтримка заходів, спрямованих на розвиток  АПК області, – передбачено і профінансовано з Вижницького районного бюджету 2,5 тис.грн для участі у ярмарку «Буковинська осінь - 2019» в с. Реваківці Кіцманського району.

В.о. директора Департаменту

агропромислового розвитку

обласної державної адміністрації                                             Богдан БОЙЧУК