ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ

КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2017-2021 РОКИ

у 2019 році

Комплексна програма розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-2021 роки  (далі – Програма) затверджена рішенням XIV сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 04 липня 2017 р. № 101-14/17.

Метою Програми є активізація процесу розвитку земельних відносин, докорінного поліпшення охорони земельних ресурсів в області.

Виконавцем Програми є Департамент агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації  (далі – Департамент).

На 2019 рік Програмою передбачено обсяг фінансування заходів у сумі 44530,7 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів:

- державного бюджету – 14128,4 тис. грн;

- обласного бюджету – 8393,4 тис. грн;

- інших місцевих бюджетів – 15509,5 тис. грн;

- небюджетних джерел – 6499,4 тис. грн.

Зокрема, зазначені кошти передбачались на проведення:

- нормативної грошової оцінки земель населених пунктів області – 1510,2 тис. грн;

- робіт з охорони земель – 26100,0 тис. грн;

- робіт з корчування багаторічних насаджень та окультурення площ – 16920,5 тис. грн.

Фактично видатки на проведення заходів з реалізації Програми здійснювалися за рахунок коштів обласного та інших місцевих бюджетів, у тому числі, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також безпосередньо коштів сільськогосподарських товаровиробників.

Відповідно до статті 209 Земельного кодексу України кошти, що надходять до місцевих бюджетів у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються лише на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.

Зокрема, в 2019 році на виконання заходів, передбачених Програмою, з місцевих бюджетів області всього спрямовано 2926,2 тис. грн, з них за рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, – 801,1 тис. грн.

Із загальної суми коштів на проведення:

заходів із землеустрою, а саме, на нормативну грошову оцінку земель населених пунктів області спрямовано 2741,3 тис. грн, з них за рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, – 616,2 тис. грн;

робіт з корчування багаторічних насаджень та окультурення площ –   184,9 тис. грн, які виділені з обласного бюджету за рахунок коштів, що надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Рівень виконання заходів Програми за рахунок коштів місцевих бюджетів до затвердженого бюджетом на 2019 рік склав 76,8% та до визначених Програмою на поточний рік – 6,6%.

В 2019 році з обласного бюджету Департаментом, в межах передбачених асигнувань та відповідних надходжень, фактично вдалося відшкодувати витрати суб’єктам господарювання за виконані роботи з корчування багаторічних насаджень та окультурення площ на 6,5 га. Тобто, показник якості виконання зазначених заходів Програми склав 1,7% при запланованому на поточний рік показнику – 19,7%. Розбіжності між виконаними показниками і тими, що затверджені Програмою, виникли у зв’язку з тим, що заявок від суб’єктів господарювання на фінансування зазначених заходів більше не надходило.

Середня вартість проведення на 1 га  робіт з корчування багаторічних насаджень та окультурення площ у 2019 році фактично становила  28446,15 грн проти запланованої Програмою – 43000,00 грн. Зменшення фактичних витрат пояснюється тим, що відшкодування понесених витрат проведено в межах коштів, передбачених обласним бюджетом на 2019 рік, з урахуванням затвердженого розрахунку вартості зазначених робіт на 1 га, але не більше понесених витрат, оскільки частково роботи проводились за власні кошти суб’єктів господарювання.

З місцевих бюджетів у 2019 році профінансовано проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на площі 41,433 тис. га, з них за рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на 9,144 тис. га. Отже, показник якості виконання зазначених заходів Програми склав 155,8% при запланованому на поточний рік показнику – 13,9%. Розбіжності між виконаними показниками і тими, що затверджені Програмою, виникли у зв’язку з потребою у проведенні нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та збільшенням обсягу видатків з місцевих бюджетів у звітному році на даний вид робіт.

Середня вартість нормативної грошової оцінки 1 га землі населених пунктів області у 2019 році фактично становила 66,2 грн проти запланованої Програмою – 56,8 грн, що зумовлено збільшенням витрат на послуги із проведення зазначеного виду робіт.

Необхідно зазначити, що в 2019 році кошти з місцевих бюджетів області спрямовувались також на виконання інших заходів із землеустрою та охорони і раціонального використання земель, у тому числі які передбачено статтею 209 Земельного кодексу України. Однак на заходи, які затверджені Програмою, а саме, на проведення хімічної меліорації (вапнування) ґрунтів і проведення робіт з корчування багаторічних насаджень та окультурення площ (крім обласного бюджету), кошти не виділялись. Це пояснюється недостатнім обсягом асигнувань в місцевих бюджетах на проведення зазначених заходів, а також відсутністю надходжень до більшості місцевих бюджетів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Фінансування та відшкодування витрат сільгоспвиробникам за виконані роботи з охорони земель стимулює їх проводити ґрунтозахисні та землезберігаючі заходи, раціонально використовувати земельні ресурси, розвивати земельні відносини.

Як наслідок, збільшуються надходження до місцевих бюджетів за рахунок податків при наданні земель в оренду чи переході в іншу категорію земель, забезпечується збереження якості ґрунтів, захист й відтворення продуктивної сили землі.

Заступник директора Департаменту –

голова комісії з реорганізації

Департаменту агропромислового розвитку

обласної державної адміністрації                                     Людмила ФЕДІРЧИК