**Довідка про виконання у 2019 році Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки**

Комплексна програма розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 рр. затверджена рішенням ХХІ сесії Чернівецької обласної ради VІІ скликання від 27 березня 2018 р. № 9-21/18 «Про затвердження «Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки» та складається з одинадцяти розділів, кожен з яких охоплює стратегічні напрями розвитку освіти і передбачає проведення заходів, спрямованих на розвиток та підтримку дошкільної, загальної середньої, позашкільної, інклюзивної, професійно-технічної освіти; розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнівської та студентської молоді, забезпечення впровадження державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2022 року в закладах освіти Чернівецької області.

Реалізація Програми передбачає вирішення таких завдань:

* модернізація мережі закладів освіти, а також приведення їх у відповідність до потреб кожної території;
* збереження і розвиток мережі закладів дошкільної та позашкільної освіти області;
* створення сучасного освітнього середовища відповідно до Концепції «Нової української школи»;
* оновлення матеріально-технічної бази у закладах освіти області;
* здійснення належного науково-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах освіти області відповідно до сучасних вимог;
* забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами;
* впровадження інноваційних технологій в освітній та науково-дослідний процеси;
* активізація науково-дослідної, експериментальної роботи закладів освіти області, пропагування кращого педагогічного досвіду та наукових ідей;
* створення умов для розвитку творчо обдарованої молоді;
* здійснення моніторингу якісних показників та ефективності управління освітою;
* забезпечення протипожежної безпеки у підвідомчих закладах освіти області.

Відповідно до ресурсного забезпеченняКомплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 рокидля реалізації заходів на 2019 рік передбачено фінансування у обсязі 3032,0 тис.грн., проте виділено 1948,6 тис.грн.

Кошти обласного бюджету на виконання завдань Комплексної програми були спрямовані на:

- підготовку та реалізацію проєктів зі створення нового освітнього середовища «Новий освітній простір» КЗ «Вижницька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів вивчення художньо-естетичного циклу» (100,0 тис.грн);

- забезпечення ЗЗCO основними сучасними засобами навчання відповідно до нових державних стандартів КЗ «Вижницька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів вивчення художньо-естетичного циклу» (150,0 тис.грн.);

- проведення обласних конкурсів, конгресів учнівської молоді КОПНЗ «Буковинська Мала академія наук учнівської молоді» (10,00 тис.грн);

- створення контактного зоомайданчика КЗ «Обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» (150,00 тис.грн);

- забезпечення сучасним обладнанням лабораторії «Юний конструктор» при КЗ «Обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» КЗ «Обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» (30,00 тис.грн.);

- організацію проведення конкурсу в рамках підтримки інноваційної і дослідно-експериментальної діяльності закладів освіти Чернівецької області та нагородження переможців (100,0 тис.грн);

- проведення обласних профільних шкіл для обдарованих учнів «Інтелект Буковини» КОПНЗ «Буковинська Мала академія наук учнівської молоді» (150,00 тис.грн.);

- створення Центру інформаційно-комунікаційних технологій на базі Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича у Чернівецькому національному університеті імені Ю.Федьковича (300,00 тис.грн.);

- створення навчально-виробничого центру готельно-ресторанного господарства на базі Професійно-технічного училища №8 м.Чернівці (150,00 тис.грн.);

- модернізацію навчальних кабінетів та лабораторій сучасним обладнанням та технікою Професійно-технічне училища №8 м.Чернівці (48,00 тис.грн.);

- приведення шляхів евакуації, автоматичних систем протипожежного захисту, систем оповіщення людей про пожежу (проектування автоматичної протипожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, монтаж тощо), обслуговування пожежної сигналізації у Комунальній обласній загальноосвітній школі-інтернаті «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей» (180,00 тис.грн);

- підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами (вогнезахисне оброблення дерев’яних елементів дахів, горищ, конструкцій тощо) КЗ «Обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» та КЗ «Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр №1» (по 35,00 та 141,60 тис.грн. відповідно);

- встановлення протипожежних дверей на горище КЗ «Чернівецька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат №2» (80,00 тис.грн.).

За виділені кошти:

- закуплено:

* 12 комп’ютерів та 5 верстатів (деревообробні, сверлильний та по металу);
* серверне обладнання, систем відео-конференцій та клімат-контролю, комутаторів, та інших витратних матеріалів для Центру інформаційно-комунікаційних технологій (дисковий масив, сервер, 10 жорстких дисків, 5 персональних комп’ютерів),

- придбано тварини та обладнання для їх утримання у рамках створення контактного зоомайданчика;

- облаштувано навчально-виробничий центр готельно-ресторанного господарства на базі Професійно-технічного училища №8 м.Чернівці, шляхом закупівлі пароконвектомату, 2 касових терміналів з прінтером, сушки для посуду);

- модернізовано навчальні кабінети та лабораторій Професійно-технічного училища №8 м.Чернівці шляхом придбання сучасного обладнання 6 телевізорів для кабінетів;

- забезпечено протипожежну безпеку у закладах освіти обласного підпорядкування, зокрема встановлення автоматизованих систем оповіщення, проведення замірів опору ізоляції, обслуговування пожежних гідрантів, тощо.

**Приємним є той факт, що у окремих адміністративно-територіальних одиницях наявні Комплексні програми розвитку освіти, відповідно до яких здійснювалося фінансування заходів освітнього спрямування, зокрема:**

- у Кельменецькому районі рішенням ХІХ сесії районної ради VII скликання від 21.12.2018 №366.19-7/18 прийнята Комплексна програма розвитку освіти в Кельменецькому районі на 2019-2023 роки, відповідно до якої на реалізацію заходів освітнього спрямування передбачено 8,6 млн.грн., 1,1 млн грн. з яких профінансовано та використано;

- у Кіцманському районі, рішенням ХХХІ сесії VІІ скликання Кіцманської районної ради від 29.08.2019 р. №528-31/19 прийнято Комплексну програму розвитку освітньої галузі Кіцманського району на 2019-2022 роки, відповідно до якої на реалізацію заходів освітнього спрямування передбачено 16,8 млн.грн., 3,2 млн грн. з яких профінансовано та використано;

- у Хотинському районі рішенням ХV сесії VІI скликання від 03.02.2017 року №162/15/17 зі змінами (нова редакція: XXVI сесія VII скликання від 24.05.2018 року №337/26/18) прийнято Програму розвитку освіти Хотинського району на 2017-2019 роки, відповідно до якої на реалізацію заходів освітнього спрямування передбачено 0,9 млн.грн., 0,7 млн грн. з яких профінансовано та використано;

- у м. Чернівці рішенням Чернівецької міської ради 20 сесія VII скликання від 12.01.2017 №532 зі змінами від 08.08.2017 №803, 04.09.2018 №1412 прийнято Програму розвитку освіти міста Чернівців на 2017-2020 роки, відповідно до якої на реалізацію заходів освітнього спрямування передбачено 1888,6 млн.грн., 68,9 млн грн. з яких профінансовано та використано;

* рішенням ХХІV сесії Великокучурівської сільської ради VII скликання № 07-24/2018 від 15.02.2018 року прийнято Комплексну програму розвитку освіти Великокучурівської сільської ради на 2018-2022 роки, відповідно до якої на реалізацію заходів освітнього спрямування передбачено 2,5 млн.грн., 0,9 млн грн. з яких профінансовано та використано;
* рішенням 18 сесії VII скликання №292/18/17 від 04.05.2017 прийнята Комплексна програма розвитку освіти Недобоївської ОТГ на 2017-2021роки, відповідно до якої на реалізацію заходів освітнього спрямування передбачено 1,5 млн.грн., 1,5 млн грн. з яких профінансовано та використано;
* рішенням ХІV позачергової сесії VII скликання 04 квітня 2018 року № 96-14/2018 прийнята Комплексна програма розвитку освітньої галузі Чудейської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки відповідно до якої на реалізацію заходів освітнього спрямування передбачено 0,3 млн.грн., 0,3 млн грн. з яких профінансовано та використано;
* рішенням ХVІІ сесії Кіцманської міської ради VІІ скликання №354/12 від 20.12.2018р. прийнята Програма розвитку освіти на території Кіцманської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, відповідно до якої на реалізацію заходів освітнього спрямування передбачено 3,7 млн.грн., 1,7 млн грн. з яких профінансовано та використано;
* рішенням ХVІІІ сесії VІІ скликання Селятинської сільської ради від 05.03.2019 р. №05-18/19 прийнята Комплексна програма розвитку освіти Селятинської сільської ради на 2019-2023 роки, відповідно до якої на реалізацію заходів освітнього спрямування передбачено 35,0 тис.грн., 9,4 тис.грн. з яких профінансовано та використано.

Моніторинг співвідношення затверджених та профінансованих коштів на реалізацію освітніх програм впродовж 2019 року показав наступні результати:

У таких територіальних одиницях, як Глибоцький район, Вікнянська, Клішковецька, Сторожинецька, Магальська, Новодністровська ОТГ, прийняті Програми розвитку освіти, проте за браком коштів впродовж 2019 року вони не фінансувалися.

**Директор Департаменту**

**освіти і науки облдержадміністрації Людвига ЦУРКАН**