Інформація

про  виконання Комплексної програми

розвитку культури на 2017-2019 роки

Основна діяльність управління культури обласної державної адміністрації, закладів культури і мистецтв у звітному періоді спрямовувалась на реалізацію завдань, визначених   у Комплексній програмі розвитку культури на 2017-2019 роки (далі – Комплексна програма).

Загальний  обсяг  фінансування  Комплексної програми  у  2019  році  передбачався -  6345,0 тис. грн., у т. ч. за рахунок обласного бюджету - 3925,0 тис. грн., місцевих бюджетів - 1645,0 тис. грн., позабюджетних - 775,0 тис. грн.

Протягом звітного періоду на виконання заходів Комплексної програми використано 3610,4 тис. грн., з них з обласного бюджету  - 1342,5  тис. грн., місцевого бюджету – 1152,5 тис. грн., позабюджетних коштів -  1115,4 тис. грн.

Відповідно до переліку заходів із реалізації у 2019 році Комплексної програми розвитку культури на 2017-2019 роки (додається), з метою вдосконалення діяльності закладів культури, мистецтв та кіно,  підвищення фахового рівня працівників галузі в області проведено ряд заходів.

Зокрема, за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, позабюджетних коштів проведено обласні семінари-практикуми для клубних, бібліотечних працівників та викладачів мистецьких навчальних закладів, підведено підсумки обласної рейтингової програми «Цвіт культури розвивається». Підготовлено та видано каталог творчих робіт учасників Всеукраїнського трієнале абстрактного мистецтва «АRT- АКТ 2019», путівник «Чернівецький обласний художній музей»,  комплект ювілейних листівок «Володимир Івасюк» та бібліографічний покажчик «Творець «Червоної рути».

Впродовж звітного періоду  для учнів мистецьких навчальних закладів  проведено понад 25 обласних конкурсів, виставок та інших  культурно-мистецьких заходів, у яких взяло участь майже 3,0 тисячі дітей. Зокрема,  організовано обласні тури Всеукраїнської мистецької програми «Нові імена» та Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої», проведено міжнародний конкурс юних виконавців на духових інструментах «Сурми Буковини»,  ХХХVІІІ обласну виставку робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв «Буковинський розмай». Забезпечено участь студентської, учнівської  молоді, викладачів у регіональних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, виставках тощо.

З метою підтримки та розвитку  професійного мистецтва в області   підготовлено та проведено регіональні фестивалі, мистецькі програми. За рахунок коштів обласного бюджету та власних надходжень проведено Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики «Червона рута», регіональний фестиваль комедії «Золоті оплески Буковини» та обласний фестиваль класичної музики «Буковинський листопад», підготовлено  мистецькі програми до 70-річччя від дня народження Володимира Івасюка та державних свят. За рахунок власних надходжень відбулись обмінні гастролі між театрально-концертними установами області та України, забезпечено участь у Міжнародних, Всеукраїнських фестивалях, конкурсах, мистецьких проектах, тощо.

У музеях області організовано виставкові заходи з вшанування творчої спадщини видатних митців, відзначення державних свят та пам’ятних дат. Зокрема, проведено виставку робіт членів Чернівецької обласної організації Національної спілки художників України з нагоди відзначення 70-річчя  від дня її створення. До 185-ї річниці від ня народження Юрія Федьковича організовано заходи щодо впорядкування (проведення ремонтно-реставраційних робіт) родинної хати митця у смт Путилі, проведено культурно-мистецькі заходи з вшанування його творчої спадщини. За рахунок коштів обласного бюджету, власних надходжень,  спонсорських коштів  поповнено музейні фонди обласних музеїв. Зокрема, за кошти обласного бюджету частково поповнено музейні фонди меморіального музею-садиби Юрія Федьковича у смт Путилі.

Здійснено заходи щодо  впровадження у діяльність установ культури сучасних інформаційних технологій (придбання комп’ютерної  та оргтехніки, мультимедійного обладнання), комплектування музейних фондів електронними виданнями, мультимедійними продуктами. За рахунок коштів місцевих бюджетів придбано комп’ютерну техніку для сільських книгозбірень.

З метою поширення серед населення інформації про книги вітчизняних  виробників відбулись презентаційні заходи, прем’єри книг,  тощо. Організовано та проведено обласний фестиваль книги «БукФест», серед бібліотек для дітей проведено обласний тур Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач року».

Протягом звітного періоду здійснено заходи щодо збереження нематеріальної культурної спадщини, створення умов для розвитку традиційного народного мистецтва. Зокрема, проведено Всеукраїнську виставку декоративно-прикладного мистецтва «Від Землі до Сонця», міжнародний фольклорний фестиваль «Буковинські зустрічі», міжнародний Гуцульський фестиваль, обласний благодійний фестиваль народної творчості «На крилах надій» для людей з обмеженими фізичними можливостями, традиційні обласні фольклорно-етнографічні свята «Від Різдва Христового до Йордану», «Христос Воскрес! Воскресне Україна!» та «Осінь весільна», обласне свято духової музики, свято української пісні з нагоди першого виконання у прямому ефірі пісень Володимира Івасюка «Червона рута» та «Водограй».

Підвищенню виконавської майстерності аматорських колективів області сприяли обласний конкурс читців, присвячений пам’яті Т.Г.Шевченка, огляд-конкурс аматорських драматичних колективів «Театральна весна» та обласні конкурси аматорських вокальних ансамблів та виконавців малих форм «Пісенний краю, Буковино» та аматорських оркестрів, ансамблів народних інструментів, ансамблів народної музики та троїстих музик «Музичний водограй».

За рахунок коштів місцевих бюджетів, власних надходжень у  кожному районі  проведено творчі звіти аматорського мистецтва, фестивалі народної творчості, свята тощо.

З метою розвитку кіномистецтва на Буковині частково поповнено обласний фільмофонд новими копіями вітчизняних та зарубіжних фільмів. У рамках відзначення річниці від дня народження Івана Миколайчука проведено Всеукраїнський фестиваль «Іванова переберія», фестиваль творчості  «На гостини до Івана» (с. Чортория Кіцманського району), та фестиваль поетичного кіно «Миколайчук Фест» у Вижницькому районі.

Протягом звітного року кращим митцям, творчим працівникам краю  вручено мистецькі премії обласної державної адміністрації імені Пауля Целана, Георгія Гараса, Олекси Романця, Сіді Таль, Одарки Киселиці, Сидора Воробкевича, Назарія Яремчука та мистецьку відзнаку «Відкриття року».

Народні артисти України та  творчі  працівники області, що досягли 70-річного віку  отримали іменну стипендію обласної державної адміністрації.

В.о. начальника

управління культури

обласної державної адміністрації                                      Тетяна ШАРАГОВА