Додаток 4

до Комплексної програми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Чернівецької області на 2018-2022 роки

Напрямки діяльності та заходи

Комплексної програми охорони та збереження

об’єктів культурної спадщини Чернівецької області на 2018-2022 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Виявлення та дослідження об’єктів культурної спадщини | Проведення науково-пошукових робіт, виявлення та дослідження об’єктів культурної спадщини | 2018 – 2022 роки | Управління культури обласної державної адміністрації, Чернівецький обласний центр з питань культурної спадщини, районні державні адміністрації, територіальні громади | Обласний бюджет, бюджети сіл, селищ, міст, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2022 р. – 10,0 Всього: 10,0 Місцеві бюджети (бюджети сіл, селищ, міст) 2018 р. – 60,0 2019 р. – 25,0 2020 р. – 25,0 Всього: 110,0 Позабюджнтні кошти: 2018 р. – 1,0 2019 р. – 1,0 2020 р. – 1,0 Всього: 3,0 Разом: 123,0 | Виявлення та дослідження нових об’єктів культурної спадщини |
|  |  | Розроблення зон охорони пам’яток історії та культури (охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту тощо). | 2021-2022 роки | Управління культури обласної державної адміністрації, Чернівецький обласний центр з питань культурної спадщини, науково-проектні та ліцензовані організації | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2021 р. – 100,0 2022 р. – 200,0 Разом: 300,0 | Визначення меж територій пам’яток та затвердження їхніх зон охорони |
|  |  | Виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини. Створення електронної бази даних на об’єкти культурної спадщини. | 2021-2022 роки | Управління культури обласної державної адміністрації, Чернівецький обласний центр з питань культурної спадщини, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, науково-проектні та ліцензовані організації | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2021 р. – 100,0 2022 р. – 150,0 Разом: 250,0 | Виготовлення облікової документації на пам’яток; створення електронної бази даних на об’єкти культурної спадщини |
|  | Всього за розділом: |  | 2018 – 2022 роки | Управління культури обласної державної адміністрації, Чернівецький обласний центр з питань культурної спадщини, районні державні адміністрації, територіальні громади, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, науково-проектні та ліцензовані організації |  | Обласний бюджет: 2021 р. – 200,0 2022 р. – 360,0 Всього: 560,0 Місцеві бюджети (бюджети сіл, селищ, міст) 2018 р. – 60,0 2019 р. – 25,0 2020 р. – 25,0 Всього: 110,0 Позабюджетні кошти: 2018 р. – 1,0 2019 р. – 1,0 2020 р. – 1,0 Всього: 3,0 Разом: 673.0 |  |
| 2. | Збереження та популяризація пам’яток історії та культури | Організація та проведення науково-практичних конференцій, круглих столів тощо | 2021 – 2022 роки | Управління культури обласної державної адміністрації, Чернівецький обласний центр з питань культурної спадщини, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2021 р. – 20,0 2022 р. – 20,0 Всього: 40,0 | Проведення науково-практичних конференцій, круглих столів тощо |
|  |  | Підготовка та видання науково-методичної та рекламно-інформаційної продукції про сферу охорони культурної спадщини. | 2018-2022 роки | Управління культури обласної державної адміністрації, Чернівецький обласний центр з питань культурної спадщини, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, районні державні адміністрації, територіальні громади | Обласний бюджет, бюджети сіл, селищ, міст, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2021 р. – 50,0 2022 р. – 20,0 Всього:70,0 Місцеві бюджети (бюджети сіл, селищ, міст): 2018 р. - 19,0 2019 р. – 12,0 2020 р. – 12,0 Всього: 43,0 Позабюджетні кошти: 2018 р. - 10,0 2019 р. – 10,0 2020 р. – 10,0 Всього: 30,0 Разом: 143,0 | Виготовлення друкованих матеріалів (буклетів, довідники) про культурну спадщину, історичні персоналії, події |
|  |  | Виготовлення та встановлення охоронних знаків, дошок та анотаційних дошок на пам’ятках Чернівецької області | 2018 – 2022 роки | Районні державні адміністрації, територіальні громади | Бюджети сіл, селищ, міст, позабюджетні кошти | Місцеві бюджети (бюджети сіл, селищ, міст): 2018 р. – 324,0 2019 р. – 290,5 2020 р. – 291,0 2021 р. – 82,0 2022 р. – 107,5 Всього: 1095,0 Позабюджетні кошти: 2018 р. – 4,0 2019 р. – 82,0 2020 р. – 68,0 2021 р. – 16,0 2022 р. – 40,0 Всього: 210,0 Разом: 1305 | Виготовлення та встановлення охоронних та анотаційних дошок та охоронних знаків на пам’ятках Чернівецької області |
|  | Всього за розділом: |  | 2018-2022 роки | Управління культури обласної державної адміністрації, Чернівецький обласний центр з питань культурної спадщини, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, районні державні адміністрації, територіальні громади | Обласний бюджет, Бюджети сіл, селищ, міст, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2021 - 70,0 2022 – 40,0 Всього: 110,0 Місцеві бюджети (бюджети сіл, селищ, міст): 2018 р. – 343,0 2019 р. – 302,5 2020 р. – 303,0 2021 р. – 82,0 2022 р. – 107,5 Всього: 1138,0 Позабюджетні кошти: 2018 р. – 14,0 2019 р. – 92,0 2020 р. – 78,0 2021 р. – 16,0 2022 р. – 40,0 Всього: 240,0 Разом: 1488,0 |  |
| 3. | Виконання першочергових протиаварійних, ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт на пам’ятках культурної спадщини місцевого та національного значення, в тому числі на об’єктах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО | Виготовлення науково-проєктної документації та її коригування. | 2021 рік | Управління культури обласної державної адміністрації, Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації, Департамент фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, територіальні громади, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, науково-проектні та ліцензовані організації | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2021 р. – 1000,0 Всього: 1000,0 | Збереження об’єктів культурної спадщини |
|  |  | Проведення комплексу першочергових протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини місцевого та національного значення, в тому числі на об’єктах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО | 2018-2022 роки | Управління культури обласної державної адміністрації, Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації, Департамент фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, територіальні громади, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, науково-проєктні та ліцензовані організації | Обласний бюджет, бюджети сіл, селищ, міст, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2021 р.–20000,0 Всього:20000,0 Місцеві бюджети (бюджети сіл, селищ, міст): 2018 р. – 2439,0 2019 р. –1629,5 2020 р. – 810,0 2021 р. – 1016,5 2022 р. – 849,5 Всього: 6744,5 Позабюджетні кошти: 2018 р. – 502,0 2019 р. – 309,0 2020 р. – 435,5 2021 р. – 451,0 2022 р. – 748,5 Всього: 2446,0 Разом: 29190,5 | Збереження об’єктів культурної спадщини |
|  |  | Проведення охоронних археологічних робіт на аварійних пам’ятках археології, робіт з визначення меж археології | 2021 – 2022 роки | Управління культури обласної державної адміністрації, Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації, Департамент фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації, Державне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України (Чернівецька філія), районні державні адміністрації, територіальні громади, науково-проєктні та ліцензовані організації | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2021 р. – 730,0 2022 р. – 1025,3 Всього: 1755,3 | Збереження пам’яток археології |
|  | Всього за розділом: |  | 2018 – 2022 роки | Управління культури обласної державної адміністрації, Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації, Департамент фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, територіальні громади, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Державне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України (Чернівецька філія), науково-проектні та ліцензовані організації | Обласний бюджет, бюджети сіл, селищ, міст, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2021 р.–21730,0 2022 р. – 1025,3 Всього: 22755,3 Місцеві бюджети (бюджети сіл, селищ, міст): 2018 р. – 2439,0 2019 р. –1629,5 2020 р. – 810,0 021 р. – 1016,5 2022 р. – 849,5 Всього: 6744,5 Позабюджетні кошти: 2018 р. – 502,0 2019 р. – 309,0 2020 р. – 435,5 2021 р. – 451,0 2022 р.– 748,5 Всього: 2446,0 Разом: 31945,8 |  |
|  | Всього за програмою: |  | 2018 – 2022 роки | Управління культури обласної державної адміністрації, Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації, Департамент фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, територіальні громади, Чернівецький обласний Центр з питань культурної спадщини, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Державне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України (Чернівецька філія), науково-проектні та ліцензовані організації | Обласний бюджет, бюджети сіл, селищ, міст, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2021 р.–22000,0 2022 р. – 1425,3 Всього:23425,3 Місцеві бюджети (бюджети сіл, селищ, міст): 2018 р. – 2842,0 2019 р. – 1957,0 2020 р. – 1138,0 2021 р. – 1098,5 2022 р. – 957,0 Всього : 7992,5 Позабюджетні кошти: 2018 р. – 517,0 2019 р. – 402,0 2020 р. – 514,5 2021 р. – 467,0 2022 р. – 788,5 Всього : 2689,0 Разом: 34106,8 |  |

Керуючий справами обласної ради	Микола БОРЕЦЬ