**Інформація за 2020 рік про виконання Регіональної програми розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки**

Для покращення надання послуг у сфері охорони здоров'я відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р „Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я України”, Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я”, Закону України „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, БКУ та інших нормативно-правових актів, з метою забезпечення конституційного права на охорону здоров'я, 3 ціль «забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччя для всіх у будь-якому віці» Указу Президента України від 30.09.2019 № 722/2019 „Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року”, операційна ціль 2.3. розвитку системи соціального захисту населення, охорони здоров'я, спорту як основа соціально-економічного зростання Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року була розроблена Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки (далі – Програма).

З 1 квітня 2020 року медичні заклади, що надають спеціалізовану медичну допомогу, перейшли на нову модель фінансування від утримання закладів до закупівлі послуг Національною службою здоров’я України згідно укладених з нею договорів. Процедура закупівель медичних послуг передбачає дотримання надавачами умов надання послуг та специфікацій на конкретні послуги або групи послуг. Однак, не всі медичні заклади можуть перейти на договірні відносини з Національною службою здоров’я України, так як пакетом медичних гарантій не передбачено оплату послуг, які надаються окремими обласними медичними установами.

Також, Законом України „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” та БКУ передбачено здійснення фінансової підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, які є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад для співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, розвитку та їх підтримки, здійснення надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення та програми громадського здоров'я.

Для забезпечення співфінансування надання населенню медичних послуг була прийнята Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки, затверджена рішенням XXIX сесії обласної ради VII скликання від 18 грудня 2020 року №229-35/19 «Про затвердження Регіональної програми розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки».

Актуальність Програми визначена необхідністю поліпшення якості надання та доступності спеціалізованої медичної допомоги населенню Чернівецької області, поліпшення матеріально-технічної бази та необхідністю створення сприятливих умов для здійснення модернізації галузі охорони здоров'я області.

Прийняття Програми створює правові засади для запровадження фінансування заходів Програми за рахунок коштів обласного бюджету.

В обласному бюджеті на 2020 рік для виконання заходів Регіональної програми розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки передбачено кошти в загальній сумі 102 842,063 тис.грн, використання – 94 870,0 тис.грн., а саме:

п. 1.1. Покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв – 54 626,3 тис.грн., виконання – 50 424,7 тис.грн. (92,3 %) (здійснено своєчасну оплату комунальних послуг та енергоносіїв).

п. 2.1. Співфінансування видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, продуктів харчування, виплата пенсій і допомоги, проведення поточного обслуговування і ремонту медичного обладнання та приміщень, оплата інших послуг, що пов’язано з наданням медичних послуг у рамках державних гарантій медичного обслуговування населення – 2 982,378 тис.грн., виконання – 2 862,8 тис.грн. (96,0 %) (здійснено придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, продуктів харчування, виплата пенсій і допомоги, проведення поточного обслуговування і ремонту медичного обладнання та приміщень, оплату інших послуг з метою повноцінного функціонування підприємств та закладів).

п. 3.1. Придбання медичного, діагностичного та іншого обладнання, автотранспорту – 9 353,2 тис.грн., виконання – 8 353,2 тис.грн. (89,3 %) (придбано обладнання довгострокового використання ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» - монітори пацієнта, також придбано систему рентгенівську цифрову радіографічну та стерілізатори парові для КНП «Чернівецький обласний перинатальний центр», ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» - придбано дезкамеру, 2 системи моніторингу фізіологічних показників та електровідсмоктувач, придбано апарат ШВЛ для КНП «Чернівецький обласний перинатальний центр», ОКНП «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр» - медичних функціональних ліжок та системи моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта, ОКНП «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» - лабораторні меблі, КНП «Чернівецький обласний перинатальний центр» - придбано батареї, кисневий датчик, вакуумний регулятор).

п. 3.2. Здійснення доукомплектування робочих місць лікарів комп′ютерною технікою та інформатизація закладів, що перейшли на прямі відносини з НСЗУ – 500,0 тис.грн., виконання – 500,0 (100 %) (доукомплектовано заклади комп’ютерною технікою, що перейшли на прямі відносини з НСЗУ).

п. 3.4. Забезпечення співфінансування проєктів, у яких прийняли участь медичні комунальні некомерційні підприємства та медичні заклади, що фінансуються за рахунок Державних фондів, програм та інших цільових субвенцій – 2 000,0 тис.грн., виконання – 1500 тис.грн. (75,0 %) (забезпечено співфінансування в межах грантового проекту по ОКНП «Лікарня швидкої медичної допомоги» у рамках якого закуплено ультразвукову діагностичну систему з повним набором датчиків та програмним забезпеченням).

п. 3.5. Проведення капітальних ремонтів, реконструкції та будівництва приміщень медичних комунальних некомерційних підприємств та медичних закладів, які є об’єктами права спільної власності територій громад сіл, селищ, міст області ‒ 2 904,1 тис.грн., виконання – 1 831,1 тис.грн. (63,1 %) (проведено капітальний ремонт в кардіохірургії ОКНП «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр», капітальний ремонт приміщень клініко-діагностичної лабараторії в м.Чернівці по вул. 28-го Червня, буд.52 ОКНП «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» та в ОКНП «Чернівецький обласний медичний діагностичний центр» проведено капітальний ремонт ліфта з його заміною).

п. 4.1. Забезпечення медичного обслуговування сфери фізичної культури і спорту та надання медичного забезпечення по обслуговуванню змагань всіх рівнів: обласного, всеукраїнського та міжнародного – 1 664,7 тис.грн., виконання – 1 664,7 тис.грн. (100,0 %) (здійснена підтримка функціонування ОКНП "Чернівецький обласний лікарсько-фізкультурний диспансер").

п. 4.2. Оплата послуг, що пов’язано з наданням стоматологічної допомоги населенню понад обсяги медичних гарантій – 1 392,6 тис.грн., виконання – 1 392,6 тис.грн. (100,0 %) (здійснена підтримка ОКНП "Чернівецький обласний стоматологічний центр").

п. 4.8. Видатки, пов’язані із ліквідацією санаторних закладів – 3 347,91 тис.грн., виконання – 3 347,88 тис.грн. (100,0 %) (здійснено покриття видатків, пов'язаних із ліквідацією ОКМУ ОДПТС "Садгора", ОПС "Красноїльськ" СТМО "Фтизіатрія" та дитячого санаторію "Щербинці").

п. 4.9. Видатки, пов’язані із реорганізацією медичних закладів – 413,32 тис.грн., виконання – 413,32 тис.грн. (100,0 %) (здійснено покриття видатків, пов'язаних із реорганізацією КМУ Обласний центр здоров"я, ОКУ "ЧОІА ЦЕНТР МЕД.СТАТ. ІТ ФСД ЗОЗО").

п. 5.1. Фінансове забезпечення діяльності, пов’язаної з проведенням судово-психіатричної експертизи – 300,0 тис.грн., виконання – 300,0 тис.грн. (100,0 %) (здійснено підтримку функціонування відділення судово-психіатричної експертизи ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична лікарня").

п. 5.2. Оплата поточних видатків паталогоанатомічного бюро – 4 788,7 тис.грн., виконання – 4 753,1 тис.грн. (99,3 %) (здійснено підтримку функціонування ОКНП "Чернівецьке обласне патологоанатомічне бюро").

п. 5.3. Оплата поточних видатків на здійснення центром громадського здоров'я заходів спрямованих на дотримання здорового способу життя та координації закладів охорони здоров'я щодо дотримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації – 4 070,6 тис.грн, виконання – 4 021,3 тис.грн. (98,8 %) (здійснено підтримку функціонування КНП "Чернівецький обласний центр громадського здоров"я Чернівецької обласної ради").

п. 5.4. Підтримка окремих закладів охорони здоров'я, які надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення з метою недопущення утворення заборгованості виплати заробітної плати працівникам цих закладів та нарахування на неї – 9 141,3 тис.грн., виконання – 8 383,9 тис.грн. (91,7 %) (здійснена підтримка ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична лікарня", ОКНП "Лікарня "Хоспіс"", ОКНП "Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний диспансер", ОКНП "Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом", ОКНП "Чернівецький обласний спеціалізований будинок дитини", КНП "Чернівецький обласний центр служби крові", ОКНП "Чернівецьке обласне патологоанатомічне бюро", ОКМУ "Центр МСЕ", КМУ "Обл. бюро судмедекспертизи", Обласна база спецмедпостачання).

п. 6.2. Співфінансування підтримки окремих закладів охорони здоров’я, які надають (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою медичних гарантій медичного обслуговування під час проведення заходів щодо оптимізації відповідно до рекомендацій МОЗ України – 5 356,955 тис.грн., виконання – 5 121,4 тис.грн. (95,6 %) (здійснена підтримка ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична лікарня", ОКНП "Лікарня "Хоспіс"", ОКНП "Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний диспансер", ОКНП "Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом").

**Директор Департаменту Олег ЧОРНИЙ**