## Додаток 1
Додаток 1
до проєкту рішення Чернівецької обласної
ради VIII скликання
від 06.10.2021 № 214-4/21
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ "ВЛАСНИЙ ДІМ" НА 2016-2020 РОКИ у 2020 році
1. | 2418831 | Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації
| КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми
2. | 2418831 | Чернівецький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
| КВКВ | найменування відповідального виконавця програми
3. | 1060 | Комплексна програма "Власний дім" на 2016-2020 роки;
| КФКВ | Рішення сесії обласної ради від 15.03.2016 р. № 24-4/16 (зі змінами)
найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження
1. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  |  | Проведені видатки |  |  |  |  | Відхилення
Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  | Усього | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  | Усього |  | Заг.фонд | Спец.фонд
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9
2900 | 2500 | 400 |  | 2674.5 | 2274.5 |  | 400 |  | -225.5 |  | -225.5 | 0
У графах 1-3 - зазначаються обсяги бюджетних асигнувань, затверджені рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний бюджетний період, з урахуванням унесених змін протягом звітного року; у графах 4-6 - обсяги проведених видатків за звітний рік; у графах 7-9 - відхилення обсягів проведених видатків проти обсягів бюджетних асигнувань.
продовження Додатку 1
2. Аналіз виконання напрямів діяльності
№ з/п | Напрями діяльності, затверджені програмою |  | Визначено програмою |  |  |  |  | Проведені видатки
|  |  | всього | в тому числі за рахунок коштів: |  |  |  | всього | в тому числі за рахунок коштів:
|  |  |  | державного бюджету | обласного бюджету | інших місцевих бюджетів | кошти небюджетних джерел |  | державного бюджету | обласного бюджету | інших місцевих бюджетів | кошти небюджетних джерел
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Залучення коштів на виконання програми «Власний дім» |  | 11500 | 5500 | 4000 | 2000 | - | 2874.5 | 200 | 2674.5 | - | -
2 | Ефективне використання сформованих коштів для реалізації держполітики у сфері індивідуального житлового будівництва на селі |  | 11500 | 5500 | 4000 | 2000 | - | 2874.5 | 200 | 2674.5 | - | -
У графі 2 зазначаються усі напрями діяльності, затверджені програмою .
У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків на реалізацію напрямів програми, визначені програмою на звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування.
У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків проведених на реалізацію напрямів програми, видатків за звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування.
3. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання:
№ з/п | Джерела фінансування програми | Джерело інформації | 4: Визначено програмою; 6: Затверд-жено бюдже-том; 7: Профінансовано; 3: Вико-ристано; 4: Рівень виконання (%)
[9 empty] | до затвердженого бюджетом (гр.7:гр.5) |  | до визначеного програмою (гр.7:гр.4)
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
1 | державного бюджету | Дод.№ 2 Комплексної програми "Власний дім" на 2016-2020 роки, реєстри бухгалтерського обліку |  | 5500 |  | 550 | 200 | 200 | 36.36% |  | 3.636%
2 | обласного бюджету |  |  | 4000 |  | 2900 | 2674.5 | 2674.5 | 92.22% |  | 66.86%
3 | інших місцевих бюджетів |  |  | 2000 |  | - | - | - | - |  | -
4 | кошти небюджетних джерел | bar: 4; 6 to 4; 6
5 | Всього |  |  | 11500 |  | 3450 | 2874.5 | 2874.5 | 83.32% |  | 25%
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою та бюджетами |  | Розбіжності між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою зумовлені відсутністю фінансування з загального фонду державного, районних та бюджетів територіальних громад. Розбіжності між виконаними показниками і тими, що затверджені бюджетами зумовлені меншою за планову кількістю надання кредитів внаслідок жорстких карантинних обмежень в період пандемії коронавірусу.
В графі 3 зазначається джерело інформації отриманих даних - форма бухгалтерської, статистичної звітності, інша інформація
продовження Додатку 1
4. Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання:
№ з/п | Показник |  | 3: Одиниця виміру; 5: Джерело інформації; 7: Затверджено програмою; 4: Виконано; 6: Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1 | 2 |  | 3: 3; 5: 4; 7: 5; 4: 6; 6: 7
1 | Кількість незавершених об'єктів будівництва |  | 3: од.; 5: Додаток №3 до Комплексної програми "Власний дім" на 2016-2020 роки; 7: 11940; 4: 12030; 6: 100.8%
2 | Кількість об'єктів, що будуть збудовані |  | 3: од.; 7: 51; 4: 13; 6: 25.49%
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою |  |  | 3: Розбіжності між виконаним показником кількості незавершених об'єктів будівництва і тим, що затверджений програмою пов'язані з невиконанням показника кількості об'єктів, що були збудовані у 2016-2020 роках, внаслідок чого кількість незавершених об'єктів будівництва є більшою за планову Розбіжності між виконаним показником кількості об'єктів, що будуть збудовані і тим, що затверджений програмою пов'язані з неповним фінансуванням з державного та районних бюджетів
5. Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання:
№ з/п | Показник |  | 3: Одиниця виміру; 5: Джерело інформації; 7: Затверджено програмою; 4: Виконано; 6: Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1 | 2 |  | 3: 3; 5: 4; 7: 5; 4: 6; 6: 7
1 | Вартість будівництва одного метра квадратного (Держбуд) у 2020 р. |  | 3: грн; 5: наказ Мінрегіону № 331 від 16.12.2020 р. станом на 01.10.2020 р.; 7: 11700; 4: 12248; 6: 104.7%
2 | Витрачено бюджетних коштів на 1 кв. м житла згідно Програми |  | 3: грн; 5: Внутрішньо-госп. облік; 7: 2000; 4: 1505.4; 6: 75.27%
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою |  |  | 3: Розбіжності між виконаним показником вартості будівництва 1 м кв. і тим, що затверджений програмою пов'язані з тим, що наказом Мінрегіону була встановлена вища вартість даного показника для нашого регіону, ніж була запланована Розбіжності між виконаним показником витрачених бюджетних коштів на 1 кв. м. житла і тим, що затверджений, зумовлені проведенням робіт з будівництва самими позичальниками, що призвело до здешевлення вартості будівництва
продовження Додатку 1
6. Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання:
№ з/п | Показник |  | 3: Одиниця виміру; 5: Джерело інформації; 7: Затверджено програмою; 4: Виконано; 6: Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1 | 2 |  | 3: 3; 5: 4; 7: 5; 4: 6; 6: 7
1 | Кількість введених в експлуатацію житлових будинків |  | 3: од.; 5: Табл.№ 2,3,7 Комплексної програми "Власний дім" на 2016-2020 роки, реєстри бухгалтерського обліку; 7: 26; 4: 1; 6: 3.846%
2 | Кількість інженерно оснащених житлових будинків |  | 3: од.; 7: 5; 4: 0; 6: 0%
3 | Кількість сімей, що покращать житлові умови |  | 3: од.; 7: 63; 4: 13; 6: 20.63%
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою |  |  | 3: Розбіжності між виконаним показником кількості житлових будинків, введених в експлуатацію і тим, що затверджений програмою, зумовлені високою вартістю введення житлових будинків в експлуатацію Розбіжності між виконаним показником кількості інженерно-оснащених житлових будинків і тим, що затверджений програмою, пов'язані з відсутністю попиту на інженерне оснащення житлових будинків Розбіжності між виконаним показником кількості сімей, що покращать житлові умови і тим, що затверджений програмою, пов'язані з нижчим за плановим рівнем фінансування Програми.
В графах 4 розділів 4-6 зазначається джерело інформації отриманих даних - форма статистичної звітності, інша інформація
Необхідно зробити порівняння результативних показників, виконаних за звітний період, з тими, що затверджені програмою. При цьому необхідно дати пояснення розбіжностям між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені програмою.
В.о. начальника управління
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації |  |  | 7: Богдан БОЙЧУК
|  |  | (підпис) |  |  |  |  | (прізвище та ініціали)