ІНФОРМАЦІЯ

про виконання програми за 2020 рік

- Чернівецька обласна державна адміністрація

- Чернівецька обласна державна адміністрація

- Регіональна програма профілактики правопорушень в Чернівецькій області на період 2020 – 2022 роки, затверджена рішенням Чернівецької обласної ради від 18 грудня 2019 року № 227-35/19

- Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                тис.грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2000,0 | 2000,0 | - | 1953,2 | 1953,2 |  | 46,8 | 46,8 | - |

- Аналіз виконання напрямів діяльності

| № з/п | Напрями діяльності, затверджені програмою | Визначено програмою |  |  |  |  | Проведені видатки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього | в т.ч. за рахунок коштів: |  |  |  | всього | в т.ч. за рахунок коштів: |  |  |  |
|  |  |  | Державного бюджету | Обласного бюджету | Інших місцевих бюджетів | Небюд-жетних джерел |  | Державного бюджету | Обласного бюджету | Інших місцевих бюджетів | Небюд-жетних джерел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Профілактика правопорушень в молодіжному середовищі | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Охорона публічної безпеки та порядку | 1370,0 | - | 1370,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Запобігання вчинення злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Забезпечення безпеки дорожнього руху | 1200,0 | - | 1200,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Протидія рецидивній злочинності, зменшення кількості злочинів, вчинених особами засудженими до альтернативних видів покарань. Удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Протидія організованій злочинності та корупції, зниження впливу організованої злочинності на економічну та політичну сфери суспільства | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Створення безпечних умов перетину державного кордону | 2200,0 | - | 2200,0 | - | - | 1953,2 | - | 1953,2 | - | - |
| 8 | Протидія проявів тероризму на території області | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всього: | 5670,0 | - | 5670,0 | - | - | 1953,2 | - | 1953,2 | - | - |

6.1. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання:

| № з/п | Джерела фінансування програми | Джерело інформації | Визначено програмою | Затверджено бюджетом | Профінан-совано | Вико-ристано | Рівень виконання (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | до затвердженого бюджетом (гр.7:гр.5) | до визначеного програмою (гр.4:гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Державний бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Обласний бюджет | Форма № 4-4д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» | 5670,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1953,2 | 97,7 | 34,4 |
| 3 | Інші місцеві бюджети | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Небюджетні джерела | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ВСЬОГО: | - | 5670,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1953,2 | 97,7 | 34,4 |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою та бюджетами |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2 Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання:

| № з\п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кількість проведених заходів з пропаганди здорового способу життя серед молоді в рамках Програми | од. | Статистичні дані УІАП ГУНП (форма 002) | 20 | 0 | 0% |
| 2. | Виготовлення друкованої продукції по запобіганню та профілактиці будь яких конфліктів та боулінгу в дитячому середовищі в рамках Програми | од. | Статистичні дані УІАП ГУНП (форма 001) | 1000 | 0 | 0% |
| 3. | Виготовлення та розробка промороликів, друкованої продукції, інше в рамках превентивних заходів з профілактики домашньому насильству, безпритульності, втягнення дітей в антигромадську діяльність в рамках Програми | од. | Статистичні дані УІАП ГУНП (форма 001) | 1500 | 0 | 0% |
| 4. | Кількість проведених заходів щодо попередження втягненню дітей у суїцидальні чи ризиковані групи у соцмережах в рамках Програми | од. | Статистичні дані УІАП ГУНП (1-АП) | 20 | 0 | 0% |
| 5. | Кількість зафіксованих правопорушень за допомогою системи відео нагляду за станом правопорядку на транспортних розв’язках придбаних в рамках Програми | од. | Статистичні дані УІАП ГУНП | 500 | 0 | 0% |
| 6. | Кількість раннього виявлених та забезпечено усунення порушень законодавства про публічні закупівлі в рамках Програми | од. | Статистичні дані УІАП ГУНП | 20 | 0 | 0% |
| 7. | Середньодобова кількість порушень, за якими складено адміністративні протоколи | од. | Статистичні дані УІАП ГУНП | 154 | 173 | 112,3% |
| 8. | Кількість закуплених відеокамер, оргтехніки, квадрокоптерів, підсистем радіо/ відеозв’язку, вибухо-захисний костюм спеціалізованих автомобілів, потратив. рентгенівського обладнання, інше в рамках Програми | од. | Статистичні дані УІАП ГУНП | 100 | 0 | 0% |
| 9. | Попереджено вчиненню терористичних актів або інших проявів тероризму на території області в рамках заходів Програми | од. | Статистичні дані УІАП ГУНП | 5 | 0 | 0% |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою |  |  |  |  |  |  |

6.3 Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання:

| № з\п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приріст (зменшення) викриття адміністративних правопорушень | % | Статистичні дані УІАП ГУНП (форма 002) | +3,0 | +4,7 | +56,7 |
| 2. | Питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю | % | Статистичні дані УІАП ГУНП (форма 002) | 2,2 | 2,3 | +4,5 |
| 3. | Питома вага злочинів, скоєних в публічних місцях | % | Статистичні дані УІАП ГУНП (форма 002) | 3,2 | 4,3 | +34,4 |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою |  | У 2020 році зросло викриття адміністративних правопорушень у порівнянні з 2019 роком на 4513 правопорушень (104,7%). Зменшилась питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю з 97 у 2019 році до 76 у 2020 році. Зросла питома вага злочинів скоєних в публічних місцях з 234 у 2019 році до 237 у 2020 році. |  |  |  |  |

6.4 Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання:

| № з\п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рівень злочинності на 10 тис. населення | % | Статистичні дані УІАП ГУНП (форма 002) | 87 | 60 | -31,0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою |  | При планових показниках рівня злочинності на кожні 10,0 тис. населення 87, досягнуто зменшення даного показника рівень злочинів за 2020 рік на кожні 10,0 тис. становить 60 злочинів. |  |  |  |  |

Керівник апарату обласної

державної адміністрації                                            _____________________                                        Сергій НЕЖУРБІДА

Начальник відділу фінансово-

господарського забезпечення

апарату обласної державної

адміністрації - головний бухгалтер                            _____________________                                  Галина МИХАЙЛЮК

Завідувач взаємодії з

правоохоронними органами та

оборонної роботи апарату обласної

державної адміністрації                                              _____________________                                   Андрій МЕЛЬНИЧУК