Інформація

про виконання заходів, передбачених на виконання Комплексної програми
розвитку освітньої галузі Чернівецької області
на 2018-2022 рр. упродовж 2020 року

Комплексна програма розвитку освітньої галузі Чернівецької області на            2018-2022рр., затверджена рішенням XXI сесії Чернівецької обласної ради VІI скликання від 27 березня 2018 р. № 9-21/18 «Про затвердження Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки» (із змінами) (далі - Програма) та складається з одинадцяти розділів, кожен з яких охоплює стратегічні напрями розвитку освіти і передбачає проведення заходів спрямованих на розвиток та підтримку дошкільної, загальної середньої, позашкільної, інклюзивної, професійної освіти; розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнівської та студентської молоді, забезпечення впровадження державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2022 року в закладах освіти Чернівецької області.

Реалізація Програми передбачає вирішення таких завдань:

модернізація мережі закладів освіти, а також їх приведення відповідності ресурсам кожної території;

збереження і розвиток мережі закладів дошкільної та позашкільної освіти області;

створення сучасного освітнього середовища відповідно до Концепції «Новий освітній простір»;

оновлення матеріально-технічної бази у закладах освіти області;

здійснення належного науково-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах освіти області відповідно до сучасних вимог;

забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами;

впровадження інноваційних технологій в освітній та науково-дослідні процеси;

активізацію науково-дослідної, експериментальної роботи закладів освіти області, пропагування кращого педагогічного досвіду та наукових ідей;

створення умов для розвитку творчо обдарованої молоді;

здійснення моніторингу якісних показників та ефективності управління освітою;

забезпечення протипожежної безпеки у підпорядкованих Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації закладах освіти області.

Відповідно до ресурсного забезпечення Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки для реалізації заходів на 2020 рік передбачено фінансування в обсязі 2850,00 тис. грн, однак виділено 868,00 тис. гривень (30,5%).

Упродовж 2020 року кошти обласного бюджету були спрямовані виконання заходів Програми, зокрема:

2

проведення обласних конкурсів, конгресів учнівської молоді КОПНЗ «Буковинська Мала академія наук учнівської молоді» (30,00 тис. грн);

забезпечення сучасним обладнанням лабораторії «Юний конструктор» при КЗ «Обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» (30,00 тис. грн);

організацію проведення конкурсу в рамках підтримки інноваційної і дослідно-експериментальної діяльності закладів освіти Чернівецької області та нагородження переможців (100,0 тис. грн);

проведення обласних профільних шкіл для обдарованих учнів «Інтелект Буковини» КОПНЗ «Буковинська Мала академія наук учнівської молоді» (150,00 тис. грн);

створення на базі навчального господарства Глибоцького професійного ліцею центру запровадження сучасних агро- та зоотехнологій у навчально- виробничий процес (150,00 тис. грн);

модернізація навчальних кабінетів та лабораторій сучасним обладнанням та технікою Глибоцького професійного ліцею (50,00 тис. грн);

приведення шляхів евакуації, автоматичних систем протипожежного захисту, систем оповіщення людей про пожежу (проектування автоматичної протипожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, монтаж тощо), обслуговування пожежної сигналізації у Чернівецькому обласному центрі естетичного виховання «Юність Буковини» (68,00 тис. грн);

підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами (вогнезахисне оброблення дерев’яних елементів дахів, горищ, конструкцій тощо) Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат №1 (180 тис. грн);

встановлення протипожежних дверей на горище у Багатопрофільному ліцеї для обдарованих дітей (35,00 тис. грн);

забезпечення вогнегасниками Обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (40,00 тис. грн);

обладнання будівель блискавкозахистом у Багатопрофільному ліцеї для обдарованих дітей (35,00 тис. грн);

За виділені кошти обласного бюджету виконано наступні завдання:

проведено обласні конкурси, конгреси учнівської молоді КОГІНЗ «Буковинська Мала академія наук учнівської молоді» (28,00 тис. грн);

придбано обладнання для лабораторії «Юний конструктор» при КЗ «Обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» (30,00 тис. грн);

придбано насіння зернових, саджанців, системи зрошення, запчастини та паливно-мастильні матеріали для створення на базі Глибоцького професійного ліцею «Центру запровадження сучасних агро- та зоотехнологій у навчально- виробничий процес» (150,00 тис. грн); \/

проведено ремонт лабораторій та закуплено обладнання для лабораторії кухарів (м’ясорубок) для Глибоцького професійного ліцею (50,00 тис. грн);

проведено обслуговування протипожежної сигналізації у Чернівецькому обласному центрі естетичного виховання «Юність Буковини» (68,00 тис. грн);

з

здійснено підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами у Хотинській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат №1 (180 тис. грн);

закуплено вогнегасники та встановлено заземлення у обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді (40,00 тис. грн);

обладнано будівлі блискавкозахистом у Багатопрофільному ліцеї для обдарованих дітей (35,00 тис. грн); .

встановлено протипожежні двері на горище у Багатопрофільному ліцеї для обдарованих дітей (35,00 тис. грн).

Загалом для реалізації заходів Програми у 2020 році освоєно 616 тис. гривень (71% від виділених коштів).

У зв’язку із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, не відбулись наступні заходи Програми:

обласний конкурс учнівської молоді КОПНЗ «Буковинська Мала академія наук учнівської молоді (150 тис. грн);

конкурс в межах підтримки інноваційної і дослідно-експериментальної діяльності закладів освіти Чернівецької області та нагородження переможців (100 тис. грн).

Кошти із вищезазначених не проведених заходів повернуто до обласного бюджету.

Питання щодо реалізації заходів Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки перебуває на контролі Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації.

Директор Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації

Людвига ЦУРКАН