**Інформація**

**про хід виконання у 2020 році Регіональної програми часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам Чернівецької області на заходи з підвищення енергоефективності на 2020 – 2022 роки**

Програма розроблена відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки» (із змінами), від 17 жовтня 2011 року № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» (із змінами), Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, затвердженої рішенням XXXI сесії Чернівецької обласної ради VI скликання від 18 червня 2015 р. № 63-31/15, Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, затвердженого рішенням XVII сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 14.11.2017 № 193-17/17.

Рішенням XXХІV сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 07 листопада 2019 року №207-34/19 затверджено Регіональну програму часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам Чернівецької області на заходи з підвищення енергоефективності, на 2020 -2022 роки (далі Програма).

Слід зазначити, що Рішенням XXХІV сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 18 грудня 2019 року №235-35/19 до Програми внесені зміни, а саме: зменшено ресурсне забезпечення Програми.

На впровадження заходів Програми передбачено кошти в сумі 3164,6 тис. грн, в т. ч. на 2020 рік - 972,4 тис. грн.

Відповідно до рішення XXXV сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 18 грудня 2019 № 223-35/19 "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2020 рік" на впровадження енергоефективних заходів Програми ***затверджено бюджетні призначення в сумі 300 тис. грн***, що становить 30% від запланованого.

Розпорядженням обласної державної адміністрації від 16.01.2020 №42-р затверджено Порядок та календарний план використання коштів обласного бюджету в 2020 році, передбачених на виконання заходів Програми.

28.01.2020 в приміщенні управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації відбулася нарада з представниками кредитно-фінансових установ щодо розподілу коштів обласного бюджету передбачених на виконання енергоефективних заходів передбачених Програмою. За підсумками наради прийняті рішення про виділення на 2020 рік АТ «Ощадбанк» - 230 тис грн, АБ «Укргазбанк» - 70 тис грн.

Управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації 14.02.2020 підписано Генеральні угоди про співпрацю стосовно часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими в Кредитно-фінансовій установі кредитів, що надаються фізичним особам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам з АБ «Укргазбанк» та АТ «Ощадбанк».

З метою впровадження енергозберігаючих заходів кредитно-фінансовими установами станом на 01.01.2020 року видано фізичним особам 291 «теплий кредит”, що на 1 кредит більше ніж передбачено Програмою на 2020 рік.

Так з обласного бюджету у 2020 році на виконання заходів Програми відшкодовано 272 706,35 грн291 позичальнику, а саме:

АТ «Ощадбанк» видано 235 кредитів, сума відшкодування - ***213 786,3*** ***грн,***

АБ «Укргазбанк» видано 56 кредитів, сума відшкодування - ***58 920,05*** ***грн***.

Станом на 01.01.2020 кошти на впровадження заходів Програми використані на 90,9 %: АТ «Ощадбанк» - 93%, АБ «Укргазбанк» - 84,2%.

Разом з тим, управління не опрацювало реєстр відшкодування позичальникам відсоткової ставки за листопад 2020 року, отриманого від АТ «Ощадбанк» через те, що сума реєстру перевищує затверджений ліміт асигнувань.

З моменту старту програми у квітні п.р. найактивніше приймають участь у програмі кредитування мешканці Вижницького, Глибоцького та Кіцманського районів.

Від загальної кількості оформлених "теплих кредитів" 68% позичальників провели заміну вікон з енергоефективними склопакетами та енергозберігаючим склом, 28% - утеплили будинки пінополістирольними плитами та 4% - встановили твердопаливні котли.

У 2020 році кредити ОСББ не надавалися.

Протягом року управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації вело інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження в житловій сфері та висвітлювало інформацію про хід виконання Програми шляхом розміщення повідомлень на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.

**Начальник управління Олександр ЛЕВЧЕНКО**