ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації у 2015 – 2017 роках

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

на період до 2020 року

Чернівці

2015

- Перелік скорочень

АПК – агропромисловий комплекс.

АРР – агенція регіонального розвитку.

АТО – адміністративно-територіальна одиниця.

ВВП – валовий внутрішній продукт.

ВПО – внутрішньопереміщені особи.

ВРП – валовий регіональний продукт.

ДНЗ – дошкільний навчальний заклад.

ДПП – державно-приватне партнерство.

ДФРР – Державний фонд регіонального розвитку.

ЄС – Європейський Союз.

ЖКГ – житлово-комунальне господарство.

ЗУ – Закон України.

ЛА – лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини.

МіО – моніторинг і оцінка.

МСБ – малий і середній бізнес.

МСП – мале та середнє підприємництво.

МТД – міжнародна технічна допомога.

НУО – неурядова організація.

ОДА – обласна державна адміністрація.

ОМС – органи місцевого самоврядування.

ПТНЗ – професійно-технічні навчальні заклади.

РДА – районна державна адміністрація.

СОК – сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.

ТЕО – техніко-економічне обґрунтування.

ТПВ – тверді побутові відходи.

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг.

- Зміст

| - Перелік скорочень | - 2 |
| --- | --- |
| - Зміст | - 3 |
| - 1. Методологія та процес та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії | - 5 |
| 2. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії | - 9 |
| - Програма 1. Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку | - 9 |
| - Стан та проблеми | - 9 |
| - Структура Програми 1. Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку | - 11 |
| - Напрям 1.1. Розвиток малого та середнього бізнесу на інноваційній основі | - 16 |
| - Напрям 1.2. Формування бренду області, залучення інвестицій, розвиток міст і сільських територій | - 17 |
| - Напрям 1.3. Розвиток і модернізація інфраструктури, насамперед транспортних комунікацій та житлово-комунальної сфери | - 17 |
| - Напрям 1.4. Гармонійний розвиток провідних галузей економіки регіону (промисловий сектор, аграрний сектор, будівництво, наукоємні послуги, та лісове господарство) | - 18 |
| - Напрям 1.5. Розвиток туристичного (історико-культурного та природно-рекреаційного) потенціалу | - 18 |
| - Напрям 1.6. Розвиток транскордонного співробітництва | - 19 |
| - Часові рамки і засоби реалізації | - 19 |
| - Очікувані результати та показники | - 20 |
| - Орієнтовний фінансовий план | - 22 |
| - Умови та ризики | - 27 |
| - Рекомендації | - 28 |
| - Програма 2. Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища | - 30 |
| - Стан та проблеми | - 30 |
| - Структура Програми 2. Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища | - 31 |
| - Напрям 2.1. Розвиток культури і духовності | - 35 |
| - Напрям 2.2. Розвиток науки та освіти | - 36 |
| - Напрям 2.3. Розвиток системи соціального захисту населення, охорони здоров’я, спорту | - 36 |
| - Напрям 2.4. Удосконалення управління регіональним розвитком, боротьба з корупцією, розвиток громадянського суспільства та медіа | - 37 |
| - Часові рамки і засоби реалізації | - 37 |
| - Очікувані результати та показники | - 37 |
| - Орієнтовний фінансовий план | - 40 |
| Рекомендації | - 45 |
| - Програма 3. Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища | - 46 |
| - Стан та проблеми | - 46 |
| - Структура Програми 3. Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища | - 47 |
| - Напрям 3.1. Впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій | - 48 |
| - Напрям 3.2. Збалансоване природокористування, раціональне використання надр, земельних, лісових, водних та інших ресурсів краю | - 49 |
| - Часові рамки і засоби реалізації | - 49 |
| - Очікувані результати та показники | - 50 |
| - Орієнтовний фінансовий план | - 50 |
| - Умови та ризики | - 52 |
| - Рекомендації | - 53 |
| - 3. Основні суб’єкти реалізації Стратегії | - 54 |
| - 4. Каталог проектних ідей | - 55 |
| - Проектні ідеї Програми 1. Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку | - 55 |
| - Проектні ідеї напряму 1.1. Розвиток малого та середнього бізнесу на інноваційній основі | - 55 |
| - Проектні ідеї напряму 1.2. Формування бренду області, залучення інвестицій, розвиток міст і сільських територій | - 63 |
| - Проектні ідеї напряму 1.3. Розвиток і модернізація інфраструктури, насамперед транспортних комунікацій та житлово-комунальної сфери | - 72 |
| - Проектні ідеї напряму 1.4. Гармонійний розвиток провідних галузей економіки регіону (промисловий сектор, аграрний сектор, будівництво, наукоємні послуги, та лісове господарство) | - 106 |
| - Проектні ідеї напряму 1.5. Розвиток туристичного (історико-культурного та природно-рекреаційного) потенціалу | - 120 |
| - Проектні ідеї напряму 1.6. Розвиток транскордонного співробітництва | - 129 |
| - Проектні ідеї Програми 2. Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища | - 132 |
| - Проектні ідеї напряму 2.1. Розвиток культури і духовності | - 132 |
| - Проектні ідеї напряму 2.2. Розвиток науки та освіти | - 145 |
| - Проектні ідеї напряму 2.3. Розвиток системи соціального захисту населення, охорони здоров’я, спорту | - 171 |
| - Проектні ідеї напряму 2.4. Удосконалення управління регіональним розвитком, боротьба з корупцією, розвиток громадянського суспільства та медіа | - 192 |
| - Проектні ідеї Програми 3. Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища | - 193 |
| - Проектні ідеї напряму 3.1. Впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій | - 193 |
| - Проектні ідеї напряму 3.2. Збалансоване природокористування, раціональне використання надр, земельних, лісових, водних та інших ресурсів краю | - 204 |

1. Методологія та процес підготовки

- Плану заходів з реалізації Стратегії

Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 року (далі – Стратегія) охоплює ключові напрями розвитку.

Стратегія враховує специфіку регіонального планування, особливості соціально-економічного розвитку регіону та спрямована на вирішення його нагальних проблем.

При розробці Стратегії враховано всі норми чинного законодавства та рекомендації Європейського Союзу з розробки таких документів. Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 року розроблена на підставі Законів України «Про засади державної регіональної політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», та у відповідності до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Схеми планування території Чернівецької області. Під час розробки Стратегії чітко витримано всі пріоритетні напрями розвитку регіону, які були визначені попередніми документами: Стратегією розвитку Чернівецької області на період до 2015 року, Програмою економічного і соціального розвитку Чернівецької області  на 2015 рік тощо, прийнятими та затвердженими на відповідних сесіях обласної ради.

Стратегія забезпечує системний та комплексний підхід з метою ефективного використання наявного потенціалу для подальшого розвитку області. Стратегія визначає стратегічні, операційні цілі та завдання щодо соціально-економічного розвитку Чернівецької  області до 2020 року, з метою досягнення наступного стратегічного бачення.

Чернівецька область  –  це екологічно чистий, транскордонний регіон із європейськими стандартами життя, високим науковим потенціалом, мультикультурний центр країни, лідер з розвитку малого та середнього бізнесу на інноваційній основі.

Стратегія буде реалізовуватися у два етапи: І-й – 2015 − 2017 роки, ІІ-й – 2018 − 2020 роки. Перший етап, передбачений у Плані заходів з реалізації у 2015 – 2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року (далі – План заходів) представляє перше зусилля перетворення поставлених стратегічних цілей в програми і проекти з визначеними засобами реалізації, відповідальністю і часовими рамками впровадження.

Метою Стратегії є підвищення рівня та якості життя населення краю.

Важливими умовами реалізації Стратегії, досягнення стратегічних цілей є стабілізація політичної ситуації в країні, припинення військових дій у східних регіонах, відсутність агресивних дій з боку Російської Федерації, а також проведення ефективних економічних реформ органами державної влади.

Програми Плану заходів повністю співпадають зі стратегічними цілями Стратегії:

- Стратегічна ціль 1: Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку.

- Стратегічна ціль 2: Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища.

- Стратегічна ціль 3: Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища.

Стратегічні цілі є загальними, тому вони залишаються релевантними після завершення першого програмного циклу, виробленого в цьому Плані заходів. На операційному рівні кожна з трьох стратегічних цілей складається з кількох операційних цілей.

| СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку | 2. Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища | 3. Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища |
| ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ |  |  |
| 1.1. Розвиток малого та середнього бізнесу на інноваційній основі. | 2.1. Розвиток культури і духовності. | 3.1. Впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій. |
| 1.2. Формування бренду області, залучення інвестицій, розвиток міст і сільських територій. | 2.2. Розвиток науки та освіти. | 3.2. Збалансоване природокористування, раціональне використання надр, земельних, лісових, водних та інших ресурсів краю. |
| 1.3. Розвиток та модернізація інфраструктури, насамперед транспортних комунікацій та житлово-комунальної сфери. | 2.3. Розвиток системи соціального захисту населення, охорони здоров’я, спорту. |  |
| 1.4. Гармонійний розвиток провідних галузей економіки регіону (промисловий сектор, аграрний сектор, будівництво, наукоємні послуги та лісове господарство). | 2.4. Удосконалення управління регіональним розвитком, боротьба з корупцією, розвиток громадянського суспільства та медіа. |  |
| 1.5. Розвиток туристичного (історико-культурного та природно-рекреаційного) потенціалу. |  |  |
| 1.6.Розвиток транскордонного співробітництва. |  |  |

Вибір наведених вище операційних цілей ґрунтувався на регіональних порівняльних перевагах і дієвому використанні визначених можливостей розвитку з метою скорочення слабких сторін і проблем розвитку, а також пом’якшення ризиків.

Принципи сталого розвитку включені в усі компоненти Плану заходів. Сталість вимагає інтеграції та балансування економічних, територіальних, соціальних і екологічних цілей.

Розробка Плану заходів є окремим важливим процесом стратегічного планування розвитку області, який відбувається через залучення широкого кола суб’єктів регіонального розвитку області. Окрім відповідальності за здійснення Стратегії, зацікавлені суб'єкти регіонального розвитку також братимуть участь у процесі перегляду та уточнення Плану заходів, який потрібно проводити кожні три роки перед наступним етапом реалізації Cтратегії.

Перегляд і оновлення Плану заходів слід робити для оцінки результатів, досягнутих на цей час, а також для постановки цілей реалізації на наступний період з урахуванням зміни в середовищі і узгодження обмежених ресурсів розвитку з новими цілями розвитку області.

Часові рамки Плану заходів – три роки, натомість стратегічні цілі, операційні цілі і завдання розробляються на тривалий термін, програми і напрями цього Плану заходів представляють собою дії з середньостроковою пріоритетністю, що складаються з проектів розвитку.

У ході процесу підготовки Плану заходів максимально широко використовувалися методологічні підходи і інструменти для стратегічного і оперативного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України. Перелік принципів та інструментів, які були використані для визначення сфер втручання, передбачав:

| Партнерство | Характер стратегічного розвитку формується за результатами різних консультацій, спрямованих на розбудову консенсусу, а також на обґрунтовані очікування громади від владних структур. |
| --- | --- |
| Спільна участь | Забезпечує широкий соціальний консенсус, а також явну публічну підтримку Стратегії. |
| Життєздатність | Основою забезпечення життєздатності є досягнення належної рівноваги та послідовності внутрішніх елементів Стратегії (цілей, заходів), що підтримується застосуванням усіх зазначених у цьому документі принципів. |
| Інтеграція | Забезпечувалася за двома напрямками: 1) Інтеграція спільних місцевих потреб на регіональному рівні з територіальної та змістовної точки зору. 2) Інтеграція як багатомірний план розвитку пріоритетних секторів і напрямків діяльності забезпечує усунення конфліктів та негативних впливів. |
| Інновація | Ідентифікація проектів, які стосуються, головним чином, запропонованого підходу та якнайефективнішого використання наявних ресурсів. |
| Субсидіарність | Визначення стратегічних заходів, починаючи з найнижчого рівня (на основі потреб місцевих громад), здійснювалось із використанням ресурсів регіонального розвитку. |
| Транспарентність (прозорість) | Створення середовища, в якому всі зацікавлені сторони, в тому числі засоби масової інформації отримують необхідну інформацію, пов’язану із реалізацією Стратегії, у відкритій, повній, своєчасній і зрозумілій формі. |

Після затвердження Стратегії Чернівецькою обласною радою проведено роботу з мобілізації проектних ідей, реалізація яких дозволить досягнути визначених Стратегією цілей.

У фазі розробки Плану заходів, проектні ідеї були оцінені і зібрані в три тематичні програми з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. План узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проектних ідей, а самі проектні ідеї перевірені на предмет відповідності Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

План заходів націлений на використання основних економічних можливостей, наявних у області, але також враховує оптимальні способи дотримання принципів сталого розвитку – соціальну інтеграцію, доступність і захист довкілля з урахуванням збереження природних, культурних і історичних ресурсів та надбань.

Важливим є територіальний аспект реалізації проектних ідей. Реалізація яких призведе до зменшення існуючих дисбалансів розвитку між окремими районами та містами області.

- 2. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії

- Програма 1. Розвиток підприємництва на інноваційній основі,

- як основа сталого економічного розвитку

Чернівецька область має значний економічний потенціал, проте не в повній мірі використовує його можливості для людського розвитку. Незважаючи на певні досягнення, у розвитку малого і середнього бізнесу регіону залишається ще багато проблем, які потребують вирішення як на державному, так і регіональному рівнях. Існує диспропорція у структурі малого бізнесу за сферами економічної діяльності – найбільша частина підприємств припадає на підприємства торгівлі; ремонту автомобілів, побутових послуг та предметів особистого вжитку. Залишається низькою інвестиційна та інноваційна активність малого підприємництва.

- Стан та проблеми

Аналіз валового регіонального продукту (ВРП) Чернівецької області за останні роки свідчить про сталу тенденцію зростання. За темпом зміни цього показника область посідала середні позиції серед регіонів України.

Після кризи 2008 − 2009 років з 2010 року в регіоні відновлено позитивну динаміку збільшення валового регіонального продукту. У 2013 році в області вироблено валового регіонального продукту на загальну суму            13757 млн.грн. проти 8833 млн.грн. у 2008 році. Індекс фізичного обсягу ВРП (у порівнянних цінах) за 2013 рік на 1,5 відсоткових пункта перевищував загальноукраїнський показник (100,0%) і становив 101,5%. За цим показником область посіла 9 місце серед регіонів України, а серед областей Карпатського економічного району – 1.

Сільське господарство виступає однією з головних галузей економіки Чернівецької області, яка формує 19,4% валової доданої вартості регіону.

У 2014 році валова продукція сільського господарства (у постійних цінах 2010 року) склала 4703,8 млн.грн., що в 1,6 рази більше, ніж у 2003 році. Індекс виробництва валової сільськогосподарської продукції склав 104,2% (за попередніми даними, в областях Карпатського економічного району: Закарпатській – 101,6%, Івано-Франківській – 106,2%, Львівській – 105,7%).

За характером земельних і кліматичних ресурсів територія області є сприятливою для розвитку і функціонування різних галузей сільського господарства.

Промисловість виступає однією з провідних галузей економіки Чернівецької області, яка формує 8,7% валової доданої вартості регіону.

У 2014 році, у зв’язку з складною суспільно-політичною ситуацією, обсяги виробництва промислової продукції зменшились на 7,1%. Скорочення виробництва продукції відбулось у базових галузях промислової діяльності: машинобудуванні – на 33,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 2,4%, легкій промисловості – на 1,9%, виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 0,1%.

Структура реалізації промислової продукції за останні 5 років зазнала значних змін. У результаті чого, суттєво зросла частка реалізації продукції у виробництві та постачанні енергетичних ресурсів (з 30,1% до 39,6%), легкій промисловості (з 4,6% до 6%). Проте, зменшилась питома вага реалізації продукції у виробництві харчових продуктів та напоїв (з 25,5% до 23%), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (з 12,5% до 10,6%), машинобудуванні (з 8,4% до 7,5%). металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів (з 5,6% до 2,4%).

В Чернівецькій області зберігається диспропорція у структурі малого бізнесу за сферами економічної діяльності – найбільша частина підприємств припадає на підприємства торгівлі; ремонту автомобілів, побутових послуг та предметів особистого вжитку, в той же час частка малого бізнесу у виробництві незначна.

Малі підприємства області відчувають нестачу власних оборотних коштів через високу вартість кредитів, невчасне повернення ПДВ, валютні обмеження у експортно-імпортних операціях.

У більшості підприємств основного кола звітності, у сфері малого і середнього підприємництва, спостерігається тенденція до зменшення обсягів виробництва; у зв’язку із цим − відсутня можливість як до екстенсивного, так, відповідно, і до інтенсивного розвитку.

У зв’язку з недостатньою кількістю коштів залишається низькою інвестиційна та інноваційна активність малого підприємництва.

У зовнішній торгівлі Чернівецької області експорт  товарів значно переважає обсяги імпорту, що сприяє утворенню позитивного сальдо зовнішньоторговельного балансу. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 17,7 млн.дол.США.

Станом на 31.12.2014 Чернівецькою ТПП видано 398 сертифікатів походження товару EUR.1, що є підставою для застосування преференцій на ринках ЄС.

Одним із головних пріоритетів розвитку Чернівецької області визначено транскордонне співробітництво. Така євроінтеграційна спрямованість регіонального розвитку обумовлена як історичним досвідом розбудови унікальної прикордонної території Буковини на перетині історичних торгових шляхів, так і використанням сучасних інструментів та форм транскордонного співробітництва.

У запропонованому Плані заходів Програма 1 відповідає Стратегічній цілі 1: «Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку». Досягнення цієї цілі у 2015 − 2017 роках передбачається реалізувати через 6 відповідних напрямів та 84 проектні ідеї.

Програма 1 кореспондується з Програмою 2, яка направлена на досягнення Стратегічної цілі 2 «Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища» та Програмою 3, що направлена на досягнення Стратегічної цілі 3 «Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища».

- Структура Програми 1. Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку

В основу Програми лягли проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних експертів та представниками на основі пропозицій, що надійшли від районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, установ та організацій Чернівецької області.

Програма складається з шести напрямів, які включають у себе:

1.1. Розвиток малого та середнього бізнесу на інноваційній основі.

1.2. Формування бренду області, залучення інвестицій, розвиток міст і сільських територій.

1.3. Розвиток і модернізація інфраструктури, насамперед транспортних комунікацій та житлово-комунальної сфери.

1.4. Гармонійний розвиток провідних  галузей економіки регіону (промисловий сектор, аграрний сектор, будівництво, наукоємні послуги, та лісове господарство).

1.5. Розвиток туристичного (історико-культурного та природно-рекреаційного) потенціалу.

1.6. Розвиток транскордонного співробітництва.

| Проектні ідеї | Територія, на яку проектна ідея матиме вплив |
| --- | --- |
| Напрям 1.1. Розвиток малого та середнього бізнесу на інноваційній основі |  |
| 1.1. Буковинський бізнес-інкубатор на базі Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича | Чернівецька область |
| 1.2. Буковинський регіональний конкурс «Марафон бізнес-ідей» | Чернівецька область |
| 1.3. Впровадження та підтримка шкільного факультативного курсу «Організація власного бізнесу» | Чернівецька область |
| 1.4. Створення та/або розвиток об’єктів інноваційної інфраструктури | Чернівецька область |
| 1.5. Створення фонду мікрокредитів суб’єктам малого підприємництва для ведення власної справи | Чернівецька область |
| 1.6. Ярмарок кредитів для інноваційного малого бізнесу за участю фінансово-кредитних установ регіону | Чернівецька область |
| Напрям 1.2. Формування бренду області, залучення інвестицій, розвиток міст і сільських територій |  |
| 1.7. Маркетинговий виставковий бренд-офіс на колесах для представлення області на ринку України і за кордоном | Чернівецька область |
| 1.8. Формування бренду Чернівецької області як інвестиційно привабливого регіону та регіону із значним туристичним потенціалом | Чернівецька область |
| 1.9. Розроблення (оновлення) містобудівної документації Сокирянського району | Сокирянський район |
| 1.10. Розроблення містобудівної документації (схеми планування території та генеральних планів) Великокучурівської сільської об’єднаної територіальної громади Сторожинецького району (сіл Великий Кучурів, Глибочок, Годилів, Снячів, Тисовець) разом із створенням та актуалізацією картографічного матеріалу | Великокучурівська сільська об’єднана територіальна громада Сторожинецького району (села Великий Кучурів, Глибочок, Годилів, Снячів, Тисовець), прилеглі населені пункти та м.Чернівці |
| 1.11. Створення індустріального парку «Новодністровський» | м.Новодністровськ, Сокирянський район |
| 1.12. Створення електронних паспортів населених пунктів | Чернівецька область |
| 1.13. Створення Агенції регіонального розвитку | Чернівецька область |
| Напрям 1.3. Розвиток і модернізація інфраструктури, насамперед транспортних комунікацій та житлово-комунальної сфери |  |
| 1.14. Капітальний ремонт автомобільної дороги Р – 62 від а/д Р – 24 (Криворівня) – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянках: км 13+850 – км 14+000, км 16+760 – км 17+060, км 29+800 – км 30+070, км 31+400 – км 31+750 | Путильський район |
| 1.15. Будівництво автодороги Р – 62 від а/д Р – 24 (Криворівня) – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянці км 19+350 - км 19+950 | Путильський район |
| 1.16. Будівництво автодороги Р – 62 від а/д Р – 24 (Криворівня) – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянці км 22+400 - км 23+600 | Путильський район |
| 1.17. Будівництво мосту через р. Прут на км 1+510 автомобільної дороги Т – 26 – 06 Маршинці – Герца – Глибока – Банилів Підгірний | Герцаївський та Новоселицький райони |
| 1.18. Будівництво пішохідного переходу через річку Сірет із можливістю проїзду автомобіля швидкої допомоги, смт Берегомет Вижницького району | смт Берегомет, Вижницький район |
| 1.19. Завершення будівництва пункту пропуску «Порубне-Сірет» | Чернівецька область |
| 1.20. Будівництво пункту пропуску «Ульма – Руська» | Чернівецька область |
| 1.21. Будівництво пункту пропуску «Вашківці-Гріменкеуць» | Чернівецька область |
| 1.22. Будівництво пункту пропуску «Кельменці-Ларга» | Чернівецька область |
| 1.23. Реконструкція пункту пропуску «Красноїльськ» | Чернівецька область |
| 1.24. Реконструкція пункту пропуску «Дяківці» | Чернівецька область |
| 1.25. Модернізація міського електро-транспорту м.Чернівці | м.Чернівці |
| 1.26. Реконструкція та модернізація КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» | Україна |
| 1.27. Ремонт та модернізація структури абонентських поштових скриньок на доставочних дільницях | Чернівецька область |
| 1.28. Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення смт.Кельменці Чернівецької області | смт. Кельменці, Кельменецький район |
| 1.29. Реконструкція водопровідної мережі м.Новоселиця | м.Новоселиця, Новоселицький район |
| 1.30. Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Новоселиця (ІІ черга) | м.Новоселиця, Новоселицький район |
| 1.31. Підвищення рівня соціальних послуг для населення краю шляхом будівництва каналізаційного колектора по вул.Спортивній, вул.Кіцманській, вул.Колганова в м.Заставна Чернівецької області | м.Заставна, Заставнівський район |
| 1.32. Влаштування на базі теплових пунктів квартальних котелень на альтернативному виді палива | м.Чернівці |
| 1.33. Якісна питна вода громаді м.Заставна через автономне водозабезпечення (будівництво водогону Товтри − Заставна) | м.Заставна, Заставнівський район |
| 1.34. Реконструкція очисних споруд смт.Путила Чернівецької області | смт. Путила, Путильський район |
| 1.35. Реконструкція водогону смт. Путила Чернівецької області | смт. Путила, Путильський район |
| 1.36. Будівництво другої нитки водогону Лужани − Кіцмань Чернівецької області | м.Кіцмань та с.Лашківка, Кіцманський район |
| 1.37. Будівництво резервуарів чистої води по провулку Сторожинецькому в м.Кіцмань Чернівецької області | м.Кіцмань, Кіцманський район |
| 1.38. Реконструкція силового електрообладнання і автоматизація електродвигунів ВНС Кіцманського ВУЖКГ | м.Кіцмань, с.Лашківка, Кіцманський район |
| 1.39. Реконструкція водопровідної мережі м.Герца | м.Герца, Герцаївський район |
| 1.40. Будівництво споруд для покращення водозабезпечення с.Мошанець | с.Мошанець, Кельменецький район |
| 1.41. Влаштування водопроводу с.Комарів − с.Майорка | с. Майорка, Кельменецький район |
| 1.42. Будівництво очисних споруд потужністю 2000 м3 на добу в м.Сторожинець | м. Сторожинець, Сторожинецький район |
| 1.43. Будівництво резервуару чистої води 5000 м3 в найвищій точці м.Сторожинець | м. Сторожинець, Сторожинецький район |
| 1.44. Реконструкція очисних споруд каналізації потужністю 800 м3/добу з виділенням І-ї черги − 400 м3/добу в смт. Глибока Чернівецької області | смт. Глибока, Глибоцький район |
| 1.45. Капітальний ремонт водогону від водозабірної станції с.Петричанка до водопровідних резервуарів чистої води смт.Глибока Чернівецької області | смт. Глибока, Глибоцький район |
| 1.46. Мережі та споруди водопостачання та водовідведення м.Новодністровськ Чернівецької області | м.Новодністровськ, Сокирянський район |
| 1.47. Реконструкція підземного водозабору «Очерет» | м.Чернівці |
| 1.48. Забезпечення питною водою сільських населених пунктів Заставнівського району, що мають найгостріші проблеми водопостачання | смт.Кострижівка та с.Хрещатик, Заставнівський район |
| 1.49. Реконструкція водопровідної мережі із забезпеченням цілодобового водопостачання | м. Вижниця та с. Чорногузи, Вижницький район |
| 1.50. Будівництво та реконструкція очисних споруд і каналізаційних мереж | м. Вижниця та с. Чорногузи, Вижницький район |
| 1.51. Будівництво водогону та водонапірних башт м.Хотин Чернівецької області | м. Хотин, Хотинський район |
| 1.52. Реконструкція мереж водопостачання смт. Кельменці Чернівецької області | смт. Кельменці, Кельменецький район |
| 1.53. Реконструкція ПС-35/10кВ «В.Кузьмин», з будівництвом ПЛ-110кВ для її підключення в розріз існуючої ПЛ-110кВ «Арсенал-Гравітон» з заходом та виходом на нову ПС-110/35/10кВ «В.Кузьмин» (реконструйовану) | м.Чернівці, приміська зона Герцаївського, Глибоцького та Сторожинецького районів |
| 1.54. Завершення газопостачання семи населених пунктів Заставнівського району Чернівецької області | Заставнівський район |
| 1.55. Недопущення забруднення водоймищ річок Совиця, Прут та Дністер, шляхом забезпечення якісної очистки стоків відповідно до санітарних норм та недопущення виникнення інфекційних захворювань серед населення населених пунктів Заставна та Кострижівка і прилеглих регіонів | Чернівецька область |
| 1.56. Заміна, капітальний ремонт, модернізація, оптимізація газорозподільних мереж та споруд на них з використанням передових технологій (державної та комунальної форм власності). Перерахунок та оптимізація гідравлічних схем населених пунктів Чернівецької області | Чернівецька область |
| Напрям 1.4. Гармонійний розвиток провідних галузей економіки регіону (промисловий сектор, аграрний сектор, будівництво, наукоємні послуги, та лісове господарство) |  |
| 1.57. Завершення будівництва 1 черги Дністровської ГАЕС у складі 3-х гідроагрегатів із добудовою нижньої водойми до проектної НПР 77,100 м | Україна |
| 1.58. Створення індустріального парку «Енергія Буковини» | Сокирянський район |
| 1.59. Відновлення меліоративної мережі та проведення осушення сільськогосподарських угідь | Сокирянський, Кельменецький, Хотин-ський, Новоселицький, Заставнівський, Кіцманський, Герцаївський, Глибоцький, Сторожинецький та Вижницький райони |
| 1.60. Організація виробництва консервованої продукції | с.Ржавинці, Заставнівський район |
| 1.61. Підтримка створення складських приміщень довготривалого зберігання продукції сільського господарства | Сокирянський, Кельменецький, Глибо-цький, Вижницький, Хотинський, Новоселицький, Заставнівський, Сторо-жинецький райони |
| 1.62. Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень, закупівля високопродуктивних порід сільсько-господарських тварин. Виробництво продукції вівчарства високої якості на основі овець буковинських типів асканійської м'ясо-вовнової та асканійської каракульської порід. Розвиток племінної справи. | Чернівецька область |
| 1.63. Будівництво трьох приміщень з вирощування поголів’я свиней в ТзОВ «Генетік - Інвест» | Глибоцький район |
| 1.64. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі та створення аграрних інформаційних центрів сільськогосподарських дорадчих служб | Чернівецька область |
| 1.65. Відновлення роботи молокопереробного підприємства «Молочний край» | Сторожинецький район |
| 1.66. Розробка Онутського кар'єру з видобутку кварцового піску та будівництво заводу по виробництву скловиробів | Заставнівський район |
| 1.67. Створення центру підтримки інновацій і підприємництва iHUB у місті Чернівці | м. Чернівці |
| 1.68. Буковинський кластер інноваційних технологій (bukkit) | Чернівецька область |
| 1.69. Створення цеху з виробництва клеєного щита, встановлення паркетної лінії та двох сушильних камер на базі цеху ДП «Чернівецьке лісове господарство» | Глибоцький район |
| 1.70. Переробка відходів деревини та низькосортної деревини шляхом придбання сучасного обладнання для переробки низькосортної деревини ДП «СЛАП «Сторожинецький спецлісгосп» | Сторожинецький район |
| Напрям 1.5. Розвиток туристичного (історико-культурного та природно-рекреаційного) потенціалу |  |
| 1.71. Безпека туристичних маршрутів на Буковині | Чернівецька область |
| 1.72. Туристична навігація в інформаційному транскордонному просторі | м.Чернівці |
| 1.73. Встановлення на в’їздах до району та туристичних об’єктах інформаційних щитів із туристичною інформацією | Сокирянський район |
| 1.74. Випуск та розповсюдження поштових марок із зображенням місцевих історичних, культурних, мистецьких брендів | Чернівецька область |
| 1.75. Промоція бренду «Буковина туристична» | Вижницький та Хотинський район |
| 1.76. Розширення національних природних парків «Вижницький», «Хотинський», «Черемоський» | Вижницький, Путильський, Хотинський, Кельменецький та Сокирянський райони |
| 1.77. Туристичні можливості Дністровського каньйону | Хотинський район |
| 1.78. Будівництво рекреаційно-реабілітаційного, санаторно-курортного лікувального центру та заводу по розливу мінеральних вод «Герцаївські джерела» | Герцаївський район |
| 1.79. Туристичний культурно-мистецький комплекс-музей | Хотинський район |
| 1.80. Створення інфраструктури велотуризму в м.Чернівцях − відкрита мережа для подорожей | Чернівецька область |
| 1.81. Облаштування та маркування велосипедних маршрутів Сокирянського району | Сокирянський район |
| Напрям 1.6. Розвиток транскордонного співробітництва |  |
| 1.82. Склади свою мозаїку історії | Чернівецька область |
| 1.83. Створення Центру ділових зв’язків у м.Чернівцях – сприяння розвитку підприємництва в транскордонному просторі | м. Чернівці |
| 1.84. Проведення міжнародного економічного форуму «Буковинська мозаїка» | Чернівецька область |

## Напрям 1.1. Розвиток малого та середнього бізнесу на інноваційній основі

Розвиток нашого регіону, підвищення добробуту громадян передусім залежить від ефективного функціонування економіки, яка тісно пов’язана з інноваційною активністю і діяльністю всіх суб’єктів господарювання. Активізацію інноваційної діяльності зумовлює розвиток підприємницького сектору. Його основою в ринковій економіці є малий та середній. Він забезпечує зростання інвестицій та зайнятості населення, сприяє вирішенню низки інших соціально-економічних проблем, а також активно впроваджує інновації в економіку.

Напрям 1.1. включає 6 проектних ідей, що мають забезпечити:

- збільшення кількості підприємств МСП, в т.ч. інноваційно-активних;

- збільшення кількості суб’єктів малого і середнього підприємництва, які впроваджують інноваційні розробки, енерго- та ресурсозберігаючі, а також екологічно чисті технології;

- збільшення обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малими та середніми підприємствами;

- збільшення кількості найманих працівників на підприємствах МСП та ФОП;

- збільшення надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів МСП;

- збільшення кількості об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.

Напрям 1.2. Формування бренду області, залучення інвестицій, розвиток міст і сільських територій

Одним з найважливіших завдань при формуванні позитивного інвестиційного іміджу регіону є створення і вдале просування бренду області. Впізнаваність Чернівецької області, покращення інвестиційної промоції регіону можуть привернути увагу і дати можливість залучити потенційних інвесторів та збільшувати обсяги реалізації товарів і послуг місцевими виробниками на зовнішніх ринках.

Напрям 1.2. включає 7 проектних ідей, що мають забезпечити:

- створення бренду області, поліпшення інвестиційного іміджу і привабливості регіону;

- створення сприятливих умов для діяльності інвесторів, підвищення рівня управління інвестиційною діяльністю в області;

- покращення регіональної інвестиційної інфраструктури;

- зростання обсягів іноземних інвестицій.

Напрям 1.3. Розвиток і модернізація інфраструктури, насамперед транспортних комунікацій та житлово-комунальної сфери

Дослідження сучасного стану розвитку та функціонування транспортної системи регіону свідчить, що він має значні можливості та резерви пропускної спроможності для обслуговування як внутрішніх так і міжнародних перевезень. Однак, за якісними показниками, транспортна система області не відповідає міжнародним стандартам.

Чернівецька область має спільну ділянку державного кордону з Румунією та Молдовою. Пропуск осіб, транспортних засобів, товарів та вантажів через державний кордон здійснюється в пунктах пропуску та митних постах. Деякі з пунктів пропуску недосконалі та потребують розвитку.

Ситуація у сфері житлово-комунального господарства характеризується незадовільними обсягами бюджетного фінансування заходів загальнодержавних та регіональних програм галузі, незадовільним технічним та фінансовим станом підприємств.

Напрям 1.3. включає 43 проектні ідеї, що мають забезпечити:

- покращення технічного і якісного стану доріг загального користування державного та місцевого значення;

- зменшення рівня аварійності дорожньої інфраструктури (доріг, мостів);

- зменшення негативного впливу великогабаритних вантажних перевезень на стан автомобільних доріг області;

- стабільну роботу всіх видів транспорту;

- підвищення комфорту та рівня безпеки пасажирських перевезень;

- відкриття регулярних авіаперевезень, у т.ч. лоукостами, з іншими транспортними хабами, в т.ч зарубіжними;

- інтеграцію регіону в європейську транспортну систему;

- підвищення комфорту і швидкості перетину державного кордону;

- покращення доступу жителів області до універсальних послуг поштового зв’язку;

- підвищення якості надання житлово-комунальних послуг;

- підвищення надійності передачі та постачання електроенергії, зниження рівня технологічних витрат електроенергії, аварійності та позапланових відключень;

- перехід централізованих систем опалення на альтернативні джерела енергії та проведення заходів з енергоефективності, в т.ч. у житловому фонді.

Напрям 1.4. Гармонійний розвиток провідних  галузей економіки регіону (промисловий сектор, аграрний сектор, будівництво, наукоємні послуги, та лісове господарство)

Важливою умовою покращення соціально-економічного стану області є розвиток пріоритетних галузей економіки. Основу галузевої структури промисловості області становлять енергетична галузь, виробництво харчових продуктів та напоїв, машинобудування, виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, текстильне виробництво, виробництво одягу та взуття, виготовлення виробів з деревини, які формують понад 87% створюваної валової доданої вартості у промисловості.

Напрям 1.4. включає 14 проектних ідей, що мають забезпечити:

- збільшення частки продажу промислової продукції на внутрішніх ринках України;

- створення додаткових робочих місць;

- збільшення обсягу виробництва товарів народного споживання в регіоні;

- нарощування виробництва валової продукції сільського господарства;

- збільшення ефективності сільськогосподарського виробництва;

- зміцнення конкурентоспроможності аграрного сектору;

- економічний розвиток сільської місцевості та зайнятість населення;

- нарощування обсягів виробництва екологічно чистої продукції;

- просування сільськогосподарської продукції, вирощеної індивідуальними товаровиробниками на ринок;

- формування та розвиток підприємств наукоємних напрямків, в першу чергу ІТ-галузі;

- збільшення обсягів будівництва;

- розвиток лісової і деревообробної промисловості.

Напрям 1.5. Розвиток туристичного (історико-культурного та природно-рекреаційного) потенціалу

Територія Чернівецької області має унікальний потенціал для розвитку більшості видів туризму. Вдале географічне розташування, сприятливі кліматичні умови, особливості рельєфу (компактне розміщення рівнинної, передгірської та гірської частини, долини рік із каньйоноподібними ділянками), наявність багатьох компонентів рекреаційних ресурсів, багатої історико-культурної спадщини, тривале співіснування різних культур та традицій на відносно невеликій території, є чинниками розвитку туристичного та природно-ресурсного потенціалу краю.

Напрям 1.5. включає 11 проектних ідей, що мають забезпечити:

- створення цілісного бренду області як туристичної;

- створення позитивного туристичного іміджу Буковини на  внутрішньому та міжнародному туристичних ринках;

- зростання конкурентоздатності туристичної пропозиції регіону;

- створення та впровадження єдиної туристично-інформаційної системи регіону з системою он-лайн бронювання та оплати;

- збільшення чисельності внутрішніх туристів;

- збільшення кількості туристичних маршрутів в області;

- збільшення обсягу потоку туристів у Дністровському каньйоні;

- розширення національних природних парків «Вижницький», «Хотинський», «Черемоський».

- Напрям 1.6. Розвиток транскордонного співробітництва

Розвиток транскордонного співробітництва призведе до активізації економічних, соціальних, науково-технічних, культурних, екологічних та інших зв’язків між територіальними громадами прикордонних регіонів, розвитку транскордонного туризму, пожвавлення співпраці освітніх установ єврорегіону, зокрема в частині організації міжнародних студентських обмінів та реалізації нових міжнародних навчальних програм, формування єдиного інформаційного простору для науково-дослідних установ та ВНЗ, захисту та промоції об’єктів світової культурної спадщини.

Напрям 1.6. включає 3 проектні ідеї, що мають забезпечити:

- збереження соціально-культурної спадщини за допомогою створення та зміцнення зв'язків між музеями по обидві сторони кордону, зокрема обміну досвідом у створенні реставраційних майстерень, музеєфікації автентичних архітектурних об’єктів та облаштування інфраструктури музейної експозиції;

- створення Центру ділових зв’язків у м.Чернівцях – сприяння розвитку підприємництва в транскордонному просторі;

- проведення міжнародного економічного форуму «Буковинська мозаїка».

- Часові рамки і засоби реалізації

Програма 1 «Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку» включає в себе 6 напрямків, які складаються з відповідних 83 проектних ідей. Кожен із напрямків стосується окремого аспекту, який має значення для економічного розвитку регіону. Програма реалізовуватиметься упродовж  2015 − 2017 років. Впровадження проектних ідей цієї програми можливе через:

- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, фінансування через галузеві державні програми, місцевих бюджетів;

- внесення заходів до регіональних (комплексних) програм;

- залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

- залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектних ідей (де це передбачено умовами проекту).

- Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектних ідей Програми 1 «Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку», має сприяти досягненню таких результатів:

- збільшення кількості підприємств МСП, в т.ч. інноваційно-активних;

- створення бренду області, поліпшення інвестиційного іміджу і привабливості регіону;

- рівномірність розвитку сільських територій області;

- покращення транспортного сполучення;

- розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури;

- підвищення якості надання житлово-комунальних послуг, перехід централізованих систем опалення на альтернативні джерела енергії;

- створення високотехнологічних нових промислових підприємств;

- збільшення обсягів будівництва;

- забезпечення зростання конкурентоздатності туристичної пропозиції регіону;

- реалізація спільних проектів територіальних громад транскордонних регіонів.

Показники:

- збільшення кількості малих підприємств, що працюють у регіоні;

- підвищення рівня зайнятості населення;

- збільшення обсягу інвестицій в економіку регіону;

- збільшення кількості інноваційно-активних підприємств;

- створення системи візуальної ідентифікації бренду Чернівецької області;

- створення системи управління брендом Чернівецької області;

- посилення конкурентоспроможності продукції місцевих виробників на національному та міжнародному ринках;

- створення «маркетингового виставкового офісу на колесах»;

- створення електронних паспортів населених пунктів;

- створення Агенції регіонального розвитку;

- підвищення рівня економічної грамотності та культури випускників загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів;

- відновлення автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії (I і II категорії);

- відкриття пішохідного переходу через річку Сірет у смт Берегомет Вижницького району;

- збільшення обсягів вантажо- та пасажирообороту;

- завершення будівництва  пунктів пропуску «Порубне-Сірет», «Ульма – Руська», «Вашківці-Гріменкеуць», «Кельменці-Ларга», реконструкція пунктів пропуску «Красноїльськ», «Дяківці» та збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску через державний кордон;

- придбання нових типів тролейбусів і обладнання для міського електротранспорту, зокрема тролейбусів з низьким розташуванням підлоги та імпульсними системами керування тяговими двигунами, а також тролейбусів доступних для користування особами з обмеженими фізичними можливостями;

- завершення реконструкції та модернізації КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці»;

- відновлення структури  абонентських поштових скриньок;

- скорочення протяжності застарілих та аварійних інженерних мереж (водопроводи, каналізаційні мережі, мережі теплопостачання, електричні мережі та газопроводи);

- зменшення втрат теплової енергії підприємствами житлово-комунального господарства;

- завершення будівництва 1 черги Дністровської ГАЕС у складі 3-х гідроагрегатів із добудовою нижньої водойми до проектної  НПР 77,100 м;

- створення індустріального парку «Енергія Буковини»;

- відновлення та покращення технічного стану інженерної інфраструктури меліоративних систем у районах області;

- введення в експлуатацію цеху з переробки овочів, фруктів та виготовлення готових консервацій;

- завершення будівництва та введення в експлуатацію 2 зерносховищ (зерноелеваторів) на 70 тис.тонн, 2 зернокомплексів на 25 тис.тонн, 3 картоплесховищ на 2,4 тис.тонн, 2 овочесховищ на 1,4 тис.тонн, 6 фруктосховищ (з регульованим газовим середовищем) на 14,3 тис.тонн;

- збільшення поголів’я сільськогосподарських тварин;

- створення умов для подолання збитковості сільськогосподарського виробництва, підвищення ефективності його роботи, розширення сфери зайнятості та підвищення добробуту сільського населення, поліпшення інфраструктури сільських населених пунктів шляхом надання сільськогосподарських дорадчих послуг;

- розробка Онутського кар'єру з видобутку кварцового піску та будівництво заводу з виробництва скловиробів;

- створення центру підтримки інновацій і підприємництва iHUB у місті Чернівці;

- створення цеху з виробництва клеєного щита на базі цеху                     ДП «Чернівецьке лісове господарство»;

- забезпечення переробки низькосортної деревини ДП «СЛАП «Сторожинецький спецлісгосп»;

- введення в експлуатацію рекреаційно-реабілітаційного, санаторно-курортного лікувального центру та заводу з розливу мінеральних вод «Герцаївські джерела»;

- розширення національних природних парків «Вижницький», «Хотинський», «Черемоський»;

- збільшення кількості туристів, які відвідують регіон, у т.ч. іноземних, внутрішніх, місцевих;

- створення нових туристичних  продуктів;

- створення туристичного об’єкту з цікавим минулим і важливим історичним значенням;

- проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на збереження національних звичаїв, традицій та фольклору;

- створення історико-етнографічної зони «Прикарпаття»;

- реалізація спільних проектів культурного, екологічного спрямування на вирішення спільних проблем територіальних громад транскордонних регіонів;

- зростання конкурентоздатності туристичної пропозиції регіону;

- створення Центру ділових зв’язків у м.Чернівцях;

- проведення міжнародного економічного форуму «Буковинська мозаїка».

- Орієнтовний фінансовий план

| Назва проектної ідеї | Вартість, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
| 1.1. Буковинський бізнес-інкубатор на базі Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича |  | 400,00 | 500,00 | 900,00 |
| 1.2. Буковинський регіональний конкурс «Марафон бізнес-ідей» |  | 200,00 | 250,00 | 450,00 |
| 1.3. Впровадження та підтримка шкільного факультативного курсу «Організація власного бізнесу» |  | 400,00 | 500,00 | 900,00 |
| 1.4. Створення та/або розвиток об’єктів інноваційної інфраструктури |  | 450,00 | 450,00 | 900,00 |
| 1.5. Створення фонду мікрокредитів суб’єктам малого підприємництва для ведення власної справи |  | 4000,00 | 5000,00 | 9000,00 |
| 1.6. Ярмарок кредитів для інноваційного малого бізнесу за участю фінансово-кредитних установ регіону |  | 200,00 | 250,00 | 450,00 |
| 1.7. Маркетинговий виставковий бренд-офіс на колесах для представлення області на ринку України і за кордоном |  | 650,00 | 75,00 | 725,00 |
| 1.8. Формування бренду Чернівецької області як інвестиційно привабливого регіону та регіону із значним туристичним потенціалом |  | 150,00 | 200,00 | 350,00 |
| 1.9. Розроблення (оновлення) містобудівної документації Сокирянського району | 400,00 | 2596,75 | 2616,75 | 5613,50 |
| 1.10. Розроблення містобудівної документації (схеми планування території та генеральних планів) Великокучурівської сільської об’єднаної територіальної громади Сторожинецького району (сіл Великий Кучурів, Глибочок, Годилів, Снячів, Тисовець) разом із створенням та актуалізацією картографічного матеріалу |  | 2531,54 |  | 2531,54 |
| 1.11. Створення індустріального парку «Новодністровський» | 200,00 | 500,00 | 1000,00 | 1700,00 |
| 1.12. Створення електронних паспортів населених пунктів |  | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| 1.13. Створення Агенції регіонального розвитку |  | 2000,00 | 800,00 | 2800,00 |
| 1.14. Капітальний ремонт автомобільної дороги Р – 62 від а/д Р – 24 (Криворівня) – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянках: км 13+850 – км 14+000, км 16+760 – км 17+060, км 29+800 – км 30+070, км 31+400 – км 31+750 |  | 12000,00 | 15000,00 | 27000,00 |
| 1.15. Будівництво автодороги Р – 62 від а/д Р – 24 (Криворівня) – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянці км 19+350 - км 19+950 |  | 50000,00 | 80000,00 | 130000,00 |
| 1.16. Будівництво автодороги Р – 62 від а/д Р – 24 (Криворівня) – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянці км 22+400 - км 23+600 |  | 60000,00 | 45000,00 | 105000,00 |
| 1.17. Будівництво мосту через р. Прут на км 1+510 автомобільної дороги Т – 26 – 06 Маршинці – Герца – Глибока – Банилів Підгірний |  | 40000,00 | 50000,00 | 90000,00 |
| 1.18. Будівництво пішохідного переходу через річку Сірет із можливістю проїзду автомобіля швидкої допомоги, смт Берегомет Вижницького району | 1512,1 | 252,02 |  | 1764,12 |
| 1.19. Завершення будівництва пункту пропуску «Порубне-Сірет» |  | 20456,50 |  | 20456,50 |
| 1.20. Будівництво пункту пропуску «Ульма – Руська» |  | 1200,00 | 24600,00 | 25800,00 |
| 1.21. Будівництво пункту пропуску «Вашківці-Гріменкеуць» |  | 1200,00 | 24600,00 | 25800,00 |
| 1.22. Будівництво пункту пропуску «Кельменці-Ларга» |  | 20906,50 |  | 20906,50 |
| 1.23. Реконструкція пункту пропуску «Красноїльськ» | 14725,00 | 9845,79 |  | 24570,79 |
| 1.24. Реконструкція пункту пропуску «Дяківці» | 19550,00 | 13032,18 |  | 32582,18 |
| 1.25. Модернізація міського електротранспорту м.Чернівці | 4300,00 | 72000,00 | 72000,00 | 148300,00 |
| 1.26. Реконструкція та модернізація КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» |  | 15750,00 | 15750,00 | 31500,00 |
| 1.27. Ремонт та модернізація структури абонентських поштових скриньок на доставочних дільницях | 1000,00 | 1000,00 | 900,00 | 2900,00 |
| 1.28. Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення смт.Кельменці Чернівецької області |  | 9000,00 | 10725,66 | 19725,66 |
| 1.29. Реконструкція водопровідної мережі м.Новоселиця |  |  | 4000,00 | 4000,00 |
| 1.30. Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Новоселиця (ІІ черга) |  | 1000,00 | 1949,05 | 2949,05 |
| 1.31. Підвищення рівня соціальних послуг для населення краю шляхом будівництва каналізаційного колектора по вул. Спортивній, вул. Кіцманській, вул. Колганова в м. Заставна Чернівецької області |  | 3997,00 |  | 3997,00 |
| 1.32. Влаштування на базі теплових пунктів квартальних котелень на альтернативному виді палива |  | 60000,00 | 60000,00 | 120000,00 |
| 1.33. Якісна питна вода громаді м.Заставна через автономне водо забезпечення (будівництво водогону Товтри − Заставна) |  | 2600,00 | 2000,00 | 4600,00 |
| 1.34. Реконструкція очисних споруд смт. Путила Чернівецької області | 3241,27 |  |  | 3241,27 |
| 1.35. Реконструкція водогону смт.Путила Чернівецької області |  | 4148,60 |  | 4148,60 |
| 1.36. Будівництво другої нитки водогону Лужани − Кіцмань Чернівецької області |  | 11345,78 |  | 11345,78 |
| 1.37. Будівництво резервуарів чистої води по провулку Сторожинецькому в м.Кіцмань Чернівецької області |  | 5266,64 |  | 5266,64 |
| 1.38. Реконструкція силового електрообладнання і автоматизація електродвигунів ВНС Кіцманського ВУЖКГ |  | 1212,38 |  | 1212,38 |
| 1.39. Реконструкція водопровідної мережі м.Герца |  | 3000,00 | 3620,40 | 6620,40 |
| 1.40. Будівництво споруд для покращення водозабезпечення с.Мошанець |  | 998,00 |  | 998,00 |
| 1.41. Влаштування водопроводу с.Комарів − с.Майорка | 238,56 | 238,56 |  | 477,12 |
| 1.42. Будівництво очисних споруд потужністю 2000 м3 на добу в м.Сторожинець |  | 45500,00 | 40273,32 | 85773,32 |
| 1.43. Будівництво резервуару чистої води 5000 м3 в найвищій точці м.Сторожинець | 2000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 10000,00 |
| 1.44. Реконструкція очисних споруд каналізації потужністю 800 м3/добу з виділенням І-ї черги − 400 м3/добу в смт. Глибока Чернівецької області | 1500,39 | 525,00 |  | 2025,39 |
| 1.45. Капітальний ремонт водогону від водозабірної станції с.Петричанка до водопровідних резервуарів чистої води смт.Глибока Чернівецької області | 6434,59 | 6434,59 |  | 12869,18 |
| 1.46. Мережі та споруди водопостачання та водовідведення м.Новодністровськ Чернівецької області | 4000,00 | 12650,00 | 9000,00 | 25650,00 |
| 1.47. Реконструкція підземного водозабору «Очерет» | 1500,00 | 5000,00 | 3000,00 | 9500,00 |
| 1.48. Забезпечення питною водою сільських населених пунктів Заставнівського району, що мають найгостріші проблеми водопостачання |  | 2500,00 | 2500,00 | 5000,00 |
| 1.49. Реконструкція водопровідної мережі із забезпеченням цілодобового водопостачання | 2000,00 | 4000,00 | 3500,00 | 9500,00 |
| 1.50. Будівництво та реконструкція очисних споруд і каналізаційних мереж | 13000,00 | 14000,00 | 5000,00 | 32000,00 |
| 1.51. Будівництво водогону та водонапірних башт м.Хотин Чернівецької області |  | 7254,29 |  | 7254,29 |
| 1.52. Реконструкція мереж водопостачання смт.Кельменці Чернівецької області |  | 998,00 |  | 998,00 |
| 1.53. Реконструкція ПС-35/10кВ «В.Кузьмин», з будівництвом ПЛ-110кВ для її підключення в розріз існуючої ПЛ-110кВ «Арсенал-Гравітон» з заходом та виходом на нову ПС-110/35/10кВ «В.Кузьмин» (реконструйовану) |  | 26072,91 | 21200,00 | 47272,91 |
| 1.54. Завершення газопостачання семи населених пунктів Заставнівського району Чернівецької області |  | 10000,00 | 15311,80 | 25311,80 |
| 1.55. Недопущення забруднення водоймищ річок Совиця, Прут та Дністер, шляхом забезпечення якісної очистки стоків відповідно до санітарних норм та недопущення виникнення інфекційних захворювань серед населення населених пунктів Заставна та Кострижівка і прилеглих регіонів |  | 4000,00 | 3000,00 | 7000,00 |
| 1.56. Заміна, капітальний ремонт, модернізація, оптимізація газороз-подільних мереж та споруд на них з використанням передових технологій (державної та комунальної форм власності). Перерахунок та оптимізація гідравлічних схем населених пунктів Чернівецької області | 16384,67 | 17748,23 | 17423,48 | 51556,38 |
| 1.57. Завершення будівництва 1 черги Дністровської ГАЕС у складі 3-х гідроагрегатів із добудовою нижньої водойми до проектної НПР 77,100 м | * |  |  |  |
| 1.58. Створення індустріального парку «Енергія Буковини» | 800,00 | 2000,00 | 4000,00 | 6800,00 |
| 1.59. Відновлення меліоративної мережі та проведення осушення сільськогосподарських угідь |  | 3700,00 | 3600,00 | 7300,00 |
| 1.60. Організація виробництва консервованої продукції |  | 1200,00 | 600,00 | 1800,00 |
| 1.61. Підтримка створення складських приміщень довготривалого зберігання продукції сільського господарства | 140442,00 | 110358,00 | 42080,00 | 292880,00 |
| 1.62. Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень, закупівля високопродуктивних порід сільсько-господарських тварин. Виробництво продукції вівчарства високої якості на основі овець буковинських типів асканійської м'ясо-вовнової та асканійської каракульської порід. Розвиток племінної справи. |  | 45100,00 | 25000,00 | 70100,00 |
| 1.63. Будівництво трьох приміщень з вирощування поголів’я свиней в ТзОВ «Генетік − Інвест» | 35500,00 | 50000,00 |  | 85500,00 |
| 1.64. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі та створення аграрних інформаційних центрів сільськогосподарських дорадчих служб |  | 14720,00 | 7500,00 | 22220,00 |
| 1.65. Відновлення роботи молокопереробного підприємства «Молочний край» | 1500,00 | 500,00 |  | 2000,00 |
| 1.66. Розробка Онутського кар'єру з видобутку кварцового піску та будівництво заводу по виробництву скловиробів |  | 300,00 | 1000,00 | 1300,00 |
| 1.67. Створення центру підтримки інновацій і підприємництва iHUB у місті Чернівці |  | 300,00 |  | 300,00 |
| 1.68. Буковинський кластер інноваційних технологій (bukkit) | 1000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 5000,00 |
| 1.69. Створення цеху з виробництва клеєного щита, встановлення паркетної лінії та двох сушильних камер на базі цеху ДП «Чернівецьке лісове господарство» |  | 4500,00 | 4500,00 | 9000,00 |
| 1.70. Переробка відходів деревини та низькосортної деревини шляхом придбання сучасного обладнання для переробки низькосортної деревини ДП «СЛАП «Сторожинецький спецлісгосп» |  | 110,00 | 100,00 | 210,00 |
| 1.71. Безпека туристичних маршрутів на Буковині |  | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1.72. Туристична навігація в інформаційному транскордонному просторі |  | 8500,00 | 3600,00 | 12100,00 |
| 1.73. Встановлення на в’їздах до району та туристичних об’єктах інформаційних щитів із туристичною інформацією | 80,00 | 80,00 | 40,00 | 200,00 |
| 1.74. Випуск та розповсюдження поштових марок із зображенням місцевих історичних, культурних, мистецьких брендів | 729,60 |  |  | 729,60 |
| 1.75. Промоція бренду «Буковина туристична» |  | 75,00 | 75,00 | 150,00 |
| 1.76. Розширення національних природних парків «Вижницький», «Хотинський», «Черемоський» |  | 300,00 | 450,00 | 750,00 |
| 1.77. Туристичні можливості Дністровського каньйону |  | 25000,00 | 50000,00 | 75000,00 |
| 1.78. Будівництво рекреаційно-реабілітаційного, санаторно-курортного лікувального центру та заводу по розливу мінеральних вод «Герцаївські джерела» | 30,00 | 200000,00 | 300000,00 | 500000,00 |
| 1.79. Туристичний культурно-мистецький комплекс-музей |  | 250,00 | 100,00 | 350,00 |
| 1.80. Створення інфраструктури велотуризму в м.Чернівцях − відкрита мережа для подорожей |  | 10000,00 | 10000,00 | 20000,00 |
| 1.81. Облаштування та маркування велосипедних маршрутів Сокирянського району | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 400,00 |
| 1.82. Склади свою мозаїку історії |  | 5000,00 | 5000,00 | 10000,00 |
| 1.83. Створення Центру ділових зв’язків у м.Чернівцях – сприяння розвитку підприємництва в транскордонному просторі |  | 14000,00 | 14000,00 | 28000,00 |
| 1.84. Проведення міжнародного економічного форуму «Буковинська мозаїка» | 250,00 |  |  | 250,00 |
| Разом: | 272418,18 | 1093704,26 | 1020040,46 | 2386162,90 |
| * 2004000,00 тис. грн. |  |  |  | - 4390162,90 |

- Умови та ризики

Всі три Програми Плану заходів будуть здійснюватися в надзвичайно складні для країни і регіону роки – при значному падінні економіки в умовах реформування країни та наявності зовнішньої агресії. Головними умовами здійснення Плану заходів є дві: перша, успішність реформ, задекларованих Урядом України в Державній стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року; друга, ефективність реагування на зовнішні виклики, пов‘язані з військовим конфліктом.

Наступними факторами успішності реалізації Плану заходів та цієї Програми зокрема є третя умова: доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, а також інституційної і людської спроможності суб’єктів реалізації окремих проектних ідей.

Четвертою умовою успішності реалізації цієї Програми є залучення ресурсів, що виділяються у рамках відповідних державних програм через відповідні міністерства і відомства.

П’ятою умовою є спроможність регіональної влади об’єднати зусилля всіх учасників реалізації Стратегії розвитку регіону: інститути державної та місцевої влади, бізнес, освітні та наукові установи, громадські організації.

Шостою умовою успішності виконання Плану заходів є ефективна і дієва Агенція регіонального розвитку, яка зможе координувати реалізацію усіх проектних ідей, сприяти залученню додаткових коштів і проведенню лобістської діяльності.

І, нарешті, підвищення спроможності місцевого населення та публічних установ та їх готовність взяти участь та надати підтримку у реалізації Програми є сьомою умовою, що дозволить максимально використати підприємницький потенціал мешканців області.

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми 1 «Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку» з іншими Програмами Плану заходів.

Основні ризики, пов’язані з реалізацією Програми:

- критичне падіння ВВП країни (нижче 20% на рік);

- зниження інвестиційного рейтингу регіону та країни в цілому;

- невиконання дохідної частини місцевих бюджетів, відсутність коштів у бюджеті розвитку;

- відсутність задекларованих обсягів фінансування у Державному фонді регіонального розвитку або порушення процедур подання проектів для отримання коштів;

- низька спроможність потенційних виконавців проектних ідей Програми;

- пасивність «агентів регіонального розвитку», зокрема інституційних партнерів проектних ідей Програми;

- низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектних ідей;

- продовження зовнішньої агресії.

Рекомендації

Успіх реалізації та сталості результатів кожної проектної ідеї базується на збалансованому врахуванні державних (регіональних) і приватних інтересів. Тому, де це можливо, необхідне поєднання державного і приватного фінансування на додаток до коштів, що надходять від місцевих бюджетів та проектів і програм міжнародної технічної допомоги.

- Важливе значення для реалізації Програми має отримання фінансових ресурсів та технічної допомоги з боку проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема ЄС).

Досвід інших регіонів і країн, може прискорити реалізацію проектних ідей і сприяти отриманню максимальної віддачі. Є кілька типових проектних ідей, які, як правило, реалізуються в інших регіонах, і які мають позитивні результати, наприклад, схеми мікрокредитування, Центри підтримки бізнесу.

Програма 2. Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища

Порівняно з інвестиціями в інші форми капіталу, інвестиції в людський капітал, за оцінками багатьох економістів, є найвигіднішими, як для окремої людини, так і для суспільства в цілому.

Стан та проблеми

Буковина є одним з регіонів України, який має позитивну демографічну динаміку – починаючи з 2012 року чисельність населення області стало зростає. В області один з найвищих рівнів народжуваності серед регіонів України (12,8%). За рівнем народжуваності область займає четверте місце після Рівненської, Закарпатської та Волинської областей. Одночасно область входить в шестірку областей з найнижчим рівнем смертності (12,8%). Проте, зазначених показників недостатньо для формування природного приросту населення. Чернівецька область займає останнє місце по Україні за площею та кількістю жителів і третє – за щільністю населення. Область достатньо забезпечена трудовими ресурсами, освітніми закладами, має низький рівень злочинності та багатонаціональний склад населення.

Сучасний світ динамічно змінюється та вимагає від людини швидкої адаптації до нових реалій. На жаль, більшість державних сфер – освіта, медицина, соціальний захист, – не встигають привести свої можливості у відповідності до вимог сучасності. Тому регіональна та місцева влада мають допомагати жителям регіону, передусім – молоді, набувати нових знань, якостей і вмінь, які потрібні в сучасному суспільстві.

Звичайно, обмеженість повноважень та ресурсів, які можуть бути доступними в межах регіону, не дозволяє планувати фундаментальні зміни в системі освіти або охорони здоров'я. Тому до Програми 2 відібрано проектні ідеї, які здатні стати першими кроками до підвищення якості людського капіталу.

Основна мета Програми 2 – надання можливостей для людини адекватно відповідати на виклики регіонального, національного та глобального масштабу з метою забезпечення як власного добробуту, так і розвитку країни та регіону. Передусім це означає можливість гнучкого забезпечення потреб регіонального ринку праці, розвиток підприємливості молоді для створення нових бізнесів та робочих місць, соціальну активність жителів та їх відповідальне ставлення до навколишнього природного середовища, як неодмінної умови високої якості життя.

Програма 2 відповідає Стратегічній цілі 2 «Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища». Досягнення цієї цілі у 2015 − 2017 роках передбачається реалізувати через чотири відповідних напрями та 70 проектних ідей. Програма 2 кореспондується з Програмою 3 «Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища» та Програмою 1 «Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку».

Структура Програми 2. Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища

В основу Програми лягли проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних експертів та представниками на основі пропозицій, що надійшли від районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, установ та організацій Чернівецької області.

Програма складається з чотирьох напрямів:

2.1. Розвиток культури і духовності.

2.2. Розвиток науки та освіти.

2.3. Розвиток системи соціального захисту населення, охорони здоров’я, спорту.

2.4. Удосконалення управління регіональним розвитком, боротьба з корупцією, розвиток громадянського суспільства та медіа.

| Проектна ідея | Територія, на яку проектна ідея матиме вплив |
| --- | --- |
| Напрям 2.1. Розвиток культури і духовності |  |
| 2.1. Капітальний ремонт будівлі бібліотеки | м. Чернівці |
| 2.2. Реконструкція та повна заміна опалювальної системи з газової на електричну в комунальному учбово-методичному центрі культури Буковини | м.Чернівці |
| 2.3. Створення культурно-мистецького центру «Мультикультурна Буковина» на базі Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича | Чернівецька область |
| 2.4. Будівництво сільського будинку культури в с. Сергії Путильського району | с. Сергії, Путильський район |
| 2.5. Реконструкція будинку культури с.Цурень Герцаївського района Чернівецької області | с. Цурень, Герцаївський район |
| 2.6. Завершення реконструкції з надбудовою будівлі кінотеатру «Буковина» для комунального закладу «Глибоцький будинок творчості та юнацтва» смт. Глибока Глибоцького району | Глибоцький район |
| 2.7. Реконструкція існуючої будівлі клубу з добудовою залу урочистих подій по вул.Шевченка, 16а с.Зелений Гай | с. Зелений Гай, Новоселицький район |
| 2.8. Реконструкція будинку культури села Клішківці Хотинського району Чернівецької області після пожежі | с. Клішківці, Хотинський район |
| 2.9. Створення Сокирянського культурно-мистецького центру (СКМЦ) | Сокирянський район |
| 2.10. Реконструкція сільського клубу під громадський культурний центр в с.Черешенька | с. Черешенька, Вижницький район |
| 2.11. Капітальний ремонт та технічне переоснащення районного будинку дозвілля для дітей та молоді м. Герца | Герцаївський район |
| 2.12. Від спільного коріння до спільної перспективи. Україна – ЄС. Східне партнерство | м. Чернівці |
| 2.13. Розвиток продуктів подієвого туризму Кіцманського району | Чернівецька область |
| Напрям 2.2. Розвиток науки та освіти |  |
| 2.14. Всеукраїнські дебати на тему: «Розвиток МСБ на інноваційній основі» (науково-освітній проект) | Чернівецька область |
| 2.15. Створення регіонального навчально-практичного центру підготовки робітничих кадрів та підвищення кваліфікації фахівців АПК | Чернівецька область (сільські території) |
| 2.16. Реконструкція навчально-виховного комплексу в с.Грушівці Кельменецького району Чернівецької області | с. Грушівці, Кельменецький район |
| 2.17. Реконструкція існуючої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня з добудовою учбового корпусу та спортзалу з їдальнею в с.Горішні Шерівці Заставнівського району | с.Горішні Шерівці та с.Задубрівка, Заставнівський район |
| 2.18. Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня в с. Давидівка Сторожинецького району | с. Давидівка, Сторожинецький район |
| 2.19. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня, с.Йорданешти Глибоцького району – будівництво | с. Йорданешти, Глибоцький район |
| 2.20. Добудова групових приміщень дошкільного навчального закладу «Берізка» по вул.Шевченка, 85, с. Іспас Вижницького району − будівництво | с. Іспас та с.Майдан, Вижницький район |
| 2.21. Добудова навчального корпусу школи до спортивного залу клубу, с. Мошанець Кельменецького району – будівництво | с. Мошанець, Кельменецький район |
| 2.22. Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня на 650 учнів в с. Рідківці Новоселицького району | с. Рідківці, Новоселицький район |
| 2.23. Будівля солдатської їдальні по вул.Гвардійській, 15, м. Сторожинець – реконструкція з переобладнанням під дошкільний навчальний заклад | м. Сторожинець, Сторожинецький район |
| 2.24. Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Тисовець Сторожинецького району | с. Тисовець, Строжинецький район |
| 2.25. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 240 учнівських місць навчання по вул.Центральній в с.Усть-Путила Путиль-ського району – будівництво | с.Усть-Путила, с.Бісків та с.Шпетки, Путильський район |
| 2.26. Будівництво школи в с.Чагор Глибоцького району | с. Чагор, Глибоцький район |
| 2.27. Добудова приміщень на 2 групи дитячого навчального закладу «Веселка» в с.Валя Кузьмина Глибоцького району Чернівецької області | с.Валя Кузьмина, Глибоцький район |
| 2.28. Реконструкція будівлі Припрутського навчально-виховного комплексу (добудова навчального корпусу) на вул.Центральній, 94-А в с.Припруття Новоселицького району Чернівецької області | с. Припруття та с.Боянівка, Новоселицький район |
| 2.29. Будівництво дошкільного навчального закладу в с. Карапчів Вижницького району | с. Карапчів, Вижницький район |
| 2.30. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів в с.Глиниця Кіцманського району Чернівецької області – будівництво | села Глиниця, Коростувата, Дубівці і частина сіл Драчинці та Зеленів, Кіцманський район |
| 2.31. Навчально-виховний комплекс, с.Тернавка Герцаївського району – будівництво (добудова) учбового корпусу | с.Тернавка, с.Дяківці, с.Куликівка, Герцаївський район |
| 2.32. Добудова будівлі дитячого садка до Хряцьківського навчально-виховного комплексу в с. Хряцька Герцаївського району Чернівецької області | с. Хряцька, Герцаївський район |
| 2.33. Реконструкція будівлі школи-інтернату під дошкільний навчальний заклад по вул.Головна, 105 в с. Колінківці Хотинського району | с. Колінківці, Хотинський район |
| 2.34. Будівництво другої черги гімназії в смт.Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області | смт. Красноїльськ, Сторожинецький район |
| 2.35. ЗОШ с. Недобоївці Хотинського району – добудова спортивного залу та класних кімнат | с. Недобоївці, Хотинський район |
| 2.36. Реконструкція школи в с.Вовчинець Вижницького району Чернівецької області | Села Вовчинець, Велике, Мигове Виж-ницького району, с.Жадова Сторожи-нецького району |
| 2.37. Підвищення якості освітніх послуг шляхом недопущення проведення навчального процесу в дві зміни загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Веренчанка Заставнівського району Чернівецької області | с. Веренчанка, Заставнівський район |
| 2.38. Забезпечення якісної дошкільної освіти шляхом проведення реконструкції приміщення адмінбудинку під розташування дитячої установи | с.Звенячин, Заставнівський район |
| 2.39. Капітальний ремонт І корпусу Герцаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в м.Герца Чернівецької області | м. Герца, Герцаївський район |
| 2.40. Будівництво дитячого дошкільного закладу на чотири групи в с.Опришени Глибоцького району Чернівецької області | с. Опришени, Глибоцький район |
| 2.41. Добудова додаткових приміщень Коровійського ДНЗ для двох груп (с. Коровія Глибоцького району) | с. Коровія, Глибоцький район |
| 2.42. Будівництво Снячівського ДНЗ в с.Снячів Сторожинецького району Чернівецької області | с. Снячів, Сторожинецький район |
| 2.43. Електричний теплоакумуляційний пункт обігріву в загальноосвітній школі, с.Гвіздівці Сокирянського району − будівництво | с.Гвіздівці, Сокирянський район |
| 2.44. Покращення якості збереження архітектурного комплексу резиденції митрополитів Буковини та Далмації − культурної спадщини ЮНЕСКО, як ключового туристичного об’єкту Буковини. | Чернівецька область |
| Напрям 2.3. Розвиток системи соціального захисту населення, охорони здоров’я, спорту |  |
| 2.45. Соціальна підтримка учасників АТО (учасників бойових дій) та членів їх сімей | Чернівецька область |
| 2.46. Покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб в Чернівецькій області | Заставнівський та Глибоцький райони |
| 2.47. Реконструкція корпусу №1 під відділення денного перебування Черешського психоневрологічного будинку-інтернату Сторожинецького району Чернівецької області | Черешський психоневрологічний будинок-інтернат, Сторожинецький район |
| 2.48. Реконструкція котельні на твердому паливі Чернівецького геріатричного пансіонату по вул.Івана Підкови,13 в м.Чернівці | Чернівецький геріатричний пансіонат, м.Чернівці |
| 2.49. Реконструкція корпусу №2 Луковецькій, 2-4 для проживання матерів одиначок з дітьми віком до 18 місяців | Чернівецька область |
| 2.50. Реконструкція котельні потужністю 600 кВт Нижньостанівецького ПНБІ Кіцманського району Чернівецької області | Нижньостанівецький психоневрологічний будинок-інтернат, Кіцманський район |
| 2.51. Реконструкція житлового корпусу №1 Петричанського ПНБІ Глибоцького району Чернівецької області | Петричанський психоневрологічний будинок-інтернат, Глибоцький район |
| 2.52. Будівництво окремої господарської споруди в геріатричному стаціонарному відділенні терцентру в с.Романківці Сокирянського району | с. Романківці, Сокирянський район |
| 2.53. Відновлення архітектурної привабливості споруд соціального захисту | м. Чернівці |
| 2.54. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа | Чернівецька область |
| 2.55. Харчоблок, пансіонат, бальнеологічне відділення обласного центру медико-соціальної реабілітації дітей (обласний центр реабілітації дитини) по бульв. Героїв Сталінграда,11в, м.Чернівці – будівництво | Чернівецька область |
| 2.56. Реконструкція обласного протитуберкульозного санаторію в смт. Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області | Чернівецька область |
| 2.57. Прибудова до приймального відділення Новоселицької центральної районної лікарні (пологове відділення) в м. Новоселиця – будівництво | Новоселицький район |
| 2.58. Приміщення онкологічного диспансеру по вул.Червоноармійській, 242, м. Чернівці – реконструкція з добудовою патолого-анатомічного корпусу | Чернівецька область |
| 2.59. Будівлі Чернівецького обласного перинатального центру, структурного підрозділу Чернівецької обласної клінічної лікарні в м.Чернівці – реконструкція | Чернівецька область |
| 2.60. Пологове відділення (акушерський корпус) в м.Хотин – будівництво | Хотинський район |
| 2.61. Будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Грушівка Глибоцького району Чернівецької області | с. Грушівка, Глибоцький район |
| 2.62. Реконструкція нежитлового приміщення під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с.Брусниця Кіцманського району | села Брусниця, Кальнівці, Діброва, Чортория, Зеленів, Остра, Нижні Станівці, Кіцманський район |
| 2.63. Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в с.Волошкове Сокирянського району | с. Волошкове, Сокирянський район |
| 2.64. Добудова фельдшерсько-акушерського пункту в с.Виженка Вижницького району | с.Виженка, Вижницький район |
| 2.65. Будівництво Герцаївської центральної районної лікарні в м. Герца Герцаївського району Чернівецької області | Герцаївський район |
| 2.66. Будівництво лікувально-реабілітаційного центру «Здоров’я» для учасників АТО та сімей загиблих воїнів, сільської лікарської амбулаторії, терапевтичного відділення ЦРЛ та відділення екстреної медичної допомоги | Чернівецька область |
| 2.67. Будівництво лікарської амбулаторії по вул.Головна в с.Стерче Глибоцького району | с. Стерче, Глибоцький район |
| 2.68. Капітальний ремонт приміщень відділення 2-ої хірургії (7 поверх) обласної комунальної установи «Лікарня швидкої медичної допомоги» по вул. Фастівська, 2 в м.Чернівці. | Чернівецька область |
| 2.69. Реконструкція плавального басейну КСОП «Буковина» | Чернівецька область |
| Напрям 2.4. Удосконалення управління регіональним розвитком, боротьба з корупцією, розвиток громадянського суспільства та медіа |  |
| 2.70. Створення електронного реєстру земель органів місцевого самоврядування | Чернівецька область |

Напрям 2.1. Розвиток культури і духовності

Без розвитку культури не можливо побудувати ефективну економіку та суспільство із високим рівнем життя людей. Саме культура як сукупність матеріальних і духовних цінностей виступає фактором саморозвитку людства, важливою умовою трансформації інституційного середовища. Тільки у суспільстві з високим рівнем культури, освіченості і духовності можливим є,  як вільний розвиток і самореалізація особистості, так і соціально-економічний розвиток держави та її регіонів.

Напрям 2.1 включає 13 проектних ідей, що мають забезпечити:

- формування сучасної інфраструктури в галузі культури;

- приведення матеріально-технічної бази закладів культури (насамперед, музеїв, бібліотек, клубних закладів) до сучасних потреб;

- запровадження інновацій в культурно-мистецькому процесі;

- охорону, збереження, відродження та розповсюдження надбань культури та народних традицій.

Напрям 2.2. Розвиток науки та освіти

Чернівецька область має розвинуту мережу освітніх установ та значні потенційні можливості щодо підготовки висококваліфікованих фахівців для потреб регіону яка дозволяє забезпечити  рівний доступ до закладів освіти, підтримку інноваційної діяльності, розвитку малого та середнього бізнесу.

Напрям 2.2 включає 31 проектну ідею, що має забезпечити:

- доступ населення до якісної дошкільної, шкільної, позашкільної та вищої освіти;

- оптимізацію навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах;

- збільшення кількості дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, що мають доступ до швидкісного інтернету;

- підготовку кваліфікованих фахівців для потреб регіональної економіки.

Напрям 2.3. Розвиток системи соціального захисту населення, охорони здоров’я, спорту

Соціальний захист населення і турбота про здоров’я є одними із показників ставлення держави до людини.

В умовах проведення антитерористичної операції у східних областях України найактуальнішою постає проблема соціальної підтримки учасників АТО та внутрішньо-переміщених осіб із зони АТО, АРК Крим і м.Севастополя, їх сімей, сімей загиблих учасників АТО та сімей загиблих у зоні АТО волонтерів.

Крім того, не відповідає сучасним вимогам і не може задовольнити потреби населення рівень медичних послуг та якість медикаментів, забезпеченість закладів охорони здоров'я відповідним обладнанням, рівень фізичної культури і спорту.

Напрям 2.3 включає 25 проектних ідей, що мають забезпечити:

- розвиток соціальної інфраструктури, покращення якості надання соціальних послуг;

- соціальну підтримку учасників АТО (учасників бойових дій) та членів їх сімей;

- покращення умов життя та соціальну адаптацію внутрішньо переміщених осіб в Чернівецькій області;

- задоволення індивідуальних та суспільних потреб громадян у спортивній та фізкультурній підготовці.

Напрям 2.4. Удосконалення управління регіональним розвитком, боротьба з корупцією, розвиток громадянського суспільства та медіа

- Необхідними умовами удосконалення управління розвитком регіону є запровадження ефективного механізму координації дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, удосконалення системи надання адміністративних послуг та розвиток електронного урядування, посилення боротьби з корупцією на місцевому рівні, розвиток механізмів державно-приватного та корпоративно-соціального партнерства.

Напрям 2.4 включає одну проектну ідею, що має забезпечити створення електронного реєстру земель органів місцевого самоврядування.

- Часові рамки і засоби реалізації

Програма 2 «Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища» включає в себе чотири напрями, які складаються з 70 відповідних проектних ідей. Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для сталого розвитку регіону. Програма реалізовуватиметься упродовж                      2015 − 2017 років. Впровадження проектних ідей цієї програми можливе через:

- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, фінансування через галузеві державні програми, місцевих бюджетів;

- внесення заходів до регіональних (комплексних) програм;

- залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

- залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектних ідей (де це передбачено умовами проекту).

- Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектних ідей Програми «Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища» має сприяти досягненню таких результатів:

- формування сучасної інфраструктури в галузі культури;

- приведення матеріально-технічної бази закладів культури (насамперед, музеїв, бібліотек, клубних закладів) до сучасних потреб;

- забезпечення охорони, збереження, відродження та розповсюдження надбань культури та народних традицій.

- забезпечення доступу населення до якісної дошкільної, шкільної, позашкільної та вищої освіти;

- підготовка кваліфікованих фахівців для потреб регіональної економіки;

- розвиток соціальної інфраструктури, покращення якості надання соціальних послуг;

- задоволення індивідуальних та суспільних потреб громадян у спортивній та фізкультурній підготовці.

### удосконалення системи надання адміністративних послуг та розвиток електронного урядування, посилення боротьби з корупцією на місцевому рівні, розвиток механізмів державно-приватного та корпоративно-соціального партнерства.

Показники:

- реконструкція, капітальні ремонти та технічне переоснащення закладів культури;

- створення Культурно-мистецького центру «Мультикультурна Буковина» на базі Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича та Сокирянського культурно-мистецького центру (СКМЦ);

- проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на збереження національних звичаїв, традицій та фольклору;

- введення в експлуатацію сільського клубу на 200 місць у с. Сергії Путильського району;

- реалізація науково-освітнього проекту − всеукраїнські дебати на тему: «Розвиток МСБ на інноваційній основі»;

- створення регіонального навчально-практичного центру підготовки робітничих кадрів та підвищення кваліфікації фахівців АПК;

- завершення реконструкції навчально-виховних комплексів у с.Грушівці Кельменецького району, в с.Припруття Новоселицького району, в с.Тернавка Герцаївського району;

- завершення реконструкції шкіл в селах Горішні Шерівці і Веренчанка Заставнівського району, в с. Мошанець Кельменецького району, в с.Вовчинець Вижницького району, в м.Герца;

- введення в експлуатацію шкіл у с.Давидівка Сторожинецького району, с.Йорданешти та с.Чагор Глибоцького району, с.Рідківці Новоселицького району, с.Тисовець  Сторожинецького  району, с.Усть-Путила Путильського району, с.Глиниця Кіцманського району, с.Недобоївці Хотинського району;

- завершення будівництва другої черги гімназії в смт Красноїльськ Сторожинецького району;

- завершення реконструкції дошкільних навчальних закладів у с.Іспас Вижницького району, в м. Сторожинець, в селах Валя Кузьмина і Коровія Глибоцького району, с.Хряцька Герцаївського району, с. Колінківці Хотинського району, в с.Звенячин Заставнівського району;

- введення в експлуатацію ДНЗ в с.Карапчів Вижницького району, в с.Опришени Глибоцького району, в с.Снячів Сторожинецького району;

- введення в експлуатацію електричного теплоакумуляційного пункту обігріву в ЗОШ с.Гвіздівці Сокирянського району;

- перенесення навчальних аудиторій у новий корпус Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

- соціальна підтримка учасників АТО (учасників бойових дій) та членів їх сімей та соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб в Чернівецькій області;

- завершення реконструкції корпусу №1 під відділення денного перебування Черешського психоневрологічного будинку-інтернату Сторожинецького району, котельні на твердому паливі Чернівецького геріатричного пансіонату по вул.Івана Підкови,13 в м. Чернівці, корпусу №2 по вул.Луковецькій, 2-4 для проживання матерів одиначок з дітьми віком до 18 місяців,  котельні потужністю 600 кВт Нижньостанівецького ПНБІ в с. Нижні Станівці Кіцманського району, житлового корпусу №1 Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату в с. Петричанка Глибоцького району, геріатричного стаціонарного відділення терцентру в с.Романківці Сокирянського району;

- забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа;

- завершення ремонту приміщення Чернівецького комунального центу  «Турбота»;

- введення в експлуатацію центральної районної лікарні в м. Герца, харчоблоку, пансіонату, бальнеологічного відділення обласного центру медико-соціальної реабілітації дітей по бульвару Героїв Сталінграду,11 в м. Чернівці, пологового відділення (акушерського корпусу) в м.Хотин, лікарської амбулаторії в с.Стерче Глибоцького району, ФАПів в с.Грушівка Глибоцького району і в с.Виженка Вижницького району, лікувально-реабілітаційного центру «Здоров’я» для учасників АТО та сімей загиблих воїнів, сільської лікарської амбулаторії, терапевтичного відділення ЦРЛ та відділення екстреної медичної допомоги;

- завершення реконструкції обласного протитуберкульозного санаторію в смт Красноїльськ Сторожинецького району, приймального відділення Новоселицької центральної районної лікарні (пологове відділення) в м. Новоселиця,  приміщень Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру та будівництво патолого-анатомічного корпусу, реконструкцію будівель Чернівецького обласного перинатального центру, реконструкцію нежитлового приміщення під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с.Брусниця Кіцманського району;

- завершення капітального ремонту фельдшерсько-акушерського пункту в с.Волошкове Сокирянського району, приміщень відділення хірургії обласної комунальної установи «Лікарня швидкої медичної допомоги» в м.Чернівці;

- завершення реконструкції плавального басейну КСОП «Буковина»;

- створення електронного реєстру земель органів місцевого самоврядування.

- Орієнтовний фінансовий план

| Назва проектної ідеї | Вартість, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
| 2.1. Капітальний ремонт будівлі бібліотеки |  | 1000,00 | 700,00 | 1700,00 |
| 2.2. Реконструкція та повна заміна опалювальної системи з газової на електричну в комунальному учбово-методичному центрі культури Буковини |  | 980,00 | 900,00 | 1880,00 |
| 2.3. Створення культурно-мистецького центру «Мультикультурна Буковина» на базі Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича |  | 450,00 | 500,00 | 950,00 |
| 2.4. Будівництво сільського будинку культури в с. Сергії Путильського району |  | 475,64 |  | 475,64 |
| 2.5. Реконструкція будинку культури с.Цурень Герцаївського района Чернівецької області |  | 840,00 |  | 840,00 |
| 2.6. Завершення реконструкції з надбудовою будівлі кінотеатру «Буковина» для комунального закладу «Глибоцький будинок творчості та юнацтва» смт.Глибока Глибоцького району |  | 957,12 |  | 957,12 |
| 2.7. Реконструкція існуючої будівлі клубу з добудовою залу урочистих подій по вул.Шевченка, 16а с.Зелений Гай |  | 4000,00 | 2416,00 | 6416,00 |
| 2.8. Реконструкція будинку культури села Клішківці Хотинського району Чернівецької області після пожежі | 10000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 20000,00 |
| 2.9. Створення Сокирянського культурно-мистецького центру (СКМЦ) | 2000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 10000,00 |
| 2.10. Реконструкція сільського клубу під громадський культурний центр в с.Черешенька |  | 2000,00 | 1500,00 | 3500,00 |
| 2.11. Капітальний ремонт та технічне переоснащення районного будинку дозвілля для дітей та молоді м. Герца | 950,00 | 950,00 |  | 1900,00 |
| 2.12. Від спільного коріння до спільної перспективи. Україна – ЄС. Східне партнерство |  | 3715,00 | 11840,00 | 15555,00 |
| 2.13. Розвиток продуктів подієвого туризму Кіцманського району |  | 35,00 | 45,00 | 80,00 |
| 2.14. Всеукраїнські дебати на тему: «Розвиток МСБ на інноваційній основі» (науково-освітній проект) |  | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| 2.15. Створення регіонального навчально-практичного центру підготовки робітничих кадрів та підвищення кваліфікації фахівців АПК | 350,00 | 600,00 | 650,00 | 1600,00 |
| 2.16. Реконструкція навчально-виховного комплексу в с.Грушівці Кельменецького району Чернівецької області |  | 5555,00 | 2979,52 | 8534,52 |
| 2.17. Реконструкція існуючої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня з добудовою учбового корпусу та спортзалу з їдальнею в с.Горішні Шерівці Заставнівського району |  | 4000,00 | 13432,70 | 17432,70 |
| 2.18. Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня в с. Давидівка Сторожинецького району |  | 5000,00 | 12391,69 | 17391,69 |
| 2.19. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня, с.Йорданешти Глибоцького району – будівництво | 23340,17 |  |  | 23340,17 |
| 2.20. Добудова групових приміщень дошкільного навчального закладу «Берізка» по вул.Шевченка, 85, с. Іспас Вижницького району − будівництво | 3996,97 |  |  | 3996,97 |
| 2.21. Добудова навчального корпусу школи до спортивного залу клубу, с. Мошанець Кельменецького району – будівництво | 9813,04 |  |  | 9813,04 |
| 2.22. Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня на 650 учнів в с. Рідківці Новоселицького району |  | 8000,00 | 20749,57 | 28749,57 |
| 2.23. Будівля солдатської їдальні по вул.Гвардійській, 15, м. Сторожинець – реконструкція з переобладнанням під дошкільний навчальний заклад | 19993,34 |  |  | 19993,34 |
| 2.24. Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с.Тисовець Сторожинецького району |  | 7000,00 | 28608,38 | 35608,38 |
| 2.25. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 240 учнівських місць навчання по вул. Центральній в с.Усть-Путила Путильського району – будівництво |  | 9373,32 |  | 9373,32 |
| 2.26. Будівництво школи в с.Чагор Глибоцького району |  | 5000,00 | 17268,80 | 22268,80 |
| 2.27. Добудова приміщень на 2 групи дитячого навчального закладу «Веселка» в с.Валя Кузьмина Глибоцького району Чернівецької області |  | 2250,00 | 1874,42 | 4124,42 |
| 2.28. Реконструкція будівлі Припрутського навчально-виховного комплексу (добудова навчального корпусу) на вул.Центральній, 94-А в с.Припруття Новоселицького району Чернівецької області |  | 5500,00 | 9953,06 | 15453,06 |
| 2.29. Будівництво дошкільного навчального закладу в с. Карапчів Вижницького району |  | 9398,72 | 17522,62 | 26921,34 |
| 2.30. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів в с.Глиниця Кіцманського району Чернівецької області – будівництво |  | 8000,00 | 26415,94 | 34415,94 |
| 2.31. Навчально-виховний комплекс, с.Тернавка Герцаївського району – будівництво (добудова) учбового корпусу |  | 7673,17 |  | 7673,17 |
| 2.32. Добудова будівлі дитячого садка до Хряцьківського навчально-виховного комплексу в с. Хряцька Герцаївського району Чернівецької області |  | 3000,00 | 4195,21 | 7195,21 |
| 2.33. Реконструкція будівлі школи-інтернату під дошкільний навчальний заклад по вул.Головна, 105 в с. Колінківці Хотинського району | 3042,90 | 7208,38 |  | 10251,28 |
| 2.34. Будівництво другої черги гімназії в смт.Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області |  | 5320,94 |  | 5320,94 |
| 2.35. ЗОШ с. Недобоївці Хотинського району – добудова спортивного залу та класних кімнат |  | 5555,00 | 15872,80 | 21427,80 |
| 2.36. Реконструкція школи в с.Вовчинець Вижницького району Чернівецької області |  | 3082,34 | 3082,34 | 6164,68 |
| 2.37. Підвищення якості освітніх послуг шляхом недопущення проведення навчального процесу в дві зміни загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с.Веренчанка Заставнівського району Чернівецької області | 500,00 | 20000,00 | 14000,00 | 34500,00 |
| 2.38. Забезпечення якісної дошкільної освіти шляхом проведення реконструкції приміщення адмінбудинку під розташування дитячої установи |  | 550,00 |  | 550,00 |
| 2.39. Капітальний ремонт І корпусу Герцаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в м.Герца Чернівецької області |  | 1121,49 |  | 1121,49 |
| 2.40. Будівництво дитячого дошкільного закладу на чотири групи в с.Опришени Глибоцького району Чернівецької області |  | 2500,00 | 2389,10 | 4889,10 |
| 2.41. Добудова додаткових приміщень Коровійського ДНЗ для двох груп (с.Коровія Глибоцького району) |  | 1556,84 | 1556,84 | 3113,68 |
| 2.42. Будівництво Снячівського ДНЗ в с.Снячів Сторожинецького району Чернівецької області | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 |
| 2.43. Електричний теплоакумуляційний пункт обігріву в загальноосвітній школі, с.Гвіздівці Сокирянського району − будівництво | 994,82 |  |  | 994,82 |
| 2.44. Покращення якості збереження архітектурного комплексу резиденції митрополитів Буковини та Далмації − культурної спадщини ЮНЕСКО, як ключового туристичного об’єкту Буковини | 9820,88 |  |  | 9820,88 |
| 2.45. Соціальна підтримка учасників АТО (учасників бойових дій) та членів їх сімей | 2900,00 | 2950,00 |  | 5850,00 |
| 2.46. Покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб в Чернівецькій області | 3530,43 | 3530,43 |  | 7060,86 |
| 2.47. Реконструкція корпусу №1 під відділення денного перебування Черешського психоневрологічного будинку-інтернату Сторожинецького району Чернівецької області |  | 972,91 |  | 972,91 |
| 2.48. Реконструкція котельні на твердому паливі Чернівецького геріатричного пансіонату по вул.Івана Підкови,13 в м.Чернівці |  | 1383,78 |  | 1383,78 |
| 2.49. Реконструкція корпусу №2 Луковецькій, 2-4 для проживання матерів одиначок з дітьми віком до 18 місяців |  | 1320,93 |  | 1320,93 |
| 2.50. Реконструкція котельні потужністю 600 кВт Нижньостанівецького ПНБІ Кіцманського району Чернівецької області |  | 909,22 |  | 909,22 |
| 2.51. Реконструкція житлового корпусу №1 Петричанського ПНБІ Глибоцького району Чернівецької області |  | 497,68 |  | 497,68 |
| 2.52. Будівництво окремої господарської споруди в геріатричному стаціонарному відділенні терцентру в с.Романківці Сокирянського району | 500,00 |  |  | 500,00 |
| 2.53. Відновлення архітектурної привабливості споруд соціального захисту |  | 450,00 | 350,00 | 800,00 |
| 2.54. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа | 200,00 | 735,22 | 1950,43 | 2885,65 |
| 2.55. Харчоблок, пансіонат, бальнеологічне відділення обласного центру медико-соціальної реабілітації дітей (обласний центр реабілітації дитини) по бульв. Героїв Сталінграда,11в, м.Чернівці – будівництво | 10317,65 |  |  | 10317,65 |
| 2.56. Реконструкція обласного протитуберкульозного санаторію в смт. Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області |  | 12386,01 |  | 12386,01 |
| 2.57. Прибудова до приймального відділення Новоселицької центральної районної лікарні (пологове відділення) в м. Новоселиця – будівництво |  | 1921,93 |  | 1921,93 |
| 2.58. Приміщення онкологічного диспансеру по вул.Червоноармійській, 242, м. Чернівці – реконструкція з добудовою патолого-анатомічного корпусу | 6416,33 |  |  | 6416,33 |
| 2.59. Будівлі Чернівецького обласного перинатального центру, структурного підрозділу Чернівецької обласної клінічної лікарні в м.Чернівці – реконструкція | 4445,08 | 37639,89 |  | 42084,97 |
| 2.60. Пологове відділення (акушерський корпус) в м.Хотин – будівництво |  | 4585,82 |  | 4585,82 |
| 2.61. Будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Грушівка Глибоцького району Чернівецької області |  | 1179,00 | 2000,00 | 3179,00 |
| 2.62. Реконструкція нежитлового приміщення під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с.Брусниця Кіцманського району | 1942,30 | 323,72 |  | 2266,02 |
| 2.63. Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в с.Волошкове Сокирянського району |  | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| 2.64. Добудова фельдшерсько-акушерського пункту в с.Виженка Вижницького району | 840,30 | 759,70 |  | 1600,00 |
| 2.65. Будівництво Герцаївської центральної районної лікарні в м. Герца Герцаївського району Чернівецької області |  | 16500,00 | 13289,28 | 29789,28 |
| 2.66. Будівництво лікувально-реабілітаційного центру «Здоров’я» для учасників АТО та сімей загиблих воїнів, сільської лікарської амбулаторії, терапевтичного відділення ЦРЛ та відділення екстреної медичної допомоги | 100,00 | 9900,00 |  | 10000,0 |
| 2.67. Будівництво лікарської амбулаторії по вул.Головна в с.Стерче Глибоцького району |  | 1179,50 | 1179,50 | 2359,00 |
| 2.68. Капітальний ремонт приміщень відділення 2-ої хірургії (7 поверх) обласної комунальної установи «Лікарня швидкої медичної допомоги» по вул. Фастівська, 2 в м.Чернівці | 4295,09 |  |  | 4295,09 |
| 2.69. Реконструкція плавального басейну КСОП «Буковина» | 3000,00 | 11000,00 | 11000,00 | 25000,00 |
| 2.70. Створення електронного реєстру земель органів місцевого самоврядування |  | 3000,00 | 3000,00 | 6000,00 |
| Разом | 124289,30 | 266173,70 | 253913,20 | 644376,20 |

Загальні умови, що мають значення для впровадження програми, як і в попередньому розділі полягають в успішності задекларованих Урядом України реформ, а також ефективності реагування на зовнішні виклики, пов'язані з військовим конфліктом. Наступними важливими умовами успішності реалізації цієї Програми є доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, а також доступність іншого передбаченого конкретними проектами фінансування для реалізації проектних ідей Плану заходів.

Наступними умовами є технічна спроможність та достатність виконавчого потенціалу для впровадження проектних ідей, а також ефективна і дієва Агенція регіонального розвитку, яка зможе координувати реалізацію усіх проектних ідей, сприяти залученню додаткових коштів і проведенню лобістської діяльності.

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми 2 «Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища» з іншими Програмами Плану заходів, особливо, з Програмою 1 «Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку».

Основні ризики, пов’язані з реалізацією Програми:

- невиконання дохідної частини місцевих бюджетів, відсутність коштів у бюджеті розвитку;

- відсутність задекларованих обсягів фінансування у Державному фонді регіонального розвитку або порушення процедур подання проектів для отримання коштів;

- відсутність альтернативних джерел фінансування проектних ідей;

- поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності;

- недостатність попереднього досвіду реалізації проектних ідей органами місцевого самоврядування;

- низька спроможність потенційних виконавців проектних ідей Програми;

- пасивність «агентів регіонального розвитку», зокрема інституційних партнерів проектних ідей Програми;

- низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектних ідей.

Рекомендації:

Реалізація цієї програми потребує спільних зусиль влади, інвесторів, донорів та активної участі інститутів громадянського суспільства.

Важливе значення для реалізації Програми має отримання фінансових ресурсів та технічної допомоги з боку проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема ЄС).

Прискорити реалізацію проектних ідей і сприяти отриманню максимальної віддачі може досвід інших регіонів і країн.

Проблема зростання якості життя людини тісно пов’язана з загальним розвитком регіону, передусім – зі станом економіки, на який має вплив Програма 1.

Програма 3. Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища

Чернівецька область є одним із найбільш екологічно чистих регіонів країни. Проте, проблемними для Буковини залишаються питання щодо виконання протипаводкових заходів та поводження з відходами.

Стан та проблеми

- Розвиток екомережі є одним із важливих завдань розвитку Чернівецької області. Протягом останніх 5 років зросла на 20 тис.га площа природно-заповідного фонду Чернівецької області.

- Чернівецька область у порівнянні з іншими регіонами України за викидами в атмосферне повітря має одні з найкращих показників.

Динаміка викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розміщених на території Чернівецької області, у період з 2003 по 2014 рік має циклічний характер. При цьому пік навантаження на атмосферу припадає на 2010 − 2011 роки. У 2014 році від стаціонарних джерел забруднення у повітря надійшло 2,5 тис. тонн забруднюючих речовин, що на 0,2 тис. тонн або на 9,2% менше, ніж у 2013 році. Із загальної кількості забруднюючих речовин викиди оксиду азоту, що належить до парникових газів, становили 4 тонни, що в 1,9 рази менше, ніж у 2013 році.

Водні ресурси Чернівецької області є невід’ємною й надзвичайно важливою частиною її природних багатств. Вони забезпечують потреби господарства та населення у воді за рахунок поверхневих та підземних вод, які територіально розподілені нерівномірно.

Поверхневі води області сконцентровані в річкових басейнах Дністра, Прута, Сірету, водосховищах, озерах і ставках. Річкова мережа області належить до басейнів трьох річок Прута, Сірету і Дністра, які займають відповідно 49,2%, 25,5% і 25,3% її території. На території області протікає 4240 річок загальною довжиною 8966 км.

Одним із найнебезпечніших проявів шкідливої дії вод для Чернівецької області залишаються катастрофічні паводки та повені.

Особливо складна проблема поводження з відходами для Буковини. Через високу щільність населення, густу річкову сітку та високе залягання підземних вод − дуже складно знайти місце для розміщення сміттєзвалищ, а тим більше великі площі.

Відносно низький відсоток утилізованих та перероблених відходів призводить до надмірного розміщення їх у навколишньому природному середовищі, що в комплексі з не облаштованістю загальносільських сміттєзвалищ відповідно до вимог санітарно-екологічної безпеки призводить до засмічення та забруднення землі і водних ресурсів.

Виходячи із ситуації, що склалася в зазначеній сфері, одним із пріоритетних напрямів природоохоронної роботи у краї є налагодження діяльності щодо лімітування утворення, розміщення та знешкодження відходів.

- Структура Програми 3 «Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища»

В основу Програми лягли проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних експертів та на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій Чернівецької області.

Програма складається з двох напрямів, які включають в себе:

3.1. Впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій.

3.2. Збалансоване природокористування, раціональне використання надр, земельних, лісових, водних та інших ресурсів краю.

| Проектні ідеї | Територія, на яку проектна ідея матиме вплив |
| --- | --- |
| Напрям 3.1. Впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій |  |
| 3.1. Створення мобільної лабораторії для проведення енергоаудиту | Чернівецька область |
| 3.2. Енергетичний аудит будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності | м. Чернівці |
| 3.3. Модернізація вуличного освітлення шляхом запровадження інноваційних енергозберігаючих технологій | м. Чернівці |
| 3.4. Обладнання пішохідних переходів в м.Чернівцях вітчизняними комплексними системами освітлення, дорожніми знаками і розміткою з використанням енерго-зберігаючих технологій (світлодіодного освітлення і сонячних батарей як джерела живлення) | м. Чернівці |
| 3.5. Оснащення житлового фонду та будівель комунальної власності автоматизованими приладами обліку і регулювання постачання і споживання теплової енергії, води | м. Чернівці |
| 3.6. Будівництво індивідуальної котельні на твердому паливі в Новоселицькій гімназії м.Новоселиця Чернівецької області | м.Новоселиця, Новоселицький район |
| 3.7. Реконструкція газових топкових під котельню з встановленням котлів на твердому паливі в Подвірненській ЗОШ І-ІІІ ступенів у с.Подвірне Новоселицького району | с.Подвірне, Новоселицький район |
| 3.8. Реконструкція котельні із заміною електричних котлів на твердопаливні в Ванчиківецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів у с.Ванчиківці Новоселицького району | с.Ванчиківці, Новоселицький район |
| 3.9. Капітальний ремонт діючої котельні на твердому паливі в Глибоцькому ліцеї, в смт.Глибока, Глибоцький район | смт. Глибока, Глибоцький район |
| 3.10. Проведення заходів з енергозбереження в приміщенні Чернівецького комунального центру «Турбота» | м. Чернівці |
| 3.11. Заміщення споживання природного газу на альтернативні види палива (тверде паливо) в освітніх закладах населених пунктів Заставнівського району | с.Горошівці, с.Погорилівка, с.Вікно, с.Звенячин та с.Веренчанка Заставнівського району |
| 3.12. Мала ГЕС − міст в с. Волошкове Сокирянського району | с.Волошкове, Сокирянський район |
| 3.13. Будівництво та введення в експлуатацію сонячних електростанцій у с.Горбова (урочище Бейкуляса) та с.Годинівка (урочище Улучя) Герцаївського району | Герцаївський район |
| 3.14. Реконструкція шлюзу та мінігідроелектростанції на р.Черемош у с.Іспас Вижницького району | с. Іспас, Вижницький район |
| Напрям 3.2. Збалансоване природокористування, раціональне використання надр, земельних, лісових, водних та інших ресурсів краю |  |
| 3.15. Формування регіональної екологічної мережі | Чернівецька область |
| 3.16. Інтегроване управління відходами у місті Сокиряни | м.Сокиряни, Сокирянський район |
| 3.17. Створення сучасної інноваційної системи збору, сортування та вивозу твердих побутових відходів в Герцаївському районі | Герцаївський район |
| 3.18. Будівництво заводу із переробки ТПВ (твердих побутових відходів) у м.Чернівці | м. Чернівці |
| 3.19. Створення еколого-просвітницьких центрів | Чернівецька область |
| 3.20. Виконання першочергових протизсувних заходів на схилах в районі вулиць А. Барбюса − Одеської в м. Чернівці | м. Чернівці (район вулиць А.Барбюса − Одеської) |
| 3.21. Створення цілісної системи протипаводкового захисту м.Вашківці | м. Вашківці, Вижницький район |
| 3.22. Недопущення підтоплення приміської території м.Чернівці шляхом проведення русло регулюючих робіт у с.Задубрівка Заставнівського району | с.Задубрівка Заставнівського району, приміська територія м.Чернівці (Садгірський район) |
| 3.23. Будівництво берегоукріплюючих та дренажних систем та споруд на території м.Герца | м.Герца, Герцаївський район |
| 3.24. Реалізація концепції протипожежної безпеки із встановленням датчиків сигналізації та придбанням протипожежного автомобіля у Великокучурівській сільській об'єднаній територіальній громаді | Великокучурівська сільська об’єднана територіальна громада Сторожинецького району (села Великий Кучурів, Глибочок, Годилів, Снячів, Тисовець), прилеглі населені пункти та м.Чернівці |

- Напрям 3.1. Впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій

Аналіз ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів області свідчить, що незважаючи на позитивні зміни, у сфері енергозбереження мають місце суттєві проблеми, які потребують нагального вирішення.

Зокрема, особливо гострою є проблема енергозбереження для бюджетних організацій, де споживається близько 25% теплової енергії. З одного боку, це обумовлено соціальним значенням цих об'єктів, з іншого боку,  наявністю морально застарілого, низькоефективного котельного обладнання та відсутністю реалізації енергозберігаючих заходів, через обмеженість коштів бюджетів усіх рівнів.

Напрям 3.1 включає 14 проектних ідей, що мають забезпечити:

- якісне та безперебійне електропостачання споживачів області;

- скорочення обсягів енергоспоживання всіма категоріями споживачів області;

- збільшення частки відновлюваних джерел енергії у структурі споживання паливно-енергетичних ресурсів області;

- зменшення енергоємності продукції.

Напрям 3.2. Збалансоване природокористування, раціональне використання надр, земельних, лісових, водних та інших ресурсів краю

Важливою умовою забезпечення екологічної безпеки регіону є раціональне використання земельних лісових, водних та інших ресурсів.

Різкі кліматичні зміни, що спостерігаються за останні роки, породжують часті паводки, які не тільки руйнують дороги, мости, будівлі, а й ведуть до порушень рельєфу та ерозії ґрунтів.

Не впорядковані сміттєзвалища та полігони твердих побутових відходів відповідно до вимог природоохоронного законодавства у 84-х сільських населених пунктах.

Напрям 3.2 включає 10 проектних ідей, що мають забезпечити:

- екологічну та природно-техногенну безпеку регіону;

- мінімізацію розмірів збитків, спричинюваних шкідливою дією паводкових вод;

- створення сміттєпереробних підприємств.

- Часові рамки і засоби реалізації

Програма 3 «Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища» включає в себе 2 напрями, які складаються з 24 відповідних проектних ідей. Кожен із напрямків стосується визначених проблем сталого розвитку регіону. Програма реалізовуватиметься упродовж 2015 − 2017 років. Впровадження проектних ідей цієї програми можливе через:

- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, фінансування через галузеві державні програми, місцевих бюджетів;

- внесення заходів до регіональних (комплексних) програм;

- залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

- залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектних ідей (де це передбачено умовами проекту).

- Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектних ідей Програми 3 «Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища» має сприяти досягненню таких результатів:

- якісне та безперебійне електропостачання споживачів області;

- скорочення обсягів енергоспоживання всіма категоріями споживачів області;

- збільшення частки відновлюваних джерел енергії у структурі споживання паливно-енергетичних ресурсів області;

- зменшення енергоємності продукції;

- забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки регіону;

- мінімізація розмірів збитків, спричинюваних шкідливою дією паводкових вод;

- створення сміттєпереробних підприємств.

Показники:

- створення мобільної лабораторії для проведення енергоаудиту будівель в першу чергу, комунальної сфери;

- проведення енергоаудиту орієнтовно 50 будівель соціальної сфери, в першу чергу – лікарень та дошкільних навчальних закладів;

- проведення заходів з енергозбереження в закладах бюджетної сфери;

- енергетичний аудит житлових будинків з центральним опаленням та будівель бюджетної сфери;

- модернізація вуличного освітлення та обладнання пішохідних переходів з використанням енергозберігаючих технологій у м.Чернівці;

- оснащення житлового фонду та будівель комунальної власності автоматизованими приладами обліку і регулювання постачання і споживання  теплової енергії, води;

- введення в експлуатацію малих ГЕС, сонячних електростанцій;

- розробка схеми регіональної екомережі;

- введення в експлуатацію заводу із переробки ТПВ (твердих побутових відходів) у м.Чернівці

- виконання першочергових протизсувних заходів у м.Чернівці;

- створення цілісної системи протипаводкового захисту;

- забезпечення високого рівня протипожежної безпеки.

Орієнтовний фінансовий план

| Назва проектної ідеї | Вартість, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
| 3.1. Створення мобільної лабораторії для проведення енергоаудиту |  | 120,00 | 35,00 | 155,00 |
| 3.2. Енергетичний аудит будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності | 522,00 | 540,00 | 378,00 | 1440,00 |
| 3.3. Модернізація вуличного освітлення шляхом запровадження інноваційних енергозберігаючих технологій | 20000,00 | 50000,00 | 53000,00 | 123000,00 |
| 3.4. Обладнання пішохідних переходів в м.Чернівцях вітчизняними комплексними системами освітлення, дорожніми знаками і розміткою з використанням енергозберігаючих технологій (світлодіодного освітлення і сонячних батарей як джерела живлення) | 500,00 | 500,00 | 1000,00 | 2000,00 |
| 3.5. Оснащення житлового фонду та будівель комунальної власності автоматизованими приладами обліку і регулювання постачання і споживання теплової енергії, води |  | 15500,00 | 15500,00 | 31000,00 |
| 3.6. Будівництво індивідуальної котельні на твердому паливі в Новоселицькій гімназії м.Новоселиця Чернівецької області |  |  | 1300,00 | 1300,00 |
| 3.7. Реконструкція газових топкових під котельню з встановленням котлів на твердому паливі в Подвірненській ЗОШ І-ІІІ ступенів у с.Подвірне Новоселицького району |  |  | 1100,00 | 1100,00 |
| 3.8. Реконструкція котельні із заміною електричних котлів на твердопаливні в Ванчиківецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів у с.Ванчиківці Новоселицького району |  |  | 1100,00 | 1100,00 |
| 3.9. Капітальний ремонт діючої котельні на твердому паливі в Глибоцькому ліцеї, в смт. Глибока, Глибоцький район |  | 669,23 |  | 669,23 |
| 3.10. Проведення заходів з енергозбереження в приміщенні Чернівецького комунального центру «Турбота» |  | 55,00 |  | 55,00 |
| 3.11. Заміщення споживання природного газу на альтернативні види палива (тверде паливо) в освітніх закладах населених пунктів Заставнівського району |  | 3329,90 |  | 3329,90 |
| 3.12. Мала ГЕС − міст в с.Волошкове Сокирянського району | 10000,00 | 40000,00 | 50000,00 | 100000,00 |
| 3.13. Будівництво та введення в експлуатацію сонячних електростанцій у с.Горбова (урочище Бейкуляса) та с.Годинівка (урочище Улучя) Герцаїв-ського району |  | 300000,00 | 448000,00 | 748000,00 |
| 3.14. Реконструкція шлюзу та мінігідроелектростанції на р.Черемош у с.Іспас Вижницького району |  | 3700,00 | 2000,00 | 5700,00 |
| 3.15. Формування регіональної екологічної мережі |  | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| 3.16. Інтегроване управління відходами у місті Сокиряни | 942,00 | 4195,00 | 2682,00 | 7819,00 |
| 3.17. Створення сучасної інноваційної системи збору, сортування та вивозу твердих побутових відходів в Герцаївському районі |  | 9000,00 |  | 9000,00 |
| 3.18. Будівництво заводу із переробки ТПВ (твердих побутових відходів) у м.Чернівці |  | 120000,00 | 120000,00 | 240000,00 |
| 3.19. Створення еколого-просвітницьких центрів |  | 300,00 | 195,00 | 495,00 |
| 3.20. Виконання першочергових протизсувних заходів на схилах в районі вулиць А.Барбюса − Одеської в м.Чернівці |  | 60000,00 | 58883,00 | 118883,00 |
| 3.21. Створення цілісної системи протипаводкового захисту м.Вашківці | 280,00 | 4000,00 | 4000,00 | 8280,00 |
| 3.22. Недопущення підтоплення приміської території м.Чернівці шляхом проведення русло регулюючих робіт в с.Задубрівка Заставнівського району |  | 800,00 |  | 800,00 |
| 3.23. Будівництво берегоукріплюючих та дренажних систем та споруд на території м.Герца |  | 7112,05 |  | 7112,05 |
| 3.24. Реалізація концепції проти-пожежної безпеки із встановленням датчиків сигналізації та придбанням протипожежного автомобіля у Великокучурівській сільській об'єднаній територіальній громаді |  | 1427,00 |  | 1427,00 |
| Разом | 32244,00 | 621448,18 | 759373,00 | 1413065,18 |

- Умови та ризики

Загальні умови, що мають значення для впровадження Програми, як і в попередньому розділі полягають в успішності задекларованих Урядом України реформ, а також ефективності реагування на зовнішні виклики, пов‘язані з військовим конфліктом. Наступними важливими умовами успішності реалізації цієї Програми є доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, а також доступність іншого передбаченого конкретними проектами фінансування для реалізації проектних ідей Плану заходів.

Наступними умовами є технічна спроможність та достатність виконавчого потенціалу для впровадження проектних ідей, а також ефективна і дієва Агенція регіонального розвитку, яка зможе координувати реалізацію усіх проектних ідей, сприяти залученню додаткових коштів і проведенню лобістської діяльності.

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми 3 «Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища» з іншими Програмами Плану заходів.

Основні ризики, пов’язані з реалізацією Програми:

- невиконання дохідної частини місцевих бюджетів, відсутність коштів у бюджеті розвитку;

- відсутність задекларованих обсягів фінансування у Державному фонді регіонального розвитку або порушення процедур подання проектів для отримання коштів;

- відсутність альтернативних джерел фінансування проектних ідей;

- поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності;

- недостатність попереднього досвіду реалізації проектних ідей органами місцевого самоврядування;

- низька спроможність потенційних виконавців проектних ідей Програми;

- пасивність «агентів регіонального розвитку», зокрема інституційних партнерів проектних ідей Програми;

- низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектних ідей.

Рекомендації:

Реалізація цієї Програми потребує спільних зусиль влади, інвесторів, донорів та активної участі інститутів громадянського суспільства.

Важливе значення для реалізації Програми має отримання фінансових ресурсів та технічної допомоги з боку проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема ЄС).

Прискорити реалізацію проектних ідей і сприяти отриманню максимальної віддачі може досвід інших регіонів і країн.

3. Основні суб’єкти реалізації Стратегії

Матриця основних суб’єктів та їх роль у впровадженні Плану заходів з реалізації у 2015 − 2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року представлено у таблиці.

| Суб’єкти | Участь у впровадженні | Участь у фінансуванні | Участь у моніторингу і оцінці (МіО) |
| --- | --- | --- | --- |
| Обласна, районні адміністрації та органи місцевого самоврядування | В якості партнерів здійснення проектних ідей або бенефіціарів їх результатів | Спільне фінансування реалізації проектних ідей | Безпосередньо для проектних ідей зі спільним фінансуванням |
| Міністерства, відомства, установи | В якості партнерів здійснення проектів для відповідних галузей | Спільне фінансування проектних ідей, в яких вони конкретно зацікавлені | Безпосередньо для проектних ідей зі спільним фінансуванням |
| Проекти та програми міжнародної технічної допомоги | Надання (міжнародної) технічної допомоги (за потребою) | Спільне фінансування більшості проектних ідей | Безпосередньо для проектних ідей зі спільним фінансуванням |
| Приватні інвестори і підприємства | Учасники в проектах з приватним компонентом в якості бенефіціарів або партнерів реалізації проектних ідей | Фінансовий внесок в проектних ідей з приватним компонентом | Безпосередньо для проектних ідей зі спільним фінансуванням |
| Обласні, районні і місцеві зацікавлені сторони | В якості партнерів або бенефіціарів проектних ідей, в яких вони безпосередньо зацікавлені | Спільне фінансування здійснення проектних ідей, від яких вони мають безпосередню вигоду | Надання інформації для моніторингу й наступної діяльності |
| Спеціалізовані НУО, асоціації та установи | Управління проектами у сферах, де вони можуть продемонструвати відповідні знання / рекомендації | Головним чином у зв’язку з заходами зі збору коштів | Підготовка звітів і ввідних ресурсів для моніторингу відповідних проектних ідей |
| Університети, інститути, освітні заклади | Забезпечення практичних знань (ноу-хау), технічної допомоги | Спільне фінансування проектних ідей, в яких вони зацікавлені | Фахові знання, дані і статистичні звіти для моніторингу у відповідних сферах |
| Агенція регіонального розвитку | Запуск проектів (розробка описів проектів, організація запрошення до торгів, лобіювання, нагляд) | Ключова дійова особа у зборі коштів для реалізації Стратегії | Моніторинг реалізації проектних ідей |

- 4. Каталог проектних ідей

Каталог проектних ідей містить перелік назв та змісту основних майбутніх проектів, впровадження яких має важливе значення для успішного виконання цього Плану заходів з реалізації у 2015 − 2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року. Каталог складається з проектних ідей, відібраних експертами Робочої групи та зовнішніми консультантами.

- Проектні ідеї Програми 1. Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку

Проектні ідеї напряму 1.1. Розвиток малого та середнього бізнесу на інноваційній основі

| - Номер і назва завдання: | 1.1.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.1. Буковинський бізнес-інкубатор на базі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Формування передумов інноваційного розвитку малого бізнесу на Буковині. 2. Сприяння реалізації бізнес-ідей (стартапів), пошук потенційних інвесторів та кредиторів. 3. Надання комплексу послуг у сфері бізнес-планування, юрисприденції, бухгалтерського обліку, консалтингу тощо. 4. Підтримка найбільш вмотивованих до інноваційної діяльності і підприємництва. 5. Набуття студентами практичних знань та розвиток креативних здібностей у сфері підприємництва та бізнес-планування. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 200 − 500 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Буковинський бізнес-інкубатор − це спеціальна структура, що надає малим підприємствам (стартапам) на пільгових умовах приміщення, засоби зв’язку, оргтехніку та необхідне устаткування. Поряд з цим, бізнес-інкубатор надає підприємствам ще цілий спектр послуг − бухгалтерських, юридичних, а також допомагає в отриманні фінансових коштів на розвиток справи й виході на ринок. Бізнес-інкубатор створює найбільш сприятливі умови для стартового розвитку малих підприємств шляхом надання комплексу послуг і ресурсів: забезпечує підприємства площею на пільгових умовах, засобами зв’язку, оргтехнікою, необхідним устаткуванням, навчанням персоналу, консалтингом тощо. В рамках бізнес-інкубатора надаватимуться послуги у сфері бізнес-планування, послуги адміністративно-дозвільного характеру (отримання дозволів) для суб’єктів господарювання, консультаційні послуги та послуги з ведення бухгалтерського обліку фізичних та юридичних осіб, послуги реєстрації та ліквідації суб’єктів господарювання, а також здійснюватиметься робота над грантовими пропозиціями, фандрейзингова діяльність (пошук та залучення партнерів під реалізацію проектів), робота по організації і проведенню тренінгів, круглих столів, роуд-шоу, науково-практичних конференцій, наукових досліджень, створення інформаційних баз даних, створення економічного (дискусійного) клубу та ін. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Збільшення кількості малих підприємств, що працюють у регіоні. - Підвищення рівня зайнятості. - Збільшення інвестицій в економіку регіону. - Збільшення кількості інноваційно-активних підприємств. Активізація інноваційної діяльності малих підприємств. - Покращення бізнес-планування суб’єктами МСП. - Розвиток провідних галузей економіки регіону. - Покращення конкурентоспроможності суб’єктів МСП. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1. Формування робочої групи. Розробка моделі бізнес-інкубатора із врахуванням світового досвіду успішної роботи бізнес-інкубаторів. Розробка установчих документів і статуту. 2. Погодження рішення про виділення і оснащення приміщення з частини наявного аудиторного фонду Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 3. Створення Буковинського бізнес-інкубатора на базі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Формування штату кваліфікованих працівників. 4. Формування маркетингової стратегії та розповсюдження інформації про Буковинський бізнес-інкубатор. Створення рекламного матеріалу (реклама на радіо, телебаченні, в інтернеті та соціальних мережах, промо-ролик, банери, листівки, флаєри, плакати тощо). 5. Забезпечення функціонування інноваційного бізнес-інкубатора на території Чернівецької області. Надання якісних послуг у сфері бізнес-плануванні, консалтингу тощо. (Учасники конкурсу бізнес-ідей – резиденти бізнес-інкубатора). 6. Оприлюднення інформації про результати роботи Буковинського бізнес-інкубатора у ЗМІ, випуск спеціалізованих брошур. |  |  |  |
| Період здійснення: | Січень 2016 р. – грудень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 400,00 | 500,00 | 900,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, бізнес, донори (гранти). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Суб’єкти господарювання, фінансово-кредитні установи, студенти, молодь, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, Чернівецька обласна державна адміністрація, Чернівецька обласна рада, районні державні адміністрації, провідні навчальні заклади регіону, громадські організації та ін. |  |  |  |
| Інше: | Пріоритетними стартапами є ті, які відповідність наступним критеріям: інноваційна діяльність, збереження довкілля (екологія), впровадження енергоефективних технологій, розвиток провідних галузей економіки регіону (промисловий сектор, аграрний сектор, туризм, наукоємні послуги та ін.), соціальна відповідальність бізнесу. Налагодження співпраці у рамках Буковинського бізнес-інкубатора між студентами, науковцями, представниками громадських організацій, органів влади, бізнесу та фінансово-кредитних установ сприятиме розвитку підприємництва в Чернівецькій області. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.1.2. Розширення можливостей навчальних закладів у сфері підтримки розвитку МСП. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.2. Буковинський регіональний конкурс «Марафон бізнес-ідей». |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Формування передумов інноваційного розвитку малого бізнесу на Буковині. 2. Активізація участі молоді у громадському житті шляхом виявлення і підтримки найбільш талановитих, соціально відповідальних та вмотивованих до інноваційної діяльності і підприємництва, а також сприяння реалізації їхніх бізнес-ідей. 3. Набуття практичних знань та розвиток креативних здібностей у сфері підприємництва та бізнес-планування. 4. Донесення цікавих, практичних і змістовних бізнес-ідей до органів місцевої влади, потенційних інвесторів та кредиторів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 600 − 1000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Буковинський регіональний конкурс «Марафон бізнес-ідей» проводитиметься два рази на рік. Даний проект представлятиме собою розробку, обговорення та захист креативних бізнес-ідей, що є можливістю для молоді застосувати свої теоретичні знання на практиці, проявити обізнаність, інтелектуальні, творчі і лідерські здібності та здатність до підприємницької діяльності. По завершенні проекту цікаві, змістовні і практичні бізнес-ідеї буде донесено до потенційних інвесторів та кредиторів. Пріоритети: реалізація інноваційних проектів, збереження довкілля (екологія), впровадження енергоефективних технологій, розвиток провідних галузей економіки регіону (промисловий сектор, аграрний сектор, туризм, наукоємні послуги та ін.), соціальна відповідальність бізнесу. Налагодження співпраці молоді, студентства, науковців, провідних економістів, представників органів влади, бізнесу та фінансово-кредитних установ сприятиме розвитку підприємництва в Чернівецькій області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Збільшення кількості малих підприємств, що працюють у регіоні. - Підвищення рівня зайнятості. - Збільшення інвестицій в економіку регіону. - Збільшення кількості інноваційно-активних підприємств. Активізація інноваційної діяльності малих підприємств. - Покращення бізнес-планування суб’єктами МСП. - Розвиток провідних галузей економіки регіону. - Покращення конкурентоспроможність суб’єктів МСП. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1. Формування робочої групи (організаційного комітету) проекту. Розробка і затвердження регламенту та основних правил участі в конкурсі. 2. Формування маркетингової стратегії та розповсюдження інформації щодо регіонального конкурсу «Марафон бізнес-ідей». Створення рекламного матеріалу (промо-ролик, банери, листівки, флаєри, плакати, реклама на радіо, телебаченні, в інтернеті та соціальних мережах). Створення офіційного веб-сайту проекту. Проведення прес-конференцій. 3. Надання консультацій, пов’язаних із участю потенційних учасників та партнерів. 4. Реєстрація заяв учасників конкурсу. Замовлення необхідних послуг з обслуговування учасників заходу в рамках проектної діяльності. 5. Розміщення робіт учасників та інформаційних проспектів на спеціально створених стендах в облаштованому для цього місці центрального корпусу Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича. Ознайомлення з роботами конкурсантів фахового журі та всіх бажаючих. 6. Публічне обговорення та захист власних бізнес-ідей конкурсантами. 7. Формування банку бізнес-ідей Чернівецької області та подання їх (за згодою конкурсантів) на розгляд органам влади, представникам бізнесу, потенційним інвесторам і кредиторам, щодо можливої підтримки їхньої реалізації. 8. Оприлюднення інформації про результати реалізації проекту у ЗМІ, випуск спеціалізованих брошур, присвячених висвітленню Буковинського регіонального конкурсу «Марафон бізнес-ідей». |  |  |  |
| Період здійснення: | Січень 2016 р. – грудень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 200,00 | 250,00 | 450,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, бізнес, донори (гранти). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька обласна державна адміністрація, Чернівецька обласна рада, Державна фіскальна служба у Чернівецькій області, Чернівецький обласний центр зайнятості, районні державні адміністрації, Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, провідні навчальні заклади регіону, суб’єкти господарювання, фінансово-кредитні установи, студенти, молодь, громадські організації та ін. |  |  |  |
| Інше: | Однією з передумов становлення громадянського та демократичного суспільства в Україні є розвиток підприємств малого та середнього бізнесу. На регіональному рівні відсутні соціально-освітні проекти, де б у рамках співпраці молоді з науковцями, представниками громадських організацій, органів влади, бізнес-структур, фінансово-кредитних установ була надана можливість розвивати власні підприємницькі ініціативи, реалізовувати інноваційні ідеї. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.2. Розширення можливостей навчальних закладів у сфері підтримки розвитку МСП. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.3. Впровадження та підтримка шкільного факультативного курсу «Організація власного бізнесу». |  |  |  |
| Цілі проекту: | Метою реалізації проекту є розвиток в учнів культури підприємництва, лідерських якостей та необхідних знань на основі запровадження елементів економічної освіти та удосконалення профорієнтаційної роботи. Завданнями проекту є: - формування передумов інноваційного розвитку малого бізнесу на Буковині; - здобуття знань та практичних вмінь у сфері підприємницької діяльності; - підвищення ефективності профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах; - ознайомлення з кращими прикладами досвіду у сфері розвитку професійної активності, лідерства та підприємництва. |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Педагогічні працівники (100 осіб), учні загальноосвітніх закладів та ПТНЗ (3000 осіб щорічно). |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект спрямований на підготовку учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів до життя в сучасних ринкових умовах на основі розвитку лідерських та підприємницьких якостей, формування економічної і ділової культури, раціонального економічного мислення, незалежно від майбутньої професії. Ключова увага приділяється ознайомленню з різними способами підготовки учнів до виконання ролі підприємця – планування економічної діяльності, створення бізнес-плану, планування маркетингової та рекламної діяльності, аналіз руху коштів у фірмі, організації та діяльності власного підприємства. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Підвищення рівня економічної грамотності та культури випускників загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів. - Активізація та підвищення ефективності профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах. - Адаптація випускників ЗНЗ до умов сучасного ринку праці. - Підготовка освітян до реалізації державної освітньої політики з питань формування життєвих компетентностей старшокласників. - Запровадження проекту в навчально-виховний процес навчальних закладів області. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Підготовка і видання навчально-методичних матеріалів шкільного факультативного курсу «Організація власного бізнесу». - Підготовка педагогічних працівників, які залучені до реалізації проекту. - Проведення масових заходів з питань розвитку малого підприємництва, формування лідерських якостей, профорієнтаційної роботи у навчальних закладах. - Навчання учнів за розробленими освітніми програмами. - Створення шкільних клубів підприємництва. - Проведення щорічного оцінювання та моніторингу проекту за визначеними показниками з метою оцінювання ефективності реалізації проекту та окреслення подальших пріоритетів. - Висвітлення ходу реалізації проекту в засобах масової інформації. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 400,00 | 500,00 | 900,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні кошти. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька обласна державна адміністрація, навчальні заклади та установи освіти. |  |  |  |
| Інше: | Формування умов розвитку підприємництва в Чернівецької області необхідно розпочати із шкільної освіти. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.1.3. Активізація інноваційної діяльності МСП. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.4. Створення та/або розвиток об’єктів інноваційної інфраструктури. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення розвитку інноваційної структури в області, спроможної ефективно використовувати наявний науково-технічний потенціал, насамперед, вищих навчальних закладів, та створення умов для прискореного впровадження інновацій навіть в умовах обмеження бюджетного фінансування. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 909000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На даний час інноваційна інфраструктура в області, як і в Україні в цілому, є функціонально неповною, тобто не охоплює усі ланки інноваційного процесу «від ідеї до впровадження». Запропонований проект передбачає створення та забезпечення функціонування інноваційної інфраструктури (центрів трансферу технологій, наукових та індустріальних парків, центрів інноваційної діяльності тощо); підвищення кваліфікації представників органів влади у сфері інноваційної діяльності та інтелектуальної власності. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності. - Розвиток мережі елементів інноваційної інфраструктури, зокрема, на базі Чернівецького національного університету, Чернівецького інституту Київського торгово-економічного університету тощо. - Збільшення кількості суб’єктів малого підприємництва, які реалізують інноваційні проекти. - Підвищення інноваційної активності промислових підприємств. - Прискорення темпів виробництва інноваційної продукції. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Проведення щорічного моніторингу діяльності інноваційних структур, інформаційно-аналітичне супроводження даного процесу. - Проведення навчання та підвищення кваліфікації державних службовців різних рівнів, діяльність яких пов’язана з формуванням та реалізацією інноваційною політики. - Проведення інформаційної компанії (поширення інформації) в засобах масової інформації щодо стану розвитку та особливостей діяльності інноваційних структур в області. - Проведення виставкових заходів із метою популяризації перспективних наукових розробок та привернення до них уваги потенційних споживачів. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 450,00 | 450,00 | 900,00 |
| Джерела фінансування: | Міжнародні донори, кошти вищих навчальних закладів, бізнес. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Вищі навчальні заклади; суб’єкти господарювання, які займаються інноваційною діяльністю; відповідні структурні підрозділи Чернівецької ОДА, громадські організації. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.1.4. Активізація фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого бізнесу. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.5. Створення фонду мікрокредитів суб’єктам малого підприємництва для ведення власної справи. |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Формування передумов інноваційного розвитку малого бізнесу на Буковині. 2. Забезпечення суб’єктам МСП доступу до прийнятних за ціною фінансових ресурсів. 3. Підвищення конкурентоспроможності суб’єктів МСП. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 100 − 150 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Важливою проблемою, з якою стикаються суб’єкти МСП є пошук дешевих фінансових ресурсів, необхідних для організації власного бізнесу, здійснення інвестиційної діяльності, реалізації інноваційних проектів. Основною причиною труднощів, з якими стикаються суб’єкти МСП при отриманні коштів у комерційних банках, є високі процентні ставки, як наслідок при кредитуванні суб’єктів МСП ризик неповернення вважається досить великим. Даний проект передбачає активізацію фінансово-кредитної підтримки у Чернівецькій області з метою надання можливостей підприємцям реалізовувати інвестиційно привабливі бізнес-проекти та розширювати бізнесову діяльність і, як наслідок, покращити конкурентоспроможність. Механізм функціонування фінансово-кредитної підтримки передбачає наступне: 1. Рішення про надання кредитів приймає Інвестиційний комітет розпорядника коштів. 2. Суб’єкти МСП звертаються до розпорядника коштів щодо отримання кредиту та подають необхідний пакет документів. Розпорядник коштів проводить аналіз фінансово-господарського стану позичальника, оцінку поданого інвестиційного проекту та проводить перевірку на відповідність умовам щодо отримання позики. 3. У разі прийняття позитивного рішення Інвестиційного комітету, розпорядник коштів укладає із суб’єктом господарювання договір про надання кредиту. 4. Розпорядник коштів видає кредит позичальнику в обсязі не більше 200 тис.грн. під 5% річних. Обов’язковою умовою є залучення до реалізації проекту власних коштів позичальника в розмірі не менше 30% загальної вартості проекту. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Збільшення кількості малих підприємств, що працюють у регіоні. - Полегшення доступу суб’єктам МСП до фінансових ресурсів. - Підвищення рівня зайнятості. - Збільшення інвестицій в економіку регіону. - Збільшення кількості інноваційно-активних підприємств. Активізація інноваційної діяльності малих підприємств. - Розвиток провідних галузей економіки регіону. - Покращення конкурентоспроможності суб’єктів МСП. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Підготовка ТЕО фінансово-кредитної підтримки МСП. - Промоція фінансово-кредитної підтримки МСП в області. - Налагодження контактів і проведення переговорів із суб’єктами МСП (учасниками регіонального конкурсу бізнес-ідей). - Формування фінансових коштів для фінансово-кредитної підтримки. - Організація процесу подання і розгляду кредитних заявок. Укладення угод про кредитування суб’єктів МСП. - Надання відібраним позичальникам кредитів під 5% річних. - Здійснення контролю і моніторингу за поверненням кредитів. - Оприлюднення інформації про результати реалізації програми мікрокредитування у ЗМІ. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 4000,00 | 5000,00 | 9000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, інші місцеві бюджети, бізнес, донори (гранти). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Чернівецька обласна рада, районні державні адміністрації, суб’єкти господарювання, фінансово-кредитні установи, студенти, молодь, громадські організації та ін. |  |  |  |
| Інше: | За рахунок бюджетних коштів можна прокредитувати до 150 перспективних бізнес проектів (стартапів) на прийнятних пільгових умовах (під 5% річних). Нараховані відсотки покривають витрати на адміністрування програми. Бюджет при цьому не втрачає, так як кредити назад повертаються. Але за рахунок створених нових підприємств, що здійснюють інноваційну діяльність суттєво розширюється база оподаткування. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.1.4. Активізація фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого бізнесу. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.6. Ярмарок кредитів для інноваційного малого бізнесу за участю фінансово-кредитних установ регіону. |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Формування передумов інноваційного розвитку малого бізнесу на Буковині. 2. Забезпечення суб’єктам МСП доступу до прийнятних за ціною фінансових ресурсів. 3. Підвищення конкурентоспроможності суб’єктів МСП. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 150 − 200 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Важливою проблемою, з якою стикаються суб’єкти МСП є пошук дешевих фінансових ресурсів, необхідних для організації власного бізнесу, здійснення інвестиційної діяльності, реалізації інноваційних проектів. Основною причиною труднощів, з якими стикаються суб’єкти МСП при отриманні коштів у комерційних банках, є високі процентні ставки, як наслідок при кредитуванні суб’єктів МСП ризик неповернення вважається досить великим. Даний проект передбачає активізацію фінансово-кредитної підтримки у Чернівецькій області з метою надання можливостей підприємцям реалізовувати інвестиційно привабливі бізнес-проекти та розширювати бізнесову діяльність і, як наслідок, покращити конкурентоспроможність. Механізм функціонування фінансово-кредитної підтримки передбачає наступне: 1. Укладання угоди (меморандуму) між Чернівецькою ОДА і фінансово-кредитними установами, насамперед комерційними банками, щодо надання кредитів суб’єктам МСП на пільгових умовах (участі у ярмарку кредитів для інноваційного малого бізнесу). 1. Рішення про надання кредитів приймаються фінансово-кредитними установами. 2. Суб’єкти МСП звертаються до фінансово-кредитних установ щодо отримання кредиту та подають необхідний пакет документів. Після проведення аналізу фінансово-господарського стану позичальника, оцінки поданого інвестиційного проекту на відповідність умовам щодо отримання позики приймається відповідне рішення. 3. У разі прийняття позитивного рішення фінансово-кредитна установа укладає із суб’єктом господарювання договір про надання кредиту. 4. Фінансово-кредитна установа видає кредит позичальнику в обсязі не більше 200 тис.грн. під 5% річних. Обов’язковою умовою є залучення до реалізації проекту власних коштів позичальника в розмірі не менше 30% загальної вартості проекту. Участь у ярмарку кредитів для інноваційного малого бізнесу хоча б 30 банківських установ із зобов’язанням надати кредит один раз протягом року на суму 200 тис.грн. дасть можливість щорічно акумулювати до 5−6 млн.грн. кредитів суб’єктам МСП на пільгових умовах. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Збільшення кількості малих підприємств, що працюють у регіоні. - Полегшення доступу суб’єктам МСП до фінансових ресурсів. - Підвищення рівня зайнятості. - Збільшення інвестицій в економіку регіону. - Збільшення кількості інноваційно-активних підприємств. Активізація інноваційної діяльності малих підприємств. - Розвиток провідних галузей економіки регіону. - Покращення конкурентоспроможності суб’єктів МСП. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Підготовка ТЕО фінансово-кредитної підтримки МСП. - Промоція фінансово-кредитної підтримки МСП в області. - Налагодження контактів і проведення переговорів із банками щодо надання кредитів суб’єктам МСП (учасниками регіонального конкурсу бізнес-ідей). - Формування фінансових коштів для фінансово-кредитної підтримки. - Організація процесу подання і розгляду кредитних заявок. Укладення угод про кредитування суб’єктів МСП. - Надання відібраним позичальникам кредитів під 5% річних. - Здійснення контролю і моніторингу за поверненням кредитів. - Оприлюднення інформації про результати фінансово-кредитної підтримки МСП у ЗМІ. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 200,00 | 250,00 | 450,00 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, бізнес, донори (гранти). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Чернівецька обласна рада, районні державні адміністрації, суб’єкти господарювання, фінансово-кредитні установи, студенти, молодь, громадські організації та ін. |  |  |  |
| Інше: | За рахунок залучених коштів від фінансово-кредитних установ можна прокредитувати близько 200 перспективних бізнес проектів (стартапів) на пільгових умовах (під 5% річних). За рахунок створених нових підприємств, що здійснюють інноваційну діяльність, суттєво розширюється база оподаткування. |  |  |  |

Проектні ідеї напряму 1.2. Формування бренду області, залучення інвестицій, розвиток міст і сільських територій

| - Номер і назва завдання: | 1.2.1. Формування бренду області. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.7. Маркетинговий виставковий бренд-офіс на колесах для представлення області на ринку України і за кордоном. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Формування позитивного інвестиційного іміджу регіону та реалізація ефективної регіональної політики через створення бренду Чернівецької області та його ефективного використання. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 909000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В даний час розробка та впровадження бренду області є актуальною вимогою часу та необхідністю реалізації ефективної регіональної політики. Брендинг регіону є комплексом заходів, що дозволяє встановити тверді позиції регіону за рахунок розробки ефективної стратегії позиціонування і просування бренду на ринок. Бренд Чернівецької області, розроблений в рамках реалізації проекту, стане одним із визначальних факторів іміджевого сприйняття регіону, сприятиме створенню додаткових конкурентних переваг і є активом регіональної економіки. В даному проекті передбачено комплекс заходів щодо розробки бренду області та його впровадження, орієнтованих на досягнення якісних результатів. Використання технологій брендингу сприятиме розвитку інвестиційної привабливості Буковини, Також, проект передбачає розробку стратегії і програми комплексного просування бренду області. Це дозволить оптимізувати бюджетні та позабюджетні витрати на інформаційні, соціокультурні, спортивні та інші проекти, які в будь-якому випадку відбуваються в області, результати реалізації яких цілеспрямовано синтезуються в посилення бренду, розвиток позитивного образу регіону та його керівництва в сприйнятті цільових аудиторій: органів центральної влади, місцевих та закордонних інвесторів, асоціацій бізнесу, інститутів громадянського суспільства, засобів масової інформації. Одним із заходів є закупівля автомобіля та створення «маркетингового виставкового офісу на колесах» для представлення області на різних форумах та виставкових заходах. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створення «маркетингового виставкового офісу на колесах» як бренду області. - Підвищення інвестиційної привабливості Чернівецької області як території. - Посилення конкурентоспроможності продукції місцевих виробників на національному та міжнародному ринках. - Створення іміджу регіону, який дозволяє більш інтенсивно розвивати нові галузі та види діяльності. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Створення робочої групи, розробка ключових вимог до бренду області та технічного завдання. - Визначення виконавців – розробників бренду області. - Розробка бренду регіону та стратегії його впровадження. - Громадське обговорення бренду області. - Презентація створеного бренду області. - Впровадження та підтримка бренду області згідно розробленої стратегії, виготовлення презентаційних матеріалів. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 650,00 | 75,00 | 725,00 |
| Джерела фінансування: | Донорські організації, бізнес. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Громадські організації, місцеві органи виконавчої влади, ОМС, мешканці області. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.2.1. Формування бренду області. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.8. Формування бренду Чернівецької області як інвестиційно-привабливого регіону та регіону із значним туристичним потенціалом. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Розроблення системи візуальної ідентифікації бренду Чернівецької області. - Формування у свідомості цільових аудиторій впливу сталого образу Чернівецької області як інвестиційної та туристичної привабливої території та території, привабливої для проживання. - Формування бренд-орієнтованої організаційної структури управління територією. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Безпосередніми вигодонабувачами проекту є населення області (понад 900 тис. мешканців). Опосередкованими вигодонабувачами проекту є все населення України, оскільки запропоновані в проекті заходи в стратегічній перспективі сприятимуть підвищенню фінансової незалежності регіону та виведенні його зі статусу дотаційного. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В даний час розробка та впровадження бренду області є актуальною вимогою часу та необхідністю реалізації ефективної регіональної політики. На сучасному етапі регіони України стають суб’єктами конкурентної боротьби за обмежені за своєю природою інвестиційні ресурси та туристичні потоки. Це актуалізує потребу удосконалення концептуальних підходів щодо територіального управління ними та приведення їх у відповідність до вимог зовнішнього середовища, умови діяльності якого слід описувати маркетинговими категоріями. Інтегрованим маркетинговим інструментарієм, що дає можливість координації усіх заходів з формування іміджу регіону та його ефективного представлення назовні є інструментарій територіального брендингу. Проект спрямовано на формування образу Чернівецької області як регіону, привабливого для інвестування, а також як території із значним туристичним потенціалом. Максимально стислим візуальним виразником ідеї бренду Чернівецької області є його зовнішнє оформлення у всіх ймовірних варіантах застосування. Тому одне із завдань, яке планується вирішити в рамках проекту, пов’язане із розробленням системи візуальної ідентифікації бренду регіону. Заходи, заплановані в рамках проекту, націлені як на зовнішню по відношенню до регіону аудиторію (потенційних інвесторів, туристів, широкий загал), так і на внутрішню (населення області, представницькі органи влади, громадський та підприємницький сектори). У першому випадку заходи передбачають прямий характер впливу з метою підвищення інвестиційної та туристичної привабливості Чернівецької області, що, в т.ч., повинно призвести до реалізації конкретних інвестиційних планів та збільшенні вхідних туристичних потоків вже у часових рамках, відведених на реалізацію проекту. В другому випадку метою заходів є формування т.зв. «кіл сприяння», які становитимуть вагомий актив для досягнення цілей проекту, підвищення рівня регіонального патріотизму серед мешканців Чернівецької області, їх активізація у вирішенні як поточних, так і стратегічних завдань розвитку. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Підвищення рівня привабливості регіону як об’єкту інвестування та як місця туристичної поїздки. - Підвищення рівня самоідентифікації населення області із регіоном (регіональний патріотизм). - Створення системи візуальної ідентифікації бренду Чернівецької області. - Формування системи управління брендом Чернівецької області. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розроблення системи візуальної ідентифікації бренду Чернівецької області (візуалізації бренду, бренд-бук, носії візерунку марки і т.п.). - Проведення циклу тематичних семінарів і майстерень для представників органів місцевого самоврядування, державної влади, громадських організацій та бізнес-середовища. - Проектування та імплементація організаційних змін в частині створення постійно діючої системи управління брендом Чернівецької області. - Організація діяльності з просування області в мережі інтернет (через створені тематичні сайти, найбільш популярні соціальні мережі, шляхом активного представлення Чернівецької області на діючих тематичних інтернет-ресурсах). - Проведення рекламних кампаній через місцеві та загальнонаціональні ЗМІ. |  |  |  |
| Період здійснення: | Березень 2015 − грудень 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Всього |
|  | - | 150,00 | 200,00 | 350,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, партнери проекту, грантові кошти. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Чернівецька обласна рада, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, провідні навчальні заклади, громадські організації, найбільші підприємства регіону. |  |  |  |
| Інше: | При формуванні бренду області необхідним є врахування визначеного Стратегією розвитку Чернівецької області на період до 2020 року стратегічного бачення Чернівецької області: «Чернівецька область – це екологічно чистий, транскордонний регіон із європейськими стандартами життя, високим науковим потенціалом, мультикультурний центр країни, лідер з розвитку малого та середнього бізнесу на інноваційній основі». |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.2.2. Залучення інвестицій в економіку регіону. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.9. Розроблення (оновлення) містобудівної документації Сокирянського району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Забезпечення сталого розвитку населених пунктів району. - Раціональне використання земель, створення повноцінного і безпечного середовища, врахування державних, громадських та приватних інтересів при плануванні, забудові та іншому використанні територій району. - Оновлення містобудівної документації (розроблення генеральних планів, детальних планів, планів зонування). |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сокирянський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 43743 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Наявність вчасно розробленої та якісної містобудівної документації з планування територій забезпечує надійну основу в системі управління розвитком територій та прийнятті рішень із нагальних питань формування їх соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, розміщення всіх видів будівництва, обґрунтування розмірів субвенцій на розвиток регіону та контроль за їх використанням, здійснення адміністративно-територіальної реформи, встановлення та зміни меж населених пунктів, залучення інвестицій в будівництво та інші види підприємницької діяльності. Містобудівна документація 29 населених пунктів району підлягає оновленню, оскільки більшість генеральних планів населених пунктів району розроблені в 1970-1980 роках. Для малих сіл генплани не розроблялись взагалі. За вимогами чинного містобудівного законодавства планувальна документація розроблялась тільки на центральну (перспективну) частину села. Решта території села вважалася неперспективною, а розміщена на ній забудова підлягала зселенню в центральну частину населеного пункту. Будівництво здійснювалось за рахунок ущільнення існуючої забудови і зменшення площі присадибних ділянок до 0,12 га. Основним завданням проекту є послідовне розроблення та оновлення містобудівної документації району для забезпечення сталого розвитку населених пунктів, раціонального використання земель, створення повноцінного і безпечного життєвого середовища, врахування державних, громадських та приватних інтересів при плануванні, забудові та іншому використані території району. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечення всіх населених пунктів району придатною для користування містобудівною документацією, яка регулюватиме розвиток планування, забудови та інше використання територій населених пунктів району. - Узгодження пропозицій щодо раціонального використання земель. - Розроблення схеми інженерного захисту територій, вражених природними екзогенними процесами, безпечних умов проживання населення, забезпечення безаварійного функціонування об'єктів економіки, збереження існуючої забудови. - Встановлення та впорядкування меж населених пунктів району. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Основою оновлення та розробки містобудівної документації є проведення аерофотозйомки території району та оновлення картографічного матеріалу. Першочерговим є: - розроблення Схеми планування території Сокирянського району; - виконання інженерно-геологічних вишуків і обстежень, визначення територій, вражених природними екзогенними процесами; - розробка схем інженерного захисту територій із складними інженерно-геологічними умовами; - визначення першочергових заходів для попередження катастрофічних наслідків небезпечних техногенних явищ; - обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій; - визначення та встановлення меж населених пунктів; - урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій; - обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб; - забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів; - визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших об'єктів; - обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність; - визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом; - визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання; - охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів; - регулювання забудови населених пунктів та інших територій району. |  |  |  |
| Період здійснення: | Червень 2015 р. – грудень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 400,00 | 2596,75 | 2616,75 | 5613,50 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Сокирянська РДА, міська та сільські ради, сертифіковані архітектори. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.2.2. Залучення інвестицій в економіку регіону. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.10. Розроблення містобудівної документації (схеми планування території та генеральних планів) Великокучурівської сільської об’єднаної територіальної громади Сторожинецького району (сіл Великий Кучурів, Глибочок, Годилів, Снячів, Тисовець) разом із створенням та актуалізацією картографічного матеріалу. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Виготовлення оновленого (актуального) картографічного матеріалу; - Розробка генеральних планів населених пунктів, що входять до складу об’єднаної громади; - Створення сприятливих умов для сталого соціально-економічного розвитку громади; - Забезпечення раціонального розвитку територій населених пунктів та громади в цілому; - Встановлення режиму забудови територій та містобудівних обмежень. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Територія Великокучурівської сільської об’єднаної територіальної громади Сторожинецького району (сіл Великий Кучурів, Глибочок, Годилів, Снячів, Тисовець), а також прилеглих населених пунктів та м.Чернівці. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 14191 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено впровадження містобудівної діяльності; розроблення проектної документації, будівництво об’єктів; реконструкція існуючої забудови та територій; збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих земельних насаджень. Створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури; сворення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Забезпечення жителів громад комфортними умовами проживання, будівництва та ведення іншої господарської діяльності. 2. Визначення функціональних зон території дасть можливість більш якісно виготовити нормативно-грошову оцінку населених пунктів громади, що сприятиме збільшенню надходжень до бюджету на 50%. 3. Встановлення режиму забудови та розвиток інфраструктури дасть можливість інтегруватись в урбаністичну систему м. Чернівці. 4. Оновлений картографічний матеріал дасть можливість максимально ефективно користуватись всіма ресурсами громад, що забезпечить комфорт та якість проживання мешканців. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Виготовлення якісного оновленого картографічного матеріалу із застосуванням сучасних технологій автоматизації та обробки цифрових геопросторових даних; розробка схеми планування території громади; розробка генеральних планів населених пунктів: Великий Кучурів, Годилів, Глибочок, Снячів, Тисовець; запезпечення, ведення моніторингу містобудівних даних, що дасть можливість їх внесення в майбутньому до містобудівного кадастру вищих рівнів. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  |  | 2531,54 |  | 2531,54 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (90%), бюджет територіальної громади (10%). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Великокучурівська сільської об’єднана територіальна громада Сторожинецького району, суб’єкти господарювання, що мають право та можливість виготовляти картографічний матеріал та розробляти містобудівну документацію. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва заходу: | 1.2.2. Залучення інвестицій в економіку регіону. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.11. Створення індустріального парку «Новодністровський». |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Забезпечення зростання надходжень до місцевих бюджетів, у першу чергу, за рахунок створення додаткових робочих місць (податок на доходи фізичних осіб). - Забезпечення збалансованості та пропорційності соціально-економічного розвитку регіону. - Сприяння активній диверсифікації структури бізнесу міста Новодністровськ та Сокирянського району у виробничому відношенні. - Проведення модернізації й реструктуризації підприємств усіх видів діяльності з метою підвищення їхньої рентабельності й конкурентоспроможності. - Забезпечення стабільних умов інвестиційної діяльності протягом усього періоду створення, облаштування та функціонування індустріального парку. - Створення умов для підвищення добробуту й купівельної спроможності населення. - Забезпечення сприятливих умов для розвитку малого й середнього підприємництва завдяки діяльності індустріального парку. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Новодністровськ Сокирянського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 10900 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Стратегічним пріоритетом міста є розбудова нової промислової зони, яка повинна в майбутньому стати місцем розташування нових високотехнологічних та екологічно безпечних виробничих потужностей. Метою створення індустріального (промислового) парку є формування механізмів ефективного задоволення попиту інвесторів на майданчики, підготовлені для розміщення об'єктів промисловості, логістики та супутнього сервісу. Підвищення якості життя населення, підвищення розвитку району за допомогою покращення інвестиційного клімату, забезпечення зайнятості працездатного населення міста Новодністровськ та Сокирянського району через створення умов для розгортання на базі промислового парку конкурентоспроможних промислових виробництв і супутнього сервісу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створення сприятливих умов для розміщення нових підприємств, у тому числі іноземних. - Активізація процесів залучення в економіку зовнішніх і внутрішніх інвестицій. - Збільшення надходження до бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів). - Здійснення технічного переоснащення, забезпечення збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможних товарів. - Забезпечення ефективного використання потенціалу існуючих підприємств. - Збільшення регіональних темпів зростання промислового виробництва. - Збільшення числа зайнятого населення, як наслідок, покращення соціальних стандартів та економічної ситуації як у районі, так і у регіоні в цілому. - Збільшення розміру заробітної плати, підвищення рівня і якості життя населення. - Мінімізація негативного впливу кризи та її наслідків на економіку регіону. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розробка проектно-кошторисної документації. - Будівництво інженерних мереж. - Розповсюдження інформації про індустріальний парк серед потенційних інвесторів ( промоція). - Пошук керуючої компанії. - Наповнення індустріального парку. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 200,00 | 500,00 | 1000,00 | 1700,00 |
| Джерела фінансування: | Кошти інвесторів, бюджети різних рівнів (пільгові кредити, компенсації частини відсоткової ставки по кредитах і у вигляді безповоротної допомоги по цільових програмах), міжнародні донори. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Новодністровська міська рада, керуюча компанія та інші інвестори. |  |  |  |
| Інше: | Концепція створення Новодністровського індустріального парку розроблена відповідно до ЗУ «Про індустріальні парки». |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.2.2. Залучення інвестицій в економіку регіону. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.12. Створення електронних паспортів населених пунктів. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - - Підвищення інвестиційної привабливості регіону. - - Підвищення ефективності системи управління регіоном. - - Впровадження електронних паспортів населених пунктів області та формування єдиної бази. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 909000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Впровадження електронного паспорту населеного пункту області дозволить ефективно здійснювати моніторинг за трансформаційними процесами щодо розвитку територій для оперативного прийняття рішень за системою показників, які характеризують: - соціально-економічну, демографічну, екологічну ситуацію; - зайнятість населення; - наявність та використання земельних ресурсів; - функціонування об’єктів соціальної та виробничої сфери, об’єктів інженерного забезпечення та культурного призначення тощо. Програмний комплекс забезпечить: - впровадження передових технологій електронного урядування в системи управління регіоном; - ведення єдиної бази даних соціально-економічних та інших показників населених пунктів області; - єдиний облік, ідентифікацію та класифікацію суб’єктів для отримання статистичної інформації; - можливість формування аналітичних таблиць та зведених даних по населених пунктах, зокрема сільській (селищній, міській) раді, в яку входять два і більше населених пункти. Дане комплексне програмне рішення орієнтовано на керівників і спеціалістів місцевого, районного та обласного рівнів, дорадчих служб, науковців, установ та організацій, причетних до вирішення проблем з розвитку територій та поліпшення рівня життя населення регіону, інвесторів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - - Створення платформи для підвищення ефективності управління регіоном, моніторингу та аналізу ключових показників життєдіяльності області. - - Створення програмного комплексу ведення електронних паспортів населених пунктів. - - Створення електронних паспортів усіх населених пунктів області та їх єдиної бази. - - Впровадження елементів електронного урядування в області. - - Підвищення інвестиційної привабливості регіону. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - - Розробка методичних рекомендацій та технічного завдання, вимог до програмного комплексу. - - Розробка програмного комплексу «Електронний паспорт населених пунктів». - - Збір та обробка даних, тестове наповнення бази. - - Апробація програмного забезпечення, відлагодження та тестування на окремих районах області. - - Впровадження в області програмного комплексу «Електронний паспорт населених пунктів», наповнення бази даних для всіх населених пунктів області. - - Презентація функціонування програмного комплексу «Електронний паспорт населених пунктів». - - Підтримка роботи та використання програмного комплексу «Електронний паспорт населених пунктів». |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| Джерела фінансування: | Міжнародні донори (гранти), обласний бюджет, місцеві бюджети, бізнес. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Чернівецька обласна рада, громадські організації області. |  |  |  |
| Інше: | Проект «Електронний паспорт населених пунктів» виконуватиме низку функцій: інвестиційну, маркетингову, контрольну, інформаційну, соціальну тощо. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.2.3.Розвиток міст і сільських територій. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.13. Створення Агенції регіонального розвитку. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення регіональної структури, що сприятиме організації регіонального розвитку, розвитку окремих територій області, громад та інфраструктури. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 909000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Створення неприбуткової установи (акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю) для сприяння, організації та координації діяльності у сфері регіонального розвитку. Засновниками АРР є Чернівецька обласна рада, Чернівецька ОДА, торгово-промислова палата, банки, установи та організації області, інші зацікавлені сторони. Засновники визначають основні функції агенції, завдання, порядок фінансування. Необхідно підготувати статутні документи, визначити організаційну структуру, місце розташування агенції, підібрати персонал та сформувати матеріально-технічну базу для виконання покладених на агенцію функцій. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Визначення основних функцій АРР, обсягів та джерел її фінансування. - Визначення місця розташування та формування матеріально-технічної бази АРР. - Реєстрація АРР. - Формування плану діяльності на 2016-2017 роки. - Підготовка персоналу АРР. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Досягнення домовленості між засновниками щодо створення АРР. - Визначення основних функцій АРР, підготовка установчих документів. - Формування організаційної структури АРР, підготовка установчих документів. - Визначення місця розташування та формування матеріально-технічної бази АРР. - Реєстрація АРР. - Підбір та проведення навчання персоналу. - Проведення інформаційної кампанії щодо діяльності АРР. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 2000,00 | 800,00 | 2800,00 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, міжнародні донори, інші зацікавлені сторони. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька обласна рада, Чернівецька ОДА, торгово-промислова палата, банки, бізнес-асоціації, громадські організації області, навчальні заклади та наукові установи. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

Проектні ідеї напряму 1.3. Розвиток і модернізація інфраструктури, насамперед транспортних комунікацій та житлово-комунальної сфери

| Номер і назва завдання: | 1.3.1. Розвиток логістично-транспортного потенціалу області, покращення стану автомобільних доріг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.14. Капітальний ремонт автомобільної дороги Р – 62 від а/д Р – 24 (Криворівня) – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянках: км 13+850 – км 14+000, км 16+760 – км 17+060, км 29+800 – км 30+070, км 31+400 – км 31+750. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення проїзду по автодорозі, покращення сполучення Путильського району з обласним центром. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Путильський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 30000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Берегоукріплюючі роботи, влаштування капітального покриття, забезпечення безпеки руху. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Покращення транспортного сполучення, забезпечення комфортного та безпечного руху транспорту. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Забезпечення фінансування ремонтно-будівельних робіт. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 12000,00 | 15000,00 | 27000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області, районні державні адміністрації, підрядник за результатами тендеру. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.1. Розвиток логістично-транспортного потенціалу області, покращення стану автомобільних доріг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.15. Будівництво автодороги Р – 62 від а/д Р – 24 (Криворівня) – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянці км 19+350 − км 19+950. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення проїзду по автодорозі, сполучення Путильського району з обласним центром за постійною схемою. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Путильський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 30000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівництво естакади в с.Петраші замість повністю зруйнованої ділянки дороги. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення транспортного сполучення за постійною схемою, забезпечення комфортного та безпечного руху транспорту. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Забезпечення фінансування дорожньо-будівельних робіт. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 50000,00 | 80000,00 | 130000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області, районні державні адміністрації, підрядник за результатами тендеру. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.1. Розвиток логістично-транспортного потенціалу області, покращення стану автомобільних доріг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.16. Будівництво автодороги Р – 62 від а/д Р – 24 (Криворівня) – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянці км 22+400 − км 23+600. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення проїзду по автодорозі, сполучення Путильського району з обласним центром за постійної схемою. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Путильський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 30000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівництво ділянки дороги по території Івано-Франківської області протяжністю 1,2 км та 2-ох мостів через р.Черемош загальною довжиною 312 м. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення транспортного сполучення за постійною схемою, забезпечення комфортного та безпечного руху транспорту. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Забезпечення фінансування дорожньо-будівельних робіт. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 60000,00 | 45000,00 | 105000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області, районні державні адміністрації, підрядник за результатами тендеру. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.1. Розвиток логістично-транспортного потенціалу області, покращення стану автомобільних доріг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.17. Будівництво мосту через р. Прут на км 1+510 автомобільної дороги Т – 26-06 Маршинці – Герца – Глибока – Банилів Підгірний. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення сполучення між Герцаївським та Новоселицьким районами. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Герцаївський та Новоселицький райони |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 80000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівництво моста довжиною 324 м з підходами у с. Маршинці Новоселицького району та с. Лунка Герцаївського району. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення транспортного сполучення між районами, забезпечення транзиту між КПП «Дяківці» та центральними областями України. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Забезпечення фінансування дорожньо-будівельних робіт. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 40000,00 | 50000,00 | 90000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області, районні державні адміністрації, підрядник за результатами тендеру. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.1. Розвиток логістично-транспортного потенціалу області, покращення стану автомобільних доріг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.18. Будівництво пішохідного переходу через річку Сірет із можливістю проїзду автомобіля швидкої допомоги, смт Берегомет Вижницького району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення сполучення між с. Заріччя та смт Берегомет. Крім того, с.Заріччя є рекреаційною зоною на території Берегометської селищної ради, через яке пролягають 2 туристичні маршрути НПП «Вижницький». |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Берегомет Вижницького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 700 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Внаслідок реалізації проекту буде забезпечено безперешкодне сполучення селища Берегомет із селом Заріччя, що дасть можливість скоротити витрати часу та коштів населення на проїзд до дороги державного значення Р-62, яка сполучає смт Берегомет із районним та обласним центрами. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Вільне сполучення жителів села Заріччя із селищем Берегомет, скорочення часу в дорозі на 30 хв. для відвідування школи, садочка, медичних закладів, сфери послуг і т.д. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1. Проведення тендерних процедур. 2. Проведення тимчасового огородження. 3. Будівництво фундаменту опор, берегоукріплювальних підходів з обох берегів р.Сірет. 4. Будівництво опор пішохідного моста, настил мостового покриття. 5. Введення в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень − грудень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1512,10 | 252,02 | - | 1764,12 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Берегометська селищна рада, громади с.Заріччя та смт Берегомет. |  |  |  |
| Інше: | Наявний робочий проект №2717-Бг-12 ТзОВ «Приднепровье» (м.Кривий Ріг, Дніпропетровська область). |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.2. Оптимізація транспортного сполучення регіону. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.19. Завершення будівництва пункту пропуску «Порубне-Сірет». |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення належних умов перетину кордону з дотриманням всіх вимог безпеки та контролю європейського рівня, одночасно стимулюючи економічний розвиток регіону за рахунок створення нових робочих місць на самому пункті пропуску і нових потенційних можливостей формування сервісних зон на прилеглих територіях. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Громадяни України та іноземні громадяни. Українські та іноземні перевізники товарів. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Продовження будівництва вантажного терміналу II-го пускового комплексу було включено до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 №537, загальною вартістю 30717,985 тис.грн. Виконання будівельно-монтажних робіт по ІІ-му пусковому комплексу складає 14896,663 тис.грн. Всього з початку будівництва на об'єкті освоєно коштів у сумі 33850,929 тис.грн., що становить 67,5%. Протягом 5-ти років побудована і не експлуатується адміністративна будівля. Протягом 3-х років без покрівлі знаходяться будівлі боксів поглибленого догляду. Для недопущення руйнування зазначених об'єктів і більш ефективного використання бюджетних коштів для завершення будівництва ІІ-го пускового комплексу та введення в експлуатацію вантажної ділянки МАПП « Порубне» потрібно профінансувати залишок будівництва в орієнтовній сумі в цінах 2014 року 20456,5 тис.грн., в тому числі для погашення кредиторської заборгованості в сумі 720,4 тис.грн. генпідряднику, які зарезервовані до закінчення будівництва відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1764 та умов договору. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Збільшення пропускної спроможності пункту пропуску. - Дотримання всіх вимог безпеки та контролю європейського рівня. - Прискорення товарообігу. - Створення нових робочих місць. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Перерахунок кошторисної вартості. - Завершення будівництва вантажної ділянки. - Введення в експлуатацію вантажної ділянки ІІ-го пускового комплексу. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 20456,50 | - | 20456,50 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, міжнародний донор. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міністерство фінансів України, Державна фіскальна служба України, Чернівецька митниця Державної фіскальної служби, міжнародні донори. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.2. Оптимізація транспортного сполучення регіону. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.20. Будівництво пункту пропуску «Ульма – Руська». |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення належних умов перетину кордону з дотриманням всіх вимог безпеки та контролю європейського рівня, одночасно стимулюючи економічний розвиток регіону за рахунок створення нових робочих місць на самому пункті пропуску і нових потенційних можливостей формування сервісних зон на прилеглих територіях. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Громадяни України, іноземні громадяни, місцеве населення прикордонних районів Чернівецької області. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Основною причиною розбудови пункту пропуску є приведення у відповідність будівель і споруд, умов перетину кордону до європейських стандартів. Даний проект передбачає будівництво пункту пропуску для збільшення пропускної спроможності, підвищення якості огляду, створення комфортних умов для громадян, які перетинають кордон, і для працівників Державної фіскальної служби та співробітників Державної прикордонної служби: 1. Службово-виробнича будівля, яка передбачає облаштування оглядового залу, кімнату для особистого огляду громадян, зал для нарад, серверну, приміщення для прийому їжі, приміщення за принципом «Єдиний офіс» з роботою на в’їзд та на виїзд. 2. Дві смуги руху на в’їзд та дві смуги руху на виїзд, смуга руху для пішоходів. 3. Навіси над двома смугами руху для автотранспортних засобів, обладнаних відповідними знаками. 4. Бокс для поглибленого огляду автотранспортних засобів зі складом митного органу. 5. Будівля кінологічного підрозділу з вольєрами для службових собак. 6. Модульні павільйони для прикордонного та митного оформлення. 7. Майданчик для затриманого автотранспорту на 5 одиниць. 8. Ваговий комплекс для поосьового зважування автотранспорту. 9. Громадська вбиральня. 10. Зйомний дезбар’єр килимового типу. 11. Обладнання та споруди: трансформаторна підстанція відкритого типу, пожежні резервуари, дизельгенератор відкритого типу, водозабірна свердловина, очисні споруди, зовнішнє освітлення території, огородження території, відеоспостереження, комп’ютерна мережа, радіаційний контроль, ренгенконтроль ручної поклажі, система автоматичного зчитування номерів транспортних засобів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Збільшення пропускної спроможності пункту пропуску. - Дотримання всіх вимог безпеки та контролю європейського рівня. - Прискорення товарообігу. - Створення нових робочих місць. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Виготовлення проектно-кошторисної документації. - Будівництво пункту пропуску. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1200,00 | 24600,00 | 25800,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, міжнародний донор. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міністерство фінансів України, Державна фіскальна служба України, Чернівецька митниця ДФС, міжнародні донори. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.2. Оптимізація транспортного сполучення регіону. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.21. Будівництво пункту пропуску «Вашківці-Гріменкеуць». |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення належних умов перетину кордону з дотриманням всіх вимог безпеки та контролю європейського рівня, одночасно стимулюючи економічний розвиток регіону за рахунок створення нових робочих місць на самому пункті пропуску і нових потенційних можливостей формування сервісних зон на прилеглих територіях. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Громадяни України, іноземні громадяни, місцеве населення прикордонних районів Чернівецької області. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Основною причиною розбудови пункту пропуску є приведення у відповідність будівель і споруд, умов перетину кордону до європейських стандартів. Даний проект передбачає будівництво пункту пропуску для збільшення пропускної спроможності, підвищення якості огляду, створення комфортних умов для громадян, які перетинають кордон, і для працівників Державної фіскальної служби та співробітників Державної прикордонної служби: 1. Службово-виробнича будівля, яка передбачає облаштування оглядового залу, кімнату для особистого огляду громадян, зал для нарад, серверну, приміщення для прийому їжі, приміщення за принципом «Єдиний офіс» з роботою на в’їзд та на виїзд. 2. Дві смуги руху на в’їзд та дві смуги руху на виїзд, смуга руху для пішоходів. 3. Навіси над двома смугами руху для автотранспортних засобів, обладнаних відповідними знаками. 4. Бокс для поглибленого огляду автотранспортних засобів зі складом митного органу. 5. Будівля кінологічного підрозділу з вольєрами для службових собак. 6. Модульні павільйони для прикордонного та митного оформлення. 7. Майданчик для затриманого автотранспорту на 5 одиниць. 8. Ваговий комплекс для поосьового зважування автотранспорту. 9. Громадська вбиральня. 10. Зйомний дезбар’єр килимового типу. 11. Обладнання та споруди: трансформаторна підстанція відкритого типу, пожежні резервуари, дизельгенератор відкритого типу, водозабірна свердловина, очисні споруди, зовнішнє освітлення території, огородження території, відеоспостереження, комп’ютерна мережа, радіаційний контроль, ренгенконтроль ручної поклажі, система автоматичного зчитування номерів транспортних засобів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Збільшення пропускної спроможності пункту пропуску. - Дотримання всіх вимог безпеки та контролю європейського рівня. - Прискорення товарообігу. - Створення нових робочих місць. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Виготовлення проектно-кошторисної документації. - Будівництво пункту пропуску. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1200,00 | 24600,00 | 25800,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, міжнародний донор. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міністерство фінансів України, Державна фіскальна служба України, Чернівецька митниця ДФС, міжнародні донори. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.2. Оптимізація транспортного сполучення регіону. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.22. Будівництво пункту пропуску «Кельменці-Ларга». |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення належних умов перетину кордону з дотриманням всіх вимог безпеки та контролю європейського рівня, одночасно стимулюючи економічний розвиток регіону за рахунок створення нових робочих місць на самому пункті пропуску і нових потенційних можливостей формування сервісних зон на прилеглих територіях. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Громадяни України та іноземні громадяни. Українські та іноземні перевізники товарів. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Основною причиною розбудови пункту пропуску є приведення у відповідність будівель і споруд, умов перетину кордону до Європейських стандартів. Даний проект передбачає будівництво пункту пропуску для збільшення пропускної спроможності, підвищення якості огляду, створення комфортних умов для громадян, які перетинають кордон, і для працівників Державної фіскальної служби та співробітників Державної прикордонної служби: 1. Службово-виробнича будівля, яка передбачає облаштування оглядового залу, кімнату для особистого огляду громадян, зал для нарад, серверну, приміщення для прийому їжі, приміщення за принципом «Єдиний офіс» з роботою на в’їзд та на виїзд. 2. Дві смуги руху на в’їзд та дві смуги руху на виїзд, смуга руху для пішоходів. 3. Навіси над двома смугами руху для автотранспортних засобів, обладнаних відповідними знаками. 4. Бокс для поглибленого огляду автотранспортних засобів зі складом митного органу. 5. Будівля кінологічного підрозділу з вольєрами для службових собак. 6. Модульні павільйони для прикордонного та митного оформлення. 7. Майданчик для затриманого автотранспорту на 5 одиниць. 8. Ваговий комплекс для поосьового зважування автотранспорту. 9. Громадська вбиральня. 10. Зйомний дезбар’єр килимового типу. 11. Обладнання та споруди: трансформаторна підстанція відкритого типу, пожежні резервуари, дизельгенератор відкритого типу, водозабірна свердловина, очисні споруди, зовнішнє освітлення території, огородження території, відео спостереження, комп’ютерна мережа, радіаційний контроль, ренгенконтроль ручної поклажі, система автоматичного зчитування номерів транспортних засобів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Збільшення пропускної спроможності пункту пропуску. - Дотримання всіх вимог безпеки та контролю європейського рівня. - Прискорення товарообігу. - Створення нових робочих місць. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Відшкодування сільськогосподарських втрат. - Перерахунок кошторисної вартості. - Будівництво пункту пропуску. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 20906,50 | - | 20906,50 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, міжнародний донор. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міністерство фінансів України, Державна фіскальна служба України, Чернівецька митниця ДФС, міжнародні донори. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.2. Оптимізація транспортного сполучення регіону. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.23. Реконструкція пункту пропуску «Красноїльськ». |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення належних умов перетину кордону з дотриманням всіх вимог безпеки та контролю європейського рівня, одночасно стимулюючи економічний розвиток регіону за рахунок створення нових робочих місць на самому пункті пропуску і нових потенційних можливостей формування сервісних зон на прилеглих територіях. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Громадяни України та іноземні громадяни. Українські та іноземні перевізники товарів. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Основною причиною розбудови пункту пропуску є приведення у відповідність будівель і споруд, умов перетину кордону до Європейських стандартів. Даний проект передбачає будівництво пункту пропуску для збільшення пропускної спроможності, підвищення якості огляду, створення комфортних умов для громадян, які перетинають кордон, і для працівників Державної фіскальної служби та співробітників Державної прикордонної служби: 1. Службово-виробнича будівля, яка передбачає облаштування оглядового залу, кімнату для особистого огляду громадян, зал для нарад, серверну, приміщення для прийому їжі, приміщення за принципом «Єдиний офіс» з роботою на в’їзд та на виїзд. 2. Дві смуги руху на в’їзд та дві смуги руху на виїзд, смуга руху для пішоходів. 3. Навіси над двома смугами руху для автотранспортних засобів, обладнаних відповідними знаками. 4. Бокс для поглибленого огляду автотранспортних засобів зі складом митного органу. 5. Будівля кінологічного підрозділу з вольєрами для службових собак. 6. Модульні павільйони для прикордонного та митного оформлення. 7. Майданчик для затриманого автотранспорту на 5 одиниць. 8. Ваговий комплекс для поосьового зважування автотранспорту. 9. Громадська вбиральня. 10. Зйомний дезбар’єр килимового типу. 11. Обладнання та споруди: трансформаторна підстанція відкритого типу, пожежні резервуари, дизельгенератор відкритого типу, водозабірна свердловина, очисні споруди, зовнішнє освітлення території, огородження території, відео спостереження, комп’ютерна мережа, радіаційний контроль, ренгенконтроль ручної поклажі, система автоматичного зчитування номерів транспортних засобів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Збільшення пропускної спроможності пункту пропуску. - Дотримання всіх вимог безпеки та контролю європейського рівня. - Прискорення товарообігу. - Створення нових робочих місць. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво пункту пропуску. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 − 2016 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 14725,00 | 9845,79 | - | 24570,79 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, міжнародний донор. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міністерство фінансів України, Державна фіскальна служба України, Чернівецька митниця ДФС, міжнародні донори. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.2. Оптимізація транспортного сполучення регіону. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.24. Реконструкція пункту пропуску «Дяківці». |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення належних умов перетину кордону з дотриманням всіх вимог безпеки та контролю європейського рівня, одночасно стимулюючи економічний розвиток регіону за рахунок створення нових робочих місць на самому пункті пропуску і нових потенційних можливостей формування сервісних зон на прилеглих територіях. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Громадяни України та іноземні громадяни. Українські та іноземні перевізники товарів. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Основною причиною розбудови пункту пропуску є приведення у відповідність будівель і споруд, умов перетину кордону до Європейських стандартів. Даний проект передбачає будівництво пункту пропуску для збільшення пропускної спроможності, підвищення якості огляду, створення комфортних умов для громадян, які перетинають кордон, і для працівників Державної фіскальної служби та співробітників Державної прикордонної служби: 1. Службово-виробнича будівля, яка передбачає облаштування оглядового залу, кімнату для особистого огляду громадян, зал для нарад, серверну, приміщення для прийому їжі, приміщення за принципом «Єдиний офіс» з роботою на в’їзд та на виїзд. 2. Дві смуги руху на в’їзд та дві смуги руху на виїзд, смуга руху для пішоходів. 3. Навіси над двома смугами руху для автотранспортних засобів, обладнаних відповідними знаками. 4. Бокс для поглибленого огляду автотранспортних засобів зі складом митного органу. 5. Будівля кінологічного підрозділу з вольєрами для службових собак. 6. Модульні павільйони для прикордонного та митного оформлення. 7. Майданчик для затриманого автотранспорту на 5 одиниць. 8. Ваговий комплекс для поосьового зважування автотранспорту. 9. Громадська вбиральня. 10. Зйомний дезбар’єр килимового типу. 11. Обладнання та споруди: трансформаторна підстанція відкритого типу, пожежні резервуари, дизельгенератор відкритого типу, водозабірна свердловина, очисні споруди, зовнішнє освітлення території, огородження території, відео спостереження, комп’ютерна мережа, радіаційний контроль, ренгенконтроль ручної поклажі, система автоматичного зчитування номерів транспортних засобів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Збільшення пропускної спроможності пункту пропуску. - Дотримання всіх вимог безпеки та контролю європейського рівня. - Прискорення товарообігу. - Створення нових робочих місць. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво пункту пропуску. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 − 2016 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 19550,00 | 13032,18 | - | 32582,18 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, міжнародний донор. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міністерство фінансів України, Державна фіскальна служба України, Чернівецька митниця ДФС, міжнародні донори. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.2. Оптимізація транспортного сполучення регіону. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.25. Модернізація міського електротранспорту м.Чернівці. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Пріоритетний розвиток міського електротранспорту, забезпечення сталого функціонування і динамічного його розвитку. - Удосконалення системи управління міським електротранспортом. - Доступність послуг для всіх верств населення. - Створення безпечних умов роботи міського електротранспорту. - Оновлення основних фондів, зниження енергоспоживання, зменшення викидів парникових газів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 265000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | 1. Реконструкція тягових підстанцій і контактної мережі. 2. Придбання 34 тролейбусів. 3. Підбиття підсумків реалізації проекту, презентація результатів проекту. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Збереження та розвиток міського електротранспорту, як екологічно чистого виду транспорту, підвищення ефективної роботи. - Впровадження в експлуатацію нових типів тролейбусів і обладнання для міського електротранспорту, зокрема тролейбусів з низьким розташуванням підлоги та імпульсними системами керування тяговими двигунами, а також тролейбусів, доступних для користування особами з обмеженими фізичними можливостями. - Відновлення технічного ресурсу та модернізація існуючого парку рухомого складу із застосуванням енергозберігаючих технологій. - Ліквідація аварійного стану контактних мереж та інших об’єктів міського електротранспорту. - Зменшення до рівня експлуатаційної безпеки зносу фондів міського електротранспорту та витрат на надання транспортних послуг. - Покращення надання послуг та безпеки пасажироперевезень. - Сталий екологічний розвиток міста. - Створення умов для залучення додаткових інвестицій у сферу міського електротранспорту. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Виготовлення кошторисної та тендерної документації на реконструкцію підстанцій та контактної мережі. - Реконструкція тягових підстанцій і контактної мережі. - Придбання 34 тролейбусів. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень 2015 р. − листопад 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 4300,00 | 72000,00 | 72000,00 | 148300,00 |
| Джерела фінансування: | Кошти інвестора, міський бюджет, КП «Чернівецьке тролейбусне управління». |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька міська рада, КП «Чернівецьке тролейбусне управління». |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.2. Оптимізація транспортного сполучення регіону. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.26. Реконструкція та модернізація КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці». |  |  |  |
| Цілі проекту: | Відновлення та відкриття нових чартерних рейсів в інші регіони України та європейські країни. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Україна |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 400000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Збільшення рейсів, покращення роботи аеропорту, розвиток туристичної інфраструктури області та міста, розвиток регіону в цілому, збільшення робочих місць в аеропорту. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення бази для відновлення та відкриття нових чартерних рейсів в інші регіони України та європейські країни. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розробка Плану розвитку інфраструктури комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» на 2015-2017 роки. - Збереження статусу аеропорту, як «міжнародний». - Відновлення та збільшення напрямків авіасполучень як по Україні, так і за її межі. - Забезпечення відповідності всіх складових інфраструктури підприємства міжнародним стандартам ІСАО (Міжнародна організація цивільної авіації). - Створення умов по входженню аеропорту в державну програму «Відкрите небо». - Заключення договорів та угод по відновленню та відкриттю нових чартерних рейсів в інші регіони України та європейські країни. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень 2015 р. − грудень 2017 p.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість завершення проекту тис.грн: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 15750,00 | 15750,00 | 31500,00 |
| Джерела фінансування | Міський бюджет, власні зароблені кошти від основної та операційної діяльності. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Авіакомпанії, які виконують рейси, туристичні агенції та туристичні бюро, паливні компанії по реалізації палива до повітряних суден. |  |  |  |
| Інше: | Реалізація проекту можлива за умови сприяння держави, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.3. Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.27. Ремонт та модернізація структури абонентських поштових скриньок на доставочних дільницях. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення доступності користувачів до універсальних послуг поштового зв’язку (особливо в гірських населених пунктах) та покращення їх якості. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 900000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Ремонт, заміна та відновлення структури абонентських поштових скриньок. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Покращення доступу до універсальних послуг за рахунок покращення схоронності поштових відправлень, передплатних видань. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Ремонт та заміна поштових скриньок у під’їздах будинків, групових шаф, зміна структури доставки. |  |  |  |
| Період здійснення: | Жовтень 2015 р. − жовтень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1000,00 | 1000,00 | 900,00 | 2900,00 |
| Джерела фінансування | Кошти власників будівель та споруд, місцевий бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту. | Власники будівель та споруд, підрядні організації, органи місцевого самоврядування. |  |  |  |
| Інше | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.28. Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення в смт. Кельменці Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Докорінне покращення забезпечення населення селища якісною питною водою шляхом реконструкції систем водопостачання та водовідведення. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт. Кельменці Кельменецького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 5000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту – покращення забезпечення населення селища Кельменці питною водою, підвищення ефективності та надійності її функціонування. Впровадження сучасної системи централізованого водовідведення дасть змогу покращити якість підземних та поверхневих вод. Оновлення мережі водопостачання шляхом заміни металевих труб на пластикові надасть змогу зменшити вміст металів та шкідливих речовин у воді. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення населення селища питною водою нормативної якості, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання та водовідведення, покращення екологічного стану селища. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція та модернізація системи питного водопостачання, що знаходяться у непрацюючому стані або постачають воду, яка не відповідає нормативам якості питної води, посилення контролю за якістю питної води. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 9000,00 | 10725,66 | 19725,66 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Кельменецька РДА, Кельменецьке ВУЖКГ, Кельменецька селищна рада, СЕС. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.29. Реконструкція водопровідної мережі м.Новоселиця. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Оптимізація роботи систем централізованого водопостачання. - Надання якісних послуг водопостачання громаді м.Новоселиця. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Новоселиця Новоселицького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 7714 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Необхідність у реконструкції водопровідної мережі м.Новоселиця виникла у зв’язку із їх фізичним зносом. Проведення реконструкції водопровідної мережі м.Новоселиця дозволить значно підвищити якість надання послуг з водопостачання, забезпечить скорочення витрат на ремонт та обслуговування водопровідної мережі. Зважаючи на прикордонне розташування міста Новоселиця реконструкція водопровідної мережі є економічно та соціально обґрунтованою. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Підвищення якості послуг з водопостачання. - Зменшення технологічних втрат питаної води. - Зменшення кількості аварійних ситуацій на ділянках водогону. - Покращення екологічної ситуації в регіоні. - Модернізація матеріально-технічної бази сфери житлово-комунальних послуг. - Зменшення соціальної напруги в суспільстві. В перспективі реалізація проекту буде мати позитивний вплив на: забезпечення позитивної динаміки в сторону покращення екологічних показників; зменшення енергоємності послуг з водопостачання підприємствами житлово-комунального господарства; збереження та зміцнення здоров`я населення регіону. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних робіт, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 4000,00 | 4000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Новоселицька РДА, Новоселицька міська рада, територіальна громада м.Новоселиця. |  |  |  |
| Інше: | Реалізація проекту передбачає застосування інноваційних енергозберігаючих технологій. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.30. Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Новоселиця (ІІ черга). |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проведення реконструкції існуючих каналізаційних очисних споруд із впровадженням новітніх технологій по переробці мулу та сучасних систем знезараження очищених стічних вод. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Новоселиця Новоселицького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 7714 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | З метою запобігання забруднення транскордонної природної водойми р.Прут виникла негайна потреба в будівництві нових очисних споруд у м.Новоселиця, так як існуючі споруди не підлягали відновленню. В 2004 році розпочато реконструкцію очисних споруд міста Новоселиця. Кошторисна вартість І черги будівництва склала 2808,0 тис.грн. Протягом 2004-2007 років дані кошти були профінансовані та освоєні в повному обсязі. Фінансування робіт проводилось за рахунок державного та місцевого бюджетів. З міського бюджету міста Новоселиця було виділено близько 300,0 тис.грн. В 2007 р ситуація по скиду виробничих стічних вод дещо змінилася та виникла необхідність внести зміни в проект ІІ-ої черги реконструкції очисних споруд. У 2009-2014 рр. фінансування робіт по проведенню реконструкції не проводилось. Шляхом очистки викидів забруднюючих речовин підприємств ДП «М’ясо Буковини», ТОВ «Грін Рей» та стічних вод побутового сектору міста Новоселиця в річку Прут покращиться екологічна ситуація в регіоні. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Покращення екологічної ситуації в регіоні. - Зменшення шкідливих викидів. - Збереження флори та фауни в басейні річки Прут. - Забезпечення населення кісними послугами з водовідведення. - Введення потужностей здатних проводити очищення 930 куб.м. стічних вод в день. - Модернізація матеріально-технічної бази сфери житлово-комунальних послуг. - Створення нових робочих місць, внаслідок чого розшириться база оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету. - Зменшення соціальної напруги в суспільстві. В перспективі реалізація проекту буде мати позитивний вплив на забезпечення позитивної динамки в сторону покращення екологічних показників, зменшення енергоємності послуг з водовідведення підприємствами житлово-комунального господарства, збереження та зміцнення здоров`я населення регіону. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних робіт, внутрішньо-оздоблювальних і зовнішньо-оздоблювальних робіт, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію |  |  |  |
| Період здійснення: | Червень 2016 р. − грудень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1000,00 | 1949,05 | 2949,05 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Новоселицька РДА, Новоселицька міська рада, територіальна громада м.Новоселиця. |  |  |  |
| Інше: | Реалізація проекту передбачає застосування інноваційних енергозберігаючих технологій. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.31. Підвищення рівня соціальних послуг для населення краю шляхом будівництва каналізаційного колектора по вул.Спортивній, вул.Кіцманській, вул.Колганова в м.Заставна Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Розвиток та модернізація інфраструктури, насамперед транспортних комунікацій та житлово-комунальної сфери. 2. Стимулювання розвитку галузі будівництва та виробництва будівельних матеріалів, збільшення обсягів будівництва. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Заставна Заставнівського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 1000-1200 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В 2011 році розпочато будівництво житлового комплексу з приміщеннями соціального призначення на вул. Спортивній у м.Заставна. Забудовником виступила будівельна організація ТзОВ «Чернівціжитлобуд-1». На території, визначеній генпланом для перспективної житлової забудови, передбачається розміщення двох житлових комплексів і окремого житлового будинку з вбудовано-прибудованими закладами соцкультпобуту та індивідуальних житлових будинків з земельною ділянкою 0,1 га. В санітарно-захисних зонах АЗС спроектовано розміщення підприємств по обслуговуванню автомобілів. Загальна кількість квартир по проекту становить 296 одиниць та 31 будинок котеджного типу. На сьогоднішній день, триває будівництво першої черги забудови, вже зведено 4-х поверхову 32-х квартирну будівлю, загальною площею 2200 м2. У 2014 році розроблено проект будівництва каналізаційного колектора та здійснено відповідну експертизу. Робочим проектом передбачається будівництво каналізаційного колектора від вулиць Спортивної, Колганова, Кіцманської в м.Заставна до міських очисних споруд. Кошторисна вартість будівництва згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості складає 3996,994 тис.грн. Слід зазначити, що параметри колектора визначені з розрахунку підключення житлового комплексу до міських очисних споруд, який будується по вул.Спортивній, майбутньої садибної забудови в цьому районі, а також враховує підключення існуючої забудови вул.Кіцманської та Колганова, де збудовано близько 45 господарських дворів з відсутньою системою водовідведення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Розвиток будівельної галузі області. - Розширення обсягів будівництва «соціального» житла. - Будівництво колектора дасть можливість покращити якість надання житлово-комунальних послуг, підвищити надійність водовідведення та екологічну ситуацію міста. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розробка проектно-кошторисної документації. - Проходження державної будівельної експертизи. - Будівництво водогону. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 3997,00 | - | 3997,00 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Заставнівська РДА, Заставнівське ЖЕУТВЗ, Заставнівська міська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.32. Влаштування на базі теплових пунктів квартальних котелень на альтернативному виді палива. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зменшення споживання природного газу та зниження вартості виробленої гКал. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 264000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Влаштування квартальних котелень на альтернативному виді палива на базі теплових пунктів ГТП-7Ю по вул. Комарова, 29-Г, ГТП-9Ю по вул. Героїв Майдану, 107, ГТП-11Ю по вул. Південно-Кільцева, 15-Г. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Зменшення споживання та втрат паливно-енергетичних ресурсів в житлово-комунальному господарстві міста. 2. Зменшення викидів СО2. 3. Зменшення споживання природного газу. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення реконструкції приміщень із метою влаштування на їх базі котелень на альтернативному паливі та заміна зовнішніх теплових мереж на попередньо ізольовані. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 60000,00 | 60000,00 | 180000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвестора. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька міська рада, мешканці міста. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.33. Якісна питна вода громаді м.Заставна через автономне водозабезпечення (будівництво водогону Товтри − Заставна). |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розвиток та модернізація інфраструктури, насамперед транспортних комунікацій та житлово-комунальної сфери. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Заставна Заставнівського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 6500−8000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Водопостачання в м.Заставна здійснює Заставнівське ЖЕУТВЗ, яке купує воду в КП «Чернівціводоканал» за повним тарифом, з врахування транспортування з м.Чернівці. Оскільки, КП «Чернівціводоканал» проводить водозабір з р.Дністер водогоном «Дністер – Чернівці», що проходить по території Заставнівського району та в с.Юрківці гілкою водогону «Юрківці – Заставна» транспортується до міста, виникли суперечності щодо обґрунтованості тарифу на водопостачання по м. Заставна. Як наслідок, Заставнівське ЖЕУТВЗ в судовому порядку оскаржило правомірність розміру встановленого тарифу. На сьогоднішній день, проплата Заставнівським ЖЕУТВЗ КП «Чернівціводоканал» проводиться частково. Поки дане питання вирішується в суді комунальне підприємство Заставни накопичує борги (вже понад 800,0 тис.грн.). Також водопровідна мережа, яка пролягає з с. Юрківці до м.Заставна, є застарілою та призводить до втрат води, що в свою чергу також відзначається на тарифах за водопостачання. Враховуючи зазначене, з метою недопущення обмеження якісною питною водою громади м.Заставна та припинення забезпечення водопостачання підприємств, установ і організацій районного центру, необхідно розпочати будівництво водогону «Товтри-Заставна», проектно-кошторисна документація якого вже розробляється. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Недопущення обмеження якісною питною водою громади м.Заставна та припинення забезпечення водопостачання підприємств, установ і організацій районного центру. - Зменшення втрат води, покращення якості надання житлово-комунальних послуг, що в свою чергу не дасть підстав для росту тарифів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розробка проектно-кошторисної документації. - Проходження державної будівельної експертизи. - Будівництво водогону. |  |  |  |
| Період здійснення: | Вересень 2015 р. − вересень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 2600,00 | 2000,00 | 4600,00 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, міжнародні донори (гранти). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА – співфінансування, Заставнівська РДА – співфінансування, Заставнівське ЖЕУТВЗ – реалізація, Заставнівська міська рада – реалізація та співфінансування. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.34. Реконструкція очисних споруд смт. Путила Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Покращення якості надання послуг з водовідведення жителям смт.Путила. 2. Підключення нових споживачів. 3. Забезпечення відсутності просочування стоків у ґрунтові води та р.Путилка, що значно покращить екологічний стан району. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт. Путила Путильського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 3700 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Очисні споруди смт.Путила збудовані ще у 1956 році і за час експлуатації стали непридатними для подальшого використання, оскільки є переповненими і знаходяться в аварійному стані. На сьогодні є реальна загроза викиду нечистот у річку Путилка, на березі якої і знаходяться очисні споруди. В наявності є всі відповідні документи для реалізації проекту, в тому числі проектно-кошторисна документація реконструкції очисних споруд смт.Путила, розроблена у 2009 році НДІ «Проектреконструкція» м. Чернівці. Затверджений рішенням сімнадцятої сесії V скликання селищної ради від 30 січня 2009 року №640/17-08 комплексний експертний висновок №26-00207-09,10/2 по робочому проекту на реконструкцію очисних споруд смт.Путила Чернівецької області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечення жителів селища надійними очисними спорудами. - Збільшення об’єму очисних споруд. - Зменшення викиду нечистот у річку Путилка. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Реконструкція очисних споруд. - Підключення додаткових споживачів. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 рік: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 3241,27 | - | - | 3241,27 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Путильська селищна рада, Путильська районна рада, Путильська РДА. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.35. Реконструкція водогону смт.Путила Чернівецької області. |  |  |  |
| - Цілі проекту: | Забезпечення якісною питною водою жителів смт.Путила. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт.Путила Путильського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 3700 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Санітарний стан водогону незадовільний, водопровідні труби в окремих місцях непридатні для подальшого використання, що призводить до значних втрат води в системі. Зазначені факти негативно впливають на стан здоров’я мешканців смт.Путила та можуть стати причиною спалахів інфекційних захворювань. На сьогодні в наявності є всі відповідні документи для реалізації проекту, в тому числі проектно-кошторисна документація реконструкції водогону смт.Путила, розроблена у 2010 році НДІ «Проектреконструкція» м. Чернівці. Затверджений рішенням другої сесії VІ скликання селищної ради від 24.12.2010 №55/2-10 комплексний експертний висновок №26-00309-10/2 по робочому проекту на реконструкцію водогону смт.Путила Чернівецької області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечення жителів якісною питною водою. - Зменшення втрат води в системі. - Зменшення енергопостачання. - Покращення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Реконструкція водогону селища. - Підключення до системи додаткових споживачів. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 4148,60 | - | 4148,60 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ТОВ «Промітех» (організація, яка здійснює будівельні роботи), Путильська селищна рада, Путильська районна рада, Путильська РДА, Путильське ВУЖКГ. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.36. Будівництво другої нитки водогону Лужани – Кіцмань Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Забезпечення питною водою населення м.Кіцмань та частини села Лашківка. 2. Покращення соціально-побутових умов проживання. 3. Зниження показників захворюваності населення пов’язаних з вживанням неякісної питної води. 4. Економія електроенергії та зменшення втрат води. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Кіцмань, частина села Лашківка Кіцманського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 7500 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Робочим проектом передбачено будівництво другої нитки водогону із поліетиленової труби діаметром 273х8 мм від водопровідної насосної станції в смт.Лужани Кіцманського району до резервуару чистої води по вул. Сторожинецькій, 1 в м.Кіцмань. Основними реципієнтами результатів проекту є громада м.Кіцмань. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечення питною водою населення місцевої територіальної громади. - Зменшення втрат питної води на 45%. - Економія електроенергії - 30256 кВт/год. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розроблення ґрунту. - Ущільнення ґрунту. - Покриття тимчасових доріг та роз’їзних шляхів. - Укладання трубопроводів. - Установлення чавунних засувок. - Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції. - Улаштування круглих колодязів. - Навантаження гравію від розбирання тимчасової дороги. - Промивання з дезінфекцією трубопроводів. - Введення об’єкта в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Жовтень 2015 р. – листопад 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 11345,78 | - | 11345,78 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Кіцманська РДА, Кіцманська районна рада, Кіцманська міська рада, Кіцманське ВУЖКГ. |  |  |  |
| Інше: | Будівництво другої нитки водогону «Лужани – Кіцмань» проводитиметься після завершення осінньо-польових робіт. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.37. Будівництво резервуарів чистої води по провулку Сторожинецькому в м.Кіцмань Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Забезпечення питною водою населення місцевої територіальної громади. - Поліпшення експлуатаційних режимів роботи насосних станцій підкачки і водопровідних мереж. - Зменшення енергоспоживання. - Поліпшення соціально-економічної ситуації в місті. - Зниження собівартості подачі питної води. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Кіцмань Кіцманського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 7500 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено будівництво двох резервуарів питної (чистої) води по 1500 м3 кожний поруч з існуючим резервуаром. Основними реципієнтами результатів проекту є громада м. Кіцмань. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Поліпшення експлуатаційних режимів роботи насосних станцій підкачки і водопровідних мереж. - Зменшення енергоспоживання. - Поліпшення соціально-економічної ситуації у місті. - Зниження собівартості подачі питної води. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Будівництво резервуарів чистої води. - Будівництво кабельної лінії 0,4 кВ. - Будівництво водопроводу та каналізації. - Благоустрій території (замощення) та інші роботи. - Введення об’єкта в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 5266,64 | - | 5266,64 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.38. Реконструкція силового електрообладнання і автоматизація електродвигунів ВНС Кіцманського ВУЖКГ. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг. Забезпечення сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Кіцмань, частина села Лашківка Кіцманського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 7500 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реконструкція силового електрообладнання і автоматизація електродвигунів ВНС Кіцманського ВУЖКГ, яка знаходиться на відстані 1,2 км. від смт Лужани, передбачає переведення з ручного на автоматичне управління існуючих насосів із використанням частотного перетворювача і програмного контролера. Крім того, на території РЧВ м.Кіцмань передбачається контроль рівня води в резервуарах і контроль витрат води на подаючому трубопроводі за допомогою програмного контролера, який встановлюється в будівлі виробничого призначення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Збільшення моторесурсу електродвигунів та насосів. - Зменшення розходу електроенергії, в результаті чого знизиться собівартість послуги. - Мінімізація проривів у водогоні, в результаті чого зменшаться втрати води при транспортуванні. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Реконструкція об’єкту основного призначення: встановлення силового електрообладнання; автоматизація технологічних процесів; придбання та монтаж насосних агрегатів. - Інші роботи. - Введення об’єкта в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1212,38 | - | 1212,38 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Кіцманська РДА, Кіцманська районна рада, Кіцманська міська рада, Кіцманське ВУЖКГ. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.39. Реконструкція водопровідної мережі м. Герца. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення населення, установ, організацій, підприємств м. Герца цілодобовою подачею якісної питної води. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Герца Герцаївського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 3500 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Водопровідна мережа м.Герца не відповідає всім діючим нормам подачі якісної питної води населенню. Мережа повністю застаріла, зношена (підприємство має до 40% втрати води з загальної подачі), потребує реконструкції та вдосконалення. Проектом передбачено виконати роботи по реконструкції водопровідної мережі та існуючої водозабірної станції м.Герца, внаслідок чого забезпечити покращення подачі споживачеві якісної питної води відповідно до європейських норм; збільшити кількість абонентів використання питної води серед населення, установ, підприємств, організацій. На сьогодні виготовлена проектно-кошторисна документація (експертний висновок №26-00090-09/2 від 10.09.2009). |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечення цілодобової подачі споживачеві якісної питної води відповідно до європейських норм. - Збільшення кількості абонентів використання питної води серед населення, установ, підприємств, організацій (до 600 абонентів). - Покращення житлових умов населення м. Герца (550 дворів). |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Проведення робіт з реконструкції водопровідної мережі. - Реконструкція водозабірної станції з використанням нових технологій. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень 2016 р. – жовтень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 3000,00 | 3620,40 | 6620,40 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Герцаївська РДА, Герцаївська районна рада, Герцаївська міська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.40. Будівництво споруд для покращення водозабезпечення с.Мошанець. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення питною водою жителів села, що мають найгостріші проблеми водопостачання |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с.Мошанець Кельменецького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 800 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Водопостачання є однією з головних умов задоволення фізіологічних потреб людини, забезпечення якісною питною водою жителів села. Реалізація проекту забезпечить населення села Мошанець питною водою, сприятиме підвищенню якості комунальних послуг. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищення рівня доступу жителів села Мошанець до водопостачання. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення систем водопостачання та водовідведення за новими технологіями з використанням сучасного трубопроводу, оптимізація роботи систем центрального водопостачання. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 998,0 | - | 998,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцевий бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Мошанецька сільська рада, Кельменецька РДА, Кельменецьке ВУЖКГ, СЕС. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.41. Влаштування водопроводу с. Комарів − с. Майорка. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проектом передбачено будівництво приміщення для установки насосу і допоміжних пристроїв, водопроводу в одну лінію з поліетиленових труб, водопровідної башти, водорозбірної колонки. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Майорка Кельменецького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 60 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівництво водопроводу с. Комарів-с. Майорка, посилення контролю за якістю питної води, добова потреба в воді складає 12м³ /добу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення питною водою жителів села, що мають найгостріші проблеми водопостачання. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво водопроводу с. Комарів-с. Майорка, посилення контролю за якістю питної води, добова потреба в воді складає 12м³ /добу. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 − 2016 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | разом |
|  | 238,56 | 238,56 | - | 477,12 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцевий бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Комарівська сільська рада, Кельменецька РДА, СЕС. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.42. Будівництво очисних споруд потужністю 2000 м3 на добу в м.Сторожинець. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Якісне очищення стоків, які впадають у р. Сірет. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Сторожинець та інші населені пункти, через які протікає р. Сірет. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 1000000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівництво очисних споруд. Якісне очищення стоків, недопущення забруднення навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Мінімізація ризику спалахів інфекційних захворювань, збереження флори та фауни, покращення стану басейну р. Сірет. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво очисних споруд, що підвищить якість очистки стічних вод. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 45500,00 | 40273,32 | 85773,32 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, міжнародні донори. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Сторожинецька РДА, Сторожинецька районна рада, Сторожинецька міська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.43. Будівництво резервуару чистої води 5000 м3 в найвищій точці м.Сторожинець. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення цілодобового постачання води. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Сторожинець Сторожинецького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 15000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Ліквідація ЧРВ 2 шт. по 450 м3, підвищення ефективності та надійності мереж водопостачання, зменшення витрат води та ресурсів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зміна зношених основних фондів, побудованих у 1904 році, зменшення питомих витрат електроенергії. Забезпечення життєдіяльності установ, підприємств, закладів, населення м.Сторожинець. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Підготовка земельної ділянки та будівництво резервуару. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 2000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 10000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцевий бюджет, власні кошти підприємства. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Сторожинецька РДА, Сторожинецька районна рада, Сторожинецька міська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.44. Реконструкція очисних споруд каналізації потужністю 800 м3/добу з виділенням І-ї черги − 400 м3/добу в смт. Глибока Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Охорона навколишнього середовища; - якісне очищення стічних вод; - покращення санітарно-екологічного стану водних ресурсів; - покращення санітарно-екологічної ситуації в районі; - налагодження безперебійного водопостачання та водозабезпечення; - забезпечення мешканців краю якісною водою; - зниження екологічних ризиків; - покращення екологічної ситуації на прикордонних територіях сусідньої держави (Румунія). |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт. Глибока Глибоцького району |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 1200 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Очисні споруди побудовані ще у 70-х роках. На даний час через численні зсуви вони майже зруйновані і більшість побутових відходів потрапляють у річку Сірет. Це створює загрозливу ситуацію: погіршується санітарний та екологічний стан водних ресурсів у регіоні, що негативно впливає на здоров’я мешканців краю. Оскільки район розташований на кордоні з Румунією – це може призвести до погіршення екологічної ситуації на прикордонних територіях сусідньої держави. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечення мешканців смт. Глибока якісною водою та налагодження безперебійного її постачання; - покращення екологічного стану на річці Сірет; - зменшення рівня забруднення річки Сірет та досягнення санітарно – епідеміологічних показників, що відповідають встановленим нормам; - покращення ситуації у населених пунктах, через які протікає р.Сірет, а також в селах Румунії, оскільки Сірет протікає через територію даної держави; - зменшення рівня захворюваності мешканців сіл району та населення Румунії, які проживають на прикордонній території, що виникають через неякісну питну воду та незадовільну екологічну ситуацію. - безпечність стічних вод у результаті завершення повного циклу очистки. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція очисних споруд каналізації потужністю 800 м3/добу з виділенням І-ї черги − 400 м3/добу. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 − 2016 рр.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1500,39 | 525,00 | - | 2025,39 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцевий бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Глибоцька РДА, Глибоцька районна рада, Глибоцька селищна рада, ТзОВ «Надія». |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.45. Капітальний ремонт водогону від водозабірної станції с.Петричанка до водопровідних резервуарів чистої води смт.Глибока Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення споживачів якісною питною водою, зменшення технологічних втрат. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт. Глибока Глибоцького району |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 1200 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Водопостачання в смт. Глибока водозабірною станцією, що розташована в с. Петричанка, без проведення відновних робіт є неможливим. За даними ВУЖКГ в селищі налічується 793 споживачі води із селищного водогону. Річне споживання становить 130,0 тис. м3. На даний час у селищі по вул. І.Бойка зводять 7 багатоквартирних будинків, які будуть підключені до селищного водогону. А оскільки обладнання водозабірної станції в с. Петричанка є застарілим, виникатимуть значні трудності з постачанням води. Водозабірна станція збудована у 1990 році, експлуатація розпочалась у 1994 році. У зв’язку з тим, що за останні роки рівень води в річці Сірет знизився (приблизно на 1,5 м), «промені» опинилися на поверхні води, тож виникає гостра необхідність у проведенні відбудовних та інших робіт водозабірної станції, в тому числі будівництво нових «променів» із заглибленням на 1,5 м. Також необхідно провести реконструкцію траси (старих віток водопроводу), протяжність якої складає 5,7 км від водозабірної станції до водонапірних башт. На сьогодні лише одна з двох гілок водопроводу працює. Це створює загрозливу ситуацію: недостатнє надходження води до споживачів, а у гіршому випадку – її повна відсутність. Це в свою чергу призведе до погіршення санітарно-екологічної ситуації в районі та негативно позначиться на здоров’ї мешканців селища. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення мешканців смт. Глибока якісною водою та безперебійне її постачання. Покращення санітарно-епідеміологічної ситуації. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Влаштування водовідвідної дамби. - Будівництво водопровідного каналу. - Будівництво насосної станції подачі води потужністю 800 м3 на добу (НС -1). - Будівництво насосної станції подачі води (НС -2). - Прокладання напірного водопроводу. - Будівництво водоприймального колодязя. - Будівництво кабельної лінії 0,4 кВ. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 − 2016 рр.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 6434,59 | 6434,59 | - | 12869,18 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцевий бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Глибоцька РДА, Глибоцька районна рада, Глибоцька селищна рада, будівельно-монтажні організації. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.46. Мережі та споруди водопостачання та водовідведення м.Новодністровськ Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам; - підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, удосконалення технологій підготовки води на водоочисних станціях, контролю якості питної води, розвитку систем забору, транспортування питної води та водовідведення; - забезпечення населення послугами належних рівнів та якості відповідно до національних стандартів; - зменшення технологічних витрат води та втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій; - відновлення аварійних споруд, об’єктів та мереж водопровідно-каналізаційного господарства. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Новодністровськ Сокирянського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 10700 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Заміна існуючих мереж водопостачання та водовідведення по місту та в підвалах житлових будинків, реконструкція існуючих водонапірних башт, реконструкція очисних споруд. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Підвищення якості питної води та очищення стічних вод; - забезпечення утилізації осадів, що утворюються під час очищення стічних вод та питної води; - поліпшення санітарної, епідемічної та екологічної ситуації в місті; впровадження на підприємстві питного водопостачання та водовідведення новітніх технологій із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів; - зменшення втрати питної води; забезпечення цілодобового постачання якісної питної води населенню. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Заміна існуючих мереж водопостачання та водовідведення по місту та в підвалах житлових будинків, реконструкція існуючих водонапірних башт, реконструкція очисних споруд. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень 2015 р. – грудень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 4000,00 | 12650,00 | 9000,00 | 25650,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет (у розмірі співфінансування), публічно-приватне партнерство. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Новодністровська міська рада, будівельно-монтажні організації. |  |  |  |
| Інше: | Проектно-кошторисна документація щодо втілення проектів на стадії виготовлення. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.47. Реконструкція підземного водозабору «Очерет». |  |  |  |
| Цілі проекту: | Економія споживання електроенергії, зменшення собівартості подачі води з водогона Дністер - Чернівці, покращання якості питної води. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 200000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Водопостачання в м. Чернівцях забезпечується за рахунок поверхневих та підземних вод. Поверхневий водозабір здійснюється з р.Дністер та складає 75% від загального підйому води, а підземний забір води реалізується за рахунок 5-ти підземних водозаборів, які розташовані на р.Прут і складають 25% від загального підйому води. Згідно зі стратегічним планом розвитку водопостачання м. Чернівців та розробленого ТЕО «Реконструкція системи водопостачання» для Проекту муніципального водного господарства м. Чернівці передбачено реконструкцію всіх діючих підземних водозаборів, збільшенням їх продуктивності з 18,9 тис. м3/добу до 39,0тис.м3/добу, одночасно зменшивши собівартість подачі води з водогону Дністер - Чернівці більш чим у 2 рази від підземних водозаборів. З 5-ти діючих водозаборів («Магала», «Біла», «Ленківці-1», «Рогізна», «Очерет») 4 водозабори увійшли в Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, окрім водозабору «Очерет», який будується за рахунок міського бюджету з 2012р. Станом на 01.06.2015 освоєно 1,2 млн.грн. з 5,0 млн.грн. Для повного завершення всіх робіт необхідно кошти, з врахуванням вартості всіх витрат у цінах 2015 р., в сумі 9,5 млн.грн. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Річна економія споживання електроенергії насосної станції «Очерет» в порівнянні з питомими витратами електроенергії водогону Дністер - Чернівці складає в межах 1300 - 1500 тис.квт. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проектом передбачено будівництво приміщення насосної станції знезараження води іонізацією натрію, пробурення 8-ми нових свердловин, відновлення продуктивності 6-ти існуючих свердловин, будівництво 2-х резервуарів чистої води, монтаж насосних агрегатів імпортного виробництва, автоматизація роботи глибинних насосів та основних, з врахуванням водоспоживання. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1500,00 | 5000,00 | 3000,00 | 9500,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, міський бюджет, міжнародні донори. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька міська рада, КП «Чернівціводоканал». |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.48. Забезпечення питною водою сільських населених пунктів Заставнівського району, що мають найгостріші проблеми водопостачання. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розвиток та модернізація інфраструктури, насамперед транспортних комунікацій та житлово-комунальної сфери. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт. Кострижівка та с. Хрещатик Заставнівського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 2500-3400 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мережі водопостачання в смт. Кострижівка більше 40 років, яка прокладалась силами місцевого цукрового заводу із вживаних та використаних на виробництві труб. Більшість мережі ремонту не підлягає, ідуть великі втрати води, що в свою чергу призводить до надмірного використання електроенергії. Єдиний надавач послуг із водопостачання та водовідведення на території смт.Кострижівка - комунальне підприємство Кострижівське УЖКГ, самостійно невзмозі провести дані роботи. Село Хрещатик відноситься до території з дуже складним водопостачанням. Єдиним джерелом водопостачання є джерело Свято-Іоанно-Богословського монастиря, що знаходиться на відстані 2,5 км від села. В селі немає жодної криниці і неможливо її викопати, так як село розміщене на скелястій місцевості, де немає підґрунтових вод. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Будівництво системи централізованого водопостачання і об’єктів соціальної інфраструктури двох територіальних громад Заставнівщини та забезпечення їх в достатній кількості якісною питною водою. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Перерахунок проектно-кошторисної документації. - Проходження державної будівельної експертизи. - Визначення підрядної організації. - Проведення робіт з будівництва (реконструкції) мереж водопостачання. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень 2016 р. – вересень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 2500,00 | 2500,00 | 5000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, міжнародні донори (гранти). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Заставнівська РДА, Кострижівське УЖКГ, Хрещатицька сільська рада. |  |  |  |
| Інше: | В 2007 році розпочато було розпочато реконструкцію мережі водопостачання смт. Кострижівка, а саме: освоєно коштів в сумі 350,0 тис.грн. (проведена часткова заміна труб з металевих на поліетиленові, відновлена одна гілка довжиною до 500 м). Ступінь будівельної готовності – 16,0%. Наявний комплексний експертний висновок №130.08/2 від 02.07.2008 по робочому проекту реконструкції мереж водопостачання смт.Кострижівка Заставнівського району, проектно-кошторисна документація затверджена розпорядженням РДА №204-р від 31.03.2008, робочий проект реконструкції мереж водопостачання смт.Кострижівка, арх. №01/08. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.49. Реконструкція водопровідної мережі із забезпеченням цілодобового водопостачання. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Покращення якості надання комунальних послуг. - Зменшення втрат води та фінансового навантаження на споживачів. - Зменшення споживання енергії. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вижниця та частково с. Чорногузи Вижницького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 5500 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | 70% водопровідної мережі м. Вижниця складає 100% зносу, в зв’язку з чим великі втрати води, що збільшує споживання електроенергії для сталого водопостачання. При заміні зношеної водопровідної мережі м. Вижниця з її розширенням, унеможливляться втрата води під час постачання, при цьому збільшиться коло споживачів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Заміна 70% водопровідної мережі м. Вижниця та розширення її частково в с. Чорногузи. - Зменшенння споживання електроенергії. - Зменшенння тарифів на комунальні послуги. - Збільшення кількості отримувачів якісних комунальних послуг. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Оголошення тендерних процедур на визначення підрядника на виконання будівельних робіт. - Укладання угод з переможцем тендерних торгів. - Заміна та розширення водопровідної мережі м. Вижниця. - Моніторинг споживання електроенергії. - Розрахунок нових тарифів. - Обговорення та затвердження нових тарифів. |  |  |  |
| Період здійснення: | Вересень 2015 р. – листопад 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 2000,00 | 4000,00 | 3500,00 | 9500,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, міжнародний донор. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька обласна рада, Вижницька міська рада, Вижницька районна рада, КУП «Комунальник» Вижницької міської ради, міжнародні європейські організації. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.50. Будівництво та реконструкція очисних споруд і каналізаційних мереж. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Покращення якості надання комунальних послуг. - Унеможливлення забруднення підземних вод. - Покращення санітарно-епідеміологічного стану території м. Вижниця та недопущення забруднення р. Черемош. - Покращення стану навколишнього природного середовища. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вижниця та с. Чорногузи Вижницького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 6000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Довжина каналізаційної мережі складає 7,0 км, із них 1,4 км − нова каналізаційна мережа. Стічні води від споживачів надходять до комунальної системи каналізації і в самопливному режимі збираються на каналізаційно-насосній станції у куну діаметром 500 м3, звідки вони перекачуються на загальноміські очисні споруди продуктивністю 300 м3/добу. Дані споруди з 1989 року по теперішній час знаходяться у зруйнованому стані (проводиться реконструкція очисних споруд) і стічні води накопичуються на мулових майданчиках, які знаходяться на відстані 4,4 км від міста. Каналізаційною мережею охоплена центральна частина м.Вижниці, що складає 35% території або 30% споживачів. Будівництво сучасних каналізаційних очисних споруд унеможливить потрапляння в підземний водоносний шар та р. Черемош каналізаційних стоків. |  |  |  |
| Очікувані результати: | -Покращення санітарно-епідеміологічної ситуації в м. Вижниця та частково с. Чорногузи. Зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище району. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Оголошення тендерних процедур на визначення підрядника на виконання будівельних робіт. - Укладання угод з переможцем тендерних торгів. - Будівництво та реконструкція каналізаційної мережі м. Вижниця та розширення її частково в с. Чорногузи. - Введення в експлуатацію каналізаційної мережі. |  |  |  |
| Період здійснення: | Серпень 2015 р. – грудень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 13000,00 | 14000,00 | 5000,00 | 32000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство, міжнародний донор. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | - Чернівецька обласна рада, Вижницька міська рада, Вижницька районна рада, Міністерство екології та природних ресурсів України, КУП «Комунальник» Вижницької міської ради, міжнародні європейські організації. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.51. Будівництво водогону та водонапірних башт м. Хотин Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Докорінне покращення забезпечення населення міста якісною питною водою, відмова від графіка подачі питної води та забезпечення її цілодобової подачі споживачам шляхом заміни існуючих та прокладання нових ділянок мереж водопостачання (складаються з 2-х ниток довжиною 800 м кожна, пропускна здатність – 300 м3/год), встановлення регулятора тиску та будівництво двох водонапірних башт об’ємом 500 м3. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Хотин Хотинського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 9600 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Покращення забезпечення населення міста Хотин питною водою, шляхом заміни існуючих та прокладання нових ділянок мереж водопостачання (складаються з 2-х ниток довжиною 800 м кожна, пропускна здатність – 300 м3/год), встановлення регулятора тиску та будівництво двох водонапірних башт об’ємом 500 м3. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, підвищення ефективності та надійності функціонування системи водопостачання, забезпечення цілодобового водопостачання. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Заміна зношених водопровідних мереж та та прокладання нових ділянок мереж водопостачання (складаються з 2-х ниток довжиною 800 м кожна, пропускна здатність – 300 м3/год), встановлення регулятору тиску та будівництво двох водонапірних башт об’ємом 500 м3. Зменшення втрат води в мережах та енергоресурсів. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 7254,29 | - | 7254,29 |
| Джерела фінансування: | Державний, місцевий бюджети, власні кошти підприємства. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Хотинська міська рада, КП «Хотинтепломережа Хотинської міської ради». |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.52. Реконструкція мереж водопостачання смт. Кельменці Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Завершення робіт розпочатих у 2011 році. Докорінне покращення забезпечення населення селища якісною питною водою шляхом реконструкції систем водопостачання. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт. Кельменці Кельменецького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 5000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Покращення забезпечення населення смт.Кельменці питною водою, підвищення ефективності та надійності її функціонування. Оновлення мережі водопостачання шляхом заміни металевих труб на пластикові надасть змогу зменшити вміст металів та шкідливих речовин у воді. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення населення селища питною водою нормативної якості, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція та модернізація системи питного водопостачання, що знаходяться у непрацюючому стані або постачають воду, яка не відповідає нормативам якості питної води, посилення контролю за якістю питної води. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 998,00 | - | 998,00 |
| Джерела фінансування: | Державний, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Кельменецька РДА, Кельменецьке ВУЖКГ, Кельменецька селищна рада, СЕС. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.53. Реконструкція ПС-35/10кВ «В.Кузьмин», з будівництвом ПЛ-110кВ для її підключення в розріз існуючої ПЛ-110кВ «Арсенал-Гравітон» з заходом та виходм на нову ПС-110/35/10кВ «В.Кузьмин» (реконструйовану). |  |  |  |
| Цілі проекту: | Реконструкція ПС-35/10кВ «В.Кузьмин» дасть змогу розвантажити ПС-110/35/10кВ «Глибока» та «Новоселиця», які завантажені під 90%, підвищить надійність електропостачання споживачів (населення та соцкульпобут) якісною електроенергією м. Чернівці та приміської зони Герцаївського, Глибоцького та Сторожинецького районів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Чернівці, приміська зона Герцаївського, Глибоцького та Сторожинецького районів. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 11200 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено будівництво ПС-110/35/10кВ «В.Кузьмин» та будівництво ПЛ-110кВ. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Підвищення надійності електропостачання. - Покращення якості електроенергії для споживачів електроенергії. - Зменшення технологічних втрат електроенергії. - Розвантаження ПС-110/35/10кВ «Глибока» на 6,0мВА, що в години максимального завантаження складає 11,5мВА (53,3%) і відповідає економічному режиму роботи. - Розвантаження ПС-110/35/10кВ «Новоселиця» на 5,1мВА, що в години максимального завантаження складає 11,9мВА (55,45%) і відповідає економічному режиму роботи. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Організація заходів по допуску підрядних організацій для демонтажних та монтажних робіт. - Підготовка до реконструкції ВРУ-110кВ ПС-110/10кВ «Арсенал» та ВРУ-110кВ ПС-110/10кВ «Гравітон» для заміни масляних вимикачів на елегазові. |  |  |  |
| Період здійснення: | Березень 2016 р. – вересень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 26072,91 | 21200,00 | 47272,91 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, приватний бізнес, міжнародні донори. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, приватний бізнес, зацікавлені місцеві ради Чернівецької області та професійні громадські об’єднання. |  |  |  |
| Інше: | Виконання проекту «ЗАТ «ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект». |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.54. Завершення газопостачання семи населених пунктів Заставнівського району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення газопостачанням мешканців семи сіл Заставнівського району шляхом завершення розпочатого в 2006 році будівництва підвідного газопроводу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Заставнівський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 12600 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Рівень газифікованності по району в середньому становить 80%. Із 39 населених пунктів підведено природний газ до 31. Недостатні обсяги субвенції з державного бюджету на газифікацію та обмежені можливості місцевих бюджетів не дозволяють суттєво вирішити цю проблему та спричиняють велику кількість звернень громадян до органів влади. Метою проекту є залучення державної підтримки з метою будівництва міжсільського газопроводу ГРС «Заставна» до точки «9» по схемі газопостачання Заставнівського району та підвідних газопроводів високого тиску газопостачання сіл Баламутівка, Онут, Чорний Потік, Самушин, Мосорівка, Митків та Брідок. На сьогоднішній день вже збудовано розподільчі газопроводи високого тиску газопостачання в населених пунктах Брідок, Митків, Онут, Чорний Потік, Баламутівка. Витрачено близько 3,0 млн. грн.. коштів населення на проведення даних робіт. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Проведення газифікації в семи громадах Заставнівського району, в яких проживає 12,6 тис. чоловік. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Перерахунок кошторисної документації. - Проходження державної будівельної експертизи. - Пошук підрядної організації для виконання будівельних робіт. - Виконання робіт. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень 2016 р. – листопад 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 10000,00 | 15311,80 | 25311,80 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Заставнівська РДА, ОМС. |  |  |  |
| Інше: | В 2006 році розпочато будівництво підвідного газопроводу, освоєно коштів на суму 200,0 тис.грн. У 2011 році внесено зміни до робочих проектів та проведено перерахунок кошторисної документації між сільського та підвідних газопроводів 7 населених пунктів: - міжсільського газопроводу від ГРС «Заставна» до точки «9» по схемі газопостачання району (кошторисна вартість 16090,688 тис.грн.); - підвідний газопровід високого тиску газопостачання с.Баламутівка (кошторисна вартість 2973,767 тис.грн.); - підвідний газопровід до сіл Онут та Чорний Потік Заставнівського району (кошторисна вартість 1136,504 тис.грн.); - підвідний газопровід високого тиску до сіл Самушин та Мосорівка Заставнівського району (кошторисна вартість 2383,411 тис.грн.); - підвідний газопровід до сіл Митків та Брідок Заставнівського району (кошторисна вартість 2527,408 тис.грн.). На дану проектно-кошторисну документацію надано позитивні висновки комплексної експертизи філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Чернівецькій області. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.55. Недопущення забруднення водоймищ річок Совиця, Прут та Дністер, шляхом забезпечення якісної очистки стоків відповідно до санітарних норм та недопущення виникнення інфекційних захворювань серед населення населених пунктів Заставна та Кострижівка і прилеглих регіонів. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Забезпечення екологічної безпеки. - Запобігання і ліквідація негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище. - Збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Територія прилягання до річок Прут та Дністер |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається будівництво нових очисних споруд. Підставою для виконання будівництва нових очисних споруд є незадовільний стан існуючих очисних споруд і невідповідність ступеню очищення стічних вод вимогам Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотніми водами та збільшення кількості стічних вод. Для зменшення рівня впливу проектованої діяльності на природне середовище документацією передбачено: - застосування новітнього енергозберігаючого обладнання; - реконструкція і розширення очисних споруд здійснюється в межах існуючої території; - застосування технологій з використанням анаеробних процесів очистки стічних вод. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту дасть такі позитивні ефекти: - екологічний (зменшення забруднення вод річок Дністер таПрут, збереження біорізноманіття риб); - соціальний (надання населенню можливості підключення до нових мереж водовідведення, благоустрій і озеленення території очисних споруд); - економічний (зниження собівартості надання послуг з водопостачання та водовідведення за рахунок збільшення кількості абонентів, впровадження новітнього енергозберігаючого обладнання). |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розробка проектно-кошторисної документації з проекту реконструкції очисних споруд Заставнівського ЖУТВЗ. - Перерахунок кошторисної документації по будівництву очисних споруд Кострижівського УЖК. - Проходження державної будівельної експертизи. - Визначення підрядної організації. - Проведення робіт реконструкція та будівництва очисних споруд. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень 2016 р. – вересень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 4000,00 | 3000,00 | 7000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, міжнародні донори (гранти). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Заставнівська РДА, Заставнівське ЖУТВЗ, Кострижівське УЖКГ. |  |  |  |
| Інше: | Робочий проект «Будівництва очисних споруд в смт.Кострижівка Заставнівського району» (затверджений розпорядженням РДА від 09.11.2006 №453-р) розроблений в цінах 2006 року, загальною кошторисною вартістю 860,4 тис.грн. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.56. Заміна, капітальний ремонт, модернізація, оптимізація газорозподільних мереж та споруд на них з використанням передових технологій (державної та комунальної форм власності). Перерахунок та оптимізація гідравлічних схем населених пунктів Чернівецької області. |  |  |  |
| - Цілі проекту: | Підвищення надійності газопостачання та якості надання послуг. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Газифіковані населені пункти Чернівецької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 226201 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Більша частина сталевих розподільчих мереж на території Чернівецької області збудована в 60-х 80-х роках минулого століття. Основна частина ГРП та ШРП морально та фізично застаріла, що призводить до збільшення експлуатаційних витрат і до збільшення втрат природного газу, тому підлягає заміні, модернізації або оптимізації відповідно до перерахованих гідравлічних схем населених пунктів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Підвищення надійності газопостачання. - Підвищення якості послуг. - Зменшення експлуатаційних витрат. - Зменшення втрат природного газу. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розробка перерахунку гідравлічних схем населених пунктів, розробка проектів заміни, капітальних ремонтів, модернізації та оптимізації систем газопостачання населених пунктів Чернівецької області з використання новітніх матеріалів та передових технологій. Виконання будівельно-монтажних робіт згідно розроблених проектів. Введення в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 16384,67 | 171748,23 | 17423,48 | 51556,38 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ОМС, будівельно-монтажні організації, що мають пакет дозвільних документів на виконання робіт, передбачених розробленими проектами. |  |  |  |
| Інша: | - |  |  |  |

Проектні ідеї напряму 1.4. Гармонійний розвиток провідних  галузей економіки регіону (промисловий сектор, аграрний сектор, будівництво, наукоємні послуги, та лісове господарство)

| - Номер і назва завдання: | 1.4.1. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств у галузях машинобудування та електроніки в т.ч. за рахунок іноземних інвестицій. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.57. Завершення будівництва 1 черги Дністровської ГАЕС у складі 3-х гідроагрегатів із добудовою нижньої водойми до проектної НПР 77,100 м. |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Збільшення виробітку електроенергії. 2. Збільшення маневрових потужностей для регулювання графіку навантажень ОЕС України. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Україна |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення України |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Завершення будівництва проекту І черги Дністровської ГАЕС у складі 3-х гідроагрегатів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Досягнення збільшення виробітку електроенергії та збільшення маневрових потужностей для регулювання графіку навантажень ОЕС України, а також збільшення робочих місць. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Забезпечення достатнього фінансування у відповідності до затверджених графіків проведення будівельних робіт. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 2004000,00 |  |  |  |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, власні та залучені кошти ПАТ «Укргідроенерго». |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ПАТ «Укргідроенерго», будівельно-монтажні організації. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| - Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.4.1. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств у галузях машинобудування та електроніки в т.ч. за рахунок іноземних інвестицій. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.58. Створення індустріального парку «Енергія Буковини». |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Забезпечення збалансованості та пропорційності соціально-економічного розвитку регіону; - сприяння активній диверсифікації району у виробничому відношенні; - проведення модернізації й реструктуризації підприємств усіх видів діяльності з метою підвищення їхньої рентабельності й конкурентоспроможності; - забезпечення стабільних умов інвестиційної діяльності протягом усього періоду створення, облаштування та функціонування індустріальних парків; - створення умов для підвищення добробуту й купівельної спроможності населення; - забезпечення сприятливих умов для розвитку малого й середнього підприємництва завдяки діяльності індустріального парку. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сокирянський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 43000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Стратегічним пріоритетом області є розбудова промислових територій, які повинні в майбутньому стати місцем розташування нових високотехнологічних та екологічно безпечних виробничих потужностей. Метою створення індустріального парку є формування механізмів ефективного задоволення попиту інвесторів на майданчики, підготовлені для розміщення об'єктів промисловості, логістики та супутнього сервісу. Проект передбачає підвищення якості життя населення, підвищення розвитку територій за допомогою покращення інвестиційного клімату, забезпечення зайнятості працездатного населення через створення умов для розгортання на базі промислових парків конкурентоспроможних промислових виробництв і супутнього сервісу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створення сприятливих умов для розміщення нових підприємств, у тому числі іноземних. - Активізація процесів залучення в економіку зовнішніх і внутрішніх інвестицій. - Збільшення надходжень до бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів). - Здійснення технічного переоснащення, забезпечення збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможних товарів. - Забезпечення ефективного використання потенціалу існуючих підприємств. - Збільшення регіональних темпів зростання промислового виробництва. - Збільшення числа зайнятого населення, як наслідок, покращення соціальних стандартів та економічної ситуації як у районі, так і у регіоні в цілому; - Збільшення розміру заробітної плати, підвищення рівня і якості життя населення; - Мінімізація негативного впливу кризи та її наслідків на економіку регіону. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розробка проектно-кошторисної документації. - Будівництво інженерних мереж. - Розповсюдження інформації про індустріальні парки серед потенційних інвесторів (промоція). - Пошук керуючих компаній. - Наповнення індустріальних парків. |  |  |  |
| Період здійснення: | Вересень 2015 р. – листопад 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 800,00 | 2000,00 | 4000,00 | 6800,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти інвесторів. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Сокирянська РДА, Сербичанська сільська рада, керуючі компанії, інші інвестори. |  |  |  |
| Інше: | Закон України «Про індустріальні парки», що набрав чинності з вересня 2012 року – це реальний намір держави підтримати ринок промислової нерухомості, запровадити нові підходи до управління промисловими територіями та задоволення попиту промислових інвесторів. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.4.2. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств виробництва та переробки с/г продукції, в т.ч. за рахунок іноземних інвестицій, а також переробки недеревних ресурсів лісу (розвиток органічного сільського господарства, харчової промисловості). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.59. Відновлення меліоративної мережі та проведення осушення сільськогосподарських угідь. |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Відновлення та покращення технічного стану інженерної інфраструктури меліоративних систем у районах області. 2. Створення меліоративної спілки чи об’єднання на новому соціальному підґрунті, яка б займалася доглядом та експлуатацією внутрішньогосподарської осушувальної мережі, підтримувала б її технічний стан, акумулюючи для цього відповідні кошти, а також підвищенням рівня кваліфікації персоналу, що обслуговує меліоративну мережу. 3. Підвищення рівня ефективності використання осушених земель для розвитку сільського господарства. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сокирянський, Кельменецький, Хотинський, Новоселицький, Заставнівський, Кіцманський, Герцаївський, Глибоцький, Сторожинецький та Вижницький райони |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 880000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В області більше 150 тис.га або майже третина всіх сільськогосподарських угідь перезволожені і потребують осушення. Зараз кількість земель з осушувальними мережами становить 121,8 тис.га, або 26% від площі земель, що знаходяться в сільськогосподарському використанні. Більше 93% цих площ займають орні землі. Однак, вже більше 10 років меліоровані землі залишаються без належного догляду. З’явилися загрозливі тенденції виходу з ладу основних меліоративних фондів, погіршення технічного стану меліоративної мережі (канали заросли чагарниками та замулилися, на окремих ділянках спостерігаються вимочки). В області 9,5 тис.га. меліорованих систем потребують реконструкції, біля 616 км відкритої меліоративної мережі та 314 споруд потребують капітальних та поточних ремонтів. Понад 15 років не проводились заходи з поліпшення еколого-меліоративного стану земель, а саме, глибоке рихлення та інші агротехнічні заходи. Відновлення інфраструктури меліоративної мережі, яке супроводжуватиметься розробленням і упровадженням сучасних форм управління мережею з однієї сторони, та формування у сільського населення нових знань та умінь ведення органічного господарства з іншої, створить передумови для збільшення сільськогосподарських площ під землеробство та збирання вищих урожаїв на існуючих угіддях. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Очищення 29,4 км меліоративних каналів від замулення, дерев, чагарників та трави. - Приведення у робочий стан 10 споруд меліоративної мережі. - Укріплення посівом трав 20 км меліоративних каналів. - Запровадження нових стандартів управління меліоративною мережею та навчання 50 осіб персоналу з обслуговування меліоративної мережі. - Виготовлення та встановлення інформаційних стендів зі схемами розміщення меліоративних каналів (10 шт.). - Підготовка рекомендацій щодо ефективного використання осушених земель. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Проведення ремонтно-доглядових робіт на меліоративних мережах: очищення меліоративних каналів від замулення, ремонт гідротехнічних споруд та очищення меліоративних систем від дерев, чагарнику й трави. - Створення юридичної особи (можливо, уповноваження існуючої), яка акумулюватиме кошти власників земель для проведення робіт із розчистки меліоративних каналів у наступні періоди після завершення реалізації проекту. - Навчання персоналу, відповідального за обслуговування меліоративної мережі. - Підготовка та розміщення інформаційних матеріалів (стендів, схем, плакатів). |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 3700,00 | 3600,00 | 7300,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, сільськогосподарські підприємства та сільгосптоваровиробники. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Місцеві органи виконавчої влади у сферах сільського господарства, водного господарства, ОМС і територіальні громади, сільськогосподарські виробники, жителі сільських населених пунктів. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.4.2. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств виробництва та переробки с/г продукції, в т.ч. за рахунок іноземних інвестицій, а також переробки не деревних ресурсів лісу (розвиток органічного сільського господарства, харчової промисловості). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.60. Організація виробництва консервованої продукції. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Переробка та консервація овочів та фруктів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с.Ржавинці Заставнівського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 3000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Метою проекту є розвиток переробки овочів та фруктів в регіоні, а також практична реалізація продукції на території області та за її межами, створення нових робочих місць для населення краю, а також наповнення бюджетів різних рівнів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Впровадження проекту дасть можливість припинити відтік якісної сировини з регіону та налагодити її переробку на території області, збільшити обсяг виробництва та покращити якість продукції. Для реалізації проекту передбачається організація діяльності цеху по переробці овочів, фруктів та виготовлення готових консервацій. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво та реконструкція існуючих консервних заводів, встановлення сучасних ліній з переробки овочів та фруктів, в т.ч. сухої заморозки продуктів. Встановлення на виробничих площах Ржавинецького консервного заводу в 2016 році сучасної лінії з переробки сировини та виробництва плодоовочевої консервної продукції. |  |  |  |
| Період здійснення: | Січень 2016 р. – жовтень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1200,00 | 600,00 | 1800,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Заставнівська РДА. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.4.2. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств виробництва та переробки с/г продукції, в т.ч. за рахунок іноземних інвестицій, а також переробки не деревних ресурсів лісу (розвиток органічного сільського господарства, харчової промисловості). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.61. Підтримка створення складських приміщень довготривалого зберігання продукції сільського господарства. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Потреба в додатковому будівництві складських приміщень для зберігання картоплі, овочів, фруктів зумовлена необхідністю забезпечення населення області свіжою сільськогосподарською продукцією упродовж року та її зберігання для подальшої реалізації за межами області. Також, з метою забезпечення регіональних потреб області в зерні для виробництва борошна та випікання хлібобулочної продукції є потреба в додатковому будівництві зерносховищ (зерноелеваторів). Цілі проекту: 1. Забезпечення якісного та довготривалого зберігання (або переробки) сільськогосподарської продукції (будівництво сховищ із газовим середовищем). 2. Забезпечення стабільної цінової ситуації на вироблену сільськогосподарську продукцію для населення області. 3. Забезпечення регіональних потреб області в зерні та борошні. 4. Збереження продукції з можливою її подальшою реалізацією за межі області, що створить додаткове надходження коштів в бюджет області. 5. Продовження терміну реалізації продукції приблизно на 30-40%. 6. Підтримка місцевих сільськогосподарських виробників. 7. Реалізація жителям області екологічно-чистої продукції. 8. Зменшення частки експортованої продукції для реалізації на ринках області. 9. Забезпечення низьких цін на соціальні види хлібобулочної продукції. 10. Розвиток садівничої галузі. 11. Створення додаткових робочих місць. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Будівництво зерносховищ (зерноелеваторів) в Сокирянському, Кельменецькому, Глибоцькому та Вижницькому районах; будівництво плодосховищ в Хотинському, Новоселицькому, Сокирянському, Кельменецькому, Заставнівському, Сторожинецькому районах; будівництво картоплеовочесховищ в Новоселицькому, Вижницькому, Глибоцькому районах. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 850000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В області всіма категоріями господарств щорічно виробляється близько 500-600 тис.тонн зернових та зернобобових культур (орієнтовно 200 тис.тонн в сільгосппідприємствах), в тому числі до 200 тис.тонн пшениці та понад 300 тис.тонн кукурудзи. Крім того, близько 600 тис.тонн картоплі (до 200 тис.тонн в сільгосппідприємствах), понад 200 тис.тонн овочів (більше 2,0 тис.тонн в сільгосппідприємствах) та понад 150 тис.тонн плодоягідної продукції (до 40 тис.тонн в сільгосппідприємствах). На сьогодні в області для зберігання сільськогосподарської продукції є така кількість сховищ, а саме: для зберігання зерна − 111 складських приміщень загальною ємністю 371,2 тис.тонн, в тому числі 5 сертифікованих підприємства загальною ємністю складських приміщень 182,1 тис.тонн; для зберігання овочів − 9 сховищ загальною ємністю 3,15 тис.тонн; для зберігання картоплі − 9 сховищ загальною ємністю 3,9 тис.тонн; для зберігання плодоягідної продукції − 30 фруктосховищ, загальною ємністю 34,3 тис.тонн, з яких 20 з регульованим газовим середовищем ємністю 24,5 тис.тонни. Однак, зазначеної кількості складських приміщень для зберігання с/г продукції не достатньо, тому є необхідність в додатковому їх будівництві. Зокрема, є потреба в додатковому будівництві зерносховищ (зерноелеваторів) загальною ємністю близько 80 тис.тонн (орієнтовно 2-4 одиниці). В області триває будівництво 2 зерносховищ (зерноелеваторів) загальною ємністю 70 тис.тонн у ф/г «УкрАГРО» в Кельменецькому районі (ст.Ларга) ємністю на 30 тис.тонн та в Сокирянському районі ТОВ «Сварог Буковина» (смт. Васкауци) ємністю на 40,0 тис.тонн; розпочато будівництво зерноочисного комплексу в ф/г «Серет» Глибоцького району на 20 тис.тонн та ТзОВ «Агротех» у Вижницькому районі − переоснащення колишнього Вашківецького бурякоприймального пункту під сучасний зернозбиральний пункт з подальшим будівництвом елеватор на 5,0 тис.тонн. Є потреба в додатковому будівництві 2 овочесховищ ємністю 1,4 тис.тонн та 3 картоплесховищ загальною ємністю 2,4 тис.тонн, які б були забезпечені холодильним обладнанням. На даний час в Новоселицькому районі СВГ «Бояни-Глиниця» розпочато будівництво 1 картоплеовочесховища на 1,0 тис.тонн та у Вижницькому районі ф/г КСВ картоплеовочесховище на 0,350 тис.тонн. Планується будівництво овочесховища з газовим середовищем ємністю 1,1 тис.тонн для зберігання овочів та фруктів у Глибоцькому районі (с/г Фарфуляка Софрона Петровича). Для забезпечення зберігання більших об’ємів даної продукції є потреба в додатковому будівництві ще 6 сучасних сховищ із холодильним обладнанням на 14,3 тис.тонн, що заплановано на найближчі роки. З них, на даний час, розпочато будівництво 4 фруктосховищ з РГС загальною ємністю на 6,9 тис.тонн, а саме: - будівництво фруктосховища на 3,0 тис.тонн з РГС та сортувальним цехом ТОВ «Дністровські сади» в Сокирянському районі; - будівництво фруктосховища з РГС на 1,5 тис.тонн ТОВ «Рідківський садівник» в Новоселицькому районі; - будівництво фруктосховища з РГС на 1,2 тис.тонн ТОВ «Дністер» в Хотинському районі; - розпочато в І кварталі 2015 року будівництво фруктосховища з РГС на 1,2 тис.тонн ПП «Жанна-Г» в Новоселицькому районі. |  |  |  |
| Очікувані результати: | В області за найближчі 3 роки буде завершено будівництво та введено в експлуатацію: 2 зерносховища (зерноелеватори) на 70 тис.тонн. Крім того, буде реконструйовано 2 зернокомплекси на 25 тис.тонн), 3 картоплесховища на 2,4 тис.тонн, 2 овочесховища на 1,4 тис.тонн, 6 фруктосховищ (з регульованим газовим середовищем) на 14,3 тис.тонн. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розробка відповідної документації. - Отримання дозволу на початок будівництва. - Проектування сховища. - Будівництво сховища (фундаментні роботи; установка бетонної підлоги; утеплення майбутнього складу; монтаж і пуско-налагодження системи вентиляції). - Придбання відповідного обладнання та устаткування: компресори, теплообмінне обладнання для забезпечення необхідної вологості й повітрообміну, холодильної автоматики. - Закупівля контейнерів для зберігання продукції. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 140442,00 | 110358,00 | 42080,00 | 292880,00 |
| Джерела фінансування: | Кошти інвесторів, власні кошти сільгосптоваровиробників. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Суб’єкти господарювання (сільгосптоваровиробники), інвестори. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.4.2. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств виробництва та переробки с/г продукції в т.ч. за рахунок іноземних інвестицій, а також переробки продукції побічного користування лісовими ресурсами (розвиток органічного сільського господарства, харчової та легкої промисловості). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.62. Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень, закупівля високопродуктивних порід сільськогосподарських тварин. Виробництво продукції вівчарства високої якості на основі овець буковинських типів асканійської м'ясо-вовнової та асканійської каракульської порід. Розвиток племінної справи. |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Збільшення виробництва м’яса, молока з подальшим ефективним розвитком на основі інтенсифікації і технічного переоснащення, виробництво конкурентоспроможних продуктів харчування та якісної сировини для промисловості. 2. Створення нового та збереження існуючого поголів’я племінних сільськогосподарських тварин. 3. Створення нових робочих місць. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 909000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівництво і реконструкція тваринницьких приміщень із замкнутим циклом виробництва та за світовими стандартами дасть можливість збільшити виробництво м’яса, молока та продуктів їх переробки. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створення 50 нових робочих місць. - Збільшення виробництва м’ясної та молочної продукції. - Збільшення поголів’я сільськогосподарських тварин, підвищення основних показників продуктивності. - Збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів. - Підтримка національного виробника. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Пошук інвестора. - Розробка проектної документації. - Реконструкція ферми, монтаж обладнання, - Завезення тварин. - Створення та удосконалення високопродуктивних стад овець. - Проведення комплексної оцінки тварин. - Відбір тварин, формування селекційних стад. - Організація та проведення доїння вівцематок, визначення молочної продуктивності, підготовка тварин до парування (відбір та підбір), організація проведення ягніння, вирощування молодняку. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 45100,00 | 25000,00 | 70100,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, власні кошти, позика в банку, кошти інвесторів. Можна сподіватися на державне відшкодування за будівництво і реконструкцію, відшкодування за придбане доїльне обладнання. Державну дотацію за утримання і збереження поголів’я ВРХ, закупівлю племінного поголів’я сільськогосподарських тварин. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Стратегічні інвестори, господарства різних форм власності, Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААНУ, місцеві банки. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.4.2. Технологічне переоснащення діючих і створення високотехнологічних нових підприємств виробництва та переробки с/г продукції, в т.ч. за рахунок іноземних інвестицій, а також переробки продукції побічного користування лісовими ресурсами (розвиток органічного сільського господарства, харчової та легкої промисловості). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.63. Будівництво трьох приміщень з вирощування поголів’я свиней в ТзОВ «Генетік - Інвест». |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збільшення виробництва товарної свинини, створення нових робочих місць. Покращення економічного та соціального становища Глибоцького району. Збільшення поголів’я свиней м’ясного напрямку продуктивності. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Глибоцький район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 73900 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівництво приміщень з виробництва та реалізації свинини на 7 000 голів свиней. Плануються наступні показники: забій 7 000 голів в рік по 100 кг. кожна (700 тон свинини). Середньодобові прирости на дорощуванні та відгодівлі свиней становлять 670 грам. Це дасть можливість збільшити обсяги виробництва тваринницької продукції та збільшення кількості вихідного поголів’я свиней, що забезпечить сучасний розвиток даної галузі. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Збільшення чисельності поголів’я свиней та збільшення валової продукції свинини. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Погодження проектної документації, реконструкція та будівництво тваринницьких приміщень, монтаж обладнання, завезення тварин. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень 2015 р. – грудень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 35500 | 50000 | - | 85500 |
| Джерела фінансування: | Власні кошти, позика в банку, приватні інвестори. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Місцеві банки, стратегічні інвестори. |  |  |  |
| Інше: | Термін окупності проекту залежить від розміру вкладених інвестицій, наявності придатного приміщення чи будівництва нового. Перші надходження коштів від реалізації проекту плануються в 2015 році. В 2016 році планується завершити будівництво свинокомплексу. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.4.3. Формування інфраструктури ринку агропродукції. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.64. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі та створення аграрних інформаційних центрів сільськогосподарських дорадчих служб. |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва через зменшення виробничих витрат товаровиробників та впровадження нових виробничих, переробних та зберігаючих технологій. 2. Підвищення товарності особистих підсобних господарств. 3. Удосконалення процесу реалізації продукції, більш ефективне використання каналів її збуту, допомога у зміцненні позиції сільськогосподарських товаровиробників на аграрному ринку, адаптація до умов ринкової економіки за допомогою сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 4. Здійснення державної політики, спрямованої на задоволення потреб особистих селянських та фермерських господарств, господарських товариств, інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, а також сільського населення у підвищенні рівня знань та вдосконаленні практичних навичок прибуткового ведення господарства, розвиток сільської місцевості. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 909000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається надання організаційної підтримки із створення сільськогосподарських кооперативів шляхом проведення навчань, семінарів, демонстраційних показів, дискусій, консультацій з питань створення кооперативів; поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських кооперативів, придбання технологічного та технічного обладнання для них. Також проектом передбачається надання соціально-спрямованих дорадчих послуг за напрямами: - підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення сільськогосподарського виробництва; - сприяння розвитку і стабільному функціонуванню інфраструктури аграрного ринку; - інформаційно-дорадче забезпечення інноваційної моделі відтворення сільськогосподарського виробництва; - сприяння розв’язанню проблем сільського населення та комплексному розвитку сільської місцевості; - інформаційно-технічне забезпечення мережі сільськогосподарських дорадчих служб. |  |  |  |
| Очікувані результати: | У результаті здійснення визначених у проекті заходів буде створено умови для подолання збитковості сільськогосподарського виробництва, підвищення ефективності його роботи, розширення сфери зайнятості та підвищення добробуту сільського населення, поліпшення інфраструктури сільських населених пунктів шляхом надання сільськогосподарських дорадчих послуг. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Проведення відповідної роботи серед членів громад по створенню сільськогосподарських кооперативів. - Ознайомлення із Статутами сільськогосподарського кооперативного підприємства, сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, правилами внутрішнього розпорядку. - Реєстрація кооперативів. - Надання консультацій. - Проведення тематичних семінарів. - Проведення круглих столів. - Виступи на телебаченні і радіо. - Публікації в газетах. - Видання тематичних брошур та інформаційних листів. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 14720,00 | 7500,00 | 22220,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, вступні внески членів кооперативу. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Жителі селищ і сіл територіальних громад, сільські і селищні ради, сільськогосподарські дорадчі служби, РДА, Чернівецька ОДА, ГО «Буковинська асоціація сільськогосподарських дорадчих служб», Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.4.3. Формування інфраструктури ринку агропродукції. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.65. Відновлення роботи молокопереробного підприємства «Молочний край». |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення стабільного центру заготівлі і переробки молока від господарств населення. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Проект здійснюватиметься в 16 населених пунктах Сторожинецького району (61%). |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 4800 особистих селянських господарств. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У Сторожинецькому районі створені та діють 5 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 14 молокозаготівельних пунктів, 15 пунктів штучного осіменіння тварин. Припинення заготівлі молока від господарств населення зумовлює ріст соціальної напруженості і спад поголів’я корів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення конкурентних умов на ринку заготівлі молока, відновлення стабільного джерела доходів особистих селянських господарств, стабілізація поголів'я корів, випуск екологічної молочної продукції. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення аудиту, визначення та сплата заборгованостей, залучення інвестора з додатковим внеском, продажом часток засновників, ремонт технологічного обладнання, заготівля молока і випуск продукції. |  |  |  |
| Період здійснення: | Серпень 2015 р. − серпень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1500,00 | 500,00 | - | 2000,00 |
| Джерела фінансування: | Кошти інвесторів. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька обласна рада, Сторожинецька районна рада, Міжнародний благодійний фонд «Добробут громад», інвестори. |  |  |  |
| Інше: | Підприємство законсервоване, потребує часткового ремонту технологічного обладнання, обігових коштів, можливе залучення інвестора, оренда, продаж. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.4.4. Стимулювання розвитку галузі будівництва та виробництва будівельних матеріалів, збільшення обсягів будівництва. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.66. Розробка Онутського кар'єру з видобутку кварцового піску та будівництво заводу по виробництву скловиробів. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Пошук інвесторів для розробки кар'єру з видобутку кварцового піску та будівництва заводу по виробництву скловиробів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Заставнівський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 50000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Онутське родовище має значні запаси якісного піску, який можна використовувати для виробництва високоякісного скла. Родовище пісків першого класу якості розташоване між населеними пунктами Онут та Погорилівка Заставнівського району. За наявними характеристиками онутський пісок – високоякісний матеріал, його радіоактивність нижча, аніж природний радіоактивний фон, а сторонніх домішок у ньому менше одного відсотка, що також високо цінується. Онутське родовище – комплексне родовище, в якому крім піску видобувають ще й супутні будівельні матеріали – піщано-гравійну суміш. Метою проекту є залучення інвесторів для розробки кар'єру з видобутку кварцового піску та будівництва заводу по виробництву скловиробів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створення не менше 500 нових робочих місць та забезпечення працевлаштування місцевого населення. - Збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів. - Знаходження нових прогресивних методів роботи з виробництва скла. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Залучення інвесторів. - Виготовлення дозвільної документації. - Розробка кар’єру. - Будівництво заводу скловиробів. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень 2016 р. – вересень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 300,00 | 1000,00 | 1300,00 |
| Джерела фінансування: | Кошти інвесторів. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Вітчизняні та зарубіжні інвестори. |  |  |  |
| Інше: | Родовище знаходяться на північно-західній частині села Онут Заставнівського району, обстежене в 1959 році, кар’єр товщиною 3,5 метра, запаси 80 тис. м3, можливий приріст. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.4.5. Стимулювання розвитку ІТ сфери. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.67. Створення центру підтримки інновацій і підприємництва iHUB у місті Чернівці. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення умов для розвитку IT сфери та стимулювання залучення інвестицій. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 260000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Центр підтримки інновацій та підприємництва iHUB Чернівці сприятиме бурхливому розвитку ІТ-сфери через створення інфраструктури для роботи та навчання, де чернівецькі іноватори та підприємці матимуть змогу комерціалізовувати свої ідеї та виводити їх на світові ринки, генеруючи велику додану вартість, нові робочі місця, притік іноземного капіталу та зміцнення бренду м. Чернівці як технологічного центру в центральній та східній Європі. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення сучасного центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB Чернівці: - - створення необхідної інфраструктури для роботи іноваторів та ІТ-підприємців; - - проведення короткострокових та довгострокових навчальних заходів для ІТ-спеціалістів з ціллю заповнення прогалин у знаннях. Поява потужних продуктових українських ІТ-компаній: - - залучення інвестицій; - - створення нових робочих місць. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB Чернівці: - створення інфраструктури для роботи ІТ-спеціалістів; - організація освітніх заходів для молодих іноваторів та ІТ-підприємців. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 300,00 | - | 300,00 |
| Джерела фінансування: | МБФ «Сід Форум Україна», МЗС Королівства Норвегії. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | МБФ «Сід Форум Україна», МЗС Королівства Норвегії – фінансування. ТОВ «Сід Форум Україна» − реалізація. Місцева влада – партнерство. |  |  |  |
| Інше: | Центр підтримки інновацій та підприємництва є частиною мережі центрів підтримки інновацій та підприємництва, що вже діють у м. Київ та м.Чернігів. Восени 2015 року запускаються Центри у м. Вінниця, Львів та Івано-Франківськ, планується відкриття Центрів до кінця 2015 року в м. Одеса та Черкаси. До кінця 2016 року планується масштабуватись на м. Кишенів (Молдова) та м. Тбілісі (Грузія). Сайт проекту: ihub.com.ua. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.4.5. Стимулювання розвитку ІТ сфери. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.68. Буковинський кластер інноваційних технологій (bukkit). |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення комфортних умов та середовища для розвитку ІТ як пріоритетної сфери області. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 500000 (різнорідні групи людей, що діють у сфері інновацій та організацій, які зацікавлені в отриманні ІТ рішень чи сервісів для розвитку свого бізнесу). |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Діяльність «БукКІТ» буде спрямована на створення сприятливого оточення для нових підприємств через інноваційно-технологічне місце підтримки розвитку новітніх технологій. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Диверсифікація економічного розвитку регіону. - Значне спрощення доступу підприємств до різних видів ресурсів (природних, інформаційних, фінансових тощо). - Здійснення якісного стрибка в інноваційному розвитку підприємств, що входять в кластер, за рахунок залучення наукових закладів. - Розвиток інституту кластеризації дозволяє створити ефективні інституціональні умови для залучення всіх ресурсів та підвищення конкурентоспроможності регіону. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Група заходів проходитиме у формі створення та організації інфраструктурної-офісних умов роботи, навчально-освітніх програм, конкурсних заходів, через фінансово-ресурсну підтримку членів ІТ-кластеру. |  |  |  |
| Період здійснення: | Травень 2015 р. – січень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 5000,00 |
| Джерела фінансування: | Членські внески, обласний бюджет, місцевий бюджет, надходження від бізнесу, пожертвування, міжнародні донори (гранти) тощо. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ІТ-компанії, бізнес структури, громадські інноваційні організації, навчальні заклади, спеціалісти сфери інноваційних технологій. |  |  |  |
| Інше: | Втілення наукового відкриття, технічного винаходу в новій технології або новому виді виробу дозволить значно поліпшити споживчі характеристики (технічні, економічні тощо) наявних товарів, створення нових процесів, послуг, чи будь-чого, що може покращити «якість життя» людства. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.4.7. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств деревообробки та виробництва меблів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.69. Створення цеху з виробництва клеєного щита, встановлення паркетної лінії та двох сушильних камер на базі цеху Державного підприємства «Чернівецьке лісове господарство». |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Cтворення нових робочих місць. - Підвищення продуктивності праці при переробці деревини. - Збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції. - Поліпшення якості реалізованої продукції. - Зменшення затрат ручної праці. - Економне витрачання коштів та матеріальних ресурсів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Глибоцький район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 75000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На виробничих площах цеху переробки деревини планується придбати та розмістити обладнання для виробництва клеєного щита та штучного паркету. Зокрема: - енергокомплекс потужністю 500 кВт на спалювання тирси; - пропарочну камеру на 50 м3; - дві сушильні камери по 50 м3 кожна; - паркетну лінію та лінію з виробництва клеєного щита. Умови співпраці з інвестором: - Придбання виробничої лінії за рахунок коштів інвестора із подальшим розподілом між інвестором та ДП «Чернівецьке лісове господарство», як користувачем земельної ділянки з правами постійного користування землею. - Створення акціонерної компанії закритого типу, внеском у статутний капітал якої з боку підприємства буде право постійного користування землею, вартість якої буде підтверджена незалежною експертною оцінкою як нематеріального активу, з боку інвестора – грошові засоби і товарно-матеріальні активи. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створення нових робочих місць; - зменшення затрат на виробництво та реалізацію продукції; - підвищення продуктивності праці; - поліпшення якості виробленої та реалізованої продукції; - забезпечено споживачів високоякісною продукцією, виробленою за новітніми європейськими технологіями; - нарощення обсягів переробки та виробництва виробів з деревини; - збільшення відрахувань до бюджету; - залучено інвестиції та отримано прибутки від реалізації даного проекту. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розроблення кошторисів. - Підготовка бізнес-планів по ідеях проекту. - Придбання та розміщення обладнання для виробництва клеєного щита та штучного паркету, зокрема енергокомплекс потужністю 500 кВт на спалювання тирси, пропарочну камеру на 50 м3, дві сушильні камери по 50 м3 кожна, паркетну лінію та лінію з виробництва клеєного щита. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 4500,00 | 4500,00 | 9000,00 |
| Джерела фінансування: | Власні кошти підприємства, кошти інвесторів. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Деревопереробні підприємства, вітчизняні та зарубіжні інвестори, ДП «Чернівецьке лісове господарство». |  |  |  |
| Інше: | Основними видами діяльності ДП «Чернівецьке лісове господарство» є ведення лісового господарства, здійснення охорони і захисту лісів, ведення державного кадастру, заготівля лісосировинних ресурсів, переробка та виробництво виробів з деревини. Основна продукція підприємства: лісоматеріали круглі, пиломатеріали, пилені заготовки, деревина уздовж розпилена чи розколота, бруски, планки та фризи для паркетного або дерев’яного покриття підлоги. Кількість працюючих – 325 осіб. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.4.7. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств деревообробки та виробництва меблів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.70. Переробка відходів деревини та низькосортної деревини шляхом придбання сучасного обладнання для переробки низькосортної деревини ДП «СЛАП «Сторожинецький спецлісгосп». |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Cтворення нових робочих місць; - підвищення продуктивності праці; - поліпшення якості реалізованої продукції; - зменшення затрат ручної праці при переробці деревини; - економне витрачання коштів та матеріальних ресурсів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сторожинецький район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 20000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає встановлення технологічної лінії з переробки низькосортної деревини шляхом придбання обладнання: брикетувальний прес, сушарка, рубильна машина, бункер і транспортні лінії. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створення нових робочих місць; - зменшення затрат на виробництво; - підвищення продуктивності праці; - збільшення обсягів виробництва; - поліпшення якості реалізованої продукції; - забезпечення споживачів високоякісною продукцією; - залучення інвестицій та отримання прибутків від реалізації проекту. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розроблення кошторисів на переробку деревини. - Підготовка бізнес-планів по ідеях проекту. - Проведення навчань-семінарів, вивчення досвіду за кордоном. - Придбання та встановлення технологічної лінії з переробки низькосортної деревини. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 110,00 | 100,00 | 210,00 |
| Джерела фінансування: | Власні кошти підприємства, кошти інвесторів. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ДП «СЛАП «Сторожинецький спецлісгосп», вітчизняні та зарубіжні інвестори. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

Проектні ідеї напряму 1.5. Розвиток туристичного (історико-культурного та природно-рекреаційного) потенціалу

| - Номер і назва завдання: | 1.5.1. Розвиток інфраструктурних комунікацій у рекреаційних зонах, створення єдиної системи туристичного маркування територій області. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.71. Безпека туристичних маршрутів на Буковині. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення єдиної системи знаків для маркування туристичних маршрутів, та затвердження їх як єдиної системи класифікації. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 909000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | - Маркування туристичних маршрутів за єдиною системою знакування. - Створення схем туристичних маршрутів у рекреаційних зонах області. - Видавництво буклетів та карт із схемами туристичних маршрутів області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Збільшення туристичного потоку з сусідніх регіонів та областей, підвищення туристичної привабливості Чернівецької області. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Встановлення маркувальних знаків на всіх туристичних маршрутах області. - Проведення тренінгів для інструкторів. - Облаштування майданчиків для відпочинку на туристичних маршрутах. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| Джерела фінансування: | Міжнародний донор. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент екології та туризму Чернівецької ОДА, Федерація спортивного туризму в Чернівецькій області, Асоціація працівників туристичної сфери «Буковина Туристична». |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.5.2. Підтримка регіонального туристичного маркетингу, забезпечення маркетингового просування Чернівецької області та місцевих туристичних брендів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.72. Туристична навігація в інформаційному транскордонному просторі. |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Розробка маркетингового комплексу розвитку туристичної та рекреаційно-оздоровчої сфер галузі. 2. Проведення маркетингових, аналітичних, соціологічних досліджень та опитувань у галузі туризму. 3. Популяризація туристичного потенціалу за допомогою інтернет-ресурсів. 4. Розміщення на автовокзалах та залізничних вокзалах туристичних картосхем. 5. Встановлення інформаційних щитів про туристичні об’єкти вздовж основних туристичних маршрутів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 500000 (туристи, мешканці міста) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту: - розміщення на території міста інформаційних пілонів до основних архітектурних пам’ятках, туристичних маршрутів, готелів, ресторанів та закладів відпочинку; - розробка та застосування QR – кодів на об’єкти історико-культурної спадщини центральної частини міста Чернівців; - встановлення туристично-інформаційних дорожніх знаків. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - QR-знакування історичних пам’яток міста. - Оновлення навігаційних знаків в центральній частині міста. - Встановлення мапи міста в містах найбільшого скупчення туристів. - Встановлення он-лайн бібліотеки в центральній частині міста. - Розширення безкоштовного WI-FI покриття в центрі міста. - Створення мобільного додатку про місто. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Проектування системи туристичного знакування згідно міжнародним стандартам. - Облаштування головних історичних пам’яток QR-кодами та інформаційними знаками. - Облаштування та встановлення нових навігаційних знаків. - Проведення семінарів для представників туристичного бізнесу міста. - Проведення акцій із збору книг, відкриття он-лайн бібліотеки. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 8500,00 | 3600,00 | 12100,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, міжнародні донори. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Суб’єкти туристичної сфери діяльності, Чернівецька міська рада, місцеві громадські організації. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.5.2. Підтримка регіонального туристичного маркетингу, забезпечення маркетингового просування Чернівецької області та місцевих туристичних брендів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.73. Встановлення на в’їздах до району та туристичних об’єктах інформаційних щитів із туристичною інформацією. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Cтворення сприятливих умов для розвитку туристичної галузі. - Покращення туристичного іміджу району. - Підвищення рівня поінформованості та орієнтованості туристів. |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Сокирянський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 25000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Сокирянський район розташований у східній частині Чернівецької області. На півдні проходить державний кордон України з Республікою Молдова. Сокирянський район межує на сході з Мурованокуриловецьким і Могилів-Подільським районами Вінницької області, на заході – з Кельменецьким районом Чернівецької області, на півночі – з Новоушицьким і Кам’янець – Подільським районами Хмельницької області. Сприятливі природно-кліматичні умови, наявність ГЕС та Дністровського водосховища, вигідне прикордонне розташування створюють у районі сприятливий інвестиційний клімат. За останні роки спостерігається зростання кількості туристів, тому виникла необхідність у встановленні на в’їзді до району та туристичних об’єктах інформаційних щитів із туристичною інформацією: мапою, фото основних об’єктів туристичного показу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Поширення інформації про туристичні ресурси краю. - Створення позитивного іміджу району. - Збільшення кількості туристів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розробка дизайну та змісту інформаційних щитів. - Встановлення 10 інформаційних щитів. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень 2015 р. – листопад 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 80,00 | 80,00 | 40,00 | 200,00 |
| Джерела фінансування: | Державний та міський бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Сокирянська РДА, ТРО «Сокиряни». |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.5.2. Підтримка регіонального туристичного маркетингу, забезпечення маркетингового просування Чернівецької області та місцевих туристичних брендів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.74. Випуск та розповсюдження поштових марок із зображенням місцевих історичних, культурних, мистецьких брендів. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Популяризація місцевих історичних, культурних, мистецьких брендів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 909000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» готує проект з випуску та введення в обіг окремої марки із зображенням резиденція митрополитів Буковини і Далмації, блоку з 4-х поштових марок із серії «Краса і велич України» із зображенням на кожній окремій марці Хотинської фортеці, печери «Попелюшка», фестивалю маланок у Чернівцях, Успенського собору в с.Біла Криниця Глибоцького району; конверта «Premium Jour» (Перший День) із зображенням пам’ятника О.Кобилянській на фоні Театральної площі в місті Чернівцях; спеціального художнього штемпеля; проведення погашення марки та блоку поштових марок із серії «Краса і велич України». Реалізація проекту «Випуск та розповсюдження поштових марок із зображенням місцевих історичних, культурних, мистецьких брендів» дозволить представити їх зображення на марках в понад 11000 поштових відділеннях по всій Україні. Продукцію буде представлено за кордоном на численних міжнародних філателістичних виставка та оглядах – ярмарках, у яких бере участь УДППЗ «Укрпошта» та приватні колекціонери. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підготовка до друку, друк, введення в обіг поштових марок, їх розповсюдження через відділення поштового зв’язку «Укрпошта», на виставках наочно продемонструє мільйонам користувачів послуг поштового зв’язку, філателістам, дилерам привабливість Буковини, місцевих історичних, культурних, мистецьких брендів. Туристи, що завітають до відділень поштового зв’язку області матимуть змогу відправити по Україні та в усі куточки світу листа, поштову картку із зображенням на поштовій марці об’єктів, які вони відвідали. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Художнє вирішення, підготовка до друку, друк окремої марки, блоку марок, конверта «Premium Jour». - Виготовлення спеціального поштового штемпеля. - Введення в обіг продукції. - Проведення спеціального погашення поштової продукції із серії «Краса і велич України» за участю керівництва Чернівецької області. - Розповсюдження продукції через відділення поштового зв’язку України. |  |  |  |
| Період здійснення: | Червень 2015 р. − грудень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 729,60 | - | - | 729,60 |
| Джерела фінансування: | Кошти Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Виконавець: Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта», Чернівецька дирекція. Партнерство: Чернівецька ОДА, Чернівецька міська рада, Хотинська РДА, Хотинська районна рада, Хотинська міська рада, Державний історико-культурний заповідник «Хотинська фортеця», Глибоцька РДА, Глибоцька районна рада. |  |  |  |
| Інше: | Орієнтовний тираж окремої марки – 130 тис. шт. Орієнтовний тираж поштового блоку з 4-х марок – 30 тис. шт. Орієнтовний тираж конверта «Premium Jour» − 3 тис. шт. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.5.3. Створення та розвиток мережі туристично-інформаційних центрів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.75. Промоція бренду «Буковина туристична». |  |  |  |
| Цілі проекту: | Відкриття туристично-інформаційних центрів у Вижницькому та Хотинському районах Буковини. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вижницький та Хотинський райони |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 500000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | - Відкриття мережі туристично-інформаційних центрів у НПП «Вижнецький» та ДІАЗ «Хотинський» для промоції туристичного потенціалу області. - Створення веб-сайту для надання туристичних консультацій щодо потенціалу області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Збільшення туристичного потоку з сусідніх регіонів та областей, підвищення туристичної привабливості Чернівецької області. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Встановлення туристично-інформаційних стендів. - Відкриття потужного туристичного сайту для надання інформації, щодо туристичного потенціалу області. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 75,00 | 75,00 | 150,00 |
| Джерела фінансування: | Міжнародний донор. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент екології та туризму Чернівецької ОДА, Федерація спортивного туризму в Чернівецькій області, Асоціація працівників туристичної сфери «Буковина Туристична». |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.5.4. Розвиток природно-заповідної справи. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.76. Розширення національних природних парків «Вижницький», «Хотинський», «Черемоський». |  |  |  |
| Цілі проекту: | Приведення територій національних природних парків і їх структури до вимог Міжнародної Спілки Охорони Природи (МСОП, IUCN), що висуваються до всіх парків. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вижницький, Путильський, Хотинський, Кельменецький та Сокирянський райони |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 909000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | - Збільшення площі земель з природними ландшафтами, шляхом резервування територій, для подальшого заповідання та розширення існуючих об’єктів ПЗФ. - Облаштування об’єктів ПЗФ місцевого значення. - Винесення в натурі (на місцевості) меж об’єктів ПЗФ. - Створення бази даних екологічної мережі регіону. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Збереження біологічного різноманіття регіону. Організаційне забезпечення функціонування об’єктів ПЗФ, забезпечення формування регіональної схеми екологічної мережі. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Створення регіональної схеми екомережі в межах Чернівецької області. - Підготовка спеціально відведених місць для рекреації. - Створення спеціальних екологічних маршрутів (екостежин). |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 300,00 | 450,00 | 750,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (Державний фонд охорони навколишнього природного середовища), обласний бюджет (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Адміністрації НПП «Вижницький», «Хотинський», «Черемоський», Департамент екології та туризму Чернівецької ОДА. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.5.5. Розвиток різних видів туризму, розширення асортименту туристичної продукції. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.77. Туристичні можливості Дністровського каньйону. |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Розвиток інфраструктури на березі Дністровського каньйону. 2. Розвиток річкового туризму (водного). 3. Створення аквапарку на основі річки Дністер. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Хотинський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 909000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проблемним питанням у Хотинському районі є туристична інфраструктура, а саме якість туристичних послуг та недостатня їх кількість. Проект передбачає створення однієї з найбільших у Західній Україні баз для водного відпочинку та риболовлі. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищення туристичної привабливості Чернівецької області та, як наслідок, збільшення туристичного потоку з сусідніх регіонів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Створення мережі туристичної інфраструктури у басейні річки Дністер у межах Чернівецької області. Підготовка спеціально відведених місць для риболовлі. - Створення спеціальних водних туристичних маршрутів, що будуть охоплювати Хотинську фортецю. Організація семінарів для власників туристичних комплексів по наданню якісних туристичних послуг. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 25000,00 | 50000,00 | 75000,00 |
| Джерела фінансування: | Міжнародні донори, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, федерація спортивного туризму. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.5.5. Розвиток різних видів туризму, розширення асортименту туристичної продукції. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.78. Будівництво рекреаційно-реабілітаційного, санаторно-курортного лікувального центру та заводу по розливу мінеральних вод «Герцаївські джерела». |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Будівництво та введення в експлуатацію лікувального центру «Герцаївські джерела» та запуск цеху по розливу мінеральних вод в селі Хряцька. - Надання лікувально-оздоровчих, медичних, відпочинкових послуг. - Створення нових 260 робочих місць. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Герцаївський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 500000 (туристи та місцеве населення) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | За останні роки все більше зростає попит на воду з екологічно чистих територій, на яких відсутній негативний вплив людини через промислові викиди, побутові забруднення тощо. За два останні роки вартість питної і мінеральної води зросла в середньому в два рази. На земельній ділянці площею 4,3 га в с.Хряцька запроектований лікувальний центр на 340 місць та цех по розливу мінеральної води в кількості 14,8 млн. скляних пляшок в рік. Запроектований лікувальний центр є унікальним з точки зору вдалого вирішення комплексу лікувально-оздоровчої функції відвідувачів з широким спектром надання сучасних фізкультурно-оздоровчих послуг на надзвичайно цінних запасах лікувальних хлоридно-натрієвих та прісних гідрокарбонатних водах господарсько-питного призначення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Розлив мінеральної води в скляні пляшки (6 тис. пляшок/година). - Забудова загальною площею 27003,96 м2 (4-х зірковий готель на 300 місць, 5 котеджів на 20 номерів, бювет та лікувальні кабінети, критий басейн на 4 доріжки (25х10 м), сауни, зони відпочинку, 10 спортивно-ігрових майданчиків, конференц-зал). - Створення 260 робочих місць. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | І. Будівництво лікувального центру (4-х зірковий готель на 300 місць, котеджі, бювет, лікувальні кабінети, басейн, заклади громадського, комерційного призначення та десять спортивно-ігрових майданчиків). Лікувальний центр надаватиме послуги із оздоровлення та лікування хронічних захворювань суглобів, хребта, кісток, м'язів, сухожиль, нервової системи, гінекологічних, шкірних, судинних захворювань. Використовуючи мінеральну воду проводитиметься лікування захворювань внутрішніх органів, зокрема захворювань шлунку, кишечника, жовчнокам'яних хвороб, запалення жовчного міхура, хронічних захворювань сечовивідних шляхів, хвороб обміну речовин (цукровий діабет, ожиріння, мочекислий діатез) та лікування щитовидної залози. II. Будівництво цеху по розливу мінеральної води виробничою потужністю − 6 тисяч пляшок/година. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень 2015 р. − грудень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 30,00 | 200000,00 | 300000,00 | 500000,00 |
| Джерела фінансування: | Кошти інвесторів. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ТОВ «Герцаївські джерела», ПАТ «Сенс-Груп», Хряцківська сільська рада, Герцаївська РДА. |  |  |  |
| Інше: | На сьогодні виготовлене та погоджене містобудівне обґрунтування. Розроблена проектно-кошторисна документація, яка пройшла державну експертизу. Отримано всі необхідні дозволи на початок будівельно-монтажних робіт. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.5.5. Розвиток різних видів туризму, розширення асортименту туристичної продукції. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.79. Туристичний культурно-мистецький комплекс-музей |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Розвиток української культури (в т.ч. культури етнографічних районів області: Буковини і Бессарабії) та музейної справи. - Популяризація місцевих пам'яток археології, історії та культури. - Організація проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на збереження національних звичаїв, традицій та фольклору. - Розвиток сільського (зеленого) туризму. - Створення нового туристичного продукту, збільшення туристичних потоків. - Розробка нових туристичних і екскурсійних маршрутів. - Розвиток молодіжного та шкільного туризму по історичних місцях Чернівецької області. - Проведення заходів, спрямованих на патріотичне виховання населення; відродження національної свідомості, духовності й історичної пам’яті народу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Хотинський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 10000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Туристичний культурно-мистецький комплекс-музей розташовується на перехресті двох етнографічних районів Буковини і Бессарабії на найвищій географічній точці Хотинського району. У 9-13 століттях, як свідчать археологічні дослідження, дана територія була кордоном і форпостом Київської Русі (України-Руси). Поблизу неї розташовувалась фортеця та місце поселення слов’ян-тиверців «Городище». Даний об’єкт є пам’яткою історії, культури й археології, яка охороняється законом. Створення туристичного комплексу-музею сприятиме розвитку соціальної та культурної сфер, а також зеленого туризму, інфраструктури та малого бізнесу у регіоні, насамперед у сільській місцевості. Поблизу даного об’єкту наявні також інженерно-захисні споруди (окопи) та братські могили періоду І світової війни, археологічні пам’ятки Трипільської та Черняхівської культур, різноманітні пам’ятки української (давньоруської), турецької, румунської, молдавської, єврейської культур. Наявність природно-рекреаційних умов сприятиме в організації екологічного туризму та інших видів відпочинку. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створення нового туристичного продукту. - Збільшення кількості туристів та доходів від туристичної діяльності. - Створення туристичного об’єкту з цікавим минулим та важливим історичним значенням. - Проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на збереження національних звичаїв, традицій та фольклору. - Проведення заходів, спрямованих на патріотичне виховання населення. - Популяризація місцевих пам'яток археології, історії, культури та ін. - Розвиток зеленого туризму, інфраструктури та малого бізнесу в сільській місцевості. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Виготовлення проектно-кошторисної документації. - Будівництво фортекаційної споруди з лісового каменю, доповненої інженерно-захисними спорудами: «деревяні зруби-частокіл», вали. - Створення музейної експозиції у приміщеннях та просто неба. - Благоустрій території комплексу (місце із джерельною водою та капличка, бесідки, альтанки та ін). - Залучення місцевого населення до постачання туристам екологічно чистої продукції сільського господарства. - Промоція об’єкту через різні засоби комунікації. - Залучення навчальних закладів, підприємств і організацій, широкого кола громадськості, учнівської та студентської молоді до участі в краєзнавчій роботі. Створення навчально-методичного та туристично-етнографічного центру. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 250,00 | 100,00 | 350,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, бізнес, міжнародні донори (гранти). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, заклади культури, суб’єкти господарювання, начальні заклади, студенти, молодь, громадські організації та ін. |  |  |  |
| Інше: | Реалізація даного проекту сприятиме розвитку різних видів туризму (культурно-пізнавального, етнокультурного, екологічного та ін.), розширенню асортименту туристичної продукції. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.5.5. Розвиток різних видів туризму, розширення асортименту туристичної продукції. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.80. Створення інфраструктури велотуризму в м.Чернівцях − відкрита мережа для подорожей. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Розроблення та впровадження нових туристичних та екскурсійних маршрутів. - Проведення спортивно-масових заходів для сприяння розвитку спортивного туризму: велосипедного, гірського, кінного, водного туризму, скелелазіння тощо. - Сприяння розвитку пригодницького, культурно-пізнавального (в т.ч. релігійного та паломницького), тематичного, етнокультурного та екологічного видів туризму. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 909000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | - Розробка Концепції розвитку велоінфраструктури. - Розробка схеми спільних велосипедних маршрутів. - Облаштування велосипедних доріжок та велопарковок. - Організація у відпочинкових паркових зонах дитячих велотреків, «тропів здоров’я» тощо. - Проведення велосипедних екскурсій. - Створення Центру велосипедного туризму. |  |  |  |
| Очікувані результати: | З’являться велодоріжки в місті, нові туристичні маршрути, Центр велосипедного туризму. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розробка Концепції розвитку вело інфраструктури. - Розробка схеми спільних велосипедних маршрутів. - Облаштування велосипедних доріжок та велопарковок. - Організація у відпочинкових паркових зонах дитячих велотреків, «тропи здоров’я» тощо. - Проведення велосипедних екскурсій. - Створення Центру велосипедного туризму. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 10000,00 | 10000,00 | 20000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, міський бюджет, міжнародні донори. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька міська рада, суб’єкти туристичної сфери діяльності, туристи та відвідувачі міста. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.5.5. Розвиток різних видів туризму, розширення асортименту туристичної продукції. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.81. Облаштування та маркування велосипедних маршрутів Сокирянського району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Створення нового туристичного продукту; - створення об’єктів інфраструктури велосипедних маршрутів; - просування та реклама місцевих туристичних продуктів; - створення банку даних про ресурси велосипедного туризму; - створення нових робочих місць; - оздоровлення учасників велосипедного руху; - поліпшення екологічної ситуації; - збільшення кількості населення, яке віддає перевагу здоровому способу життя; - додаткові надходження до бюджету. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сокирянський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 8000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Велосипедний туризм має свої переваги порівняно з іншими видами туризму. Велосипед є дуже зручним засобом пересування, він дає мандрівнику можливість із досить значною швидкістю долати великі відстані, познайомитися під час короткої подорожі з регіоном, відвідати цікаві об’єкти, розташовані один від одного на значній відстані. Проектом передбачено створення туристичних велосипедних маршрутів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | За результатами впровадження проекту буде створено туристичні велосипедні маршрути, підготовлено карти велосипедних туристичних маршрутів, надруковано 1000 примірників двомовного путівника, виготовлено та встановлено інформаційні щити на знакованих туристичних маршрутах, виготовлено та встановлено велосипедні стоянки та альтанки. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розробка, знакування, облаштування велосипедних маршрутів; - встановлення вказівних знаків, виготовлення і встановлення інформаційних щитів про туристичні маршрути; - виготовлення картографічного матеріалу; - виготовлення велостоянок біля відомих історико-архітектурних об’єктів на маршрутах; - виготовлення промоційної продукції з метою поширення інформації про велосипедні маршрути. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень 2015 р. – листопад 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 400,00 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародні донори. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Сокирянська РДА, громадські організації, громади населених пунктів. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

Проектні ідеї напряму 1.6. Розвиток транскордонного співробітництва

| Номер і назва завдання: | 1.6.1. Створення мереж транскордонної співпраці. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | 1.82. Склади свою мозаїку історії. |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Збереження соціально-культурної спадщини за допомогою створення та зміцнення зв'язків між музеями по обидві сторони кордону. 2. Обмін досвідом у створенні реставраційних майстерень, музеєфікації автентичних архітектурних об’єктів та облаштування інфраструктури музейної експозиції. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область (Україна), Сучавський повіт (Румунія). |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 100000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | - Проведення науково-дослідної роботи щодо будівництва історико-етнографічної зони «Прикарпаття» та організації реставраційно-консерваційної діяльності музею. - Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво інфраструктури історико-етнографічної зони «Прикарпаття» та реставраційних майстерень музею. - Будівництво інфраструктури історико-етнографічної зони «Прикарпаття». - Будівництво реставраційних майстерень музею. - Закупівля, перевезення, реставрація, консервація та встановлення архітектурних об’єктів на території музею в історико-етнографічній зоні «Прикарпаття». |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Відтворення історико-етнографічної зони «Прикарпаття» (інфраструктура зони, водяний млин, румунська та українська селянська садиба), створення власної реставраційної майстерні музею. - Розширення експозиції музею. - Покращення збереження фондової колекції в результаті проведення кваліфікованих реставраційних і консерваційних заходів. - Можливість збільшити кількість етнографічних експонатів для показу відвідувачам. - Створення позитивного туристичного іміджу Буковини на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках. - Забезпечення зростання конкурентоздатності туристичної пропозиції регіону. - Збільшення чисельності внутрішніх туристів. - Збільшення кількості туристичних маршрутів в області. - Зростання кількості туристів «вихідного дня» в місті Чернівці. - Реалізація спільних проектів культурного, екологічного спрямування на вирішення спільних проблем територіальних громад транскордонних регіонів. - Запровадження інновацій в культурно-мистецькому процесі. - Забезпечення охорони, збереження, відродження та розповсюдження надбань культури та народних традицій. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення науково-дослідної роботи. 2. Будівництво інфраструктури історико-етнографічної зони «Прикарпаття». 3. Будівництво реставраційних майстерень музею. 4. Закупівля, перевезення, реставрація, консервація та встановлення архітектурних об’єктів на території музею в історико-етнографічній зоні «Прикарпаття». |  |  |  |
| Період здійснення: | Жовтень 2015 р. – жовтень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту,тис.грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 5000,00 | 5000,00 | 10000,00 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, міжнародні донори. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА (співфінансування 10% вартості проекту), Чернівецький обласний музей народної архітектури, Сучавська повітова рада (м.Сучава, Румунія), Музей Буковини (м.Сучава, Румунія). |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.6.1. Створення мереж транскордонної співпраці. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.83. Створення Центру ділових зв’язків у м.Чернівцях – сприяння розвитку підприємництва в транскордонному просторі. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Створення бізнес-інкубаторів, консалтингово-інформаційних та коворкінг центрів, технопарків, бізнес-центрів на місцевому рівні. - Розбудова горизонтальних мереж, галузевих і територіальних кластерів, підтримка їхніх зв’язків із інноваційними центрами та навчальними закладами. - Підвищення ефективності роботи Центрів надання адміністративних послуг та якості адміністративних послуг. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 7000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту: - створення сучасного Центру ділових зв’язків; - консолідація бізнес середовища в транскордонному регіоні; - залучення інноваційних технологій із країни-партнеру щодо проведення переговорів, укладення контрактів, створення спільних підприємств тощо; - запровадження бізнес-інкубаторних функцій для бізнес-початківців; - створення платформи електронного навчання і просування МСП транскордонного регіону; - підвищення конкурентоспроможності малих і середніх підприємств шляхом торговельних та підприємницьких консультацій, пошуку ділових партнерів та ринків збуту; - проведення спільних ярмаркових заходів, економічних подій, просування фірм на міжнародні торговельні ринки тощо. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створення Центру ділових зв’язків. - Відкриття бізнес-інкубаторів. - Підвищення конкурентоспроможності підприємців. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Промоціювання .та просування можливостей для спільного інвестування бізнес-партнерів прикордонного регіону України; - консультаційний супровід транскордонних бізнес-проектів між партнерами України і країн транскордонного регіону; - навчально-практична тренінгова програма, спрямована на покращення навичок підприємців, керівників підприємств та менеджерів середньої ланки до розробки і впровадження спільних комерційних проектів; - залучення до участі у виставково-ярмаркових заходах представників бізнесу транскордонного регіону; - створення партнерської мережі між інституціями, діяльність яких спрямована на розвиток і підтримку малого та середнього бізнесу в прикордонних регіонах. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 14000,00 | 14000,00 | 28000,00 |
| Джерела фінансування: | Міжнародні донори (гранти), міський бюджет, бізнес. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Суб’єкти малого і середнього підприємництва, підприємницькі інституції, Чернівецька міська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.6.2. Поглиблення євроінтеграційних процесів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.84. Проведення міжнародного економічного форуму «Буковинська мозаїка». |  |  |  |
| Цілі проекту: | Активізація співпраці буковинського бізнесу із бізнес-партнерами європейських країн. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 909000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В рамках проекту планується підготувати, організувати та провести у м. Чернівці міжнародний економічний форум «Буковинська мозаїка» за участю представників бізнес-спільноти інших регіонів України, офіційних та бізнес-делегацій Польщі, Румунії, Австрії та Німеччини, представників міжнародних фінансових інституцій, ТПП. Форум передбачає декілька дискусійних панелей: - співробітництво у рамках єврорегіонів; - співпраця з міжнародними фінансовими інституціями та донорськими організаціями; - налагодження та розвиток бізнес-контактів у ключових галузях для Буковини: туризм, агробізнес, легка промисловість, глибока лісопереробка; - енергоефективність як безпековий чинник розвитку країни. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створення каталогу учасників форуму. - Вироблення пропозиції щодо співпраці у напрямах енергоефективності, співпраці у рамках єврорегіонів, співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, щодо налагодження бізнес-контактів з європейськими партнерами. - Здійснення обміну досвідом та кращими європейськими практиками. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Підготовка економічного форуму. - Проведення міжнародного економічного форуму «Буковинська мозаїка». |  |  |  |
| Період здійснення: | Серпень − жовтень 2015 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 250,00 | - | - | 250,00 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, обласна рада, Чернівецька міська рада, бізнес-асоціації. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

Проектні ідеї Програми 2. Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища

Проектні ідеї напряму 2.1. Розвиток культури і  духовності

| - Номер і назва завдання: | 2.1.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1. Капітальний ремонт будівлі бібліотеки. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збереження архітектурної пам’ятки будівлі та подальше існування обласної книгозбірні, як інформаційного та культурного центру. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 200000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Укріплення фундаменту, заміна балок, перекриття даху, ремонт внутрішніх та зовнішніх стін. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Приведення приміщення в належний стан. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення експертизи приміщення, складання кошторису, ремонтні роботи. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1000,00 | 700,00 | 1700,00 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління культури Чернівецької ОДА, будівельні фірми. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.1.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2. Реконструкція та повна заміна опалювальної системи з газової на електричну в комунальному учбово-методичному центрі культури Буковини. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Значна економія енергоносіїв, утримання приміщення Центру в нормативному температурному режимі. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 100 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Загальна опалювальна площа будівлі – 873,6 м3. Котельня експлуатується з 1970 року. Опалювальна система в аварійному стані. Внаслідок тривалої експлуатації виявлено значне старіння металу теплообмінника, відкладання солей на його стінках, що впливає на тепловіддачу та значне збільшення витрат природнього газу. Через корозію виявлено протікання труб та батарей, які не підлягають ремонту. Необхідна термінова реконструкція опалювальної системи та заміна двох газових котлів «Універсал» на електричні, аналогічної потужності. Згідно із актом обстеження газових котлів від 23.01.2015 подальша їх експлуатація неможлива. Теплотехнічні рішення: теплотехнічний розрахунок будівлі, реконструкція внутрішньої тепломережі будівлі (прокладання системи та встановлення електрокотлів), заміна дерев’яних вікон на пластикові, утеплення зовнішніх фасадів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Утримання приміщення Центру в нормативному температурному режимі. Значне збереження використання енергоносіїв. У зв’язку із заміною старих вікон та вітражів будинок Центру матиме привабливий зовнішній вигляд, а головне – збереження тепла в самому приміщенні. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Аналіз стану опалювальної системи приміщення Центру. - Підготовка та проведення заміни аварійної опалювальної системи на сучасну енергозберігаючу із заміною газових котлів на електричні. - Створення відповідного температурного режиму в приміщенні Центру для проведення навчання, консультацій, творчих лабораторій, семінарів, виставок, майстер-класів та інших заходів. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 980,00 | 900,00 | 1880,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго», ПП «Зодчий-Буковина». |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.1.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3. Створення культурно-мистецького центру «Мультикультурна Буковина» на базі ЧНУ ім. Ю. Федьковича. |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Розвиток української культури (в т.ч. культури етнографічних районів області: Буковини, Бессарабії, Гуцульщини) та культури національних меншин. 2. Популяризація пам'яток археології, історії, культури, релігії, архітектури, монументального мистецтва, садово-паркового мистецтва та ін. 3. Проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на збереження національних звичаїв, традицій та фольклору. 4. Формування бренду області. Популяризація місцевих історичних, культурних, мистецьких брендів. 5. Організація проведення фестивалів народної творчості, ярмарків та виставок виробів народних промислів. 6. Створення і поширення різноманітної рекламної інформації про туристичний (історико-культурний та природно-рекреаційний) потенціал регіону. 7. Розробка нових туристичних і екскурсійних маршрутів та популяризація вже існуючих. Розвиток молодіжного та шкільного туризму по історичних місцях Чернівецької області. 8. Проведення заходів, спрямованих на патріотичне виховання населення. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 7000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Створення культурно-мистецького центру в Чернівецькій області сприятиме розвитку культури, без якої не можливо побудувати ефективну економіку та суспільство із високим рівнем життя людей. Саме культура як сукупність матеріальних і духовних цінностей виступає фактором саморозвитку людства, важливою умовою трансформації інституційного середовища. Тільки у суспільстві з високим рівнем культури, освіченості і духовності можливим є, як вільний розвиток і самореалізація особистості, так і соціально-економічний розвиток держави та її регіонів. З огляду на унікальні культурні особливості і великий культурний потенціал Чернівецька область має право претендувати, і власна себе позиціонувати як один із мультикультурних (полікультурних) центрів нашої держави. Створення і просування бренду області «Багатокультурна Буковина» або «Буковина – мультикультурний центр країни» сприяло б не тільки збереженню об’єктів культурної спадщини та розвитку культури, мистецтва, духовності в регіоні, а й призвело б до активізації підприємницької, інвестиційної і науково-технічної діяльності, розвитку туризму, соціальної сфери, збереженню довкілля, міжнародному співробітництву та розвитку економіки краю, підвищення добробуту громадян. Важливою функцією культурно-мистецького центру є організація співпраці із мережею бібліотек та клубних закладів шляхом інформатизації та використання їх ресурсу для створення мережі розширених центрів надання культурних, освітніх та інших послуг, проведення різноманітних культурних заходів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на збереження національних звичаїв, традицій та фольклору. - Проведення фестивалів народної творчості, ярмарків та виставок виробів народних промислів. - Створення бренду області, популяризація місцевих історичних, культурних, мистецьких брендів. - Створення системи популяризації пам'яток археології, історії, культури, релігії, архітектури, монументального мистецтва, садово-паркового мистецтва та ін. - Створення нових туристичних і екскурсійних маршрутів та популяризація вже існуючих, поширення різноманітної рекламної інформації про туристичний потенціал регіону. - Проведення заходів, спрямованих на патріотичне виховання населення. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Формування робочої групи. - Розробка моделі культурно-мистецького центру із врахуванням успішного світового досвіду. - Розробка установчих документів і статуту. - Погодження рішення про виділення і оснащення приміщення з частини наявного аудиторного фонду Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. - Створення культурно-мистецького центру на базі Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Формування штату кваліфікованих працівників. - Формування маркетингової стратегії та розповсюдження інформації про Буковинський культурно-мистецький центр. Створення рекламного матеріалу (реклама на радіо, телебаченні, в інтернеті та соціальних мережах, промо-ролик, банери, листівки, флаєри, плакати тощо). - Забезпечення функціонування культурно-мистецького центру на території Чернівецької області. - Організація і проведення культурно-мистецьких заходів. - Формування і просування бренд-меседжів про регіон. - Оприлюднення інформації про результати роботи культурно-мистецького центру у ЗМІ, випуск спеціалізованих брошур. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 450,00 | 500,00 | 950,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, бізнес, донори (гранти). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Чернівецька обласна рада, районні державні адміністрації, заклади культури, суб’єкти господарювання, начальні заклади, студенти, молодь, громадські організації та ін. |  |  |  |
| Інше: | Унікальні культурні особливості Чернівецької області: 1. Регіон, у якому поєднані на відносно невеликій території одразу три етнографічних райони: Буковина, Бессарабія та Гуцульщина із власними звичаями, культурою, традиціями та наявними автентичними старожитностями, що передають місцевий національний колорит. 2. Регіон, який по праву можна називати південно-західним форпостом Київської Русі. Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця» входить до «Семи чудес України». Також наявні ряд інших пам’яток: стоянки давньокам’яної доби, поселення неоліту, вали та кургани ранньозалізного віку, городища та храми ранніх слов’ян, періоду Київської Русі, Галицько-Волинської держави, а також місця великих битв між різними державами та імперіями, які панували у різні періоди історії на теренах нашої області (Османська імперія, Річ Посполита, Велике Молдавське князівство, Австро-Угорська імперія, Російська імперія, Королівство Румунія та ін.). Неодноразово у визволенні нашого краю від загарбників брало участь під керівництвом українських гетьманів Військо Запорозьке. 3. Регіон, який поправу можна називати співочою столицею країни – батьківщиною «Червоної рути». Саме «Червона рута» поряд із багатьма іншими піснями, народженими саме у нашому регіоні, стала однією із символів і візитівок нашої держави. 4. Місце проживання у різні часи і періоди історії видатних особистостей, відомих далеко за межами нашого регіону таких, як: Ю.Федькович, О.Кобилянська, І.Франко, Є.Гакман, А.Кохановський, Й.Главка, Й.Шумпетер, К.Томащук, П.Целан, М.Емінеску, С.Воробкевич, І.Миколайчук, В.Івасюк, Н.Яремчук та багато інших. 5. Наявність пам’яток історії та культури (автентичні історичні пам’ятки української, австрійської, румунської, польської, німецької, молдавської, єврейської, турецької та інших культур, а також більш древніх археологічних культур (трипільської, голіградської, черняхівської, лука-райковецької, давньоруської тощо). В Чернівецькій області на державному обліку та під охороною перебуває 1771 пам’ятка історії та культури: 467 – археології (у тому числі 14 – національного значення), 534 – історії (у тому числі 4 – національного значення), 76 – монументального мистецтва, 694 – архітектури, містобудування (у тому числі 62 – національного значення). 6. Наявність значної кількості об‘єктів історико-архітектурної спадщини, один із найбільш мультиархітектурних регіонів нашої держави. Місто Чернівці є одним із небагатьох європейських міст у якому поєднані чи не всі стилі європейської архітектури: барокко, готика, модерн, класицизм, еклектика, конструктивізм та ін. ЧНУ ім. Ю. Федьковича, колишня Резиденція митрополитів Буковини та Далмації, є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 7. Наявність значної кількості храмів, церков приналежних до різних віросповідань і конфесій, один із найбільш мультирелігійних регіонів нашої держави, (православні в т.ч. старообрядницькі, греко-католицькі, римо-католицькі в т.ч. єзуїтські, вірменські, протестантські храми, синагоги). Наявні також дерев’яні храми − унікальні зразки сакральної дерев’яної архітектури Буковини. 8. Особливі національні, релігійні та культурні традиції різних національностей, один із найбільш мультинаціональних регіонів нашої держави (75% населення краю українці, 25% населення інших національностей). На протязі століть у нашому краї мирно і толерантно співіснують люди різних етносів і національностей. 9. Наявність місцевих історичних, культурних, мистецьких брендів: Хотинська фортеця, Резиденція митрополитів Буковини і Далмації, Біла Криниця – анклав старообрядництва, «Червона рута», етнофестиваль «На гостини до Івана», фестиваль Маланок (в т.ч. переберія «Вашківецька маланка»), міжнародний поетичний фестиваль «Meridian Czernowitz», етнофестиваль «Вихід на полонину», фестиваль «Середньовічний Хотин», фестиваль Вуличної музики у Чернівцях, Петрівський Ярмарок, День Міста Чернівці, «День вишиванки», «Букова віть», етнодуховний фестиваль «Обнова-фест», «Буковинські зустрічі» тощо. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.1.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4. Будівництво сільського будинку культури в с.Сергії Путильського району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Будівництво сільського будинку культури на 200 місць з метою забезпечення культурного розвитку відповідно до вимог чинного законодавства мешканцям с. Сергії. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Сергії Путильського району |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 1200 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У гірському населеному пункті, в якому проживає 1200 мешканців, відсутній будинок культури, адміністрація сільської ради розміщена у приміщеннях дошкільного навчального закладу. Завершення будівництва та введення будинку культури в експлуатацію дасть змогу не лише покращити умови для розвитку культури, а й перевести сільську раду у приміщення будинку культури і тим самим збільшити кількість місць у дитячому садочку. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Введення в експлуатацію сільського клубу в с. Сергії на 200 місць, площею 612,1 кв.м у 2016 році. 2. Задоволення духовних потреб суспільства, забезпечення прав громадян у сфері культури. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Завершення внутрішньо-оздоблювальних робіт, влаштування системи внутрішнього пожежогасіння, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень − вересень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 475,64 | - | 475,64 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Путильської РДА, Сергіївська сільська рада, громада села. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.1.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5. Реконструкція будинку культури с.Цурень Герцаївського района Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Забезпечення доступу громади району до сучасних культурних послуг. - Збільшення кількості відвідувачів культурно-масових заходів. - Підвищення конкурентоспроможності закладів культури. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Цурень Герцаївського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 2040 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівля будинку культури села Цурень забезпечує надання культурно-освітних послуг для сіл Радгоспівка, Маморниця, Цурень. В будинку культури працюють сільська бібліотека, 8 клубних формувань в яких займаються 92 особи, з них один хореографічний коллектив. В даному закладі працівниками постійно забезпечується проведення заходів сільського значення. Кращі колективи щороку беруть участь в районих, обласних та міжнародних фестивалях. На базі клубу за рік проводяться близько 46 культурно-масових заходів, в тому числі збори громади та сесії сільської ради. Будівля потребує перекриття, утеплення, заміни електричної системи, підлоги, установки сучасної сцени та інших заходів, які б відповідали конкурентно-спроможним вимогам. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Полегшення доступу громади до якісних культурних послуг. - Популяризація культурної спадщини серед молоді. - Покращення умов для проведення репетицій, концертів народних колективів, зборів громади тощо - Збільшення доходів від продажу культурних послуг. - Покращення матеріально-технічної бази комунального закладу в сфері енергозбереження. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Реконструкція будінку культури, придбання сучасної акустичної апаратури. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  |  | 840,00 | - | 840,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Цуреньська сільська рада. |  |  |  |
| Інше: | Виготовлена кошторисна документація. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.1.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.6. Завершення реконструкції з надбудовою будівлі кінотеатру «Буковина» для комунального закладу «Глибоцький будинок творчості та юнацтва» смт. Глибока Глибоцького району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Приміщення кінотеатру дасть змогу охопити гуртковою роботою більшу кількість дітей, відкрити хореографічні та збільшити кількість технічних гуртків. Гурткові кімнати відповідатимуть санітарно-гігієнічним вимогам. Актова зала дасть можливість проводити творчі звіти, концерти, районні конкурси, репетиції, практичні заняття художніх гуртків, що полегшить роботу педагогічних працівників. Протягом навчального року з’явиться можливість проводити масові заходи з вихованцями. Фойє кінотеатру буде використовуватись для тематичних, районних та індивідуальних виставок декоративно-прикладного та технічного напрямку. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Глибоцький район |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 9000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Приміщення комунального закладу «Глибоцький будинок творчості дітей та юнацтва», по вулиці Центральній, 83, пристосоване і гурткові кімнати за своєю площею невеликі. Відсутня актова зала, приміщення для хореографічних гуртків, роздягальні. Тому виникла необхідність завершити реконструкцію будівлі кінотеатру «Буковина» для комунального закладу «Глибоцький будинок творчості та юнацтва» смт.Глибока. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Введення в експлуатацію будівлі площею 578м2; будівельний об’єм – 4010 м3. Прив’язкою до будівлі школи є централізоване водопостачання від мереж селища, трансформаторна підстанція, облаштування комплекту пристроїв для обігріву), вбиральні, каналізаційні стоки селища. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Внутрішньо- та зовнішньо-оздоблювальні роботи; облаштування системи водопостачання та каналізації; проведення благоустрою території; придбання устаткування та інвентарю; введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 957,12 | - | 957,12 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Глибоцька РДА, Глибоцька селищна рада, громада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.1.1. «Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.7. Реконструкція існуючої будівлі клубу з добудовою залу урочистих подій по вул.Шевченка, 16а с.Зелений Гай. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Приведення матеріально-технічної бази закладів культури Новоселицького району до сучасних потреб. - Запровадження інновацій в культурно-мистецькому процесі. - Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей та молоді. - Забезпечення охорони, збереження, відродження та розповсюдження надбань культури та народних традицій. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Село Зелений Гай Новоселицького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 1707 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Існуючий сільський клуб був побудований в кінці 50-х років минулого століття та знаходився в критичному стану і його змушено було демонтувати. З цією метою, в 2010 році розпочалась реконструкція існуючої будівлі клубу. Проектом передбачено облаштування вестибюлю з гардеробом, залу засідань на 120 місць, бібліотеки, тренажерного залу, комп’ютерного залу, шахового залу, кафе на 12 місць, приміщень для персоналу, санвузлів та душової |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечення культурно-мистецьких послуг відповідно до вимог чинного законодавства та запитів громади села Зелений Гай; - забезпечення стабільного розвитку національної (поліетнічної) культури; - забезпечення стабільного фізичного та спортивного розвитку; - підвищення якості та ефективності культурно-освітянського (в тому числі спортивного) процесу; - введення потужностей культурно-мистецького закладу на 120 посадочних місць; - модернізація матеріально-технічної бази культурно-мистецьки закладів; - розвиток мережі культурно-мистецьких закладів відповідно до запитів населення району з урахуванням демографічних показників та розширення форм роботи з молоддю; - створення нових робочих місць внаслідок чого розшириться база оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету; - зменшення соціальної напруги в суспільстві. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальні робіт, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 4000,00 | 2416,00 | 6416,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцевий бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту | Чернівецька ОДА, Новоселицька РДА, Зеленогайська сільська рада, територіальна громада села Зелений Гай. |  |  |  |
| Інше: | Реалізація проекту передбачає застосування інноваційних заходів, Зокрема, проведення будівельних робіт здійснюватиметься із застосування енергозберігаючих технологій та сучасного обладнання для влаштування систем електро-, водо- та тепло забезпечення для закладів такого типу. Під час будівництва будуть застосовуватися сучасні енергозберігаючі технології, так завдяки радіаторному терморегулятору використовуватиметься тільки необхідна кількість енергії і температура в приміщені постійно буде підтримуватися на необхідному рівні. Радіаторні терморегулятори не вимагають ні витрат на утримання, ні підведення електроенергії. Прив’язкою до будівлі клубу є існуючий шахтний колодязь (в якому запроектовано для підйому води установка свердловинного насосу), самопливна мережа побутової каналізації з приймачем стічних вод малі очисні споруди «Біотал». |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.1.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.8. Реконструкція будинку культури села Клішківці Хотинського району Чернівецької області після пожежі. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення умов для розвитку культури та підвищення рівня культури населення села Клішківці і навколишніх сіл Хотинського району Чернівецької області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Село Клішківці Хотинського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 7000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реконструкція будинку культури передбачає відновлення приміщення після пожежі, яка сталася у серпня 2012 року та майже повністю зруйнувала його (залишилися тільки стіни). Таким чином три роки сільська громада, яка налічує близько 7000 чоловік, з них 3000 молоді, залишилась без можливості прийняття участі у різного роду культурно-масових заходах і проведенні зборів громадян, семінарів та нарад, на яких вирішувались соціально-економічні аспекти розвитку громади. Також на базі будинку культури існували різного роду творчі гуртки, художня школа, бібліотека, вокальна студія, спортивна секція та діючий народний хор, який заснований більше 30-ти років тому Василем Фокшуком, заслуженим діячем культури. Це забезпечувало можливість молоді проводити дозвілля у культурно-спортивний спосіб та покращувало стан громадського порядку. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечення покращення умов життєдіяльності населення. - Забезпечення культурно-виховної роботи серед громадян. - Покращення стану громадського порядку. - Збільшення надходження до сільського бюджету шляхом здачі в оренду окремих приміщень будинку культури та залу на 450 місць для організації дозвілля громадян, проведення фестивалів, оглядів та концертів. - Забезпечення функціонування футбольної команди с.Клішківці. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | При реконструкції приміщення будинку культури будуть використані новітні екологічні будівельні матеріали, запроваджені енергозберігаючі технології та встановлено сучасне обладнання. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 10000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 20000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Хотинська РДА, Кліщківецька сільська рада, громада. |  |  |  |
| Інше: | Робочий проект розроблений у 2013 році приватним підприємством «Ремобуд». Зведений кошторисний розрахунок вартості реконструкції, складений в поточних цінах станом на 01.10.2013, затверджений рішенням сесії Клішковецької сільської ради від 14.11.2013 №03/23/13. Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Чернівецькій області від 01.11.2013 №26-1290-13/2. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.1.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.9. Створення Сокирянського культурно-мистецького центру (СКМЦ). |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Підвищення надання культурно-мистецьких послуг; - формування національної свідомості та гідності, поваги до держави, історичних та духовних надбань українського народу, його культури, звичаїв, традицій; - пропаганда духовних, історичних та культурних надбань українського народу, сприяння подальшому розвитку української культури. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сокирянський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 25000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Сокирянський культурно-мистецький центр (СКМЦ) − це об’єднання культурно-освітніх, мистецьких та музейних закладів з метою надання послуг європейського рівня. Для його функціонування необхідно залучити матеріально-технічну базу побудованого районного Будинку культури у м.Сокиряни, Сокирянського історичного музею, районного музею гончарства у с.Коболчин, бібліотечних установ, шкіл естетичного виховання, а також творчих аматорських колективів. Мета проекту – залучення додаткових коштів на розбудову музею гончарства у с.Коболчин, створення історичного музейного комплексу у м.Сокиряни, відкриття виставкової зали у м.Сокиряни, покращення матеріально-технічної бази аматорських колективів, використання сучасних технологій у роботі культурно-освітніх установ. СКМЦ – це об’єднання зусиль різних установ, їх тісна співпраця в організації вироблення якісного культурно продукту, а не створення ще однієї установи чи організації, яка носитиме юридичний статус. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечення якісного поліпшення культурно-мистецького обслуговування населення району; - розвиток та підтримка творчих колективів, талановитої молоді, широке залучення дітей та підлітків до культурних надбань; - підвищення рівня виконавської майстерності учасників самодіяльної художньої творчості, що сприятиме участі аматорських колективів у культурних заходах міста, району, області; - підвищення соціальної захищеності працівників культури, творчої інтелігенції; - забезпечення сприяння вихованню інтересів до народної творчості, її жанрової різноманітності, вихованню почуття гордості за свою країну, її культурну спадщину; відповідальності за збереження та передачу в спадок дорогоцінних перлин народної мудрості; прищеплення любові до літератури та мистецтва нашого народу. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Організація фестивалів аматорських колективів, жанрових свят, театралізованих видовищ, шоу-програм, виставок та майстер-класів майстрів народного мистецтва, роботи школи хореографії та центру естетичного виховання, музею під відкритим небом; - організація історичних експедицій; - організація гастролей аматорських колективів, робота студії звукозапису сучасного Інтернет-центру тощо. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 2000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 10000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, бізнес, міжнародні донори (гранти). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Сокирянська РДА, Сокирянська районна рада, Сокирянська міська рада, Коболчинська сільська рада, приватні структури тощо. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.1.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.10. Реконструкція сільського клубу під громадський культурний центр в с. Черешенька. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Реконструкція клубу під громадський культурний центр в с. Черешенька дасть можливість розмістити в даному приміщенні сільський клуб, сільську бібліотеку, поштове відділення, кімнату урочистих подій, музей села, кабінет дільничного інспектора міліції. Це забезпечить задоволення побутових, культурних, соціальних та інших потреб жителів села. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Черешенька Вижницького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 1156 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У зв’язку із зручним розміщенням приміщення клубу по відношенню до Черешенської ЗОШ І-ІІІ ст. учні будуть мати можливість частіше відвідувати сільську бібліотеку для кращої підготовки до шкільних предметів. Відкриття даних установ вирішить питання про якісне і своєчасне надання послуг відділення поштового зв’язку, культурного відпочинку громадян села, урочисте проведення реєстрації шлюбів. Надаватимуться юридично кваліфіковані консультації населенню з боку працівників міліції. В музеї зберігатимуться екземпляри експонатів, які зібрані від жителів села та в даний час розміщені в пристосованих приміщеннях сільської бібліотеки. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реконструкція клубу під громадський культурний центр в с. Черешенька забезпечить повноцінну життєдіяльність громади с. Черешенька та забезпечить подальший розвиток соціальної та культурної сфер села. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Оголошення тендерних процедур на визначення підрядника для виконання будівельних робіт. - Укладання угод з переможцем тендерних торгів. - Проведення ремонтних робіт та заміна 30% перекриття. - Заміна покрівлі на метало черепицю. - Заміна старих вікон та дверей на металопластикові. - Заміна підлоги. - Будівництво систем водопостачання та водовідведення. - Проведення робіт по благоустрою та озелененню прилеглої території. - Введення в експлуатацію приміщення. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 2000,00 | 1500,00 | 3500,00 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Вижницька РДА, Черешенська сільська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.1.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.11. Капітальний ремонт та технічне переоснащення районного будинку дозвілля для дітей та молоді м. Герца. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення доступу громади району до сучасних культурних послуг. Збільшення кількості відвідувачів культурно-масових заходів. Підвищення конкурентоспроможності закладів культури. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Герцаївський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 15000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Районний будинок дозвілля для дітей та молоді у м.Герца збудований на початку ХХ століття. В будинку культури працюють 15 клубних формувань, в яких займається 161 особа, з них два народних аматорські колективи. В даному закладі працівниками постійно забезпечується проведення заходів районного та обласного значення. Кращі колективи щороку беруть участь в обласних та міжнародних фестивалях. На базі клубу за рік проводяться близько 110 культурно-масових заходів, в тому числі збори громади та сесії районної ради. Протягом останніх 30 років у будівлі районного будинку дозвілля дітей та молоді не здійснювався капітальний ремонт, матеріально-технічна база є застарілою. Будівля потребує утеплення, заміни електричної системи (1957 р.), підлоги, установки сучасної сцени. Даний проект передбачає капітальний ремонт будівлі та придбання сучасного обладнання для забезпечення культурно-освітніх послуг громаді Герцаївського району. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Полегшення доступу громади до якісних культурних послуг. - Популяризація культурної спадщини серед молоді. - Покращення умов для проведення репетицій, концертів народних колективів, зборів громади тощо - Збільшення доходів від продажу культурних послуг. - Покращення матеріально-технічної бази комунального закладу в сфері енергозбереження. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Капітальний ремонт будівлі ( енергозберігаючі заходи, заміна підлоги, зовнішнє та внутрішнє оздоблення), придбання сучасної акустичної апаратури. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 − 2016 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 950,00 | 950,00 | - | 1900,00 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, районний бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Герцаївська районна рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.1.2. Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, створення умов для патріотичного виховання населення. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.12. Від спільного коріння до спільної перспективи. Україна – ЄС. Східне партнерство. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збереження архітектурної пам’ятки ХІХ ст. Створення додаткової рекреаційної зони, камерної літньої сценічної площадки, та об’єкту туристичного показу на вул.О.Кобилянської. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 350000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Збереження архітектурної пам’ятки ХІХ ст. – будівлі бувшої Консисторії Православного релігійного фонду Буковини: завершення капітального ремонту фасадів будівлі з боку вул. Гоголя та внутрішніх дворів; монтаж дахової котельні, заміна труб та промивка батарей системи опалення. Замощення великого двору будівлі. Облаштування у великому дворі будівлі рекреаційної зони: перекриття великого двору світловим ліхтарем, виготовлення та встановлення масштабованого макету історичної частини м.Чернівців, розпис цоколів внутрішнього двору видами міста, встановлення камерної сцени; розробка та монтаж у малому дворі музею гіпсометричної (рельєфної) карти Австро-Угорської імперії. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Будівля музею набуде гідного вигляду. Зменшиться споживання природного газу (до 30%) через встановлення сучасного економічного газового обладнання. Нормалізується температурний режим у експозиційних залах та фондосховищах. Макет історичної частини міста та рельєфна карта стануть об’єктами туристичного показу. Місто отримає літню камерну концертну площадку (100-150 місць) для виступів самодіяльних та професійних колективів, проведення фестивалів, конкурсів, концертів, заходу «Ніч у музеї», виставок, майстер-класів народних умільців та ін. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1. Завершення капітального ремонту фасадів будівлі з боку вул. Гоголя та внутрішніх дворів. 2. Монтаж дахової котельні, заміна труб та промивка батарей системи опалення. 3. Замощення великого двору будівлі. 4. Облаштування у великому дворі будівлі рекреаційної зони: перекриття великого двору світловим ліхтарем, виготовлення та встановлення масштабованого макету історичної частини м.Чернівців, розпис цоколів внутрішнього двору видами міста, встановлення камерної сцени; розробка та монтаж у малому дворі музею гіпсометричної (рельєфної) карти Австро-Угорської імперії. |  |  |  |
| Період здійснення: | Жовтень 2015 р. – березень 2016 р. (проектні роботи). Квітень − листопад 2016 р. (заміна котельні, ремонт системи опалення, капітальний ремонт фасадів та замощення двору). 2017 р. (облаштування світлового ліхтаря, сцени, макетів старого міста та гіпсометричної карти, розпис цоколів фасадів великого двору). |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 3715,00 | 11840,00 | 15555,00 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецький обласний краєзнавчий музей, ПАТ «Чернівцігаз», будівельні організації, Чернівецьке обласне відділення Спілки художників України, Чернівецька ОДА. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.1.3. Збереження народних традицій, звичаїв і фольклору, розвиток народної творчості, відродження художніх промислів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.13. Розвиток продуктів подієвого туризму Кіцманського району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збереження регіональних традицій та культурної самобутності мешканців району. Популяризація місцевих історично-культурних брендів, таких як: дитячий районний конкурс сучасної естрадної пісні «Пісня буде поміж нас», районний огляд конкурс «Маланок», етно-фестиваль «На гостини до Івана». |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 70000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Дитячий районний конкурс сучасної естрадної пісні «Пісня буде поміж нас» проводиться з метою популяризації пісенних та музичних творів професійних композиторів, композиторів та поетів району, пошуку і розкриття творчих здібностей молодих виконавців і авторів, їх внесок у відродження збереження і розвиток національної культури та творчості спадщини В.Івасюка. До участі в конкурсі допускаються: гурти, вокально-інструментальні ансамблі та окремі виконавці солісти, молодь віком від 12-18 років. Районний огляд конкурс «Маланок» проводиться з метою збереження та розвитку буковинських народних традицій, ознайомлення молоді з обрядами святкування Різдва Христового. Етно-фестиваль «На гостини до Івана» проводиться з метою популяризації збереження спадщини Української кінематографії та увічнення пам’яті видатного українського кіноактора, кінорежисера та сценариста І.Миколайчука. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Проведення культурно-мистецьких заходів, забезпечення вільного доступу до надання культурних послуг. Залучення народних артистів, заслужених артистів України та народно-аматорських колективів до участі в заходах. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Підготовка сценарію, закупівля реквізиту, запрошення, проведення заходу. |  |  |  |
| Період здійснення: | Січень 2016 р. – червень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 35,00 | 45,00 | 80,00 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, інші позабюджетні кошти. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Кіцманська РДА, Кіцманська районна рада, Кіцманська міська рада, Брусницька сільська рада, Кіцманський районний будинок народної творчості та дозвілля. |  |  |  |
| Інше: | Районний огляд конкурс «Маланок» проводиться щорічно 14 січня, конкурс «Пісня буде поміж нас» проводиться щороку в кінці лютого, етно-фестиваль «На гостини до Івана» проводиться 15 червня щорічно. |  |  |  |

Проектні ідеї напряму 2.2. Розвиток науки та освіти

| - Номер і назва завдання: | 2.2.2. Підвищення ефективності зв’язку в системі наука-бізнес-влада. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.14. Всеукраїнські дебати на тему: «Розвиток МСБ на інноваційній основі» (науково-освітній проект). |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Позиціонування Чернівецької області як однієї із лідерів з розвитку малого та середнього бізнесу на інноваційній основі (просування бренду області). 2. Активізація участі молоді у громадському житті держави та становленні демократії. 3. Надання проектних пропозицій органам державної влади та місцевого самоврядування щодо вирішення актуальних проблем розвитку підприємництва в Україні. 4. Організація співпраці науковців, представників громадських організацій, урядових інституцій, бізнес-структур і молоді, як генератора креативних та інноваційних ідей. 5. Залучення молоді (студентства) до обговорення актуальних соціально-економічних проблем (розвиток малого бізнесу, активізація інноваційної діяльності, впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій, розвиток провідних галузей економіки та ін.). 6. Розвиток наукового співробітництва, наукового туризму, міжвузівських зв’язків, інтелектуальних професійних та лідерських здібностей молоді, утвердження демократичних цінностей. 7. Формування передумов інноваційного розвитку малого бізнесу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 1000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Всеукраїнські дебати на тему: «Розвиток МСБ на інноваційній основі» − це науково-освітній, інноваційний проект, який реалізується вперше в Україні та проводитиметься щорічно. В діалоговому форматі ведеться публічне обговорення актуальних соціально-економічних проблем між науковцями, представниками громадських організацій, урядових інституцій, місцевого самоврядування, бізнес-структур і студентства. За результатами заходу його учасники отримують можливість надати власні проектні пропозиції урядовим структурам. Із числа учасників проекту буде сформовано ініціативну групу, що братиме участь спільно з органами влади у розробці програми соціально-економічного розвитку та комплексних галузевих програм. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Збільшення кількості малих підприємств, що працюють у регіоні. - Збільшення інвестицій в економіку регіону. - Збільшення кількості туристів (розвиток наукового туризму). - Просування бренду області, представлення Чернівецької області як одного із лідерів у країні з розвитку МСБ на інноваційній основі. - Розробка і надання проектних пропозицій учасниками Всеукраїнських дебатів органам державної влади та місцевого самоврядування щодо вирішення актуальних проблем розвитку підприємництва. - Розвиток громадянського суспільства в регіоні, утвердження демократичних цінностей. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Формування робочої групи (організаційного комітету) проекту. - Розробка і затвердження регламенту та основних правил участі у проекті. - Формування маркетингової стратегії та розповсюдження інформації Всеукраїнських дебатів на тему: «Розвиток МСБ на інноваційній основі». Створення рекламного матеріалу (промо-ролик, банери, листівки, флаєри, плакати, реклама на радіо, телебаченні, в інтернеті та соціальних мережах). Створення офіційної веб-сторінки проекту. Проведення прес-конференцій. - Надання консультацій пов’язаних із участю потенційних учасників та партнерів. - Формування та реєстрація учасників із провідних навчальних закладів країни. Бронювання житла та закладів комплексного харчування. Реєстрація заяв учасників конкурсу. Замовлення необхідних послуг з обслуговування учасників заходу в рамках проектної діяльності. - Зустріч і поселення учасників та гостей проекту. Проведення офіційних публічних дебатів (на протязі 10 днів), а також організація культурних заходів (історико-архітектурні екскурсії та мистецькі заходи) у центральному корпусі ЧНУ ім. Ю. Федьковича. - Зустріч та обговорення економічних проблем із відомими фахівцями в галузі економіки, представниками урядових структур. - Подання проектних пропозицій учасниками Всеукраїнських дебатів органам державної влади та місцевого самоврядування щодо вирішення актуальних проблем розвитку підприємництва. - Оприлюднення інформації про результати реалізації проекту у ЗМІ, випуск спеціалізованих брошур, присвячених висвітленню Всеукраїнських дебатів на тему: «Розвиток МСБ на інноваційній основі». |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 200,00 | 200,00 | 400,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, бізнес, міжнародні донори (гранти). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Чернівецька обласна рада, районні державні адміністрації, Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, провідні навчальні заклади регіону, суб’єкти господарювання, фінансово-кредитні установи, студенти, молодь, громадські організації та ін. |  |  |  |
| Інше: | Цільовою аудиторією проекту є представники бізнесу, громадських організацій, органів влади, науковці та студенти вищих навчальних закладів України. В дебатах приймуть участь представники провідних навчальних закладів України: Києва, Львова, Одеси, Дніпропетровська, Чернівців, Тернополя, Харькова та ін. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.2.3. Покращення системи підготовки кадрів для потреб регіональної економіки (регіонального ринку праці). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.15. Створення регіонального навчально-практичного центру підготовки робітничих кадрів та підвищення кваліфікації фахівців АПК. |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Відкриття нових професій та створення умов для підготовки робітничих кадрів. 2. Створення в навчальних пунктах на сільських територіях матеріальної бази для поліпшення професійної підготовки у сфері сільського господарства та сільського «зеленого» туризму. 3. Стимулювання підготовки робітничих кадрів за спеціальностями, на які існує попит в аграрному секторі області. 4. Підтримка працевлаштування молоді в сільській місцевості. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сільські території Чернівецької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 100000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається створення сучасної навчально-матеріальної бази, якісне професійно-теоретичне та професійно-виробниче навчання на базі провідних підприємств АПК області, необмеженість за віком слухачів, постійний набір та відкриття навчальних груп протягом року, скорочений термін (до 6,5 місяців) та індивідуальне навчання, розгалужена система навчальних пунктів у м.Чернівцях та районах області, співпраця зі службою зайнятості та провідними с/г підприємствами щодо працевлаштування слухачів, забезпеченість першим робочим місцем. Виконання проекту сприятиме охопленню всіх районів області відкриттям навчально-практичних пунктів центру, їх комп’ютеризації, підвищенню якості професійної підготовки слухачів закладу, перепідготовці незайнятого населення, підвищенню кваліфікації, стажуванню робітників та фахівців агропідприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій, співпраці із службою зайнятості щодо надання дотацій роботодавцям на створення нових робочих місць. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Створення регіонального навчально-практичного центру підготовки робітничих кадрів та підвищення кваліфікації фахівців АПК сприятиме відкриттю нових професій та створенню відповідних умов для професійно-практичної підготовки конкурентоспроможних на ринку праці, висококваліфікованих робітників за професіями: тракторист-машиніст с/г виробництва категорії А1 (трактори та с/г машини), А2 (потужні трактори), В1 (комбайни), D1 (екскаватори), G1 (бульдозери), E1 (навантажувачі), електрогазозварники, слюсарі, токарі, оператори котельні, робітничі професії у сфері «зеленого» туризму, тощо. 2. Підвищення кваліфікації фахівців сільськогосподарського виробництва, фермерів, спеціалістів з овочівництва, садівництва, лісництва, тваринництва, спеціалістів ветмедицини, землевпорядників та ґрунтознавців, тощо. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Пошук відповідних приміщень у районах області для відкриття навчально-практичних пунктів центру та їх облаштування. - Відкриття нових професій та стимулювання підготовки робітничих кадрів за спеціальностями, на які існує попит в аграрному секторі області. - Налагодження співпраці із заводами-виробниками сільсько-господарської техніки та обладнання для покращення навчально-матеріальної бази. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 950,00 | 650,00 | 1600,00 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, підприємства, організації, установи АПК, фермерські господарства, суб’єкти сільськогосподарського виробництва та об’єднання (асоціації) фермерів. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.16. Реконструкція навчально-виховного комплексу в с.Грушівці Кельменецького району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі Цілі проекту: | Підвищення якості освіти, доступність та ефективність освіти, приведення начального закладу у відповідність до потреб громади. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Грушівці Кельменецького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 1000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реконструкція та проведення капітального ремонту, повернення приміщень ДНЗ, що використовувалися не за призначенням, відкриття ДНЗ у складі навчально-виховних комплексів. Вирішення питання належного функціонування установи та збільшення охоплення дітей сіл Грушівці та Нагоряни дошкільним вихованням з 85% до 100%. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція навчально-виховного комплексу в с.Грушівці, забезпечення доступності дошкільної освіти, розвиток дошкільної освіти. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 5555,00 | 2979,52 | 8534,52 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, державні капітальні вкладення, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Грушовецька сільська рада, Кельменецька РДА. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.17. Реконструкція існуючої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня з добудовою учбового корпусу та спортзалу з їдальнею в с.Горішні Шерівці Заставнівського району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства дітям шкільного віку територіальної громади с.Горішні Шерівці та с.Задубрівка. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с.Горішні Шерівці та с.Задубрівка Заставнівського району |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 3360 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Застарілі потужності існуючої школи, які не забезпечують ведення навчального процесу в одну зміну. На даний час у другу зміну навчаються 116 учнів. Крім того, не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам спортивний зал та їдальня, відсутнє приміщення для трудового навчання. З добудовою сучасного учбового корпусу школярі матимуть можливість навчатися в одну зміну. Проект дозволить забезпечити інфраструктуру, необхідну для забезпечення якісного навчального процесу (спортивний зал, спортивні майданчики та футбольне поле, майстерня). Капітальний ремонт їдальні дозволить привести приміщення у відповідність державним санітарним правилам та нормам. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Забезпечення надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства. 2. Cтворення належні умови для організації навчального процесу. 3. Розвиток мережі навчальних закладів для дітей шкільного віку відповідно до освітніх запитів населення с. Горішні Шерівці та Задубрівка та області в цілому. 4. Створення навчально-виховний заклад із сучасною матеріально-технічною базою. 5. Збереження 52 робочих місця та створення додатково 12 робочих місць. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальних робіт, будівництво автономних очисних споруд, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень 2015 р. – серпень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 4000,00 | 13432,70 | 17432,70 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Заставнівська РДА, Горішньошерівецька сіська рада, громада сіл Горішні Шерівці та Задубрівка. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.18. Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня в с.Давидівка Сторожинецького району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства дітям шкільного віку територіальної громади с.Давидівка. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с.Давидівка Сторожинецького району |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 3350 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Приміщення Давидівської загальноосвітньої школи побудовано в 1925 році. На даний час в школі навчається понад 140 учнів. Реалізація проекту забезпечить створення належних умов для організації навчально-виховного процесу 260 учнів та розвиток освітньої галузі Сторожинецького району. Проект передбачає будівництво за індивідуальним проектом будівлі школи, що поділяється на 3 блоки. В 1 блоці передбачено розміщення майстерень, тепловузла, приміщення техперсоналу, бібліотеки, приміщень санітарно-побутового призначення, класних приміщень, гардеробів. В 2 блоці передбачено розміщення спортивного та гімнастичного залів, медичного кабінету, гардеробу, актового залу. В 3 блоці передбачено розміщення господарських приміщень, їдальні. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства. - Збільшення охоплення шкільною освітою 100% дітей за місцем проживання. - Задоволення освітніх потреб громади Давидівської сільської ради. - Збільшення в Сторожинецькому районі мережі навчальних закладів для дітей шкільного віку до 260 місць та введення в експлуатацію об’єкту в 2017 році. - Збереження 36 робочих місць та створення додатково 6 робочих місць. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальних робіт, будівництво автономних очисних споруд, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень 2016 р. − серпень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 5000,00 | 12391,69 | 17391,69 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Сторожинецька РДА, Давидівська сільська рада, громада с.Давидівка. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.19. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня, с. Йорданешти Глибоцького району − будівництво. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства дітям шкільного віку територіальної громади с.Йорданешти. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Йорданешти Глибоцького району |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 2370 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На даний час на території села Йорданешти функціонують дві школи, де навчаються діти, але приміщення шкіл не відповідають умовам проведення навчального процесу, а саме санітарним вимогам, оскільки згідно норм на 1 учня повинно припадати 2,5 м2, а в даний час ці нормативи не дотримуються. Будівлі шкіл були збудовані ще у 1887 та 1882 роках, вони не забезпечені спортзалом, актовим залом, комп’ютерним класом та іншими приміщенням, які є необхідними для організації ефективного навчального процесу. З добудовою сучасного учбового корпусу школярі матимуть можливість навчатися в одну зміну. Проект дозволить забезпечити відсутню інфраструктуру передбачену учбовим процесом (спортивний зал, спортивні майданчики та футбольне поле, майстерня). Капітальний ремонт їдальні дозволить привести приміщення у відповідність державним санітарним правилам та нормам. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Введення в експлуатацію сучасної школи з відповідним матеріально-технічним забезпеченням. - Охоплення якісним навчальним процесом 300 учнів. - Забезпечення відповідних умов праці педагогічного персоналу – у кількості 25 чоловік та обслуговуючого персоналу – 8 чоловік. - Забезпечення проведення навчального процесу у відповідності до встановлених вимог. - Забезпечення належних умов перебування учнів, педагогів та працівників у навчальному закладі. - Підвищення освітнього рівня учнів та кваліфікаційного рівня вчителів. - Покращення рівня освітньо-виховного процесу. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальних робіт, будівництво автономних очисних споруд, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень 2015 р. − серпень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 23340,17 | - | - | 23340,17 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Глибоцька РДА, Йорданештська сільська рада, громада с.Йорданешти. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.20. Добудова групових приміщень дошкільного навчального закладу «Берізка» по вул.Шевченка, 85, с.Іспас Вижницького району − будівництво. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення реалізації права кожної дитини на доступність і безоплатність дошкільної освіти, повноцінний фізичний, інтелектуальний, моральний, естетичний і соціальний розвиток, формування передумов навчальної діяльності з урахуванням демографічних показників та відповідно до освітніх запитів населення. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Села Іспас та Майдан Вижницького району |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 5100 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У с.Іспас та с.Майдан гостро стоїть проблема відсутності ефективної мережі дошкільних установ. В селі функціонує дитячий навчальний заклад «Берізка», який на сьогодні охоплює 170 дітей, що становить 50% від потреби. Діяльність за проектом забезпечить подальший розвиток мережі навчальних закладів для дітей дошкільного віку з урахуванням демографічних показників та розширення форм роботи з батьками. Реалізація проекту позитивно вплине на розвиток комунальної мережі навчальних закладів, територіальної громади с.Іспас, яка набуде повноважень власника будівлі дошкільного навчального закладу загальною площею будівель 895,7 м2 та кошторисною вартістю 4150,049 тис. грн.. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою на 50 % та доведення його до 100%. - Забезпечення 100% обов’язкового здобуття дітьми 5-річного віку дошкільної освіти. - Збільшення мережі навчальних закладів для дітей дошкільного віку до 270 місць та введення в експлуатацію об’єкту в 2016 році. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальних робіт, будівництво автономних очисних споруд, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень 2015 р. − серпень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 3996,97 | - | - | 3996,97 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцевий бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Іспаська сільська рада, громада сіл Іспас та Майдан. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.21. Добудова навчального корпусу школи до спортивного залу клубу, с.Мошанець Кельменецького району – будівництво. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства дітям шкільного віку територіальної громади с.Мошанець. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с.Мошанець Кельменецького району |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 1440 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів працює в двох пристосованих приміщеннях загальною площею 464 м2, з них 150 м2 розміщені на II півповерсі, де дерев'яне перекриття. Корпус №1 (основний) побудований в 1958 році (за нетиповим для школи проектом), корпус №2 побудований в 90-х роках 19 століття. Для учнів початкової школи орендуються 4 кімнати в Будинку народної творчості та дозвілля, але через холодні коридори в зимовий період не вдається підтримувати належний температурний режим в класних приміщеннях. - Реалізація проекту дасть змогу ввести в експлуатацію навчально-виховний заклад із сучасною матеріально-технічною базою, який буде вимогам діючих стандартів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства. - Збільшення охоплення шкільною освітою 100% дітей за місцем проживання. - Задоволення освітніх потреб громади Мошанецької сільської ради. - Збільшення в Кельменецькому районі мережі навчальних закладів для дітей шкільного віку до 140 місць та введення в експлуатацію об’єкту в 2015 році. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальних робіт, будівництво автономних очисних споруд, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень − листопад 2015 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 9813,04 | - | - | 9813,04 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Кельменецька РДА, Мошанецька сільська рада, громада с.Мошанець. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.22. Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня на 650 учнів в с.Рідківці Новоселицького району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства дітям шкільного віку територіальної громади с. Рідківці. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с.Рідківці Новоселицького району |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 3759 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Школа розміщена в трьох навчальних корпусах. Окремо знаходяться їдальня, майстерня та спортивна зала, яка розміщена на 1,5 м в землі. Всього школа складається з 9 корпусів, всі навчальні приміщення знаходяться в аварійному стані. Більшість споруд заражені грибком. Реалізація заходів проекту дозволить до кінця 2017 року ввести в експлуатацію навчально-виховний заклад із сучасною матеріально-технічною базою та забезпечити надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства. - Збільшення в Новоселицькому районі мережі навчальних закладів для дітей шкільного віку на 650 місць та введення в експлуатацію об’єкту в 2017 році. - Задоволення освітніх потреб громади Рідківської сільської ради. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальних робіт, будівництво автономних очисних споруд, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень 2015 р. – серпень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 8000,00 | 20749,57 | 28749,57 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Новоселицька РДА, Рідківська сільська рада, громада с.Рідківці. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.23. Будівля солдатської їдальні по вул. Гвардійській, 15, м.Сторожинець − реконструкція з переобладнанням під дошкільний навчальний заклад. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення реалізації права кожної дитини на доступність і безоплатність дошкільної освіти, повноцінний фізичний, інтелектуальний, моральний, естетичний і соціальний розвиток, формування передумов навчальної діяльності з урахуванням демографічних показників та відповідно до освітніх запитів населення. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Сторожинець Сторожинецького району |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 2856 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У м.Сторожинець функціонують дві дошкільних установи (№2 та №6) та одна школа-сад. Зазначеними закладами охоплено 621 дитину дошкільного віку, або 64% дітей міста. Однак, групи у нині діючих дошкільних закладах переповнені, кількість дітей в них значно перевищує встановлені санітарно-гігієнічні норми. В місті проживає 14,5 тис. осіб, з них дітей дошкільного віку 970 осіб, середній вік населення складає 35,4 років, відслідковується природний приріст населення та щорічно народжується більше 200 дітей, що складає 14,2% у розрахунку на 1000 жителів. Демографічне навантаження дітьми складає 208 дітей на 1000 осіб працездатного віку, що є одним із найвищих показників у Чернівецькій області. На даний час є 399 незадоволених заяв щодо влаштування дітей в садок. В результаті реалізації проекту буде створено комунальне підприємство територіальної громади м. Сторожинець по наданню освітніх послуг 250 дітям дошкільного віку. Для забезпечення функціонування закладу планується створення 55 робочих місць. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою на 26% та доведення його до 90%. - Забезпечення 100% обов’язкового здобуття дітьми 5-річного віку дошкільної освіти. - Збільшення мережі навчальних закладів для дітей дошкільного віку на 250 місць та введення в експлуатацію об’єкту в 2016 році. - Скорочення черги в дитсадок. - Забезпечення надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства, задоволення потреб громади м.Сторожинець. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальних робіт, будівництво автономних очисних споруд, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень 2015 р. – жовтень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 19993,34 | - | - | 19993,34 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Сторожинецька РДА, Сторожинецька міська рада, громада міста. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.24. Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с.Тисовець Сторожинецького району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства дітям шкільного віку територіальної громади с.Тисовець. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Тисовець Сторожинецького району |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 3600 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Тисовецька ЗОШ І-ІІ ступенів розміщується в 4 старих корпусах. Стан приміщень не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам: обсипається стеля, деякі приміщення вкриті грибком, трибальні стіни в глибоких тріщинах. Перекриття школи дерев’яне, проїдене короїдом. Облаштувати внутрішні вбиральні немає можливості. Класні кімнати тісні (деякі з них не більше 15 м²). Немає спортзалу, читальні, ігрових кімнат, актового залу; майстерня розташована в аварійному приміщенні. Реалізація проекту дасть змогу ввести в експлуатацію навчальний заклад із сучасною матеріально-технічною базою, який буде вимогам діючих стандартів та забезпечити надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства. - Збільшення охоплення шкільною освітою 100% дітей за місцем проживання. - Задоволення освітніх потреб громади Тисовецької сільської ради. - Збільшення в Сторожинецькому районі мережі навчальних закладів для дітей шкільного віку до 400 місць та введення в експлуатацію об’єкту в 2017 році. - Збереження 37 робочих місць та створення додатково 18 робочих місць. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальних робіт, будівництво автономних очисних споруд, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень 2016 р. − серпень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 7000,00 | 28608,38 | 35608,38 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, державні капітальні вкладення, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Сторожинецька РДА, Тисовецька сільська рада, громада с.Тисовець. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.25. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 240 учнівських місць навчання по вул. Центральній в с. Усть-Путила Путильського району – будівництво. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства дітям шкільного віку територіальної громади с. Усть-Путила, с. Бісків, с. Шпетки. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Села Усть-Путила, Бісків, Шпетки Путильського району |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 1000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Село знаходиться у віддаленому від центру області Путильському районі. Наявна діюча Усть-Путильська ЗОШ розташована в трьох пристосованих корпусах, що не відповідають вимогам державних санітарних правил і норм. У школі навчаються понад 140 учнів сіл Усть-Путила, Бісків, Шпетки. Відсутня спортивна зала, приміщення майстерні та харчоблоку знаходяться в аварійному стані і заборонені для використання, наявна корисна площа не дає можливості перевести навчально-виховний процес на кабінетну систему навчання з базових дисциплін. Реалізація заходів проекту дозволить до кінця 2016 року ввести в експлуатацію школу на 240 учнівських місць у с. Усть-Путила із сучасною матеріально-технічною базою. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства, шляхом будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 240 учнівських місць навчання. 2. Збільшення в Путильському районі мережі навчальних закладів для дітей шкільного віку до 240 місць та введення в експлуатацію об’єкту в 2016 році. 3. Задоволення освітніх потреб громади Усть-Путильської сільської ради. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Основними заходами проекту є: кладка з цегли першого і другого поверхів будівлі, монтаж крівлі будівлі, проведення внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальних робіт, будівництво автономних очисних споруд, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень 2015 р. − серпень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 9373,32 | - | 9373,32 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Путильська РДА, Усть-Путильська сільська рада, громада сіл Усть-Путила, Бісків та Шпетки. |  |  |  |
| Інше: | На реалізацію проекту вже використано 4000,0 тис.грн. бюджетних коштів, за рахунок яких залито фундамент. У разі призупинення робіт фундамент внаслідок впливу атмосферних явищ почне руйнуватись. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.26. Школа в с. Чагор Глибоцького району − будівництво. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства дітям шкільного віку територіальної громади с.Чагор. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с.Чагор Глибоцького району |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 4300 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На даний час на території села Чагор функціонує школа, де навчаються діти, але приміщення не відповідає умовам проведення навчального процесу, а саме санітарним вимогам, оскільки згідно норм на 1 учня повинно припадати 2,5 м2, а ці нормативи не дотримуються. Будівлю школи було збудовано ще у 1900 році, вона не забезпечена спортзалом, актовим залом, комп’ютерним класом та іншими приміщеннями, які є необхідними для організації навчального процесу. Також в окремому приміщенні розміщена їдальня. Реалізація проекту забезпечить введення потужності школи на 650 учнівських місць, яка забезпечить навчання усіх дітей в одну зміну (на території громади 383 дитини дошкільного віку, з яких дошкільний заклад с. Чагор відвідують лише 50 дітей). |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Охоплення навчальним процесом 650 учнів. - Забезпечення відповідних умов праці педагогічного персоналу – у кількості 41 чоловік та обслуговуючого персоналу – 10 чоловік. - Забезпечення проведення навчального процесу у відповідності до встановлених вимог. - Забезпечення належних умов перебування учнів, педагогів та працівників у навчальному закладі. - Повне охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають в селі (на даний час 323 учні навчаються у 2 зміни у Чагорській ЗОШ, а 260 учнів - у м.Чернівці). - Підвищення освітнього рівня учнів та кваліфікаційного рівня вчителів. - Покращення рівня освітньо-виховного процесу. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальних робіт, будівництво автономних очисних споруд, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень 2016 р. – серпень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 5000,00 | 17268,80 | 22268,80 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Глибоцька РДА, Чагорська сільська рада, громада с.Чагор. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.27. Добудова приміщень на 2 групи дитячого навчального закладу «Веселка» в с. Валя Кузьмина Глибоцького району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства дітям дошкільного віку с.Валя Кузьмина. Надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Валя Кузьмина Глибоцького району |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 1800 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | До 2015 року в селі Валя Кузьмина Глибоцького району не було дитячої установи. В 2005 році за кошти сільського бюджету була проведена реконструкція приміщення початкової школи на дитячий садок на дві групи/55 місць (дві групи). Будівля, де розміщується ДНЗ, має більше 100 років, але використовується і в даний час. У зв’язку з цим, виникла нагальна необхідність проведення відповідних будівельних та монтажних робіт для забезпечення відповідних умом проведення навчально-виховного процесу. Добудова приміщення ДНЗ передбачає проведення будівельно-монтажних робіт, будівництво автономних очисних споруд, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію. На даний час в селі проживає 204 дитини дошкільного віку. В ДНЗ «Веселка» виховним процесом охоплено 56 дітей. Проектом передбачено відкрити 2 групи на 25 вихованців кожна. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Введення в експлуатацію відремонтованої будівлі ДНЗ «Веселка» з добудованими приміщеннями для відкриття 2-х груп на 50 чоловік. Це дасть змогу охопити 110 дітей дошкільного віку навчально-виховним процесом, забезпечити належних умов проведення навчального процесу, перебування дітей, педагогів та працівників в навчальному закладі у відповідності до встановлених вимог, підвищити якість надання освітньо-виховних послуг освітньо-виховного процесу загалом. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- та зовнішньо-оздоблювальних робіт. - Будівництво автономних очисних споруд. - Будівництво системи водопостачання та каналізації. - Проведення благоустрою території. - Придбання устаткування та інвентарю. - Введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Січень 2016 р. − серпень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 2250,00 | 1874,42 | 4124,42 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Глибоцька РДА, Валякузьминська сільська рада, громада с.Валя Кузьмина. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.28. Реконструкція будівлі Припрутського навчально-виховного комплексу (добудова навчального корпусу) на вул.Центральній, 94-А в с.Припруття Новоселицького району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення формування системи навчальних закладів для надання високоякісних освітніх послуг із використанням наявних ресурсів шляхом виконання регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів. Забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом оптимізації мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Села Припруття та Боянівка Новоселицького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 2354 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Потужності існуючого навчального закладу не забезпечують ведення навчального процесу на належному рівні. У зв'язку з тим, що знесли стару будову школи (була в аварійному стані) не вистачало місця для навчання учнів в одну зміну. Для ліквідації двозмінного навчання класні кімнати були поділені на дві частини. Мета проекту: покращення надання освітянських послуг та забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей у шкільному та дошкільному віці. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечення освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства та запитів громад сіл Припруття та Боянівка. - Створення культурно-спортивного центру для дітей шкільного віку Новоселицького району. - Введення додаткових потужностей існуючого освітнього закладу на 205 учнівських місць (в т.ч. 160 учнів та 45 дошкільнят). - Модернізація матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів. - Розвиток мережі шкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення області з урахуванням демографічних показників та розширення форм роботи з батьками. - Створення нових робочих місць, внаслідок чого розшириться база оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету. - Зменшення проявів девіантної поведінки. - Зменшення соціальної напруги в суспільстві. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальних робіт, будівництво басейну, спортивної зали із душовими та роздягальнями, актового залу, бібліотеки з читальним залом, їдальні з кухнею, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Червень 2016 р. – грудень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 5500,00 | 9953,06 | 15453,06 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Новоселицька РДА, Припрутська сільська рада, громади сіл Припруття та Боянівка. |  |  |  |
| Інше: | Реалізація проекту передбачає застосування інноваційних заходів, Зокрема, проведення будівельних робіт здійснюватиметься із застосування енергозберігаючих технологій та сучасного обладнання для влаштування систем електро-, водо- та тепло забезпечення для закладів такого типу. Окремою інновацією, слід виділити будівництво сучасного критого басейну, оскільки на території Новоселицького району відсутні будь-які криті басейни. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.29. Будівництво дошкільного навчального закладу в с.Карапчів Вижницького району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення в повному обсязі охоплення дітей с.Карапчів, с. Бабине та с. Вали (140 дітей) дошкільного віку вихованням та належними умовами перебування. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Села Карапчів, Бабине та Вали Вижницького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 3383 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В селі функціонує дитячий навчальний заклад, який на сьогодні охоплює 70 дітей, що становить 25% від потреби. Даний заклад відвідують діти с.Карапчів, с.Бабине та с.Вали. Кількість дітей віком від 2 до 6 років – 288 чоловік. За 2012 рік народилося 54 дитини, 2013 рік – 63 дитини, 2014 рік - 61 дитина. Тобто, проблема нестачі необхідних приміщень для збільшення груп і забезпечення права дітей на здобуття дошкільної освіти, стоїть досить гостро. Адже саме дошкільний навчальний заклад забезпечує фізичний, розумовий та духовний розвиток дітей, соціальну адаптацію та готовність продовжувати навчання. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завершення будівництва дошкільного навчального закладу дасть можливість забезпечити право на здобуття дошкільної освіти 140 дітей, а також забезпечить їм комфортні умови перебування в закладі. Дасть змогу здійснювати програму виховного дошкілля, виконувати завдання щодо фізичного здоров’я малят, забезпечувати емоційне благополуччя та покращувати соціально-економічне становище громад с.Карапчів, с.Бабине та с.Вали. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Оголошення тендерних процедур на визначення підрядника для виконання будівельних робіт. - Укладання угод з переможцем тендерних торгів. - Будівництво приміщення дитячого навчального закладу. - Встановлення вікон та дверей. - Проведення системи опалення. - Проведення оздоблювальних робіт. - Введення в експлуатацію приміщення. |  |  |  |
| Період здійснення: | Березень 2016 р. − грудень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 9398,72 | 17522,62 | 26921,34 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Вижницька РДА, Карапчівська сільська рада, громади сіл Карапчів, Бабине та Вали. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.30. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів в с.Глиниця Кіцманського району Чернівецької області – будівництво. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення умов для надання освітніх послуг дітям шкільного віку шляхом завершення будівництва загальноосвітнього закладу в с.Глиниця потужністю 235 учнівських місць. Здійснення заходів з енергозбереження. Створення умов для профільного навчання учнів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Села Глиниця, Коростувата, Дубівці і частина сіл Драчинці та Зеленів Кіцманського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 5900 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Глиницький ЗНЗ І-ІІ ступенів має в своєму розпорядженні чотири приміщення. Основне приміщення збудоване у 1814 році, в ньому навчаються учні старших класів. Крім основного приміщення, в селі розміщено ще три пристосованих приміщення: в одному з них навчаються учні молодших класів, в другому − розміщена шкільна майстерня, а в третьому розміщена шкільна бібліотека та кімната школяра. Вказані приміщення розташовані одне від одного на відстані більше одного кілометра та усі знаходяться в аварійному стані. Також шкільна їдальня на 30 місць розташована в пристосованому приміщенні, що не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Допомогу у реалізації проекту буде надавати ГО «Прометей Плюс», що буде здійснювати громадський контроль за процесом реалізації проекту та брати участь у благоустрою та озелененні території. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечення надання освітніх послуг 235 дітям, що проживають у сільській місцевості відповідно до вимог Закону України «Про освіту». - Створення належних умов для профільного навчання учнів. - Введення в експлуатацію загальноосвітнього навчального закладу в 2017 році. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Будівництво приміщення школи відповідно до робочого проекту. - Будівництво об’єктів енергетичного господарства. - Будівництво об’єктів транспортного господарства і зв’язку. - Будівництво зовнішніх мереж та споруд водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання. - Благоустрій та озеленення території. - Введення об’єкта в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень 2015 р. – липень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 8000,00 | 26415,94 | 34415,94 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Кіцманська РДА, Глиницька сільська рада, ТОВ «ПМК-311» (будівництво школи), ГО «Прометей Плюс» (громадський контроль), громади сіл Глиниця, Коростувата, Дубівці і частини сіл Драчинці та Зеленів. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.31. Навчально-виховний комплекс, с.Тернавка Герцаївського району – будівництво (добудова) учбового корпусу. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Cтворення належних умов для організації навчально-виховного процесу 400 учнів шкільного віку в одну зміну. Створення умов для надання якісних освітніх послуг з навчання і виховання дітей шкільного віку відповідно до здібностей, інтересів відповідно до вимог Закону України «Про освіту». Модернізація матеріально-технічної бази навчального закладу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Села Тернавка, Дяківці, Куликівка Герцаївського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 4200 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На території Тернавської сільської ради розташований один заклад освіти І-ІІІ ступенів, 3 початкові школи та один заклад І-ІІ ступенів. Тернавський НВК І-ІІІ ступеня розташований у типовій будівлі 7 річної школи, яка збудована у 1961 році та розрахована на 210 учнів. Зараз навчаються 310 учнів. Через відсутність необхідних приміщень початкова ланка розміщена у будівлі колишньої інфекційної лікарні, якій майже 200 років, 5-6 класи розмішені у будівлі сільської ради. У НВК відсутня спортивна зала, їдальня, майстерні, бібліотека в аварійному стані. Враховуючи зазначене, громада вкрай потребує покращення надання освітніх послуг. Відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації у 2012 році за рахунок коштів Держаного бюджету розпочато будівництво додаткового корпусу Тернавського НВК. Проект включено до Регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів соціальної сфери до 2015 року, яка затверджена рішенням сесії Чернівецької обласної ради №128-8/11 від 24.12.2011, як об’єкт пріоритетний для реалізації за державні кошти. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Відкриття двоповерхового з наземним поверхом учбового корпусу, їдальнею, допоміжними приміщеннями, майстерню спортзалом. - Створення належних умов для організації навчально-виховного процесу 400 учнів шкільного віку в одну зміну. - Створення умов для надання якісних освітніх послуг з навчання і виховання дітей шкільного віку відповідно до здібностей, інтересів відповідно до вимог Закону України «Про освіту». - Модернізація матеріально-технічної бази навчального закладу. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проект реалізується на земельній ділянці площею 1,06 га. Реалізація проекту передбачає добудову двоповерхового з наземним поверхом учбового корпусу, який блокується з існуючим корпусом школи перехідною галереєю. В наземному поверсі буде розміщено їдальню з допоміжними приміщеннями та майстерню. На І поверсі буде спортзал з роздягальнями та тренерською, навчальні класи; на ІІ поверсі – навчальні класи з лаборантською. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень 2015 р. − серпень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 7673,17 | - | 7673,17 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Герцаївська РДА, Тернавська сільська рада, громади сіл Тернавка, Дяківці, Куликівка. |  |  |  |
| Інше: | Проектно-кошторисна документація виготовлена, комплексний позитивний висновок отриманий. Будівництво розпочато у 2012 році. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.32. Добудова будівлі дитячого садка до Хряцьківського навчально-виховного комплексу в с.Хряцька Герцаївського району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства 80 дітям (3-5 років). |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Хряцька Герцаївського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 2100 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На території Хряцьківської сільської ради розташований один заклад освіти І-ІІІ ступенів, ІІ початкові школи та одна початкова школа де функціонує підготовча група. Хряцьківський НВК І-ІІІ ступеня розташований у типовій будівлі 11 річної школи, яка збудована у 1990 році та розрахована на 250 учнів. Зараз навчаються 230 учнів. У Хряцьківському НВК функціонує одна підготовча група з 16 дітей (5-річного віку), яка розташована в одній із класних кімнат. Там вони проводять заняття, роздягаються, граються, відпочивають. Але в електронній черзі зареєстровано приблизно 80 дітей (3-5 років), які мають бажання відвідувати дитячий садок. Враховуючи зазначене, громада вкрай потребує покращення надання освітніх послуг. Відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації у 2008 році за рахунок коштів Держаного бюджету розпочато проект дитячого садка. Проект включено до Регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів соціальної сфери до 2015 року, яка затверджена рішенням сесії Хряцьківської сільської ради №908/06 від 23.04.2007, як об’єкт пріоритетний для реалізації за державні кошти. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Відкриття Хряцківської дитячої установи на 80 дітей. - Створення умов для надання якісних освітніх послуг з навчання і виховання дітей шкільного віку відповідно до здібностей, інтересів відповідно до вимог Закону України «Про освіту». |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Добудова дошкільної установи на 80 дітей. - Cтворення належних умов для організації навчально-виховного процесу дітей дошкільного віку. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень 2015 р. − серпень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 3000,00 | 4195,21 | 7195,21 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Герцаївська РДА, Хряцківська сільська рада, громада с.Хряцька. |  |  |  |
| Інше: | Проектно-кошторисна документація виготовлена, комплексний позитивний висновок отриманий. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.33. Реконструкція будівлі школи-інтернату під дошкільний навчальний заклад по вул.Головна, 105 в с.Колінківці Хотинського району. |  |  |  |
| Цілі Цілі проекту: | Забезпечення реалізації права кожної дитини на доступність і безоплатність дошкільної освіти, повноцінний фізичний, інтелектуальний, моральний, естетичний і соціальний розвиток, формування передумов навчальної діяльності з урахуванням демографічних показників та відповідно до освітніх запитів населення. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с.Колінківці Хотинського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 5047 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Населення с.Колінківці (з них дітей дошкільного віку 350 осіб, щорічно народжується більше 50 дітей) є молдавською національною меншиною і для них є необхідним та першочерговим здобуття дошкільної освіти, оскільки діти в садочку вивчають та спілкуються українською мовою, що сприяє покращенню адаптації до шкільного навчального процесу при переході у школу. У селі функціонує одна дошкільна установа, якою охоплено 127 дітей дошкільного віку, або 36% дітей села. Однак, садочок розміщений в старому приміщенні колишньої молдавської школи (1924 р. побудови), групи у дошкільному закладі переповнені, тому для громади с.Колінківці гостро стоїть проблема у розширені мережі дошкільних установ. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення умов для дітей сільської місцевості для здобуття якісної освіти. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція будівлі школи інтернату під дошкільний навчальний заклад. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 − 2016 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 3042,90 | 7208,38 | - | 10251,28 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Хотинська РДА, Колінковецька сільська рада, громада с.Колінківці. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.34. Будівництво другої черги гімназії у смт Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства дітям шкільного віку територіальної громади смт Красноїльськ через будівництво другої черги гімназії. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Красноїльськ Сторожинецького району |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 9000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівництво ІІ черги гімназії розпочато у 2008 році. Проект передбачає самопливну мережу побутової каналізації з приймачем стічних вод малі очисні споруди «AQUATEC», що дасть змогу функціонувати в повному обсязі харчоблоку, внутрішнім вбиральням та душовим кімнатам. Завершення робіт по улаштуванню системи опалення дасть змогу проводити навчало-виховний процес згідно із санітарно-гігієнічними вимогами. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечення надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства. - Створення належні умови для організації навчального процесу. - Збільшення мережі навчальних закладів для дітей шкільного віку відповідно до освітніх запитів населення смт Красноїльськ та області в цілому на 784 місць. - Створення навчально-виховний заклад із сучасною матеріально-технічною базою. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво автономних очисних споруд, системи водопостачання та каналізації, придбання та влаштування ТП, благоустрій території, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень − жовтень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 5320,95 | - | 5320,95 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Сторожинецька РДА, Красноїльська селищна рада, громада смт Красноїльськ. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.35. ЗОШ с. Недобоївці Хотинського району – добудова спортивного залу та класних кімнат. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства дітям шкільного віку територіальної громади с.Недобоївці. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Недобоївці Хотинського району |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 3200 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Школа заснована у 1891 році. Складається з трьох корпусів у різних місцях с.Недобоївці. Чотири класи з восьми початкової школи розміщені у пристосованому приміщенні колишньої будівлі сільської ради. Дві класні кімнати розміщено окремо і є аварійними (навчання там не проводиться). Основний корпус, який з 1891 по 1971 постійно добудовувався, також є аварійним. У середньому 90-100 учнів харчуються підвізними обідами. Крім того, сама будівля харчоблоку є аварійною. Відсутні також спортивний та актовий зали. У закладі відсутні внутрішні вбиральні. Відсутній єдиний центральний вхід. Реалізація проекту забезпечить 450 учнів навчально-виховним процесом відповідно до вимог чинного законодавства. Школа буде складатись з 3 блоків, два з яких будуть три поверхи та один два поверхи. В школі передбачено бібліотеку, актовий зал, спортивний зал та декілька гурткових кімнат. Класні кімнати відповідатимуть санітарно-гігієнічним вимогам. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Введення в експлуатацію сучасної школи з відповідним матеріально-технічним забезпеченням. - Охоплення якісним навчальним процесом 450 учнів. - Забезпечення відповідних умов праці для педагогічного персоналу (22 особи). - Забезпечення проведення навчального процесу у відповідності до встановлених вимог. - Підвищення освітнього рівня учнів та кваліфікаційного рівня вчителів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальних робіт, будівництво автономних очисних споруд, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень 2016 р. − серпень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 5555,00 | 15872,80 | 21427,80 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Хотинська РДА, Недобоївецька сільська рада, громда с.Недобоївці. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.2.4 Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.36. Реконструкція школи в с.Вовчинець Вижницького району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | У селі Вовчинець та навколишніх селах наповнюваність дітей в сім’ях складає від 4 до 7 дітей, щороку збільшується народжуваність. Реконструкція загальноосвітньої школи, з добудовою класних приміщень площею 1021,8 м2 забезпечить 160 учнів з сіл Вовчинець, Велике, Жадова та частково Мигове навчально-виховним процесом відповідно до вимог чинного законодавства, враховуючи всі санітарні норми та правила облаштування шкільних приміщень. Компактне розміщення в новому блоці класних кабінетів, їдальні, спортивного залу, внутрішніх вбиралень дасть змогу створити належні та зручні умови для навчання та виховання дітей. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Села Вовчинець, Велике, Мигове Вижницького району, с. Жадова Сторожинецького району. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 737 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Школа розміщена у чотирьох пристосованих приміщеннях, два з яких визнані аварійними. Основний корпус школи вражений грибком, протікає дах, який покритий шифером термін придатності якого давно пройшов. Прогнило перекриття школи і в різних місцях час від часу падає стеля. Щороку проводиться заміна підлоги, дверних коробок які прогнивають від грибка. У березні 2004 року рішенням головного санітарного лікаря району було заборонено проводити навчання дітей в основному корпусі школи. Було проведено роботи по укріпленню перекриття в усіх класах школи, встановлено опори що підтримують стелі в усіх класних кімнатах основного корпусу. У школі немає спортивного та актового залів, внутрішніх вбиралень. У приміщенні, що підлягає зносу, розміщені майстерня та бібліотека. Проект передбачає добудову 9-ти класних приміщень та реконструкцію існуючого приміщення школи. В новому блоці будуть розміщені класні приміщення, кабінети, спортивна зала. Класні кімнати відповідатимуть санітарно-гігієнічним вимогам. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завершення реконструкції школи дасть змогу забезпечити розвиток мережі навчальних закладів області, створення умов для надання освітніх послуг 160 учням відповідно до вимог чинного законодавства. Збереження 31 робочого місця. На даний час в школі навчається 115 учнів. Потенційне збільшення контингенту учнів на 2015/2016 навчальний період складає 15 чол. і становитиме 130 учнів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Підготовка проектно-кошторисної документації для корегування. Добудова 9-ти класних приміщень та реконструкція існуючого приміщення школи. Облаштування внутрішніх вбиралень. Створення спортивного та актового залів. |  |  |  |
| Період здійснення: | Березень 2016 р. – травень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 3082,34 | 3082,34 | 6164,68 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Вижницька РДА, Вовчинецька сільська рада, громади сіл Вовчинець, Велике, Мигове Вижницького району та с.Жадова Сторожинецького району. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.37. Підвищення якості освітніх послуг шляхом недопущення проведення навчального процесу в дві зміни загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Веренчанка Заставнівського району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом оптимізації мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази. - Створення належних умов для організації навчального процесу; - Збереження 53 робочих місця та створення додатково ще 12 місць. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Веренчанка Заставнівського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 3300 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На сьогоднішній день у громаді сіла Веренчанка значно покращилася демографічна ситуація. В сільських ДНЗ групи переповненні (понад 30 дітей при нормі 20). Навчальний процес в школі проходить в дві зміни, застарілі потужності приміщення навчального закладу не забезпечують надання якісних освітніх послуг. Тому гостро стоїть проблема добудови з реконструкцією загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня в с.Веренчанка. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Розвиток мережі навчальних закладів для дітей шкільного віку відповідно до освітніх запитів населення громади с. Веренчанка та області в цілому. - Забезпечення надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Виготовлення проектно-кошторисної документації; проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальні робіт; будівництво автономних очисних споруд, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Вересень 2015 р. – грудень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 500,00 | 20000,00 | 14000,00 | 34500,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, міжнародні донори (гранти). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Заставнівська РДА, Веренчанська сільська рада. |  |  |  |
| Інше : | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.38. Забезпечення якісної дошкільної освіти шляхом проведення реконструкції приміщення адмінбудинку під розташування дитячої установи. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розвиток науки та освіти. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с.Звенячин Заставнівського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 1000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На сьогоднішній день ДНЗ с.Звенячин розміщено в двох кімнатах місцевої школи, де перебувають більше 30 дітей дошкільного віку. Багато батьків з жителів села змушені водити своїх дітей у дошкільну установу м.Заліщики Тернопільської області. Сільська рада власними силами розпочала роботи з реконструкції: замінили вікна, двері, електропроводку. Для завершення робіт необхідні кошти в сумі 550,0 тис.грн. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Розвиток мережі навчальних закладів для дітей шкільного віку відповідно до освітніх запитів населення громади с. Веренчанка та області в цілому. - Забезпечення надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Виготовлення проектно-кошторисної документації; проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальні робіт; будівництво автономних очисних споруд, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 550,00 | - | 550,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, міжнародні донори (гранти). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Заставнівська РДА, Звенячинська сільська рада. |  |  |  |
| Інше : | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.39. Капітальний ремонт І корпусу Герцаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в м. Герца Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Cтворення належних умов для організації навчально-виховного процесу 280 учнів шкільного віку в одну зміну шляхом капітального ремонту І корпусу. Створення умов для надання якісних освітніх послуг з навчання і виховання дітей шкільного віку відповідно до здібностей, інтересів відповідно до вимог Закону України «Про освіту». Модернізація матеріально-технічної бази навчального закладу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Герца Герцаївського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 3400 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На території Герцаївського району розташований один заклад освіти І-ІІІ ступенів з українською мовою навчання у місті Герца − це Герцаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Вона розташована у пристосованих трьох корпусах. Перший одноповерховий корпус побудований у 1911 році як 7-річна школа для хлопчиків. Після будівництва впродовж більше як 100 років у корпусі капітальний ремонт не здійснювався. Другий двоповерховий та третій одноповерховий корпуси побудовані у 1959 році та капітально відремонтовані у 2009 році. Приміщення закладу розраховане на 224 учнівських місць. Зараз навчаються 280 учнів і щорічно контингент учнів зростає у зв’язку із бажанням навчатись державною мовою. Із них 70% дітей з мікрорайону м. Герца та 30% з навколишніх сіл району (Тернавка, Дяківці, Могилівка, Банчени, Горбова, Молниця, Великосілля). Але через відсутність необхідних приміщень прийом учнів до школи обмежений. Крім того не функціонують кабінети хімії, біології, фізики та інформатики, немає актової зали, бібліотека, кухня та їдальня розташовані у аварійній будівлі. Враховуючи зазначене, громада міста та району вкрай потребує покращення надання освітніх послуг. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Забезпечення надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства та запитів громади м. Герца та навколишніх сіл. 2. Покращення якості надання освітніх послуг та забезпечення безпечних умов навчання та виховання учнів та роботи колективу закладу. 3. Введення в експлуатацію об’єкту в 2015 році. 4. Наявність кабінетів хімії, біології, фізики та інформатики, актової зали, бібліотека, харчоблоку. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проект реалізується у першому корпусі Герцаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Реалізація проекту передбачає реконструкцію старого корпусу, а саме: укріплення фундаменту, встановлення нового перекриття, заміна вікон, влаштування підвісних стель, встановлення системи опалення та водопостачання. У відремонтованому корпусі будуть розміщені кабінети хімії, біології, фізики та інформатики, актова зала, бібліотека, кухня та їдальня. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1121,49 | - | 1121,49 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Герцаївська РДА, Герцаївська міська рада. |  |  |  |
| Інше: | Виготовлена ПКД. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.40. Будівництво дитячого дошкільного закладу на чотири групи в с.Опришени Глибоцького району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Забезпечення надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства дітям дошкільного віку територіальної громади с.Опришени та навколишніх сіл; - надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів; - введення потужності дитячої установи на 80 місць, яка охопить дошкіллям усіх дітей. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Опришени Глибоцького району |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 2511 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На даний час на території села Опришени немає дитячого садка. Будівництво дошкільної установи дасть змогу організувати навчально-виховний процес у відповідності із встановленими вимогами і нормами. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - - Охоплення навчальним процесом 267 дітей дошкільного віку; - - забезпечення проведення навчального процесу у відповідності до встановлених вимог; - - створення належних умов для перебування дітей, педагогів та працівників у навчальному закладі; - - охоплення навчанням дітей дошкільного віку, які проживають в селі; - - підвищення освітнього рівня дошкільнят та кваліфікаційного рівня педагогів; - покращення рівня освітньо-виховного процесу. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- та зовнішньо-оздоблювальних робіт; будівництво автономних очисних споруд; будівництво системи водопостачання та каналізації; благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю; введення об’єкта в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Січень 2016 р. – серпень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 2500,00 | 2389,10 | 4889,10 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Глибоцька РДА, Опришенська сільська рада. |  |  |  |
| Інше: | Реалізація проекту передбачає застосування інноваційних заходів. Зокрема, проведення будівельних робіт здійснюватиметься із застосування енергозберігаючих технологій та сучасного обладнання для влаштування систем електро-, водо- та тепло забезпечення для закладів такого типу. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.41. Добудова додаткових приміщень Коровійського ДНЗ для двох груп (с. Коровія Глибоцького району). |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства дітям дошкільного віку територіальної громади с.Коровія. Надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів. Збільшення кількості дітей, які будуть охоплені дошкільною освітою на 54 дитини (дві групи). |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Коровія Глибоцького району |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 3140 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | - На даний час в дитячій дошкільній установі виховується 31 дитина (при нормі 20), що становить 10% від загальної кількості дошкільнят. Проект передбачає добуду додаткових приміщень Коровійського ДНЗ та відкриття двох груп для 54 вихованців. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення проведення навчального процесу у відповідності до встановлених вимог, підвищення освітнього рівня дошкільнят та кваліфікаційного рівня педагогів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальних робіт; будівництво автономних очисних споруд; облаштування системи водопостачання та каналізації; благоустрій території; придбання устаткування та інвентарю; введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Січень 2016 р. – серпень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1556,84 | 1556,84 | 3113,68 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Глибоцька РДА, Коровійська сільська рада, громада села. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.42. Будівництво Снячівського ДНЗ в с.Снячів Сторожинецького району Чернівецької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення дітей дошкільною освітою. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Снячів Сторожинецького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1900 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає будівництво Снячівського ДНЗ та забезпечення дітей дошкільною освітою згідно санітарних норм і правил. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення проведення навчального процесу у відповідності до встановлених вимог, підвищення освітнього рівня дошкільнят та кваліфікаційного рівня педагогів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальних робіт; будівництво автономних очисних споруд; облаштування системи водопостачання та каналізації; благоустрій території; придбання устаткування та інвентарю; введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Сторожинецька РДА, Снячівська сільська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.2.5. Покращення матеріально-технічної бази та впровадження інформаційних технологій. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.43. Електричний теплоакумуляційний пункт обігріву в загальноосвітній школі, с. Гвіздівці Сокирянського району − будівництво. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Cтворення належних умов навчання та виховання школярів. - Дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час навчальних занять. - Забезпечення енергозбереження. - Дотримання температурного режиму. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Гвіздівці Сокирянського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 1526 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В Гвіздовецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів навчається 167 учнів та працюють 43 працівники. Планується провести реорганізацію Олексіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів, в результаті чого 34 учні будуть навчатися в Гвіздовецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів. У зв’язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги та відповідно до Державної програми з енергоефективності, виникла потреба у заміні застарілих енергоємних газових котлів на електричний комплекс «Теплон-380». Даний проект дозволить суттєво скоротити бюджетні витрати на теплопостачання. Технологічна схема призначена для роботи у мережі змінного трифазного струму напругою 380Вт з використанням трьохзонного обліку споживання електроенергії, диференційованому за періодами часу, та роботі нагрівачів виключно в нічний економний період (вартість електроенергії 35% від денного тарифу) для накопичення тепла в тепло акумуляторі для опалення будівлі на протязі доби. Споживання електроенергії на нагрівання здійснюється в нічний період, що гарантує мінімальну вартість опалення. У даному проекті присутні індикатори успішності. Для прикладу здійснимо моніторинг реалізації проекту протягом 3-х років: - Газовий котел: 2015 рік - 56,633 м³ * 9725,52 грн =550785,37 грн.; 2016 рік - 56,979 м³ * 9725,52 грн =554150,40 грн.; 2017 рік - 56,728 м³ * 9725,52 грн = 551709,30 грн. - Електричний котел: 2015 рік - 303734 кВт на суму 242987,2 грн.; 2016 рік - 287520 кВт на суму 230016 грн.; 2017 рік - 235680 кВт на суму 188544 грн. З огляду вищезазначене, витрати бюджетних коштів вдвічі менші при користуванні електричним котлом в порівнянні з газовим. Окупність реалізації проекту становить 4,5 роки. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - - Введення в експлуатацію електричного теплоакумуляційного пункту обігріву в школі. - - Охоплення якісним навчальним процесом 167 учнів. - - Забезпечення відповідних умов праці для педагогічного персоналу (27 осіб) та обслуговуючого персоналу (16 осіб). |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1. Проведення будівельних робіт підрядником. 2. Приймання робіт та оформлення необхідних документів (експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» № 26-1282-14 від 16.10.2014, дозвіл управління ДАБІ у Чернвецькій області № ЧВ 083150280126 від 28.01.2015). 3. Інформування населення через місцеві засоби масової інформації, в тому числі ТРО «Сокиряни» про хід реалізації проекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень − жовтень 2015 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 994,82 | - | - | 994,82 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Сокирянська РДА, Гвіздовецька сільська рада, громада с.Гвіздівці. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.2.5. Покращення матеріально-технічної бази та впровадження інформаційних технологій. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.44. Покращення якості збереження архітектурного комплексу резиденції митрополитів Буковини та Далмації − культурної спадщини ЮНЕСКО, як ключового туристичного об’єкту Буковини. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Покращення якості збереження архітектурного комплексу резиденції митрополитів Буковини та Далмації − культурної спадщини ЮНЕСКО, як ключового туристичного об’єкту Буковини, шляхом перенесення навчальних аудиторій в новий корпус. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 900000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Резиденція митрополитів Буковини та Далмації – культурна спадщина ЮНЕСКО, на сьогоднішній день є одним із навчальних корпусів університету і перевантажена студентами та туристами. Існує нагальна потреба перенесення навчальних площ із Резиденції та використання приміщення для забезпечення функцій суспільного життя буковинського краю та країни в цілому. А також звільнення навчальних площ гуртожитку №1 по вул. Небесної Сотні, 23 з метою покращення умов навчального процесу та збільшення кількості ліжкового фонду. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Покращення якості збереження будівель Резиденції шляхом перенесення в новий корпус факультету іноземних мов. - Введення в експлуатацію нового навчально-лабораторного корпусу за адресою: м. Чернівці вул. Рівненська, 14. - Покращення умов навчання студентів факультету педагогіки, психології та соціальної роботи. - Збільшення кількості ліжкового фонду гуртожитків університету (за рахунок вивільнення приміщень). |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо-оздоблювальних робіт, благоустрій території, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Жовтень – грудень 2015 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 9820,88 | - | - | 9820,88 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, спеціальний фонд бюджету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

Проектні ідеї напряму 2.3. Розвиток системи соціального захисту населення, охорони здоров’я, спорту

| - Номер і назва завдання: | 2.3.1. Розвиток системи соціального захисту населення. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.45. Соціальна підтримка учасників АТО (учасників бойових дій) та членів їх сімей. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підтримка учасників АТО та членів їх сімей, надання соціальних послуг, охоплення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників АТО, які потребують реабілітації. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 4000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Забезпечення соціальних гарантій учасникам АТО та членам їх сімей. Охоплення зазначеної категорії соціальним супроводом. Здійснення реабілітації учасників АТО. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення соціальних гарантій учасникам АТО та членам їх сімей. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення механізму забезпечення соціальних гарантій учасникам АТО та членам їх сімей. Надання соціальних послуг та забезпечення соціальним супроводом учасників АТО. Здійснення реабілітації учасників АТО. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 − 2016 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 2900,00 | 2950,00 | - | 5850,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні джерела. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, районні державні адміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.3.1. Розвиток системи соціального захисту населення. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.46. Покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньопереміщених осіб у Чернівецькій області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зміцнення потенціалу органів влади Чернівецької області у забезпеченні соціальної стійкості і згуртованості серед ВПО та осіб місцевих громад. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Заставнівський та Глибоцький райони |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 22 сім’ї з дітьми та інші соціально-вразливі категорії з числа ВПО. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Ремонт 2-х житлових будівель, придбання побутової техніки та посуду для сімей ВПО. Сприяння у вирішенні питань зайнятості ВПО, допомога у запуску власного бізнесу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення житлом окремої категорії ВПО. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Підписання Угоди про партнерство між Чернівецькою обласною радою, Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації та Чернівецькою міською радою для впровадження затверджених Представництвом ЄС в Україні заходів проекту «Покращення умов життя та соціальна адаптація ВПО в Чернівецькій області». |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 − 2016 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 3530,43 | 3530,43 | - | 7060,86 |
| Джерела фінансування: | Міжнародні донори (грант ЄС), місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька обласна рада, Департамент соціального захисту населення Чернівецької ОДА, Чернівецька міська рада, уповноважений орган Європейського Союзу. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.3.1. Розвиток системи соціального захисту населення. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.47. Реконструкція корпусу №1 під відділення денного перебування Черешського психоневрологічного будинку-інтернату Сторожинецького району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Метою проекту є створення на базі інтернатної установи відділення денного догляду (соціальної адаптації), яке б стало втіленням однієї з нових форм роботи з підопічними інтернатної установи. Забезпечення надання послуги денного догляду відповідно до вимог чинного законодавства. Створення умов для надання інноваційних соціальних послуг із використанням наявних ресурсів. Створення для підопічних умов для активного культурного і спортивного життя, для залучення їх до участі в різноманітних анімаційних заходах, спортивних змаганнях, тематичних програмах, виступах самодіяльності, налагодження емоційних контактів тощо. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Черешський психоневрологічний будинок-інтернат у Сторожинецькому районі |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 259 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає забезпечення належних санітарно-побутових умов проживання для підопічних будинку-інтернату. Завершення реконструкції корпусу дасть можливість перевести 40 підопічних із ветхої будівлі, яка знаходиться у незадовільному технічному стані в добротну затишну будівлю, відключити в подальшому від мереж теплопостачання ветхий житловий корпус з метою економного використання енергетичних ресурсів, створити належні умови для обслуговуючого персоналу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація заходів проекту дозволить до кінця 2016 року: забезпечити надання соціальних послуг відповідно до вимог чинного законодавства (50-60 осіб); створити належні умови для надання послуги денного догляду. У перспективі реалізація проекту буде мати позитивний вплив на надання різнобічної соціально-побутової допомоги громадянам з психічними розладами та інвалідам, які частково або повністю втратили здатність до самообслуговування і потребують за станом здоров'я постійного догляду та спостереження; на проведення реабілітаційних заходів медичного, соціального і лікувально-трудового характеру. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Забезпечення надання соціальних послуг відповідно до вимог чинного законодавства підопічним будинку-інтернату та інвалідам І, ІІ групи внаслідок психічного розладу, які за висновками лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень − серпень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 972,91 | - | 972,91 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Черешський психоневрологічний будинок-інтернат. |  |  |  |
| Інше: | Виготовлена проектно-кошторисна документація, отриманий позитивний висновок ДП «Укрдержбудекспертиза» № 26-0558-15 від16.06.2015 року, отримано погодження від управління капітального будівництва ОДА (лист від18.06.2015 №01/02/1019). |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.3.1. Розвиток системи соціального захисту населення. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.48. Реконструкція котельні на твердому паливі Чернівецького геріатричного пансіонату по вул. Івана Підкови,13 в м. Чернівці. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Скорочення споживання газу, економія бюджетних коштів на опалення установи на 30%. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецький геріатричний пансіонат |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 271 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | З метою підвищення ефективності заходів щодо розвитку соціальної сфери, створення належних умов проживання психічнохворих підопічних розроблені заходи з енергозбереження, які спрямовані на заміну газових котлів на котли з альтернативними видами палива. У зв’язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги та відповідно до Державної програми з енергоефективності, виникла потреба у заміні застарілих енергоємних газових котлів на твердопаливні котли «АНКОТ-300». Існуюча дахова котельня, яка збудована у 2008 році, обладнана 13 модулями обігріву «Бернард», які потребують щорічного ремонту під час підготовки до наступного опалювального сезону, ККД 60%. Даний проект дозволить суттєво скоротити бюджетні витрати на теплопостачання. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення витрат на утримання об’єкту. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Забезпечення енергозберігаючих технологій за рахунок встановлення в будинку-інтернаті твердопаливної котельні, що дасть можливість економити бюджетні кошти на оплату енергоносіїв і дозволить забезпечити стабільний температурний режим згідно з санітарними нормами в приміщеннях будинку-інтернаті. Забезпечення належних санітарно-побутових умов для проживання підопічних Чернівецького геріатричного пансіонату, скорочення споживання природного газу, шляхом переходу на альтернативне паливо. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень − червень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 рік | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1383,78 | - | 1383,78 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Чернівецький геріатричний пансіонат. |  |  |  |
| Інше: | Виготовлена проектно-кошторисна документація, отриманий позитивний висновок ДП «Укрдержбудекспертиза» №26-559-15/2 від16.06.2015 року, отримано погодження від управління капітального будівництва ОДА (лист від18.06.2015 №01/02/1019). |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.3.1. Розвиток системи соціального захисту населення. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.49. Реконструкція корпусу №2 по вул.Луковецькій, 2-4 для проживання матерів одиначок з дітьми віком до 18 місяців. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення належних умов для забезпечення надання соціальних послуг ще 10 одиноким матерям з дітьми. Завершення реконструкції другого корпусу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Основні цільові групи: - одинокі матері з дітьми до 18 місяців у кількості 10 сімей; - жінки на 7-9-му місяці вагітності, які опинилися в складних життєвих обставинах; - жінки, які звільнилися з місць позбавлення волі; - жінки з післяпологовою депресією; - жінки, що виявили намір відмовитися від новонародженої дитини з причин відсутності житла і підтримки; - неповнолітні вагітні жінки та інші. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Метою проекту є забезпечення належних санітарно-побутових умов проживання для підопічних центру матері та дитини; розвиток відповідального батьківства, формування прихильності матері та дитини, попередження направлення дітей до інтернатних закладів, допомога отримувачам послуг у подоланні складних життєвих обставин. Забезпечення першочергових потреб отримувачів на період вирішення їх складних життєвих обставин. Створення належних житлово-побутових умов для нормальної життєдіяльності матері та дитини й забезпечення дитині належного догляду без відокремлення від матері. Підготовка матері з дитиною до успішної адаптації у суспільстві; створення сприятливих умов для розвитку дитини; захист прав та інтересів дітей та жінок, які тимчасово проживають у центрі. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завершення реконструкції житлового корпусу; створення належних умов для забезпечення надання соціальних послуг одиноким матерям з дітьми відповідно до вимог чинного законодавства; створення належних умов праці обслуговуючому персоналу праці. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення належних умов для забезпечення надання соціальних послуг ще 20 мешканцям центру матері та дитини відповідно до вимог чинного законодавства. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень − жовтень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 рік | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1320,93 | - | 1320,93 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, обласна комунальна установа «Соціальний центр матері та дитини». |  |  |  |
| Інше: | Виготовлена проектно-кошторисна документація, отриманий позитивний висновок ДП «Укрдержбудекспертиза» №26-0570-15 від 16.06.2015 року, отримано погодження від управління капітального будівництва ОДА (лист від18.06.2015 №01/02/1019). |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.3.1. Розвиток системи соціального захисту населення. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.50. Реконструкція котельні потужністю 600 кВт Нижньостанівецького ПНБІ Кіцманського району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Скорочення споживання газу, економія бюджетних коштів на опалення установи на 30% |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Нижньостанівецький психоневрологічний будинок-інтернат |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 332 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | З метою підвищення ефективності заходів щодо розвитку соціальної сфери, створення належних умов проживання психічнохворих підопічних розроблені заходи з енергозбереження, які спрямовані на заміну газових котлів на котли з альтернативними видами палива. У зв’язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги та відповідно до Державної програми з енергоефективності, виникла потреба у заміні застарілих енергоємних газових котлів на твердопаливні котли «АНКОТ-300». Існуюча котельня, яка збудована у 2006 році, обладнана 2-ма газовими котлами «КОЛВІ-300», які вже потребують щорічного ремонту під час підготовки до наступного опалювального сезону, ККД 60%. Даний проект дозволить суттєво скоротити бюджетні витрати на теплопостачання. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення витрат на утримання об’єкту. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Забезпечення енергозберігаючих технологій за рахунок встановлення в будинку-інтернаті твердопаливної котельні, що дасть можливість економити бюджетні кошти на оплату енергоносіїв і дозволить забезпечити стабільний температурний режим згідно з санітарними нормами в приміщеннях будинку-інтернаті. Забезпечення належних санітарно-побутових умов для проживання підопічних Нижньостанівецького психоневрологічного будинку-інтернату в с.Нижні Станівці Кіцманського Чернівецької області, скорочення споживання природного газу, шляхом переходу на альтернативне паливо. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень − червень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 рік | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 909,22 | - | 909,22 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Нижньостанівецький психоневрологічний будинок-інтернат. |  |  |  |
| Інше: | Виготовлена проектно-кошторисна документація, отриманий позитивний висновок ДП «Укрдержбудекспертиза» № 26-559-15/2 від 16.06.2015, отримано погодження від управління капітального будівництва ОДА (лист від18.06.2015 №01/02/1019). |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.3.1. Розвиток системи соціального захисту населення. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.51. Реконструкція житлового корпусу №1 Петричанського ПНБІ Глибоцького району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Покращення умов проживання 40 підопічних інтернату. Завершення реконструкції житлового корпусу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Петричанський психоневрологічний будинок-інтернат |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 302 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Метою проекту є забезпечення належних санітарно-побутових умов проживання для підопічних будинку-інтернату; завершення реконструкції корпусу дасть можливість перевести 40 підопічних з ветхої будівлі, яка знаходиться у незадовільному технічному стані в добротну затишну будівлю; відключення в подальшому від мереж теплопостачання ветхий житловий корпус, з метою економного використання енергетичних ресурсів; створення належних умов для обслуговуючого персоналу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завершення реконструкції житлового корпусу; створення належних умов для забезпечення надання соціальних послуг підопічним будинку-інтернату відповідно до вимог чинного законодавства; створення належних умов праці обслуговуючому персоналу будинку-інтернату |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Завершення реконструкції корпусу дасть можливість покращити санітарно-побутові умови 40 підопічних, забезпечення надання медичних та соціальних послуг відповідно до вимог чинного законодавства. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень − листопад 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 рік | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 497,68 | - | 497,68 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Черінвецька ОДА, Петричанський психоневрологічний будинок-інтернат. |  |  |  |
| Інше: | Виготовлена проектно-кошторисна документація, отриманий позитивний висновок ДП «Укрдержбудекспертиза» № 26-0557-15 від16.06.2015 року, отримано погодження від управління капітального будівництва ОДА (лист від18.06.2015 №01/02/1019). |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.1. Розвиток системи соціального захисту населення. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.52. Будівництво окремої господарської споруди в геріатричному стаціонарному відділенні терцентру в с. Романківці Сокирянського району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зміцнення матеріально-технічної бази геріатричного стаціонарного відділення терцентру в с.Романківці. Покращення соціальне обслуговування жителів геріатричного стаціонарного відділення терцентру в с. Романківці. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | с. Романківці Сокирянського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 30 |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Існуюча господарська будівля знаходиться в аварійному стані та непридатна для використання. Нова господарська будівля потрібна для збереження продуктів харчування, меблів, господарського інвентарю та особистих речей мешканців геріатричного стаціонарного відділення терцентру в с.Романківці. На даний час геріатричне стаціонарне відділення терцентру в с.Романківці обслуговує 28-30 громадян похилого віку та інвалідів (відділення розраховане на 30 ліжко-місць). |  |  |  |
| Очікуванні результати | Покращення та зміцнення матеріально-технічної бази геріатричного стаціонарного відділення терцентру в с.Романківці. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | - Підготовка кошторисної документації по будівництву гоподарської споруди в геріатричному стаціонарному відділенні терцентру в с.Романківці; - налагодження контактів і проведення переговорів з будівельними організаціями; - контроль за будівельними роботами по будівництву гоподарської споруди в геріатричному стаціонарному відділенні терцентру в с.Романківці. |  |  |  |
| Період здійснення | 2015 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 500,00 | - | - | 500,00 |
| Джерела фінансування | Державний та місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проект | Чернівецька ОДА, Сокирянська РДА, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Сокирянському районі, будівельні організації. |  |  |  |
| Інше | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.3.1. Розвиток системи соціального захисту населення. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.53. Відновлення архітектурної привабливості споруд соціального захисту. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Відновлення архітектурної привабливості споруди соціального захисту (Чернівецький комунальний центр «Турбота») шляхом проведення капітального ремонту покрівлі даху будинку, здійснення благоустрою території закладу (встановлення асфальтового покриття внутрішнього двору центру). |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 2000 (особи похилого віку м. Чернівців, інваліди, в тому числі діти, громадяни з обмеженими можливостями, працівники комунального центру «Турбота»). |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає здійснення капітального ремонту покрівлі із заміною старих конструкцій даху, кроквяних ніг і лат під покрівлею та перекриття даху. Проведення ремонту міської зливної системи, яка проходить через територію установи. Встановлення асфальтового покриття внутрішнього двору установи. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення безперешкодного доступу до соціального закладу та створення комфортних умов для отримання різноманітних соціальних послуг потребуючими чернівчанами. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розробка відповідної проектно-кошторисної та дозвільної документації; виконання тендерних процедур; безпосереднє виконання ремонтних та будівельних робіт. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень 2016 р. – серпень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 450,00 | 350,00 | 800,00 |
| Джерела фінансування: | Міжнародні донори (гранти), обласний, міський бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька міська рада, Чернівецький комунальний центр «Турбота». |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.1. Розвиток системи соціального захисту населення. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.54. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. |  |  |  |
| Цілі проекту | Реалізація права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на першочергове забезпечення упорядкованим житлом. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 50 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Реконструкція жилих будинків, а також переобладнання нежилих будинків у жилі. Формування житлового фонду соціального призначення. Набуття у власність на підставі цивільно-правових угод житла на ім’я дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація державної гарантії і конституційного права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо забезпечення житлом. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Вивчення потреби дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у житлі. Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Реконструкція жилих будинків, а також переобладнання нежилих будинків у жилі. Формування житлового фонду соціального призначення. Набуття у власність на підставі цивільно-правових угод житла на ім’я дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. |  |  |  |
| Період здійснення: | Серпень 2015 р. – грудень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис.грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 200,00 | 735,22 | 1950,43 | 2885,65 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Райдержадміністрації, міські ради. |  |  |  |
| Інше | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.55. Харчоблок, пансіонат, бальнеологічне відділення обласного центру медико-соціальної реабілітації дітей (обласний центр реабілітації дитини) по бульв. Героїв Сталінграда, 11в, м. Чернівці – будівництво. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення належним лікуванням і реабілітацією дітей з хронічною патологією нервової системи у Чернівецькій області, а також надання можливості дітям-інвалідам подолати труднощі розвитку, засвоїти побутові та соціальні навички, розвинути свої здібності, повністю або частково інтегруватися у соціальне життя суспільства. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | Професійне лікування та реабілітація близько 2500 дітей - інвалідів з хворобами нервової системи. Реабілітаційне лікування 8000 дітей з хронічною патологією нервової системи. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Згідно з рішенням ХV сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 11.10.2007 №281-15/07 створено обласну комунальну установу «Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи». У зв’язку з тим, що діти з районів області за станом здоров’я не можуть щоденно доїжджати в м.Чернівці, виникла необхідність будівництва пансіонату. Крім цього, в існуючому бальнеологічному центрі відсутній харчоблок і приготування їжі здійснюється в Буковинському міжрегіональному центрі професійної реабілітації інвалідів та триразово довозиться в Центр, у зв’язку з чим виникла вкрай необхідна потреба в добудові харчоблоку з їдальнею на 60 місць. Будівництво харчоблоку, пансіонату, бальнеологічного відділення обласного центру медико-соціальної реабілітації дітей дасть можливість: - створити в Чернівецькій області потужну базу для лікування і реабілітації дітей-інвалідів та дітей даного профілю хвороб, які не мають статусу дітей-інвалідів, професійного лікування та реабілітацію дітей - інвалідів з хворобами нервової системи, кістково-м’язової системи, вродженими аномаліями розвитку, розладами психіки; - забезпечити реабілітаційне лікування з хронічною патологією нервової системи та дітей з шкіл-інтернатів, обласного будинку дитини, та дітей з монастиря села Банчени; - підвищити рівень фізичної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи по області та зменшити кількість тяжких форм захворюваності до 15%. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечення надання медичних послуг відповідно до вимог чинного законодавства. - Професійне лікування та реабілітація дітей - інвалідів з хворобами нервової системи, кістково-м’язової системи, вродженими аномаліями розвитку, розладами психіки, яких в області нараховується близько 2500 чол. - Реабілітаційне лікування 8000 дітей з хронічною патологією нервової системи та дітей з шкіл-інтернатів, обласного будинку дитини, та діти з монастиря села Банчени. - Добудова харчоблоку з їдальнею на 60 місць. - Збереження 88 робочих місць та створення додатково 36 робочих місць. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальних робіт, будівництво автономних очисних споруд, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень − листопад 2015 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 10317,65 | - | - | 10317,65 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, обласна комунальна установа «Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи». |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.56. Реконструкція обласного протитуберкульозного санаторію в смт. Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Покращення умов перебування та надання санаторного лікування хворим області на туберкульоз. Введення в експлуатацію об’єкту в 2016 році. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 909000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Санаторій розрахований на 62 ліжка. Починаючи з 2009 року матеріально-технічна база санаторію значно покращилась, що забезпечило якісне оздоровлення та відпочинок пацієнтів, належні санітарно-побутові умови праці трудового колективу. Проте, залишається незавершеною реконструкція та капітальний ремонт спального корпусу №2. Незважаючи на тенденцію щодо зниження показників захворюваності на туберкульоз та смертності від цієї недуги, епідемічна ситуація з туберкульозу в Чернівецькій області все ще залишається складною. Щороку виявляється близько 366 хворих на туберкульоз, більше 75 хворих помирає від нього. Станом на 01.01.2015 на диспансерному обліку в області налічується 7986 особа, із них 1480 хворі на активну форму туберкульозу. Для більшості малозабезпечених, соціально незахищених пацієнтів задовільні умови перебування у санаторії чи не єдина можливість реабілітації. Обласний протитуберкульозний санаторій «Красноїльськ» забезпечить надання кваліфікованої спеціалізованої цілодобової медичної допомоги хворим дорослого віку на активні (без бактеріовиділення) та неактивні форми туберкульозу легенів, особам з групи ризику з туберкульозу в межах Чернівецької області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту дозволить: - стати санаторію фтизіопульмонологічним і збільшити свою потужність до 120 ліжок; - створити додатково 40 робочих місць; - раціонально використовувати ліжковий фонд протитуберкульозної служби області; - підвищити якість надання спеціалізованої допомоги та показники ефективності лікування; - зменшити кількість хворих, які відриваються від лікування, підвищити мотивацію та можливість пацієнтів до регулярного прийому протитуберкульозних препаратів та закінчення повного курсу лікування. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальних робіт, будівництво автономних очисних споруд, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень − жовтень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 12386,01 | - | 12386,01 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, обласний протитуберкульозний санаторій «Красноїльськ». |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.57. Прибудова до приймального відділення Новоселицької центральної районної лікарні (пологове відділення) в м.Новоселиця – будівництво. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Будівництво нового сучасного пологового відділення, використання інноваційних технологій, забезпечення сучасним обладнанням для надання спеціалізованої допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим району. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Новоселицький район |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 41964 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У Новоселицькому районі відсутнє типове пологове відділення, неналежні санітарно-гігієнічні норми перебування вагітних роділь і породіль, недостатнє оснащення сучасним медобладнанням, відсутні відповідні площі, які передбачають сумісне перебування матері і дитини та прийому партнерських пологів. У 2014 році відбулось 812 пологів, коефіцієнт мертвонароджених становить 2,4% (в області 5,3%), показник перинатальної смертності в районі 3,6 % відповідно (в області 8,3%). Проте в 2014 році у Новоселицькій ЦРЛ стався 1 випадок материнської смертності. Завершення будівництва та введення в експлуатацію пологового відділення дозволить надавати повноцінну стаціонарну допомогу жіночому населенню району. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Використання інноваційних технологій та забезпечення сучасним обладнанням для спеціалізованої допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим дасть можливість покращити здоров’я жінок Новоселицького району, зменшити рівень материнської смертності, зменшити рівень захворюваності та смертності дітей віком до 1 року на 15%. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних робіт, внутрішньо-оздоблювальних і зовнішньо-оздоблювальних робіт, будівництво автономних очисних споруд, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень − жовтень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1921,93 | - | 1921,93 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Новоселицька РДА, Новоселицька центральна районна лікарня, громада району. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.58. Приміщення онкологічного диспансеру по вул.Червоноармійській, 242, м. Чернівці – реконструкція з добудовою патолого-анатомічного корпусу. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення надання належної і висококваліфікованої медичної допомоги онкохворим громадянам області, а також запобігання і виявлення захворювання на ранніх стадіях. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 909000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На території області функціонує онкологічний диспансер, який введений в експлуатацію в 1968 році з ліжковим фондом на 140 ліжок. У зв’язку із значним ростом захворюваності (1968 р. проліковано хворих − 2500, 2013 р. − 3798) створюється завантаженість палат пацієнтами від 6 до 8 в кожній. Більшість службових приміщень відведено під палати. Періодично виникає ситуація, коли хворих на госпіталізацію ставлять на чергу. Реанімація та анестезіологія з палатою інтенсивної терапії функціонує в умовах відсутності стандартів набору приміщень та сучасного обладнання для цілодобового догляду за пацієнтами з важкою онкопатологією та складними оперативними втручаннями. На даний період у диспансері 220 ліжок, що для повноцінного функціонування стаціонарних ліжок в сучасних умовах реформування галузі не відповідає сучасним вимогам та стандартам світової медицини. Реалізація заходів проекту дозволить до кінця 2015 року об’єктивно надавати морфологічні заключення, що впливатиме на ефективну тактику лікування та забезпечить повноцінне перебування пацієнтів у лікувальному закладі шляхом збільшення кількості ліжко-місць онкодиспансеру. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реконструкція приміщень Чернівецького обласного онкологічного диспансеру; введення в експлуатацію патолого-анатомічного корпусу. Забезпечення повноцінного перебування пацієнтів у лікувальному закладі шляхом збільшення кількості ліжко-місць онкодиспансеру. Зменшення прогнозованих показників здоров`я населення області з онкозахворювань: розповсюдженості на 25%, захворюваності на 15%, дорічної смертності на 10%. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальних робіт, будівництво автономних очисних споруд, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень − грудень 2015 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 6416,33 | - | - | 6416,33 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.59. Будівлі Чернівецького обласного перинатального центру, структурного підрозділу Чернівецької обласної клінічної лікарні в м. Чернівці – реконструкція. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення надання належної висококваліфікованої медичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям з використанням інноваційних технологій для зменшення рівня материнської та перинатальної смертності. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 909000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У Чернівецькій області (єдиній в Україні) відсутній перинатальний центр, як заклад третинного рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям. На час реконструкції приміщень пологовий будинок, переміщений на територію міської дитячої клінічної лікарні, функціонує на 85% від потужності, що негативно впливає на якість та обсяги надання стаціонарної акушерської допомоги вагітним, роділлям високого ризику перинатальних ускладнень та новонародженим області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту забезпечить: 1. Створення закладу ІІІ рівня надання перинатальної допомоги. 2. Впровадження нових сучасних методик діагностики та лікування в акушерстві та гінекології 3. Покращення якості медичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям області. 4. Покращення доступності акушерсько-гінекологічної допомоги для мешканок районів області. 5. Зниження материнської смертності. 6. Зниження рівня перинатальних втрат на 25%. 7. Зменшення захворювання та смертності дітей віком до 1 року на 20%. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних робіт, внутрішньо-оздоблювальних і зовнішньо-оздоблювальних робіт, будівництво автономних очисних споруд, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень 2015 р. − квітень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 4445,08 | 37639,89 | - | 42084,97 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Чернівецька обласна клінічна лікарня. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.60. Пологове відділення (акушерський корпус) в м.Хотин – будівництво. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Будівництво сучасного акушерського корпусу, використання інноваційних технологій, забезпечення сучасним обладнанням для спеціалізованої допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим району. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Хотинський район |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 33710 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Хотинський район є одним із найбільш віддалених від обласного центру, акушерське відділення функціонує в пристосованому аварійному приміщенні (колишня ветеринарна лабораторія), яке не відповідає санітарно-гігієнічним та технічним нормам. У палатах перебувають по 4-5жінок. Відсутні умови сумісного перебування матері та дитини. Протягом 2014 року відбулось 625 пологів. Коефіцієнт мертвонароджених становить 3,2% (в області - 5,3%) і є більшим від показника за попередній рік (3% у 2013 р.). Показник перинатальної смертності в районі у 2012-2014 роках збільшився з 2,9 до 4,6% ( в області 8,3%). Завершення будівництва та введення в експлуатацію акушерського корпусу дозволить надавати повноцінну стаціонарну допомогу на засадах сучасних технологій жіночому населенню Хотинського району. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Використання інноваційних технологій та забезпечення сучасним обладнанням для спеціалізованої допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим дасть можливість покращити здоров’я жінок Хотинського району, зменшити рівень перинатальних втрат, зменшити рівень захворюваності та смертності дітей віком до 1 року на 15 %. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних робіт, внутрішньо-оздоблювальних і зовнішньо-оздоблювальних робіт, будівництво автономних очисних споруд, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень 2016 р. − грудень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 4585,82 | - | 4585,82 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Хотинська РДА, Хотинська ЦРР. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.61. Будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Грушівка Глибоцького району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Введення в експлуатації медичної установи на 40 місць з метою забезпечення надання медичних послуг відповідно до вимог чинного законодавства населенню територіальної громади с.Грушівка. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Грушівка Глибоцького району |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 1162 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На даний час на території села Грушівка відсутній медичний заклад. Пристосоване приміщення, у якому надають медичні послуги останні п’ять років, перебуває в аварійному стані і непридатне для надання медичних послуг. До того ж підлягає знесенню. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Введення в експлуатацію двоповерхової будівлі медичного закладу (ФАП) площею 340,31м² з облаштуванням кабінету акушера, процедурної, денного стаціонару, кабінету стоматолога-терапевта, фізкабінету, інші підсобних та господарських приміщень. Гарантування надання вчасної та якісної медичної допомоги, проведення профілактичних заходів, що сприятимуть зменшенню рівня захворюваності жителів села Грушівка. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1. Будівництво двоповерхової будівлі медичного закладу (ФАП) площею 340,31 м² з облаштуванням кабінетів на 1 та 2 поверхах: - на першому поверсі буде розміщено: тамбур, сходова клітина, кабінет акушера, хол-процедурна, реєстратура, денний стаціонар, санвузол, фізкабінет; - на другому поверсі: сходова клітина, кабінет головного лікаря, кабінет стоматолога-терапевта, хол, кабінет терапевта, кімнати для зберігання білизни, пральня, приміщення для зберігання інвентаря. 2. Облаштування побутової кімнати, топочної, кімнати оператора, електрощитової, коридору, системи водопостачання та каналізації. 3. Здійснення благоустрою території. 4. Придбання відповідного устаткування та інвентарю. 5. Введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1179,00 | 2000,00 | 3179,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Глибоцька РДА, Волоківська сільська рада, громада с.Грушівка. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.62. Реконструкція нежитлового приміщення під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с.Брусниця Кіцманського району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення конституційного права на охорону здоров'я та медичну допомогу. Зниження рівня захворюваності населення. Розвиток системи первинної медицини. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Села Брусниця, Кальнівці, Діброва, Чортория, Зеленів, Остра, Нижні Станівці Кіцманського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 8000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Брусницька лікарська амбулаторія загальної практики та сімейної медицини знаходиться в старому приміщені 1893 року побудови, саманного типу. Приміщення газифіковане. Реалізація проекту передбачає надання медико-санітарної допомоги населенню на території Брусницької сільської ради та частково с. Нижні Станівці. Амбулаторія передбачає об’єднання сімейної амбулаторії з проектною потужністю 30 відвідувань на зміну, денний стаціонар на 6 ліжко-місць, пункт швидкої медичної допомоги, п’ять фельдшерсько-акушерських пунктів в селах Остра, Діброва, Зеленів, Кальнівці, Чортория. Радіус обслуговування становить до 9 км. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення умов для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Залучення молодих лікарів (спеціалістів) для роботи у сільській місцевості. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Реконструкція приміщення ЛА відповідно до робочого проекту. - Будівництво приміщення для котлів. - Будівництво зовнішніх мереж та споруд водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання. - Благоустрій та озеленення території. - Введення об’єкта в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 − 2016 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1942,30 | 323,72 | - | 2266,02 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, КУ «Кіцманський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», Кіцманська РДА, Кіцманська районна рада, Брусницька сільська рада, ТОВ «ПМК-311» (виконання робіт). |  |  |  |
| Інше: | У 2003 році Брусницькою сільською радою отримано в комунальну власність від сільськогосподарського товариства «Дружба» недобудований будинок механізатора. В 2008 році з Державного бюджету виділено та освоєно на реконструкцію приміщення 450,0 тис. грн., за які влаштовано покрівлю будинку, встановлено вікна та двері, частково розпочато внутрішні оздоблювальні роботи. Підрядною організацією виступало ТОВ «ПМК-311». |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.63. Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в с.Волошкове Сокирянського району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Приведення будівлі у належний стан для надання якісних і кваліфікованих медичних послуг. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Село Волошкове Сокирянського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 700 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Ефективне використання майна, якісний рівень надання медичних послуг. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Надання якісних медичних послуг населенню. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Підготовчий етап до проведення робіт, проведення ремонтних робіт, введення в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцевий бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Сокирянська РДА, Волошківська сільська рада, будівельні організації, приватні підприємства. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров’я. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.64. Добудова фельдшерсько-акушерського пункту в с.Виженка Вижницького району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення жителів с.Виженка якісними медичними послугами. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с.Виженка Вижницького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 1442 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Село Виженка має статус гірського населеного пункту району, де значна части житлових будинків розташована на схилах. З метою вчасного надання першої медичної допомоги жителям села було розпочато в 2004 році будівництво фельдшерсько-акушерського пункту. Ступінь будівельної готовності становить 60%. Добудова фельдшерсько-акушерського пункту є вкрай необхідна для жителів с.Виженка, особливо пенсіонерів, одиноких, дітей-інвалідів, багатодітних сімей, чорнобильців. Також, в с.Виженка розташовані 9 садиб сільського зеленого туризму та пансіонат з лікуванням матері і дитини «Зелені пагорби», які протягом року в середньому відвідують 10000 туристів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завершення будівництва фельдшерсько-акушерського пункту дасть можливість забезпечити якісною медичною допомогою 1442 жителям с. Виженка та туристам району. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Оголошення тендерних процедур на визначення підрядника на виконання будівельних робіт. - Укладання угод з переможцем тендерних торгів. - Добудова приміщення під котельню. - Будівництво свердловини на воду та водовідведення. - Встановлення вікон та дверей. - Проведення системи опалення. - Проведення оздоблювальних робіт. - Введення в експлуатацію приміщення. |  |  |  |
| Період здійснення: | Березень 2015 р. – грудень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 840,30 | 759,70 | - | 1600,00 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Вижницька РДА, Виженська сільська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров’я. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.65. Будівництво Герцаївської центральної районної лікарні в м.Герца Герцаївського району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Покращення надання медичних послуг населенню районна та його відвідувачам. - Будівництво додаткового корпусу. - Забезпечення дотримання протипожежних вимог. - Введення в експлуатацію вже збудованого корпусу (поліклініка, гінекологічне, пологове та реанімаційне відділення, приймальний покій) та додатково 12 кабінетів для лікарів, що не забезпечені приміщеннями. - Забезпечення безпечного руху важкохворих та післяопераційних хворих. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Герцаївський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 34500 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівництво триповерхового корпусу з підвальним поверхом, який блокується з існуючими корпусами лікарні переходом. В наземній частині будуть розміщені: І поверх - кабінети УЗД, процедурний, масажний, лікаря інфекціоніста, вакцинації, дві палати денного стаціонару, фізкабінет, вестибюль, реєстратура; ІІ поверх- два кабінети педіатра, психіатра, гастроентеролога, невропатолога, терапевта, два санвузли; ІІІ поверх – кабінети бухгалтерії, статистики, дієтсестри, дитячого стоматолога, два стоматкабінети, зубопротезна лабораторія. В підвальному поверсі – пральня, пожнасосна, резервуари теплої води. Будівля обладнається ліфтами (грузовим та пасажирським), сходовою клітиною. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Після реалізації проекту буде забезпечено надання медичних послуг відповідно до вимог чинного законодавства 34,5 тис. жителям Герцаївського району; добудовано перехідний корпус та у 2017 році введено в експлуатацію два корпуси, один з яких завершений у 2009 році, але через відсутність протипожежних заходів не прийнятий в експлуатацію держкомісією. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реалізація заходів проекту дозволить до кінця 2017 року: - надавати лікувальні послуги відповідно до вимог чинного законодавства; - створити належні умови для організації лікувального процесу для відвідувачів та хворих; - - розвинути мережу лікувальних закладів відповідно до запитів громадян Герцаївського району та області в цілому; - - створити лікувальний заклад із сучасною матеріально-технічною базою. |  |  |  |
| Період здійснення: | Січень 2016 р. – жовтень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 16500,00 | 13289,28 | 29789,28 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Герцаївська РДА, Герцаївська центральна районна лікарня. |  |  |  |
| Інше: | Проектно-кошторисна документація подана на оновлення. Будівництво розпочато у 2001 році. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.66. Будівництво лікувально-реабілітаційного центру «Здоров’я» для учасників АТО та сімей загиблих воїнів, сільської лікарської амбулаторії, терапевтичного відділення ЦРЛ та відділення екстреної медичної допомоги. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення лікуванням та медичною реабілітацією учасників АТО та родин загиблих на сході країни, що проживають на території області. Покращення умов, якості та об'єму надання медичної допомоги в районі. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 9000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Вікнянська дільнична лікарня з поліклінічним відділенням розташована на відстані 22 км від районного центру м.Заставна. Радіус обслуговування 12 км, кількість населення, якому надаються послуги - близько 5 тис. осіб. На території обслуговування знаходяться наступні населені пункти: с.Вікно, с.Погорилівка, с.Брідок, с.Митків, с.Самушин, с.Мосорівка. Стаціонарна допомога, крім мешканців дільниці, надається жителям сіл Онут, Ч.Потік, Баламутівка, Ржавинці. Будівництво терапевтичного корпусу розпочато в 1989 році. За період з 1989 − 1992 роки виконано робіт на 80 відсотків від загальної вартості. З 1993 року будівництво було призупинено. У 2011 році було проведено корегування проектно-кошторисної документації із загальною вартістю 11,9 млн.грн. В цьому ж році було виділено 3,0 млн.грн. для продовження будівництва, замовником виступало управління капітального будівництва облдержадміністрації. За ці кошти було виконані такі роботи: заміна всіх вікон і дверей на металопластикові, замінено шиферну покрівлю на металопрофіль, виконано зовнішню штукатурку з утепленням пінопластом стін, замінено металеві труби і прилади водяного опалення на євро, проведено заміну електропроводки та виставлено на поверхах щитки освітлення. Добудова даного об’єкта дозволить використати цокольний та перший поверх під Вікнянську амбулаторію з терапевтичним відділенням ЦРЛ, а другий та третій поверхи під соціальний, лікувальний, реабілітаційний об’єкт обласного значення, а саме: лікувально-реабілітаційний центр здоров’я для учасників АТО та сімей загиблих воїнів. Завершення будівництва даного корпусу дільничної лікарні значно покращить умови, якість і об'єм надання медичної допомоги в районі, а це є актуальним питанням в даний час, коли проходить реформування галузі охорони здоров'я і приближення медичної допомоги сільському населенню та потребою у реабілітації учасників АТО та сімей загиблих воїнів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Завершення добудови об’єкта незавершеного будівництва з високим ступенем будівельної готовності (понад 80%). - Створення ЛА, терапевтичного відділення ЦРЛ та відділу екстреної медичної допомоги. - Зменшення навантаження по відвідуванням на Заставнівську ЦРЛ у м.Заставна. - Зменшення транспортних витрат для частини жителів району, що потребуватимуть медичного огляду та стаціонарного лікування. - Забезпечення надання населенню району гарантованої невідкладної медичної допомоги. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Перерахунок проектно-кошторисної документації. - Проведення робіт з реконструкції котельні, каналізації, водопостачання та теплотраси до головного корпусу, виконання внутрішніх малярних робіт, проведення благоустрою території. - Матеріально-технічне забезпечення лікувально-реабілітаційного центру. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 − 2016 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 100,00 | 9900,00 | - | 10000,0 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, міжнародні донори (гранти). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Заставнівська РДА, Заставнівська центральна районна лікарня, Вікнянська сільська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.67. Будівництво лікарської амбулаторії по вул. Головна в с.Стерче Глибоцького району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Забезпечення надання медичних послуг відповідно до вимог чинного законодавства населенню територіальної громади с. Стерче. - Надання високоякісних медичних послуг із використанням наявних ресурсів. - Введення медичної установи на 20 місць. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Стерче Глибоцького району |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 1247 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На даний час мешканці села Стерче медичні послуги отримують в медичному закладі с. Тереблече. Першочерговим проблемним питанням, яке потребує вирішення, є гарантування надання вчасної та якісної медичної допомоги мешканцям села та особам, які цього потребують, забезпечення належних умов перебування хворих в медичному закладі та наближення швидкої медичної допомоги до населення. Контингент обслуговування: мешканці с.Стерче та сусідніх населених пунктів (с.Опришени, де мешкає 2486 чол. та с. Тереблече – 2933 чол.). В с.Стерче проживає 314 осіб молодшого за працездатний вік (від народження і до 15 років), 209 осіб пенсійного віку, а також 14 інвалідів І та ІІ груп. Зазначені категорії населення є найбільш вразливими та найменш захищеними від факторів впливу природного та антропогенного характерів, що негативно позначається на їх здоров’ї. Тому наявність медичного закладу, якого на даний час у населеному пункті немає, є вкрай важливим та першочерговим проблемним питанням, яке потребує невідкладного вирішення. Об’єкт входить до числа об’єктів незавершеного будівництва Глибоцького району, що негативним чином позначається на інвестиційній привабливості краю, а також на соціальних та економічних показниках розвитку як району, так і області в цілому. Будівництво лікарської амбулаторії розпочалось ще у 2010 році. Проте через брак фінансування на даний час будівництво не завершене. Станом на 01.05.2015 ступінь будівельної готовності складає лише 5% (зведено цокольне приміщення). |  |  |  |
| Очікувані результати: | Будівництво амбулаторії, обладнання її медичною апаратурою та обладнанням забезпечить населений пункт соціально важливим об'єктом, що сприятиме вчасному та якісному наданню медичної допомоги, проведенню діагностики та профілактики захворювань, покращить умови перебування хворих в медичному закладі, дасть змогу надавати медичні послуги на сучасному рівні. Важливим також є те, що будівництво лікарської амбулаторії сприятиме створенню 8 робочих місць. Відповідно до «Примірного табелю оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу», який затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.02.2012 №132, лікарська амбулаторія повинна включати наступні приміщення: кабінет прийому пацієнтів; процедурний/оглядовий кабінет/лабораторія (можлива реалізація декількох функцій в одному приміщенні); кабінет щеплень; фізіотерапевтичний, масажний кабінет /денний стаціонар (можлива реалізація декількох функцій в одному приміщенні); стерилізаційна; ЗАТВЕРДЖЕНО наказом МОЗ України ___________№________ - приймальня; реєстратура; конференц-зала/рекреаційне приміщення (можлива реалізація декількох функцій в одному приміщенні). |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- та зовнішньо-оздоблювальні робіт, системи водопостачання та каналізації, благоустрій території, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1179,50 | 1179,50 | 2359,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Стерченська сільська рада, громада села. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.68. Капітальний ремонт приміщень відділення 2-ої хірургії (7 поверх) обласної комунальної установи «Лікарня швидкої медичної допомоги» по вул. Фастівська, 2 в м.Чернівці. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Ціллю проекту є забезпечення надання належної висококваліфікованої хірургічної допомоги мешканцям області в належних санітарно-гігієнічних умовах. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 909319 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Значною медико-соціальною проблемою в області є гнійно-септичні захворювання. Капітальний ремонт обумовлений негативними тенденціями зростання внутрішньо-лікарняних інфекцій, так як у палатах на лікуванні перебувають по 5-7 хворих, що не відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії (базується на 7 поверсі лікарні) єдине в області відділення третинного рівня, яке надає невідкладну допомогу населенню області з гнійно-септичними ускладненнями хірургічних нозологій та потребує покращання умов для можливості встановлення сучасного моніторингового обладнання та апаратів штучної вентиляції легень, у тому числі і у пацієнтів-спинальників. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту дозволить: - збільшити кількість пролікованих хворих із хронічною судинною патологією, трофічними захворюваннями нижніх кінцівок, синдромом стопи діабетика, з гнійно-септичними ускладненнями, організувавши на його базі спільно з БДМУ обласний центр лікування такої патології; - підвищити план виконання ліжко-дня на 10%; - скоротити середній ліжко-день на 1%; - збільшити потік хворих, як з міста Чернівці, так і з районів області для надання висококваліфікованої спеціалізованої допомоги хворим з важкою гнійно-септичною патологією; - зменшити післяопераційну летальність на 10%, гнійно-септичні ускладнення на 15%. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення внутрішньо-оздоблювальних робіт: шпаклювання, фарбування стелі, стін, улаштування підлог, заповнення дверних і віконних прорізів; сантехнічних робіт, монтаж електроприладів, введення об’єкту в експлуатацію в 2015 році. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 4295,09 | - | - | 4295,09 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, обласний бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник – управління капітального будівництва Чернівецької ОДА; балансоутримувач – департамент охорони здоров’я Чернівецької ОДА. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.3.3. Розвиток інфраструктури для фізичної культури та спорту. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.69. Реконструкція плавального басейну КСОП «Буковина». |  |  |  |
| Цілі проекту: | Оздоровлення населення, навчання плаванню дітей, тренування з водних видів спорту, змагання з водних видів спорту, реабілітація, тренування спецпідрозділів, сімейний відпочинок. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 150000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Плавання є одним з найефективніших видів масового спорту для формування, розвитку та зміцнення людського організму й індивідуальних здібностей, профілактики захворювань, зменшення числа трагічних випадків на воді. Проблемою є відсутність в місті працюючого 50-метрового басейну, відсутність можливості занять плаванням та іншими водними видами спорту, що спричиняє низький рівень залучення населення до занять фізкультурно-оздоровчої спрямованості. Реконструкція відкритого плавального басейну КСОП «Буковина» дасть змогу вирішити більшість вищезазначених проблемних питань. Дасть змогу навчанню навичок плаванню дітей (вміння триматись на воді), сприятиме розвитку водних видів спорту в м. Чернівцях, сприятиме відкриттю відділень із водних видів спорту у ДЮСШ, забезпечить можливість тренувань дітей та молоді, занять дітей з малозабезпечених сімей, позбавлених батьківського піклування та дітей-інвалідів. Дасть можливість проведення в м. Чернівцях міжнародних змагань, першостей та зустрічей з водних видів спорту, змагань чемпіонату України, чемпіонату Чернівецької області, змагань серед ЗОШ м.Чернівців та ДЮСШ. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Покращення та зміцнення матеріально-технічної спортивної бази Чернівецької області. - Створення умов для занять фізичною культурою і спортом, для занять з водних видів спорту. - Забезпечення навчального процесу з плавання дітей. - Створення умов для реабілітації. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Визначення та затвердження проекту реконструкції плавального басейну. - Розробка проектно–кошторисної документації. - Впровадження проекту реконструкції плавального басейну. - Забезпечення ефективного управління експлуатацією басейном. |  |  |  |
| Період здійснення: | Вересень 2015 р. – грудень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 3000,00 | 11000,00 | 11000,00 | 25000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, приватний бізнес. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька міська рада, Чернівецька ОДА, інвестори. |  |  |  |
| Інше: | В даний час між Чернівецькою обласною державною адміністрацією, Чернівецькою міською радою та федерацією плавання України укладений меморандум про співпрацю в сфері реалізації цільової програми розвитку плавання в Чернівецькій області та місті Чернівцях, в тому числі розробка Проекту удосконалення діяльності плавального басейну (50м) КСОП «Буковина». |  |  |  |

Проектні ідеї напряму 2.4. Удосконалення управління регіональним розвитком, боротьба з корупцією, розвиток громадянського суспільства та медіа

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1.Формування ефективної системи управління розвитку регіону. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.70. Створення електронного реєстру земель органів місцевого самоврядування. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення сільським громадам доступу до прийняття рішень ради. Підвищення конкурентоспроможності суб’єктів бізнесу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 700000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Основною причиною труднощів, з якими стикаються жителі області при отриманні інформації про наявність земель, є неспроможність сільської, селищної, міської ради надати таку інформацію. Даний проект передбачає організацію роботи органу місцевого самоврядування для надання громадянам, підприємствам, установам та організаціям можливості отримати доступ до електронного реєстру земель в обхід людського фактору. Механізм функціонування електронного реєстру передбачає доступ кожного громадянина області до системи обліку земель та забезпечення необхідною інформацією органів державної влади та місцевого самоврядування, зацікавлених підприємств, установ та організацій, а також громадян, визначення розміру плати за землю, земельного податку. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Полегшення доступу суб’єктам до обліку кількісного та якісного стану використання земель. - Створення автоматизованої системи електронного реєстру земель. - Полегшення бізнес-планування суб’єктам малого та середнього бізнесу. - Покращення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Проведення тематичних круглих столів з керівниками і фахівцями органів державної влади та місцевого самоврядування. - Розробка технічної документації по створенню електронного реєстру земель ОМС. - Апаратно-програмна реалізація автоматизованої системи моніторингу та реєстрації земель. - Навчання працівників ОМС та обслуговування автоматизованої системи реєстру земель ОМС. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 3000,00 | 3000,00 | 6000,00 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, бізнес, міжнародні донори. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, районні державні адміністрації, ОМС, професійні громадські об’єднання, приватний бізнес, засоби масової інформації. |  |  |  |
| Інше: | Чернівецька філія ДП «Чернівецький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», ПП «Захід-Зем» забезпечують розробку електронного реєстру земель ОМС і впроваджують у Сокирянській міській раді, Великокучурівській сільській раді (Сторожинецький район). |  |  |  |

Проектні ідеї Програми 3. Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища

Проектні ідеї напряму 3.1. Впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій

| - Номер і назва завдання: | 3.1.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.1. Створення мобільної лабораторії для проведення енергоаудиту в Чернівецькій області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зниження енергоємності будівель комунальної власності, в першу чергу, соціальної сфери. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 909000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає створення в Чернівецькій області мобільної лабораторії для проведення енергоаудиту: автомобіль, обладнаний усіма необхідними приладами для проведення якісного енергоаудиту, в першу чергу, будівель комунальної власності. Лабораторія буде передана в обласну комунальну власність та проводитиме енергоаудит за зверненнями ОМС та виконавчої влади області. Розрахунково, вартість послуг в 2-3 рази нижча, ніж аналогічних комерційних структур, оскільки надається по собівартості. Для ефективного функціонування передбачається навчання команди енергоаудиторів та енергоменеджерів, зокрема, для ОМС та виконавчої влади. Безпосередньо в рамках проекту передбачається проведення енергоаудиту та надання висновків щодо термомодернізації будівель біля 50 будівель соціальної сфери. Проект передбачає проведення інформаційної кампанії на теренах області щодо необхідності проводити заходи з енергозбереження «Енергозбереження починається у твоєму будинку!» |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення мобільної лабораторії для проведення енергоаудиту будівель в першу чергу, комунальної сфери. Формування навченої команди енергоаудиторів та енергоменеджерів. Проведення енергоаудиту орієнтовно 50 будівель соціальної сфери, в першу чергу – лікарень та ДНЗ. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Створення ефективної проектної команди. - Відбір та навчання енергоаудиторів та енергоменеджерів. - Закупівля автомобіля та техніки для формування мобільної лабораторії. - Відбір будівель соціальної сфери для проведення енергоаудиту. - Проведення енергоаудиту та надання звітів для щодо термомодернізації. - Проведення інформаційної кампанії «Енергозбереження починається у твоєму будинку!». |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 120,00 | 35,00 | 155,00 |
| Джерела фінансування: | Міжнародні донори, публічно-приватне партнерство, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, громадські організації, профільне комунальне підприємство (для передачі на баланс мобільної лабораторії). |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2. Енергетичний аудит будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м.Чернівців. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Головною метою проведення енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м.Чернівців є: - виявлення шляхів підвищення енергоефективності використання енергетичних ресурсів та скорочення енергетичних витрат у житлових будинках комунальної власності та будівлях установ бюджетної сфери м.Чернівців; - повний енергетичний аудит житлових будинків із центральним опаленням та будівель бюджетної сфери; - розробка рекомендації щодо досягнення сучасного технічного, економічного, організаційного рівня енергозбереження в багатоповерхових житлових будинках та комунальних установах м.Чернівців. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 264000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається енергетичний аудит житлових будинків, які отримують централізоване теплопостачання, та будівель бюджетних установ комунальної власності м. Чернівців, шляхом: - розроблення енергетичних паспортів житлових будинків та будівель бюджетних установ комунальної власності м. Чернівців; - присвоєння класу енергоефективності обстеженим будинкам; - виявлення у процесі обстеження шляхів найбільш ефективних заходів з енергозбереження, інноваційних технічних, технологічних, економічних рішень для будівель житлового фонду та бюджетної сфери комунальної власності, що в свою чергу дасть скорочення втрат теплової енергії та витрат на її виробництво. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Виявлення резервів з енергозбереження у багатоповерхових житлових будинках та будівлях бюджетних установ міста Чернівці шляхом проведення енергетичного обстеження. 2. Розробка заходів з ефективного (раціонального) використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання та втрат в житлово-комунальному господарстві міста, шляхом реалізації технічних, інноваційних рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проектів з енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства. 3. Розробка енергетичних паспортів будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м. Чернівців із присвоєнням будівлям класу енергоефективності. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Повний енергетичний аудит житлових будинків із центральним опаленням та будівель бюджетної сфери. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень 2015 р. − листопад 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 522,00 | 540,00 | 378,00 | 1440,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів, мешканців міста. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька міська рада, мешканці міста, інвестори. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.3. Модернізація вуличного освітлення шляхом запровадження інноваційних енергозберігаючих технологій в місті Чернівці. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Оновлення основних фондів, зниження енергоспоживання, зменшення викидів парникових газів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 264000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Виготовлення кошторисної та тендерної документації на реконструкцію мереж. Реконструкція зношених ліній електропередач (заміна повітряної лінії на самоутримний провід) протяжністю 583,325 км. Придбання, демонтаж та встановлення 18013 штук існуючих світлоточок на світлодіодні світильники. Підбиття підсумків реалізації проекту, презентація результатів проекту. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Започаткування повного переходу освітлення міста на світлодіодні світильники. - Підвищення якості вуличного освітлення, скорочення споживання електроенергії для зовнішнього освітлення міста. - Економія фінансових ресурсів територіальної громади, які можуть спрямовуватися на подальшу реконструкцію системи освітлення міста. - Зниження соціальної напруги, покращення морально-психологічного клімату в територіальній громаді. - Зменшення споживання електроенергії на вуличне освітлення в районі на 50%, що складає близько 3 200 тис.кВт.год. в рік. - Зменшення викидів парникових газів більше ніж на 60%. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Заміна повітряної лінії на самоутримний провід протяжністю 583,325 км. Придбання, демонтаж та встановлення 18013 штук існуючих світлоточок на світлодіодні світильники. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень 2015 р. – листопад 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 20000,00 | 50000,00 | 53000,00 | 123000,00 |
| Джерела фінансування: | Кошти інвестора, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька міська рада, МКП «Міськсвітло», інвестори. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.4. Обладнання пішохідних переходів в м.Чернівцях вітчизняними комплексними системами освітлення, дорожніми знаками і розміткою з використанням енергозберігаючих технологій (світлодіодного освітлення і сонячних батарей як джерела живлення. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення безпечних та комфортних умов для руху пішоходів. Зменшення загальної тяжкості травм, які отримують пішоходи. Підвищення природної мобільності населення за рахунок популяризації пішохідного руху і створення відповідних умов для розвитку пішохідного руху. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 264000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Виготовлення кошторисної та тендерної документації на реконструкцію мереж. Придбання та встановлення 100 опор і світлодіодних світильників або світильників на сонячних батареях. Підбиття підсумків реалізації проекту, презентація результатів проекту. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищення загального рівня безпеки дорожнього руху на вулично-дорожній мережі міста. Зменшення кількості ДТП за участю пішоходів і рівня їх загибелі та травмування. Створення сприятливих умов для розвитку пішохідного руху. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Придбання та встановлення 100 опор і 100 світлодіодних світильників або світильників на сонячних батареях. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень 2015 р. – листопад 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 500,00 | 500,00 | 1000,00 | 2000,00 |
| Джерела фінансування: | Кошти інвестора, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька міська рада, МКП «Міськсвітло», МіськШЕП, інвестори. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.5. Оснащення житлового фонду та будівель комунальної власності автоматизованими приладами обліку і регулювання постачання і споживання теплової енергії, води. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Впровадження інноваційних рішень з застосуванням новітніх технологій. Створення економічно привабливих умов для інвестиційних проектів з енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 264000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Оснащення житлового фонду та будівель комунальної власності автоматизованими приладами обліку і регулювання постачання і споживання теплової енергії, води. Забезпечення автоматизованого (наскрізного) обліку і контролю вироблення, транспортування, подання споживачу теплової енергії, питної води. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення споживання та втрат паливно-енергетичних ресурсів у житлово-комунальному господарстві міста. Ефективне (раціональне) використання виявлених резервів паливно-енергетичних ресурсів за рахунок обліку та регулювання споживання енергоресурсів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Оснащення житлового фонду та будівель комунальної власності автоматизованими приладами обліку і регулювання постачання і споживання теплової енергії, води. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 15500,00 | 15500,00 | 31000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів, мешканців міста. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька міська рада, інвестори, мешканці міста. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.1.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.6. Будівництво індивідуальної котельні на твердому паливі в Новоселицькій гімназії м.Новоселиця. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Впровадження автономних систем теплопостачання. Впровадження сучасних систем енергозбереження. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Новоселиця Новоселицького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 7714 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На сучасному етапі енергетичної залежності від вартості природного газу тарифи на послуги централізованого теплопостачання значно зросли, що призводить до значного збільшення видатків із місцевих бюджетів на оплату цих послуг. Зважаючи на високі тарифи централізованого теплопостачання та враховуючи енергетичні виклики сучасної сфери енергозбереження, влаштування індивідуальної котельні в учбовому закладі є економічно та соціально обґрунтованою. Окрім того, від’єднання учбового закладу від міської системи теплопостачання та переведення на індивідуальне опалення відповідає Оптимізованій схемі теплопостачання м.Новоселиця. Переведення системи опалення навчального закладу з централізованого теплопостачання на індивідуальне. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Забезпечення сталого температурного режиму в учбовому закладі під час проходження опалювального періоду. 2. Здатність регулювати подачу тепла в залежності від проходження учбового періоду. 3. Оптимізація системи централізованого теплопостачання. 4. Зменшення енергозалежності. 5. Зменшення споживання природного газу в регіоні шляхом переходу на альтернативні види палива. 6. Модернізація котельного обладнання та переведення на альтернативні види палива. 7. Поступова редукція систем міського центрального опалення. 8. Створення нових робочих місць внаслідок чого розшириться база оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету. 9. Зменшення соціальної напруги в суспільстві. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальних робіт, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Червень − вересень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 1300,00 | 1300,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Новоселицька РДА, Новоселицька міська рада, громада м.Новоселиця. |  |  |  |
| Інше: | Реалізація проекту передбачає застосування інноваційних енергозберігаючих технологій. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.1.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.7. Реконструкція газових топкових під котельню з встановленням котлів на твердому паливі в Подвірненській ЗОШ І-ІІІ ступенів у с.Подвірне Новоселицького району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Впровадження автономних систем теплопостачання. Впровадження сучасних систем енергозбереження. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Подвірне Новоселицького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 2190 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На сучасному етапі енергетичної залежності від вартості природного газу призводить до значного збільшення видатків із місцевих бюджетів на його оплату. Зважаючи на високі тарифи на природний газ та враховуючи енергетичні виклики сучасної сфери енергозбереження реконструкція газових топкових під котельню з встановленням твердопаливних котлів в учбовому закладі є економічно та соціально обґрунтованою. Переведення системи опалення навчального закладу з газових котлів на твердопаливні. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Забезпечення сталого температурного режиму в учбовому закладі під час проходження опалювального періоду. 2. Здатність регулювати подачу тепла в залежності від проходження учбового періоду. 3. Зменшення енергозалежності. 4. Зменшення споживання природного газу в регіоні шляхом переходу на альтернативні види палива. 5. Модернізація котельного обладнання та переведення на альтернативні види палива. 6. Зменшення соціальної напруги в суспільстві. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальних робіт, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Червень − вересень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 1100,00 | 1100,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Новоселицька РДА, Подвірненська сільська рада, громада села Подвірне. |  |  |  |
| Інше: | Реалізація проекту передбачає застосування інноваційних енергозберігаючих технологій. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.1.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.8. Реконструкція котельні із заміною електричних котлів на твердопаливні в Ванчиківецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів у с.Ванчиківці Новоселицького району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Впровадження автономних систем теплопостачання. Впровадження сучасних систем енергозбереження. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Села Ванчиківці та Ванчинець Новоселицького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 2612 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На сучасному етапі енергетичної залежності від вартості електричної енергії призводить до значного збільшення видатків із місцевих бюджетів на її оплату. Зважаючи на високі тарифи на електроенергію та враховуючи енергетичні виклики сучасної сфери енергозбереження реконструкція котельні із встановленням твердопаливних котлів в учбовому закладі є економічно та соціально обґрунтованою. Переведення системи опалення навчального закладу з електричних котлів на твердопаливні. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Забезпечення сталого температурного режиму в учбовому закладі під час проходження опалювального періоду. 2. Здатність регулювати подачу тепла в залежності від проходження учбового періоду. 3. Зменшення енергозалежності. 4. Зменшення споживання електричної енергії в регіоні шляхом переходу на альтернативні види палива. 5. Модернізація котельного обладнання та переведення на альтернативні види палива. 6. Зменшення соціальної напруги в суспільстві. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо-оздоблювальні робіт, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Червень − вересень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 1100,00 | 1100,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Новоселицька РДА, Ванчиківецька сільська рада, громади сіл Ванчиківці та Ванчинець. |  |  |  |
| Інше: | Реалізація проекту передбачає застосування інноваційних енергозберігаючих технологій. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.1.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.9. Капітальний ремонт діючої котельні на твердому паливі в Глибоцькому ліцеї в смт. Глибока, Глибоцький район. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Ефективне використання альтернативних видів палива. Покращення матеріально-технічної бази Глибоцького ліцею у сфері енергозбереження та енергоефективності. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт. Глибока Глибоцького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 630 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Впровадження даних заходів дасть змогу відмовитись від використання природного газу для опалення приміщень, налагодження температурного режиму в класних приміщеннях школи, покращення умов навчально-виховного процесу що заощадить кошти, які виділяють на опалювальний сезон. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів. Економія бюджетних коштів, які виділяють на опалювальний період. Підвищення рівня навчально-виховного процесу. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Придбання котла на альтернативному виді палива, проведення капітального ремонту котельні у Глибоцькому ліцеї. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 669,23 | - | 669,23 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, місцевий бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Глибоцька РДА, Глибоцький ліцей. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.1.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.10. Проведення заходів з енергозбереження в приміщенні Чернівецького комунального центру «Турбота». |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проведення відповідних заходів для ефективного, раціонального та економного використання енергоресурсів в соціальному закладі шляхом ремонту опалювальної системи. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 2000 (особи похилого віку м. Чернівців, інваліди, в тому числі діти, громадяни з обмеженими можливостями, працівники комунального центру «Турбота»). |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає проведення ремонту опалювальної системи в частині заміни трубопроводів, що проходять через горище установи, на нові та встановлення їх по внутрішній стіні будинку, що призведе до скорочення втрат тепла. Часткова заміна чавунних секцій та встановлення регулюючих теплокранів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Ефективне, раціональне та економне використання енергоресурсів в соціальному закладі. Забезпечення комфортних умов для отримання різноманітних соціальних послуг потребуючими чернівчанами та забезпечення умов для роботи працівників КЦ «Турбота». |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розробка відповідної проектно-кошторисної документації, визначення підрядчика; безпосереднє виконання ремонтних робіт. |  |  |  |
| Період здійснення: | Травень − вересень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 55,00 | - | 55,00 |
| Джерела фінансування: | Міжнародні донори (гранти), обласний, міський бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька міська рада, Чернівецький комунальний центр «Турбота». |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.1.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.11. Заміщення споживання природного газу на альтернативні види палива (тверде паливо) в освітніх закладах населених пунктів Заставнівського району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій. - Розвиток науки та освіти. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Села Горошівці, Погорилівка, Вікно, Звенячин та Веренчанка Заставнівського району. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 10000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Одними із найбільш гострих проблем розвитку району залишаються проблеми ефективного використання енергоресурсів. Гостро стоїть проблема впровадження енергозберігаючих заходів у соціальній сфері. Даний проект передбачає заміщення споживання природного газу на альтернативні види палива в освітніх закладах сіл району шляхом проведення капітального ремонту котелень двох загальноосвітніх шкіл, двох навчально-виховних комплексів та одного дитячого навчального закладу з переведенням на твердопаливні котли. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Зменшення витрат на опалення освітніх закладах. - Проведення заміщення природного газу та перехід на альтернативні види палива. - Придбання 5 твердопаливних котлів. - Забезпечення закладів освіти відповідним температурним режимом. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розрахунок проектно-кошторисної документації. - Проходження державної будівельної експертизи. - Визначення підрядної організації. - Проведення робіт з капітального ремонту та монтажу котлів. - Пуско-налагоджувальні роботи. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень − вересень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 3329,90 | - | 3329,90 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, донори (гранти). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Заставнівська РДА. |  |  |  |
| Інше : | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.1.2. Розвиток нетрадиційних джерел енергії, альтернативної енергетики. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.12. Мала ГЕС - міст в с.Волошкове Сокирянського району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Відновлення економічних зв’язків двох регіонів: Сокирянського і Могилів-Подільського. - Збільшення виробництва електроенергії. - Зменшення негативного впливу на ерозію берегів Дністра від різкого скидання великої маси води акумулюючої ГЕС. - Розвиток будівельної індустрії. - Зменшення безробіття. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сокирянський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 43700 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Тісні економічні зв’язки, які існували між двома регіонами (збут каменя ракушняка та піску і доставка цементу) після розпаду СРСР (шлях через Окницю і Атаки) можливо відновити збудованим мостом - ГЕС в с.Волошкове. Мала ГЕС (міст) дасть можливість не тільки зменшити негативний вплив на природній ландшафт від скидання великої маси води акумулюючої ГЕС, а й повторно використати потенційну енергію води для збільшення виробництва електроенергії. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення нових транспортних потоків із східної частини Буковини до Вінницької області. Зменшення безробіття і збільшення кількості робочих місць у Сокирянському районі. Збільшення виробництва електроенергії із нетрадиційних джерел. Ріст туристичної привабливості регіону. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення високопрофесійних організацій в сфері будівництва (транспортного та енергетичного) та промислового виробництва електроенергії, будівництво малої ГЕС та моста. |  |  |  |
| Період здійснення: | Вересень 2015 р. − листопад 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 10000,00 | 40000,00 | 50000,00 | 100000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, кошти інвесторів. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Будівельні організації Сокирянського району та області. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.1.2. Розвиток нетрадиційних джерел енергії, альтернативної енергетики. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.13. Будівництво та введення в експлуатацію сонячних електростанцій у с. Горбова (урочище Бейкуляса) та с. Годинівка (урочище Улучя) Герцаївського району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Отримання електричної енергії в наслідок прямого перетворення сонячного випромінювання в електричну енергію. Забезпечення екологічно чистого засобу одержання електроенергії. Збільшення надходжень до бюджету від продажу електричної енергії по зеленому тарифу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Герцаївський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 34500 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Використання відновлюваних джерел енергії є одним із найбільш важливих напрямів енергетичної політики у країні, спрямованої на заощадження традиційних паливно-енергетичних ресурсів та поліпшення стану оточуючого природного середовища. Збільшення обсягів використання відновлюваних джерел енергії, як сонячна енергетика, дасть змогу підвищити рівень диверсифікації джерел енергоносіїв, що сприятиме зміцненню енергетичної незалежності держави. Сонячна енергетика − один з напрямків відновлювальної енергетики, який базується на безпосередньому перетворенні енергії сонячного випромінювання в інші види енергії. Використання сонячної енергії для виробництва електроенергії. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Отримання електричної енергії внаслідок прямого перетворення сонячного випромінювання в електричну енергію. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво інженерних споруд, призначених для перетворення сонячної радіації в електричну енергію; встановлення сонячних панелей. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 300000,00 | 448000,00 | 748000,00 |
| Джерела фінансування: | Кошти інвесторів. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Інвестори, Горбівська сільська рада, Годинівська сільська рада, Герцаївська РДА. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.1.2. Розвиток нетрадиційних джерел енергії, альтернативної енергетики. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.14. Реконструкція шлюзу та мінігідроелектростанції на р.Черемош в с.Іспас Вижницького району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення диверсифікації електропостачання для населення. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с.Іспас Вижницького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 4600 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У Вижницькому районі є значні можливості для розвитку альтернативної енергетики, використання енергії сонця, вітру та води. Реконструкція наявного приміщення колишньої колгоспної гідроелектростанції є одним із перших заходів для впровадження використання альтернативної енергетики на теренах району |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту дозволить скоротити витрати населення на оплату послуг електропостачання. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1. Відновлення підвідного шлюзу протяжністю 3 км. 2. Відновлення відвідного шлюзу 1 км. 3. Проведення ремонтних робіт у наявному приміщенні, встановлення модульного генераторного обладнання. 4. Введення в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Березень 2016 р. − вересень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 3700,00 | 2000,00 | 5700,00 |
| Джерела фінансування: | Кошти ТОВ «Енергоінвест» (100%). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоінвест», Іспаська сільська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

Проектні ідеї напряму 3.2. Збалансоване природокористування, раціональне використання надр, земельних, лісових, водних та інших ресурсів краю

| - Номер і назва завдання: | 3.2.1. Підтримка цінних заповідних територій та екосистем. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.15. Формування регіональної екологічної мережі. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшення умов для формування та відновлення довкілля. Підвищення природно-ресурсного потенціалу території області. Збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин. Розроблення проекту схеми регіональної екомережі у рамках національної екомережі України і, зокрема, Карпатського регіону. |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 909000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено: - нанесення на планово-картографічні матеріали територій та об'єктів, включених до переліків екомережі; - визначення територій, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законом обмежень на їх планування, забудову та інше використання; - обґрунтування необхідності включення територій та об'єктів до переліків екомережі, резервування територій для цих потреб, надання природоохоронного статусу, введення обмежень (обтяжень) для відновлюваних, буферних та сполучних територій для забезпечення формування екомережі як єдиної просторової системи; - розроблення рекомендацій щодо визначення режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що підлягають особливій охороні, відновлюваних, буферних та сполучних територій, які пропонується створити, а також щодо необхідності вилучення і викупу земельних ділянок; - узгодження регіональних і місцевих схем формування екомережі із Зведеною схемою формування екомережі України, поєднання її із Всеєвропейською схемою формування екомережі та із затвердженою проектною документацією з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів, визначення перспективних напрямів забезпечення збереження та невиснажливого використання цінних ландшафтів та інших природних комплексів, об'єктів і територій. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Об'єднання у цілісну систему земель природно-заповідного фонду, інших природних та напівприродних територій. - Забезпечення збереження, відтворення і невиснажливе використання природних ресурсів, біологічного і ландшафтного різноманіття, уникнення втрат генофонду. - Підвищення стійкості ландшафтів до антропогенних навантажень. - Відновлення саморегулювальної і самовідновної здатності природних екосистем. - Забезпечення позитивних змін стану довкілля. - Формування екологічно безпечного середовища життєдіяльності людей. - Поліпшення якості природних вод. - Розширення придатних для рекреаційного використання територій. - Забезпечення розвитку збалансованого туризму. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розроблення схеми регіональної екомережі, яка створюється у рамках національної екомережі України і, зокрема, Карпатського регіону. - Надання характеристики структурних елементів екомережі (ключові, відновлювані та сполучні території), обґрунтовані шляхи ренатуралізації порушених природних територіальних комплексів (ландшафтів) та їх складових компонентів при формуванні екомережі. - Створення нових та інвентаризація існуючих територій та об’єктів Чернівецької області. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, міжнародні донори. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Чернівецька обласна рада, районні державні адміністрації, начальні заклади, громадські організації та ін. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.2.2. Облаштування та впорядкування сміттєзвалищ на території області. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.16. Інтегроване управління відходами у місті Сокиряни. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище внаслідок експлуатації наявного тимчасового сміттєзвалищі. Об’єднання зусиль громадян, комунальних підприємств, ОМС для ефективного використання наявних ресурсів у вирішення проблеми поводження з ТПВ. Впровадження сучасних ефективних технологій поводження з ТПВ. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Сокиряни Сокирянського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 9249 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проблема твердих побутових відходів є актуальною і досить гострою в багатьох територіальних громадах України. Утворення відходів невпинно зростає. У місті Сокиряни ТПВ збираються та переміщуються на тимчасове сміттєзвалище, де відбувається їх утилізація (складування, ущільнення, засипання ґрунтом, тощо). Послуги із збирання та транспортування ТПВ надає КП «Сокиряни-благоустрій», а із власних будинковолодінь − приватний підприємець. Мешканці міста вивантажують відходи у спецавтотранспорт, що функціонує за відповідним графіком. На жаль, окремі громадяни утворюють стихійні сміттєзвалища, які ліквідовуються силами КП «Сокиряни-благоустрій», на що витрачаються значні кошти. Ресурс тимчасового сміттєзвалища практично вичерпаний. Існує гостра необхідність розміщення на території міста контейнерів для роздільного способу збирання ТПВ, придбання спеціальної техніки (сміттєвоз із боковим завантаженням, екскаватор, бульдозер, асенізаторний автомобіль) та будівництво сучасного полігону ТПВ. На полігоні передбачається влаштування сортувальної лінії для того, щоб більшу частину відходів можна було відправити на вторинну переробку, частину на компостування і лише незначну частину відходів на утилізацію. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Запобігання забрудненню ґрунтів токсичними речовинами, зараженню поверхневих і підземних вод, погіршенню якості атмосферного повітря. - Покращення умов проживання мешканців міста. - Покращення матеріально-технічної бази КП «Сокиряни-благоустрій». |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Придбання контейнерів для роздільного способу ТПВ. - Придбання автотракторної техніки: сміттєвоз – 2 од., бульдозер – 1 од., екскаватор – 1 од., асенізаторний автомобіль − 1 од. - Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво полігону з твердих побутових відходів. |  |  |  |
| Період здійснення: | Липень 2015 р. – листопад 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 942,00 | 4195,00 | 2682,00 | 7819,00 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька обласна рада, Сокирянська міська рада, КП «Сокиряни-благоустрій». |  |  |  |
| Інше: | Сокирянською міською радою зарезервовано земельну ділянку площею 5,018 га для будівництва полігону твердих побутових відходів, придбано контейнери для ПЕТ – тари, перфораторну машину (для обробки ПЕТ-тари). |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.2.2. Облаштування та впорядкування сміттєзвалищ на території області. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.17. Створення сучасної інноваційної системи збору, сортування та вивозу твердих побутових відходів в Герцаївському районі. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, перероблення, утилізацію і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями захоронення. - Зменшення навантаження на сміттєзвалища населених пунктів. - Збереження природних ресурсів. - Покращення екологічного стану та зменшення шкодливого впливу на здоров'я людей Герцаївського району. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Герцаївський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 34500 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У Герцаївському районі відбувається прогресуюче накопичення відходів, як у промисловому, так і в побутовому секторах. Існуюча система поводження з ТПВ, вивезення та захоронення ТПВ на Герцаївському сміттєзвалищі та в населених пунктах району, є недостатньою для екологічної безпеки навколишнього середовища району і потребує удосконалення з урахуванням сучасного вітчизняного та світового досвіду в даній сфері. Проектом передбачено зменшити обсяг захоронення твердих побутових і негабаритних відходів шляхом їх сортування та відправлення на подальшу переробку, створити умови для сортування ТПВ на стадії збору шляхом придбання спеціальних контейнерів для їх роздільного накопичення, підвищити якість робіт зі збору та вивезення побутових відходів шляхом придбання сучасних сміттєвозів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Ліквідація стихійних сміттєзвалищ. - Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє середовище. - Зменшення обсягів захоронення побутових відходів. - Перетворення сфери поводження з ТПВ на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Придбання спеціальних контейнерів для роздільного накопичення твердих побутових відходів та сучасних сміттєвозів. |  |  |  |
| Період здійснення: | Березень − вересень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 9000,00 | - | 9000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, кошти інвесторів. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Герцаївська РДА, Герцаївська міська рада, комунальне підприємство «Районне житлово-комунальне господарство» Герцаївського району, інвестори. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.2.3. Створення сміттєпереробних підприємств, забезпечення утилізації відходів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.18. Будівництво заводу із переробки ТПВ (твердих побутових відходів) у м.Чернівці. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зменшення шкідливого впливу забруднюючих речовин та відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 260000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На території Чернівецької області щорічно утворюється близько 160 тис. тонн побутових відходів та 263 тис. тонн промислових. Із загального обсягу утворення промислових відходів 25,2 тонн належать до І класу небезпеки, 310,1 тонн до ІІ класу та 122,8 тонн до ІІІ класу небезпеки. Майже всі вони утворюються на території м. Чернівці. Будівництво переробного підприємства не тільки покращить екологічну ситуацію в місті, а й простимулює розвиток підприємництва зі збирання і перероблення відходів, створить у масштабах регіону нову галузь виробництва на базі дешевої сировини, перетворивши утилізацію ТПВ у дохідний і окупний бізнес. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення використання вторинних ресурсів у повному обсязі, створення нових робочих місць. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво потужностей заводу по переробці та утилізації сміття у м.Чернівці. Проведення робіт з облаштування існуючих та побудова нових сортувальних площадок. Придбання контейнерів для сортування сміття. Придбання спеціалізованої техніки. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 120000,00 | 120000,00 | 240000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, бізнес, міжнародні донори тощо. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міністерство екології та природних ресурсів України, Департамент екології та туризму Чернівецької ОДА, Чернівецька міська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.2.4. Підвищення екологічної свідомості та культури населення. Посилення відповідальності за порушення екологічного законодавства. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.19. Створення еколого-просвітницьких центрів. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшення організації та вдосконалення еколого-просвітницької роботи. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 909000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Створення еколого-просвітницьких центрів, кімнат природи та кабінетів природознавства в районах області, в т.ч. у національних природних парках Буковини, проведення на їх базі тематичних семінарів, організація виставок, конкурсів, екскурсій та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищення рівня екологічної культури населення Чернівецької області. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення мережі еколого-просвітницьких центрів, організація тематичних семінарів, друк методичної літератури. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 − 2017 рр.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 300,00 | 195,00 | 495,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, бізнес, міжнародні донори. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент екології та туризму Чернівецької ОДА, районні державні адміністрації, освітні установи області, адміністрації установ природно-заповідного фонду області, громадські організації. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.2.5. Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.20. Виконання першочергових протизсувних заходів на схилах в районі вулиць А. Барбюса − Одеської в м. Чернівці. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення безпечних умов проживання населення та безаварійного функціонування об’єктів економіки шляхом проведення комплексу першочергових протизсувних заходів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Чернівці (район вулиць А. Барбюса − Одеської) |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | Мешканці 52 житлових будинків. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Місто Чернівці, територія якого разом з прилеглими ділянками густонаселена, має насичену інфраструктуру з великою кількістю водонесучих комунікацій, побудованих на початку 20-го століття. На даний час переважаюча частина свердловин вже вийшла з ладу і існуюча тут система протизсувних заходів неухильно втрачає свою захисну функцію. Через недофінансування припинені протизсувні роботи в районі вулиць Одеська − Барбюса. Як наслідок у червні 2012 року тут поновилися активні зсувні явища, котрі значно пошкодили розпочаті будівництвом і незавершені споруди та поширились на прилеглі території і об’єкти, зокрема залізничну колію «Чернівці-Держкордон». У результаті реалізації проекту будуть проведенні першочергові протизсувні роботи на схилах в районі вулиць А.Барбюса-Одеської в м. Чернівці. |  |  |  |
| Очікувані результати: | В результаті реалізації проекту буде: - створено безпечні умови проживання мешканців 52 житлових будинків та забезпечено функціонування об’єктів господарського комплексу; - створено безпечне функціонування 0,9 тис. м/п міжнародної залізничної колії; - збережено історичну забудову міста Чернівці; - мінімізовано розмір збитків, що спричиняються зсувами. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розробка проектно-вишукувальної документації для першочергових будівельно-монтажних робіт. Будівництво по вул. Барбюса – Одеська − Мінська протизсувних споруд. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень 2016 р. – листопад 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 60000,00 | 58883,00 | 118883,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Чернівецька міська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.2.5. Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.21. Створення цілісної системи протипаводкового захисту м.Вашківці. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Захист від паводків, мінімізація збитків та створення умов для життєдіяльності населення. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Вашківці Вижницького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 6000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Система протипаводкового захисту на р.Черемош збудована в 60-80 рр. минулого століття і становить 41,3 км водозахисних дамб від м.Вижниця до сіл Чортория - Брусниця Кіцманського району. Разом із тим, в межах м.Вашківці значна ділянка р. Черемош, довжиною біля 4 км, не одамбована. Під час паводку 23-27 липня 2008 р. рівень водного потоку в р.Черемош піднявся на 4,2 м над перед повеневим. Такий підйом рівня зумовив вихід води на заплавні території та затоплення значної частини м.Вашківці, в результаті чого значних матеріальних збитків зазнали місцеві мешканці та підприємства. Державною цільовою програмою протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету (затвердженої постановою КМУ від 27.12.2008 № 1151) передбачалось влаштування захисту дамб на р. Черемош в м.Вашківці протяжністю 3,9 км. Через відсутність фінансування програмних заходів, роботи не проводились і загроза підтоплення м.Вашківці залишилась, що і сталось частково в 2010 році. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Недопущення загибелі людей при катастрофічних паводках. - Забезпечення захисту від затоплення прилеглих територій. - Мінімізація втрат від матеріальних збитків. - Зменшення соціальної напруги місцевого населення. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Створення робочого проекту будівельних робіт. - Організація будівельного майданчика. - Влаштування прокопу (відвідного каналу) і технологічних перемичок для відведення основної течії р. Черемош від будівельного майданчика. - Будівництво захисної дамби. - Кріплення відкосів дамби та частини берега. - Влаштування струмовідбійних шпор. |  |  |  |
| Період здійснення: | Жовтень 2015 р. – грудень 2017 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом: |
|  | 280,00 | 4000,00 | 4000,00 | 8280,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Держводагентство України, Чернівецька обласна рада, Дністровсько-Прутське БУВР. |  |  |  |
| Інше: | Внаслідок підвищення частоти проходження катастрофічних паводків в останній час (у 2005 р., 2008 р. та 2010 р.), що спостерігаються в Карпатському регіоні, та їх не прогнозованості, основними і єдиними заходами по унеможливленню виникнення надзвичайних ситуацій при пропуску паводків на ділянці проекту є заходи по перед паводковій підготовці ділянки русла річки та захисних споруд. Реалізація цього проекту дасть основу у подальшому повністю забезпечити м.Вашківці цілісною системою протипаводкового захисту. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.2.5. Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Протипаводковий захист територій. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.22. Недопущення підтоплення приміської території м.Чернівці шляхом проведення русло регулюючих робіт в с.Задубрівка Заставнівського району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Недопущення підтоплення приміської території м.Чернівці. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с.Задубрівка Заставнівського району, приміська територія м.Чернівці зі сторони Садгірського району. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 300000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Під час сильних проливних дощів обмілілі та замулені русла річки Совиця неспроможні пропустити велику кількість води, що призводить до підтоплення Садгірського району м.Чернівці. З метою безперебійного пропуску ймовірних паводків наявна гостра необхідність із проведення заходів розчищення та поглиблення річки Совиця в районі с.Задубрівка Заставнівського району. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення ймовірності підтоплення Садгірського району м.Чернівці. Покращення захисту населених пунктів та сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення заходів розчищення та поглиблення дна річки. Здійснення берегоукріплюючих робіт. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень − вересень 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 800,00 | - | 800,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, міжнародні донори. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Заставнівська РДА, Задубрівська сільська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.2.5. Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Протипаводковий захист територій. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.23. Будівництво берегоукріплюючих та дренажних систем та споруд на території м.Герца. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення надійності та безпеки домогосподарств, збереження приватної та комунальної власності на території м. Герца, безпеки життя і здоров’я мешканців м. Герца. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Герца Герцаївського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 3500 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Герцушка – річка у межах Герцаївського району. Довжина 20 км, площа водозбірного басейну 132 км². Похил річки 2,8 м/км. Річка рівнинного типу. Долина здебільшого вузька і глибока (за винятком пригирлової частини). Річка бере початок у лісовому масиві, на південний схід від села Куликівка. Тече переважно на північний схід (у кількох місцях − на північ). Впадає до р. Прут на схід від села Лунка. Над річкою розташовані: села Тернавка, Могилівка, Великосілля, Лунка, а також місто Герца. Паводки у 2008 р. та 2010 р. заподіяли багато шкоди мешканцям сіл Тернавка, Лунка, але найбільше постраждали мешканці міста Герца. Виконання робіт із будівництва берегоукріплюючих та дренажних систем і споруд по річці Герцушка на території м. Герца дасть можливість у подальшому попереджувати надзвичайні ситуації. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Будівництво берегоукріплюючих, дренажних систем та споруд по річці Герцушка на території м. Герца надасть можливість забезпечити надійність та безпеку домогосподарств, збереження приватної та комунальної власності на території міста, безпеки життя і здоров’я мешканців м.Герца та запобігання виникненню подальших надзвичайних ситуацій природного характеру. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Виконання робіт із будівництва берегоукріплюючих та дренажних систем і споруд по річці Герцушка на території м. Герца. |  |  |  |
| Період здійснення: | Березень − листопад 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 7112,05 | - | 7112,05 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Герцаївська РДА, Герцаївська міська рада. |  |  |  |
| Інше: | Оновлено проектно-кошторисну документацію у 2013 році. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.2.5. Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Протипаводковий захист територій. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.24. Реалізація концепції протипожежної безпеки із встановленням датчиків сигналізації та придбанням протипожежного автомобіля у Великокучурівській сільській об'єднаній територіальній громаді. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Забезпечення високого рівня протипожежної безпеки. - Покращення умов та якості надання протипожежної безпеки. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Територія Великокучурівської сільської об’єднаної територіальної громади Сторожинецького району (сіл Великий Кучурів, Глибочок, Годилів, Снячів, Тисовець), а також прилеглих населених пунктів та м.Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 14191 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На сьогоднішній день виникла нагальна потреба в концепції протипожежних заходів у зв'язку з утворенням об'єднаної громади та зростаючим приростом населення (зріс радіус обслуговування 7−10 км). В існуючій пожежній частині автомобіль 1984 року випуску, що постійно потребує ремонту та додаткових витрат. Персонал пожежної частини потребує необхідного облаштування, місця і кімнати несення служби та циклічного навчання − оновлення вмінь і навичок. За кошти сільської ради було утеплено приміщення для пожежного автомобіля. Проект передбачає підвищення рівня базових потреб громади і бізнесу в протипожежній безпеці. Обов’язковою умовою є залучення до реалізації проекту власних коштів в розмірі 10 % загальної вартості проекту. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Розроблено документ «Концепція заходів при надзвичайних ситуаціях Великокучурівської сільської об”єднаної територіальної громади»; - оновлено документи планів заходів щодо евакуації; - розроблено інформаційні листівки-календарики та публікація у випуску газети на тему: «Як діяти в умовах надзвичайної ситуації?» - встановлено систему протипожежної сигналізації в комунальних установах; - облаштовано протипожежні щити в комунальних установах та на підприємствах; - придбано автомобіль пожежної безпеки на повноприводному шассі; - облаштовано приміщення для персоналу пожежної частини; - придбано необхідний інвентар для пожежної частини; - підвищено рівень професійної підготовки персоналу пожежної частини; - проведено щорічні уроки в школах на тему: «Моя поведінка в надзвичайній ситуації». |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розробка документу «Концепція заходів при надзвичайних ситуаціях Великокучурівської сільської об”єднаної територіальної громади»; - оновлення документів планів заходів щодо евакуації; - розробка інформаційних листівок-календариків, публікація у випуску газети на тему: «Як діяти в умовах надзвичайної ситуації?» - вастановлення систем протипожежної сигналізації в комунальних установах; - облаштування протипожежних щитів в установах; - придбання автомобіля пожежної безпеки на повноприводному шассі; - облаштування приміщення для персоналу пожежної частини; - придбання необхідного інвентарю для пожежної частини; - навчання персоналу пожежної частини; - проведення щорічних уроків у школах на тему: «Моя поведінка в надзвичайній ситуації». |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 р.: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1427,00 | - | 1427,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, міжнародні донори (гранти). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька ОДА, Сторожинецька РДА, УДСНС України у Чернівецькій області, Великокучурівська сільська об'єднана територіальна громада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

- Керуючий справами обласної ради                                             М.Я.Борець

Рішення Чернівецької обласної ради від 18 червня 2015 року за №63-31/15.