- Додаток 4

- до Комплексної соціальної програми розвитку цивільного  захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні  ситуації в Чернівецькій області на 2014-2017  роки

НАПРЯМКИ  ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ
Комплексної соціальної програми розвитку цивільного
захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2014 - 2017 роки

| № | Назва напряму діяльно-сті (пріори-тети та завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис. грн. в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 рік |  | 2015 рік |  |  |  |  |  | 2016 рік |  |  |  |  | 2017 рік | Очікуваний результат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 |  |
| І. Забезпечення пожежної безпеки , мінімізація наслідків від пожеж та запобігання загибелі людей на них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Організа-ційне забезпече-ння пожежної безпеки | 1.1.1. Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в кожному регіоні, населеному пункті, на підприєм-ствах, установах, організаціях, розробле-ння за результатами такого аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі людей на них | 2014-2017рр | Управління ДСНС України у Чернівецькій області, райдержад-міністрації, міські та районні ради | За рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних місцевих органів виконавчої влади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ефективне виконання протипожежних заходів на об’єктах, де склався найгірший стан та покращення їх стану |  |
|  |  | 1.1.2. Приведення шляхів евакуації, автоматичних систем протипожежного захисту, систем оповіщення людей про пожежу, електрооблад-нання будівель і споруд державного архіву в Чернівецькій області, архівних відділів райдерж-адміністрацій та міських рад | 2014-2015рр | Райдержад-міністрації, міські, районні ради, Державний архів Чернівецької області | Державний бюджет | 345 |  | 455 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | Покращення протипожежного стану та зменшення ймовірності виникнення пожеж та загибелі на них |  |
|  |  |  |  |  | За рахунок коштів, передбачених на утримання відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади | 5,6 |  | 16,6 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 1.1.3. Оснащення небезпечних вироб-ництв сучасними автоматичними сис-темами протипожеж-ного захисту, заміни застарілих електрик-чних мереж, особливо хімічно небезпечних і пожежовибухонебезпе-чних об’єктів | 2014-2017рр | суб’єкти господар-ської діяльності | За рахунок коштів суб’єктів господарювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення протипожежного стану та зменшення ймовірності виникнення пожеж та загибелі на них |  |
|  |  | 1.1.4. Підвищення вогнестійкості будинків та споруд, в яких знаходяться бюджетні та комунальні установи, шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами | 2014-2017 роки | Районні державні адміністрації сільські, селищні ради ,установи, що підпадають під дію програми | В межах кошторисів на утримання бюджетних та комунальних установ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення протипожежного стану та зменшення ймовірності виникнення пожеж та загибелі на них |  |
|  |  | 1.1.5. Приведення у робочий стан димових і вентиляційних каналів бюджетних і комунальних установ та їх обслуговування | 2014-2017 роки | Районні державні адміністрації міські, сільські, селищні ради | В межах кошторисів на утримання бюджетних та комунальних установ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення протипожежного стану об’єктів |  |
|  | 1.2 Організа-ційні заходи забезпе-чення профілак-тики і ліквідації наслідків пожеж. | 1.2.1. Виховання населення, популяризація серед дітей і молоді безпечних умов діяльності, та підготовка їх до дій в умовах надзвичайних ситуацій і подій шляхом проведення щорічних оглядів-конкурсів, фестивалів, спортивних змагань та соціальної реклами на протипожежну та аварійно-рятувальну тематику | 2014- 2017 роки | Управління ДСНС України у Чернівецькій області та під- порядковані підрозділи, Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, Управління молоді та спорту Чернівецької ОДА, райдерж- адміністрації, Чернівецька та Новодністро-вська міські ради | Обласний бюджет | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 | Покращення стану пожежної та техногенної безпеки Зменшення кількості пожеж, надзвичайних ситуацій, подій та збитків від них Зменшення кількості потерпілих внаслідок надзвичайних ситуацій та подій |  |
|  |  |  |  |  | Вижницький | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Герцаївський | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Глибоцький | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Заставнівський | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Кельменецький | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Кіцманський | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Новоселицький | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Путильський | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Сокирянський | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Сторожинець-кий | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Хотинський | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |
| Обсяги фінансування по розділу І всього: |  |  |  |  |  | 455,6 |  | 576,6 |  |  |  |  |  | 105,0 |  |  |  |  | 105,0 | 1242,2 |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з державного бюджету: |  |  |  |  |  | 345,0 |  | 455,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 800,0 |  |
| з обласного бюджету: |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 | 80,0 |  |
| з районних, міських (міст обласного підпорядкування ) бюджетів: |  |  |  |  |  | 85,0 |  | 85,0 |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  | 85,0 | 340,0 |  |
| кошти підприємств, що підпадають під дію програми |  |  |  |  |  | 5,6 |  | 16,6 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 22,2 |  |
| IІ. Інженерний захист територій від надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1. Проти- зсувний захист територій області | 2.1.1 Проведення робіт з укріплення зсувоне-безпечних ділянок | 2014-2017 роки | Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА, райдерж- адміністрації, Чернівецька міська рада | державний бюджет | 10100 |  | 32100 |  |  |  |  |  | 20200 |  |  | 32150 |  |  | Зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій і подій, загроз життю та здоров’ю громадян. |  |
| Обсяги фінансування по розділу ІІ всього : |  |  |  |  |  | 10100 |  | 32100 |  |  |  |  |  | 20200 |  |  | 32150 |  |  | 94550,0 |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з державного бюджету : |  |  |  |  |  | 10100 |  | 32100 |  |  |  |  |  | 20200 |  |  | 32150 |  |  | 94550,0 |  |
| з обласного бюджету: |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| ІІІ. Очищення території області від вибухонебезпечних предметів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.1. Приведе-ння території, забрудне-ної боєприпа-сами та іншими вибухо-небезпеч-ними предмета-ми, у безпечний стан | 3.1.1. Проведення робіт з очищення територій від вибухонебезпечних предметів – полігон „Сторожинецький”, Сторожинецький район | 2017 р. | Управління ДСНС України у Чернівецькій області | державний бюджет | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,8 |  |  | Зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій і подій, загроз життю та здоров’ю громадян. |  |
|  |  | 3.1.2. Проведення робіт з очищення території області від вибухонебезпечних предметів | 2014-2017 роки | Аварійно-рятувальний загін спеціального призначенняУправління ДСНС України у Чернівецькій області | Бюджети сіл, селищ, міст області | Оплата згідно укладених договорів на надання платних послуг з очищення місцевості від ВНП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій і подій, загроз життю та здоров’ю громадян |  |
|  |  | 3.1.3 Проведення робіт з обстеження будівельних майданчиків на наявність вибухо-небезпечних предметів | 2014-2017 роки | Аварійно-рятувальний загін спеціального призначенняУправління ДСНС України у Чернівецькій області | суб’єкти господарської діяльності | Оплата згідно укладених договорів на надання платних послуг з очищення місцевості від ВНП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій і подій, загроз життю та здоров’ю громадян |  |
| Обсяги фінансування по розділу ІІІ, всього: |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з державного бюджету: |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  |
| з обласного бюджету |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| ІV. Розвиток єдиної системи цивільного захисту, запобігання реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Підвище-ння бойової готовнос-ті до дій за призначе-нням пожежно-рятуваль-них підрозді-лів УДСНС України у Черніве-цькій області | 4.1.1. Технічне оснаще-ння пожежно та аварійно-рятувальних підрозділів спеціальною технікою, обладнанням та запчастинами, засоба-ми захисту органів дихання, іншим спорядженням та обмундируванням, паливно-мастильними матеріалами та іншими необхідними матеріальними цінностями. | 2014- 2017 роки | Управління ДСНС України у Чернівецькій області та підпорядко-вані підрозділи | Обласний бюджет | 370,0 |  | 490,0 |  |  |  |  |  |  | 560,0 |  |  |  | 590,0 | Підвищення готовності сил і засобів до реагування на надзвичайні ситуації і події, захисту населення і територій від наслідків їх негативного впливу, отримання населенням гарантованої допомоги. Своєчасне надання екстреної допомоги постраждалим. |  |
|  |  |  |  |  | Вижницький | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Герцаївський | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Глибоцький | 30,0 |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Заставнівський | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Кельменецький | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Кіцманський | 95,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Новоселицький | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Путильський | 30,0 |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Сокирянський | 67,0 |  | 68,0 |  |  |  |  |  |  | 68,0 |  |  |  | 68,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Сторожинець-кий | 65,0 |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  | 65,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Хотинський | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | м. Чернівці | 130,0 |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всього по п.4.1.1. | 918,0 |  | 1054,0 |  |  |  |  |  |  | 1129,0 |  |  |  | 1159,0 |  |  |
|  |  | 4.1.2 Удосконалення рівня взаємодії служб цивільного захисту територіальної підсистеми ЄДС цивільного захисту шляхом проведення практичних тактико-спеціальних та пожежно-тактичних тренувань і навчань із залученням особового складу підрозділів УДСНС України у Чернівецькій області та працівників відповід-них служб | 2014-2017 роки | Управління ДСНС України у Чернівецькій області та підпорядко-вані підрозділи | Обласний бюджет | 25,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 80,0 | Підвищення рівня функціональної обласної територіальної підсистеми Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації і події техногенного та природного характеру |  |
|  |  | 4.1.3. Виконання робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та подій | 2014-2017 роки | Управління ДСНС України у Чернівецькій області | Кошти резервних фондів обласного та місцевих бюджетів | Примітка: У разі виникнення надзвичайних ситуацій, обсяги фінансування визначаються окремими розрахунками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення реагування і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та подій |  |
|  | 4.2. Захист населених пунктів сільської місцево-сті від пожеж | 4.2.1. Створення та забезпечення функці-онування підрозділів місцевої пожежної охорони | 2014-2017 роки | Районні державні адміністрації, сільські, селищні ради. | Вижницький | 478,5 |  | 502,4 |  |  |  |  |  |  | 527,5 |  |  | 553,9 |  | Покращення стану пожежної та техногенної безпеки. Зменшення кількості пожеж, НС та подій. Зменшення кількості потерпілих внаслідок надзвичайних ситуацій та подій. |  |
|  |  |  |  |  | Герцаївський | 121,3 |  | 127,4 |  |  |  |  |  |  | 133,8 |  |  | 140,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Глибоцький | 1416,7 |  | 1487,5 |  |  |  |  |  |  | 1961,9 |  |  | 2060,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Заставнівський | 410,1 |  | 430,6 |  |  |  |  |  |  | 452,1 |  |  | 474,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кельменецький | 67,4 |  | 70,8 |  |  |  |  |  |  | 74,3 |  |  | 78,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кіцманський | 690,7 |  | 725,2 |  |  |  |  |  |  | 761,5 |  |  | 799,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Новоселицький | 362,2 |  | 380,3 |  |  |  |  |  |  | 399,4 |  |  | 419,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Путильський | 30,1 |  | 31,6 |  |  |  |  |  |  | 33,2 |  |  | 34,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сокирянський | 353,8 |  | 371,5 |  |  |  |  |  |  | 390,1 |  |  | 409,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сторожинець-кий | 1507,2 |  | 1582,6 |  |  |  |  |  |  | 1661,7 |  |  | 1744,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Хотинський | 113,9 |  | 119,6 |  |  |  |  |  |  | 125,6 |  |  | 131,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Примітка: обсяг видатків на виконання заходів, зазначених в п.4.2. визначається щорічно рішенням сесії місцевих рад Чернівецької області. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Удосконалення системи реагува-ння на надзви-чайні ситуації | 4.3.1. Створення та накопичення регіонального матеріального резерву, резерву паливо -мастильних матеріалів для здійснення моніторингу, попередження та реагування на надзвичайні ситуації, події техногенного і природного характеру | 2014-2017 роки | Управління цивільного захисту населення Чернівецької ОДА | Обласний бюджет | 395,0 |  | 665,0 |  |  |  |  |  |  | 620,0 |  |  |  | 675,0 | Накопичення матеріальних цінностей в регіональному матеріальному резерві, який необхідний для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  |
|  |  | 4.3.2 Забезпечення готовності оперативного автомобіля до реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру | 2015-2017 роки | Управління цивільного захисту населення Чернівецької ОДА | Обласний бюджет | 0,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 | Створення належних умов для оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, забезпечення цілодобових виїздів на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій і своєчасне реагування на них |  |
|  | 4.4. Забезпече-ння гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвича-йних ситуацій у мирний час та в особливий період | 4.4.1. Модернізація та реконструкція регіональної автоматизованої системи зв’язку централізованого оповіщення (сигнал - ВО) цивільного захисту, забезпечення технічного захисту інформації | 2014-2017 роки | Управління цивільного захисту населення Чернівецької ОДА | Обласний бюджет | 100,0 |  |  |  | 354,0 |  |  |  | 354,0 |  |  |  |  | 354,0 | Забезпечення оповіщення населення, органів управління та підрозділів системи цивільного захисту області у разі виникнення надзвичайних ситуацій з метою захисту населення та довкілля |  |
|  |  | 4.4.2 Підтримання в постійній готовності системи оповіщення керівного складу та населення про виникнення або загрозу надзвичайної ситуації та перевірки її працездатності | 2014-2017 роки | Управління цивільного захисту населення Чернівецької ОДА | обласний бюджет | 454,0 |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 230,0 | Забезпечення оповіщення керівного складу, населення, органів управління та підрозділів системи цивільного захисту області у разі виникнення надзвичайних ситуацій з метою захисту населення та довкілля |  |
|  |  | 4.4.3 Укомплектування матеріально-технічними засобами та військовим обмундируванням Батальйону територіальної оборони в Чернівецькій області | 2014 рік | Чернівецький обласний військовий комісаріат, Батальйон територіальної оборони в Чернівецькій області | обласний бюджет | 950,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення громадського порядку та охорони особливо важливих об’єктів, укомплектування особового складу батальйону територіальної оборони необхідним речовим майном та матеріально-технічними засобами |  |
|  |  | 4.4.4 Підтримання в постійній готовності та проведення реконструкції навчального приміщення цивільного захисту (цивільної оборони) ОДА (закупівля обладнання, будівельно-монтажні та ремонтні роботи приміщення) | 2015-2017 роки | Управління цивільного захисту населення Чернівецької ОДА | обласний бюджет |  |  | 225,0 |  |  |  |  |  |  | 225,0 |  |  |  | 225,0 | Створення належних умов роботи керівного складу області на міському запасному пункті управління |  |
| Обсяги фінансування по розділу IV, всього: |  |  |  |  |  | 8393,90 |  | 8372,5 |  |  |  |  |  |  | 9144,1 |  |  |  | 9595,4 | 35505,9 |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з державного бюджету: |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| з обласного бюджету |  |  |  |  |  | 2294,0 |  | 1979,0 |  |  |  |  |  |  | 2054,0 |  |  |  | 2179,0 | 8506,0 |  |
| з районних, міських (міст обласного підпорядкування ) бюджетів: |  |  |  |  |  | 6099,9 |  | 6393,5 |  |  |  |  |  |  | 7090,1 |  |  |  | 7416,4 | 26999,9 |  |
| V. Розвиток системи аварійно-рятувального обслуговування Чернівецької області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Організа-ційні заходи щодо забезпече-ння профілак-тики загибелі людей та виникне-ння над- звичай-них ситуацій, оповіще-ння населення щодо загрози виникне-ння надзви-чайних ситуацій | 5.1.1. Організація заходів з визначення в кожному районі, в м.Чернівцях та в м.Новодністровську місць масового відпочинку населення на водних об’єктах і місць спортивної та любительської риболовлі. Відповідними рішеннями місцевих органів влади закріпити їх за організаціями, підпри-ємствами, орендарями тощо та зобов’язати їх забезпечити безпеку людей на воді (льоду) | 2014-2017 роки | Управління цивільного захисту населення Чернівецької ОДА, районні державні адміністрації, Чернівецька та Новодні-стровська міські ради | - | Вкладень коштів не потребує . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення безпечних умов для життя та відпочинку громадян області |  |
|  |  | 5.1.2. Укладення договорів на постійне та обов’язкове аварійно - рятувальне обслуговування з власниками та орендарями місць масового відпочинку з прилеглим водним простором | 2014-2017 роки | Райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядува-ння, АРЗСП, ДПРЗ-1 та ДПРЧ ДСНС України, власники та орендарі місць масового відпочинку з прилеглим водним простором. | Кошти підприємств, установ та організацій, які використовують водойми області для відпочинку громадян | Згідно з договорами на аварійно-рятувальне обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зниження кількості нещасних випадків на водних об’єктах області |  |
|  |  | 5.1.3. Здійснення обстеження та очищення від сторонніх предметів дна водойм, місць масового відпочинку згідно з договорами на аварійно - рятувальне обслуговування | 2014-2017 роки | АРЗСП УДСНС України у Чернівецькій області | Кошти підприємств, установ та організацій, які використовують водойми області для відпочинку громадян | Згідно з договорами на аварійно-рятувальне обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зниження кількості нещасних випадків на водних об’єктах області |  |
|  |  | 5.1.4. Укладення договорів на постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування з власниками потенційно-небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки | 2014-2017 роки | АРЗСП, ДПРЗ-1 та ДПРЧ УДСНС України, у Чернівецькій області потенційно-небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки | Кошти ПНО та ОПН | Згідно з договорами на аварійно-рятувальне обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення стану безпеки на ПНО та ОПН |  |
|  |  | 5.1.5. Організація системи зв’язку та оповіщення у системі цивільного захисту у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення профілак-тичних заходів з контролю, періодичних планових профілак-тичних обстежень стану техногенної безпеки на потенційно-небезпечних об’єктах області і виконання робіт протиаварійного характеру, спрямова-них на попередження надзвичайних ситуацій, підвищення підготов-леності об’єкта до надзвичайних ситуацій | 2014-2017 роки | Управління цивільного захисту населення Чернівецької ОДА, Управління ДСНС України у Чернівецькій області | Обласний бюджет | 330,0 |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  | 205,0 |  |  | 220,0 | Покращення стану техногенної безпеки об’єктів області, забезпечення оповіщення керівного складу, населення, органів управління та підрозділів системи цивільного захисту області у разі виникнення надзвичайних ситуацій з метою захисту населення та довкілля |  |
|  | 5.2. Заходи з рятування людей, проведе-ння аварійно-рятуваль-них, водолазно-рятуваль-них та технічних робіт | 5.2.1. Створення та облаштування на території водних об’єктів сезонних рятувальних постів. Організація на них цілодобового чергування рятувальників та медичних працівників для забезпечення охорони життя людей на водних об’єктах області | 2014-2017 роки | Підприємства, установи, організації, які є власниками водних об’єктів | Кошти власників водних об’єктів | 130,0 |  |  | 139,0 |  |  |  |  |  |  | 148,0 |  |  | 160,0 | Попередження нещасних випадків на водних об’єктах області |  |
|  |  | 5.2.2. Організація та проведення навчань посадових осіб ПНО ьа ОПН з питань пожежної безпеки та цивільного захисту | 2014-2017 роки | Управління ДСНС України у Чернівецькій області, НМЦ ЦЗ та БЖД у Чернівецькій області | Кошти ПНО та ОПН | 12,0 |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 16,0 | Підвищення фахового рівня керівників та працівників ПНО та ОПН з питань пожежної безпеки та цивільного захисту |  |
|  |  | 5.2.3. Проведення роботи з попередження нещасних випадків на воді (проведення лекцій, бесід, виступів по радіо, телебаченню, публікацій в газетах) | 2014-2017 роки | АРЗСП, ДПРЗ-1 та ДПРЧ УДСНС України, у Чернівецькій області |  | Вкладень коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Попередження нещасних випадків на водних об’єктах області |  |
|  | 5.3. Підвищення рівня готовності аварійно-рятуваль-них служб | 5.3.1. Забезпечення аварійно-рятувальних служб спеціальною технікою та обладнанням, водолазним спорядженням та плавзасобами, сучасними засобами індивідуального захисту, спеціальним одягом для ведення аварійно-рятувальних, гірничо-рятувальних, пошуково - рятувальних робіт та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | 2014-2017 роки | Управління цивільного захисту населення Чернівецької ОДА, Управління ДСНС України у Чернівецькій області | Обласний бюджет | 70,0 |  |  | 675,0 |  | 730,0 |  |  |  |  |  |  |  | 785,0 | Покращення реагування служби та стану роботи рятувальників |  |
|  |  | 5.3.2. Забезпечення готовності спеціально-го транспорту та аварійно-рятувального оснащення до реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру | 2014-2017 роки | Управління цивільного захисту населення Чернівецької ОДА, Управління ДСНС України у Чернівецькій області | Обласний бюджет | 48,0 |  |  | 52,0 |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | Створення належних умов для оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, забезпечення щодобових виїздів на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій і своєчасне реагування на них |  |
|  |  | 5.3.3. Влаштування на хімічно-небезпечних об’єктах систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виявлення | 2014-2017 роки | Хімічно-небезпечні об’єкти | Кошти хімічно-небезпечних підприємств, установ, організацій | 355,0 |  |  | 360,0 |  | 375,0 |  |  |  |  |  |  |  | 380,0 | Покращення реагування служби, стану роботи рятувальників, оповіщення людей |  |
|  |  | 5.3.4. Проведення підготовки та перепідготовки рятувальників, водола-зів, водолазів-підривників, щорічного їх медогляду та обов’язкового особистого страхування | 2014-2017 роки | Управління цивільного захисту населення Чернівецької ОДА, Управління ДСНС України у Чернівецькій області | Обласний бюджет | 22,0 |  |  | 23,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 | Підвищення фахового рівня рятувальників |  |
|  |  | 5.3.5. Проведення профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді (профілактичних обстежень, лекцій, бесід, виступів по радіо, телебаченню, публікацій в газетах) | 2014-2017 роки | Управління цивільного захисту населення Чернівецької ОДА, АРЗСП УДСНС України у Чернівецькійобласті | - | Вкладень коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Попередження нещасних випадків на водних об’єктах області |
| Обсяги фінансування р по розділу V, всього: |  |  |  |  |  | 967,0 |  | 1452,0 |  |  |  | 1553,0 |  |  |  |  |  |  | 1646,0 |  | 5618,0 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з державного бюджету |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
| з обласного бюджету |  |  |  |  |  | 470,0 |  | 940,0 |  |  |  | 1015,0 |  |  |  |  |  |  | 1090,0 |  | 3515,0 |
| районні та місцеві бюджети |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
| з коштів підприємств, що підпадають під дію програми |  |  |  |  |  | 497,0 |  | 512,0 |  |  |  | 538,0 |  |  |  |  |  |  | 556,0 |  | 2103,0 |
| VІ. Створення страхового фонду документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. Забезпечення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, поста-чальників документів та інших юридичних і фізичних осіб докуме-нтами страхового фонду | 2014-2017 роки | Південно-західний регіональний центр страхового фонду документації України | - | Вкладень коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відновлення об'єкта |  |
|  |  | 6.2. Створення страхо-вої документації і її направлення на довгострокове зберіга-ння в архівну базу СФД України. | 2014-2017 роки | Підприємст- ва, установи, організації, що зазначені в Додатку 5 до Програми | - | Згідно з договорами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відновлення об'єкта |  |
|  |  | 6.3.Формування страхового фонду документації на об’єкти та споруди систем життєзабезпечення населення і транспортних зв’язків, об’єкти будівництва та культурної спадщини, потенційно небезпечних об’єктів та закінчені будівництвом (реконструкцією) об’єктів | 2014-2017 роки | Підприємства, установи, організації, що підпадають під дію Програми | Кошти підприємств, установ, організацій | 68,2 |  |  | 49,9 |  |  |  | 42,9 |  |  |  |  |  | 55,9 | 216,9 |  |
| Обсяги фінансування всього: |  |  |  |  |  | 68,2 |  | 49,9 |  |  |  | 42,9 |  |  |  |  |  |  | 55,9 | 216,9 |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районні та місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з коштів підприємств, що підпадають під дію Програми |  |  |  |  |  | 68,2 |  | 49,9 |  |  |  | 42,9 |  |  |  |  |  |  | 55,9 | 216,9 |  |
| Обсяги фінансування Програми, всього: |  |  |  |  |  | 19984,7 |  | 42551,0 |  |  |  | 31045,0 |  |  |  |  |  |  | 43553,1 | 137133,8 |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з державного бюджету |  |  |  |  |  | 10445,0 |  | 32555,0 |  |  |  | 20200,0 |  |  |  |  |  |  | 32150,8 | 95350,8 |  |
| з обласного бюджету |  |  |  |  |  | 2784,0 |  | 2939,0 |  |  |  | 3089,0 |  |  |  |  |  |  | 3289,0 | 12101,0 |  |
| районні та місцеві бюджети |  |  |  |  |  | 6184,9 |  | 6478,5 |  |  |  | 7175,1 |  |  |  |  |  |  | 7501,4 | 27339,9 |  |
| з коштів підприємств, що підпадають під дію Програми |  |  |  |  |  | 570,8 |  | 578,5 |  |  |  | 580,9 |  |  |  |  |  |  | 611,9 | 2342,1 |  |

Керуючий справами обласної ради												М. Борець