| ЗВІТ про результати проведення моніторингу виконання у 2015 році Плану заходів з реалізації у 2015 – 2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер і назва завдання Стратегії | Назва проекту регіонального розвитку, що включений до програми регіонального розвитку | Терито-ріальна спрямова-ність проекту | Строк реалізації проекту |  | Джерела фінансу-вання у 2015 році | Обсяг фінансу-вання, передба-чений проектом на 2015 рік, тис. грн. | Фактично профінан-совано станом на 01.01.2016, тис. грн. | Обсяг освоєних коштів станом на 01.01.2016, тис. грн. | Стан виконання проекту регіонального розвитку (проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту) |
|  |  |  |  | плановий | фактичний |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Програма 1. Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.2.2. Залучення інвестицій в економіку регіону. | 1.9. Розроблення (оновлення) містобудівної документації Сокирянського району. | Сокирян-ський район | 2015-2017 | 2016-2017 | − | 400,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. |
| 2 | 1.2.2. Залучення інвестицій в економіку регіону. | 1.10. Створення індустріального парку "Новодністровський". | м.Новодні-стровськ Сокирян-ського району | 2015-2017 | 2016-2017 | − | 200,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. У відповідності до Закону України "Про індустріальні парки" в регіоні проведено відбір земельних ділянок, придатних для створення індустріальних парків. Рішенням Новодністровської міської ради виділено земельну ділянку площею 30 га у промисловій зоні м.Новодні-стровськ. |
| 3 | 1.3.1. Розвиток логістично-транспортного потенціалу області, покращення стану автомобільних доріг. | 1.17. Будівництво пішохідного переходу через річку Сірет із можливістю проїзду автомобіля швидкої допомоги в смт.Берегомет. | смт.Бере-гомет Вижниць-кого району | 2015-2016 | 2015-2016 | Державний бюджет | 1512,10 | 1512,10 | 1495,14 | Станом на 01.01.2016 ступінь готовності об’єкту складає 60%. Проведено процедуру закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти (торгів-тендерів). Переможцем визнано ТзОВ "Трейдер Буд". Підприємством проведені роботи з влаштування фундаментів опорних стійок та влаштування під'їздних шляхів. Роботи будуть продовжені у 2016 році. |
| 4 | 1.3.2. Оптимізація транспортного сполучення регіону. | 1.22. Реконструкція пункту пропуску "Красноїльськ". | Черніве-цька область | 2015-2016 | 2015-2016 | Державний бюджет, грантові кошти ЄС | 14725,00 | 2597,00 | 2597,00 | Станом на 04.01.2016 виконано демонтажні роботи на 100%, зведено цегляні стіни на 70% і здійснено перекриття першого поверху службово-виробничої будівлі (№1 згідно з ГП); виконано на 60% роботи по зведенню навісу над зоною паспортного та митного контролю на в’їзді в Україну (№3а). Продовжується будівництво боксу поглибленого огляду автотранспорту зі складом для затриманих вантажів (№4) (оглядова яма виконана на 80%, цегляні стіни зведено на 90%, змонтовані плити покриття). Влаштовано фундамент (40%) та встановлено металокаркас (100%) на павільйоні митного контролю (№7а, 7б, 7а*, 7б*), павільйоні паспортного контролю (№8а, 8б, 8а*, 8б*), павільйоні прикордонного контролю пішохідного переходу (№9), павільйоні митного контролю пішохідного переходу (№10), павільйоні КПП (№11а, 11б). Влаштовано на 90% фундамент оглядового містка (№25а) та на 70% фундамент будинку кінологічної служби (№6). Виконуються роботи з облаштування інженерних мереж і споруд та благоустрою території. Завершення будівництва та фінансування перенесено до 30.06.2016. |
| 5 | 1.3.2. Оптимізація транспортного сполучення регіону. | 1.23. Реконструкція пункту пропуску "Дяківці". | Черніве-цька область | 2015-2016 | 2015-2016 | Державний бюджет, грантові кошти ЄС | 19550,00 | 1609,00 | 1609,00 | Проектно-кошторисна документація розроблена у 2011 році приватним підприємством "Проект-центр" м.Львів, у 2014 році виконано корегування кошторисної документації, яка пройшла державну експертизу, експертний висновок №26-1269-14/2 від 13.11.2014. Станом на 13.01.2016 виконано демонтажні роботи (демонтаж адміністративної будівлі виконується); зводяться цегляні стіни другого поверху службово-виробничої будівлі (№1 згідно з ГП); продовжується будівництво навісу над зоною паспортного та митного контролю на в’їзді в Україну №3б (виконується закладка арматури) та боксу поглибленого огляду автотранспорту зі складом для затриманих вантажів №4 (виконується ущільнення ґрунту для залиття бетонної підготовки оглядової ями). Встановлено фундамент павільйону паспортного та митного контролю пішохідного переходу №9, №10 та металоконструкції (7 з 9) на павільйонах №7а, №7б, №8а, №8б, №9, №10, №11а, №11б, №12. Виконуються роботи щодо облаштування інженерних мереж і споруд та благоустрою території. Завершення будівництва та фінансування перенесено до 30.06.2016. |
| 6 | 1.3.2. Оптимізація транспортного сполучення регіону. | 1.24. Модернізація міського електротранспорту м.Чернівці. | м.Чернівці | 2015-2017 | 2016-2017 | − | 4300,00 | 0,00 | 0,00 | У 2015 проект не фінансувався, оскільки рішення про надання коштів у вигляді кредитів схвалено Радою директорів ЄБРР 14 жовтня 2015 року. Кредитні кошти надаються у сумі 8 млн. грн. на 13 років з пільговим періодом на 3 роки. За рахунок цих коштів буде придбано 34 тролейбуси та проведено реконструкцію тягових підстанцій і контактної мережі. |
| 7 | 1.3.2. Оптимізація транспортного сполучення регіону. | 1.25. Реконструкція та модернізація КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці". | Україна | 2016-2017 | 2015 | Місцевий бюджет | 0,00 | 4453,00 | 4453,00 | Реалізація проекту завершена, зокрема, завершено роботи з реконструкції світлосигнального обладнання загальною вартістю 12,96 млн. грн. та капітальний ремонт злітної смуги загальною вартістю 5,5 млн. грн. |
| 8 | 1.3.3. Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури. | 1.26. Ремонт та модернізація структури абонентських поштових скриньок на доставочних дільницях. | Черніве-цька область | 2015-2016 | 2016 | − | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. |
| 9 | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. | 1.33. Реконструкція очисних споруд смт.Путила Чернівецької області. | смт.Пути-ла Путиль-ського району | 2015 | 2015 | Державний та місцевий бюджети | 3241,27 | 3241,27 | 2937,14 | Роботи виконано в повному обсязі, об'єкт введено в експлуатацію. |
| 10 | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. | 1.40. Влаштування водопроводу с.Комарів − с.Майорка. | с.Майор-ка Кельме-нецького району | 2015-2016 | 2016 | − | 238,56 | 0,00 | 0,00 | У 2015 році проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Водночас, ініціаторами проекту була розроблена проектно-кошторисна документація. |
| 11 | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. | 1.42. Будівництво резервуару чистої води 5000 м3 в найвищій точці м.Сторожинець. | м.Сторо-жинець Сторожи-нецького району | 2015-2017 | 2016-2017 | − | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. |
| 12 | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. | 1.43. Реконструкція очисних споруд каналізації потужністю 800 м3/добу з виділенням І-ї черги - 400 м3/добу в смт.Глибока Чернівецької області. | смт.Гли-бока Гли-боцького району | 2015-2016 | 2016 | − | 1500,39 | 0,00 | 0,00 | У 2015 році проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Водночас, ініціаторами проекту розроблено техніко-економічне обґрун-тування та проектно-кошторисну документацію. |
| 13 | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. | 1.44. Капітальний ремонт водогону від водозабірної станції с.Петричанка до водопровідних резервуарів чистої води смт.Глибока Чернівецької області. | смт.Гли-бока Гли-боцького району | 2015-2016 | 2016 | − | 6434,59 | 0,00 | 0,00 | У 2015 р. проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Водночас, ініціаторами проекту розроблено техніко-економічне обґрунтування та проектно-кошторисну документацію. |
| 14 | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. | 1.45. Мережі та споруди водопостачання та водовідведення м.Новодністровськ Чернівецької області. | м.Новодні-стровськ Сокирян-ського району | 2015-2017 | 2015-2017 | Власні кошти ПАТ "Укргідро-енерго" | 4000,00 | 3347,78 | 3347,78 | Виконано капітальний ремонт водопровідних мереж. |
| 15 | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. | 1.46. Реконструкція підземного водозабору "Очерет". | м.Чернівці | 2015-2017 | 2016-2017 | − | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | Виконання запланованих на 2015 рік робіт перенесено на 2016 рік. |
| 16 | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. | 1.48. Реконструкція водопровідної мережі із забезпеченням цілодобового водопостачання м.Вижниця. | м.Вижни-ця та с.Чорно-гузи Вижниць-кого району | 2015-2017 | 2016-2017 | − | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. |
| 17 | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. | 1.49. Будівництво та реконструкція очисних споруд і каналізаційних мереж м.Вижниця. | м.Вижни-ця та с.Чорно-гузи Вижниць-кого району | 2015-2017 | 2016-2017 | − | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Водночас, у 2015 році завершено процедуру закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти (торгів-тендерів) на виконання будівельних робіт. Переможцем визнано ТОВ "Трейдер Буд". |
| 18 | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. | 1.55. Заміна, капітальний ремонт, модернізація, оптимізація газорозподільних мереж та споруд на них з використанням передових технологій (державної та комунальної форм власності). Перерахунок та оптимізація гідравлічних схем населених пунктів Чернівецької області. | Черніве-цька область | 2015-2017 | 2015-2017 | Власні кошти ПАТ "Чернівці-газ" | 16384,67 | 11128,22 | 11128,22 | Виконано капітальний ремонт 1,013 км газорозподільних мереж; замінено 5,855 км газорозподільних мереж; виконано 121 стандартне приєднання споживачів до розподільних мереж; замінено 13 засувок на газопроводах; встановлено 1131 лічильник природного газу. |
| 19 | 1.4.1. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств у галузях машино-будування та електроніки в т.ч. за рахунок іноземних інвестицій. | 1.56. Завершення будівництва 1 черги Дністровської ГАЕС у складі 3-х гідроагрегатів із добудовою нижньої водойми до проектної НПР 77,100 м. | Україна | 2015-2017 | 2015-2017 | Державний бюджет, власні кошти ПАТ "Укргідро-енерго" | 1955900 | 1955900 | 1955900 | У 2015 році філією "Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС" освоєно 1955,9 млн. грн. капітальних вкладень, з яких 1823,3 млн. грн. власні кошти ПАТ "Укргідроенерго", 132,6 млн. грн. кошти згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 №521. |
| 20 | 1.4.1. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств у галузях машино-будування та електроніки в т.ч. за рахунок іноземних інвестицій. | 1.57. Створення індустріального парку "Енергія Буковини". | Сокирян-ський район | 2015-2017 | 2016-2017 | − | 800,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Для реалізації проекту виділено земельну ділянку площею 19 га на території Романківецької та Сербичанської сільських рад Сокирянського району. |
| 21 | 1.4.2. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехноло-гічних нових підприємств виробництва та переробки с/г продукції, в т.ч. за рахунок іноземних інвестицій, а також переробки недеревних ресурсів лісу (розвиток органічного сільського господарства, харчової промисловості). | 1.60. Підтримка створення складських приміщень довготривалого зберігання продукції сільського господарства. | Сокирян-ський, Кельмене-цький, Глибоць-кий, Виж-ницький, Хотинсь-кий, Новосе-лицький, Заставнів-ський, Сторожи-нецький райони | 2015-2017 | 2015-2017 | Власні кошти підприємств | 140442,00 | 139500,00 | 139500,00 | У 2015 році за рахунок власних коштів суб'єктів господарської діяльності введено в експлуатацію зерноелеватор в с.Романківці Сокирянського району ТОВ "Сварог Буковини" ємністю 40 тис. тонн. та збудовано 3 фруктосховища з регульованим газовим середовищем, загальною ємністю 3,5 тис. тонн, а саме: Ф/Г "Макосад" і Ф/Г "Чемпіон Агро" в Новоселицькому районі та ФГ "Маяк-Ніл" в Хотинському районі. Крім того, в області ведеться будівництво ще одного зерноелеватора в Кельме-нецькому районі ФГ "Украгро" ємністю 30 тис. тонн (на даний час проведено близько 95% робіт). Ф/Г "Серет" в Глибоцькому районі здійснюється будівництво зерноочисного комплексу на 20 тис. тонн (впродовж 2015 року освоєно 70% коштів). ТзОВ "Агротех" у Вижницькому районі здійснює переоснащення колишнього Вашкі-вецького бурякоприймального пункту під сучасний зернозбиральний пункт з подальшим будівництвом елеватора на 5,0 тис. тонн. СВГ "Бояни-Глиниця" у Новоселицькому районі розпочато будівництво 1 картопле-овочесховища на 1,0 тис. тонн, (освоєно близько 85% коштів). Ведеться будівництво 4 фруктосховищ з регульованим газовим середовищем загальною ємністю 6,9 тис. тонн в Сокирянському, Хотинському та Новоселицькому районах. Зокрема, ТОВ "Дністровські сади" в Сокирянському районі проводиться виготовлення проектно-кошторисної документації, ТОВ "Рідківський садівник" у Ново-селицькому районі освоєно близько 57% коштів, ТОВ "Дністер" у Хотинському районі освоєно близько 3% коштів, ПП "Жанна-Г" у Новоселицькому районі виконано роботи на 85%. |
| 22 | 1.4.2. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехноло-гічних нових підприємств виробництва та переробки с/г продукції, в т.ч. за рахунок іноземних інвестицій, а також переробки недеревних ресурсів лісу (розвиток органічного сільського господарства, харчової промисловості). | 1.62. Будівництво трьох приміщень з вирощування поголів’я свиней в ТзОВ "Генетік - Інвест". | Глибоць-кий район | 2015-2016 | 2015-2016 | Власні кошти підприємства | 35500,00 | 42350,00 | 42350,00 | За рахунок власних коштів ТзОВ "Генетік-Інвест" введено в експлуа-тацію першу чергу тваринницького комплексу, де утримують 2 тис. голів свиней. Розпочато будівництво другої черги комплексу. |
| 23 | 1.4.3. Формування інфраструктури ринку агропродукції. | 1.64. Відновлення роботи молокопереробного підприємства "Молочний край". | Сторожи-нецький район | 2015-2016 | 2016 | − | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | Підприємство законсервоване, потре-бує залучення інвестора. |
| 24 | 1.4.5. Стимулювання розвитку ІТ-сфери. | 1.67. Буковинський кластер інноваційних технологій (bukkit). | Черніве-цька область | 2015-2017 | 2016-2017 | − | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. |
| 25 | 1.5.2. Підтримка регіонального туристичного маркетингу, забезпечення маркетингового просування Чернівецької області та місцевих туристичних брендів. | 1.72. Встановлення на в’їздах до району та туристичних об’єктах інформаційних щитів із туристичною інформацією. | Сокирян-ський район | 2015-2017 | 2016-2017 | − | 80,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. |
| 26 | 1.5.2. Підтримка регіонального туристичного маркетингу, забезпечення маркетингового просування Чернівецької області та місцевих туристичних брендів. | 1.73. Випуск та розповсюдження поштових марок із зображенням місцевих історичних, культурних, мистецьких брендів. | Черніве-цька область | 2015 | 2015 | Кошти державного підприємства поштового зв’язку "Укрпошта" | 729,60 | 733,32 | 733,32 | У 2015 році реалізацію проекту завершено. Випущено та введено в обіг: окрему марку із зображенням резиденції митрополитів Буковини і Далмації; блок з 4-ох поштових марок із серії "Краса і велич України" із зображенням на кожній марці Хотинської фортеці, печери "Попелюшка", фестивалю маланок у Чернівцях, Успенського собору в с.Біла Криниця Глибоцького району; конверт "Premium Jour" із зображенням пам’ятника О.Кобилянської на фоні Театральної площі в м.Чернівцях; спеціальний художній штемпель; проведено погашення марки та блоку поштових марок із серії "Краса і велич України". Вищезазначена продукція розповсюджується через відділення поштового зв’язку "Укрпошта", демонструється на виставках та оглядах-ярмарках. |
| 27 | 1.5.5. Розвиток різних видів туризму, розширення асортименту туристичної продукції. | 1.77. Будівництво рекреаційно-реабілітаційного, санаторно-курортного лікувального центру та заводу з розливу мінеральних вод "Герцаївські джерела". | Герцаїв-ський район | 2015-2017 | 2016-2017 | − | 30,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. 11 січня 2016 року укладено договір про отримання інвестицій та очікується підписання договору з іноземним інвестором. |
| 28 | 1.5.5. Розвиток різних видів туризму, розширення асортименту туристичної продукції. | 1.80. Облаштування та маркування велосипедних маршрутів Сокирянського району. | Сокирян-ський район | 2015-2016 | 2016 | − | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. |
| 29 | 1.6.2. Поглиблення євроінтеграційних процесів. | 1.83. Проведення міжнародного економічного форуму "Буковинська мозаїка". | Черніве-цька область | 2015 | 2016 | − | 250,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. 17 вересня 2015 року у м.Чернівцях відбулася Міжнародна економічна конференція Afaceri.ro за участі представників бізнесу та громадських діячів із південно-східної Румунії і Чернівців. На конференції обговорено питання стосовно підтримки та заохочення партнерства між сусідніми регіонами за трьома основними напрямами: румунсько-українська кооперація в ІТ-сфері; транскордонні проекти з європейським фінансуванням; екс-портні можливості для компаній, що спеціалізуються на імпорті/експорті. |
| Програма 2. Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2.1.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів. | 2.4. Будівництво сільського будинку культури в с.Сергії Путильського району. | с.Сергії Путиль-ського району | 2016 | 2015 | Обласний бюджет | 0,00 | 400,00 | 385,67 | Проект профінансовано за рахунок коштів обласного бюджету. Роботи виконано в повному обсязі, об'єкт введено в експлуатацію. |
| 31 | 2.1.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів. | 2.8. Реконструкція будинку культури села Клішківці Хотинського району Чернівецької області після пожежі. | с.Клішків-ці Хотин-ського району | 2015-2017 | 2016-2017 | − | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. |
| 32 | 2.1.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів. | 2.9. Створення Сокирянського культурно-мистецького центру (СКМЦ). | Сокирян-ський район | 2015-2017 | 2016-2017 | − | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. |
| 33 | 2.1.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів. | 2.11. Капітальний ремонт та технічне переоснащення районного будинку дозвілля для дітей та молоді м. Герца. | Герцаїв-ський район | 2015-2016 | 2016 | − | 950,00 | 0,00 | 0,00 | У 2015 році проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Водночас, ініціаторами проекту була розроблена проектно-кошторисна документація та направлена на державну експертизу. |
| 34 | 2.2.3. Покращення системи підготовки кадрів для потреб регіональної економіки (регіонального ринку праці). | 2.15. Створення регіонального навчально-практичного центру підготовки робітничих кадрів та підвищення кваліфікації фахівців АПК. | Черніве-цька область | 2015-2017 | 2015-2017 | Власні кошти громадян | 350,00 | 350,00 | 350,00 | В 2015 році в Чернівецькому регіональному навчально-консуль-тативному центрі пройшли навчання 180 осіб за спеціальністю "тракторист - машиніст категорії "А1" (15 осіб через центр зайнятості, 165 осіб за власний рахунок), 60 осіб продовжують навчання. 143 особи пройшли курси підвищення кваліфікації за спеціальністю "тракторист-машиніст "А2, В1, E1, D1, G1". |
| 35 | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. | 2.17. Реконструкція існуючої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня з добудовою учбового корпусу та спортзалу з їдальнею в с.Горішні Шерівці Заставнівського району. | с.Горішні Шерівці та с.Задуб-рівка Заставнів-ського району | 2016-2017 | 2015-2017 | Державний бюджет | 0,00 | 4285,70 | 4285,70 | Проект профінансовано за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Станом на 01.01.2016 ступінь готовності проекту складає 32,2%. Завершено роботи з кладки стін 2 поверху та з бетонування перекриття над 2-м поверхом. Роботи будуть продовжені у 2016 році. |
| 36 | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. | 2.18. Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня в с.Давидівка Сторожинецького району. | с.Дави-дівка Сторожи-нецького району | 2016-2017 | 2015-2017 | Державний бюджет | 0,00 | 183,03 | 183,03 | Станом на 01.01.2016 ступінь готовності проекту складає 60%. У 2015 році погашено кредиторську заборгованість. Проводиться перера-хунок вартості проектно-кошторисної документації на будівництво об'єкта у 2016 році. |
| 37 | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. | 2.19. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеню в с.Йорданешти Глибоцького району – будівництво. | с. Йорда-нешти Глибоць-кого району | 2015 | 2015-2016 | Державний та місцевий бюджети | 23340,17 | 24285,94 | 24142,61 | Станом на 01.01.2016 ступінь готовності проекту складає 75%. У 2015 році проведено перерахунок вартості проектно-кошторисної доку-ментації, яка склала 44541,96 тис. грн. (експертний висновок ДП "Спеціа-лізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" від 06.11.2015 №26-1357-15/2). Виконувалися внутрішньо-оздоблювальні роботи, встанов-лювалась покрівля для спортивного залу та харчоблоку. Завершено роботи щодо забезпечення об’єкта тепло-постачанням та утепленню фасаду спортивного залу. Роботи будуть продовжені у 2016 році. |
| 38 | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. | 2.20. Добудова групових приміщень дошкільного навчального закладу "Берізка" в с. Іспас, вул.Шевченка, 85 Вижницького району. | Села Іспас та Майдан Вижниць-кого району | 2015 | 2015-2016 | Державний та місцевий бюджети | 3996,97 | 4195,32 | 3922,63 | Станом на 01.01.2016 ступінь готовності проекту складає 72,5%. Завершено роботи з кладки стін, влаштування монолітного перекриття, бетонних сходів з 1 на 2 поверх. Завершено армування перекриття над 2-м поверхом. Встановлено вікна. Роботи будуть продовжені у 2016 році. |
| 39 | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. | 2.21. Добудова навчального корпусу школи до спортивного залу клубу в с.Мошанець Кельменецького району – будівництво. | с.Моша-нець Кельме-нецького району | 2015 | 2015-2016 | Державний та місцевий бюджети | 9813,04 | 9813,04 | 9367,96 | Станом на 01.01.2016 ступінь готовності проекту складає 83,5%. Електромонтажні та внутрішньо-оздоблювальні роботи завершено (перший, другий, третій та цокольний поверхи). Виконано бетонування вхідних сходів та часткові роботи по оздобленню фасаду будівлі. Завершено роботи з будівництва теплоаку-муляційного пункту та підключенню гарячої води. Роботи будуть продовжені у 2016 році. |
| 40 | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. | 2.22. Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня на 650 учнів в с.Рідківці Новоселицького району. | с.Рідківці Новосе-лицького району | 2016-2017 | 2015-2017 | Державний бюджет | 0,00 | 6055,70 | 6031,01 | Проект профінансовано за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Станом на 01.01.2016 ступінь готовності проекту складає 21,2%. Виконано земельні роботи (влаштування котлованів, зворотня засипка). Завершено роботи із влаштування фундаментів та монолітних плит. Роботи будуть продовжені у 2016 році. |
| 41 | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. | 2.23. Будівля солдатської їдальні по вул.Гвардійській, 15 в м.Сторожинець – реконструкція з переобладнанням під дошкільний навчальний заклад. | м. Сторо-жинець Сторожи-нецького району | 2015 | 2015-2016 | Державний та місцевий бюджети | 19993,34 | 19439,32 | 10730,73 | У 2015 році проведено перерахунок вартості проектно-кошторисної доку-ментації, яка склала 21066,55 тис. грн. Через проходження тендерних процедур підрядник не зміг у повному обсязі освоїти кошти. Станом на 01.01.2016 ступінь готовності проекту складає 68,1%. Здійснено заповнення віконних прорізів на 2 поверсі, влаштування сходинкових маршів та гіпсокартону на стелі. Проведено електромонтажні, сантехнічні, внутрішньо-оздоблювальні роботи. Завершено роботи по устаткуванню котельні, влаштуванню внутрішніх та зовнішніх мереж теплопостачання. Роботи будуть продовжені у 2016 році. |
| 42 | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. | 2.25. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 240 учнівських місць навчання по вул. Центральній в с.Усть-Путила Путильського району – будівництво. | Села Усть-Путила, Бісків, Шпетки Путиль-ського району | 2016 | 2015-2016 | Державний бюджет | 0,00 | 5362,85 | 5359,85 | Проект профінансовано за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Станом на 01.01.2016 ступінь готовності проекту складає 18,6%. Завершено кладку стін спортзалу (блок № 4) та другого поверху блоку №2, влаштовано перекриття над 1 поверхом допоміжних приміщень спортзалу, монолітних залізобетонних колон. Завершено роботи з виготовлення металевих ферм. Роботи будуть продовжені у 2016 році. |
| 43 | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. | 2.31. Навчально-виховний комплекс в с.Тернавка Герцаївського району – будівництво (добудова) учбового корпусу. | Села Тернавка, Дяківці, Куликівка Герцаїв-ського району | 2016 | 2015-2016 | Державний та місцевий бюджети | 0,00 | 7673,17 | 7673,17 | У 2015 рік проведено перерахунок вартості проектно-кошторисної доку-ментації, яка склала 16472,064 тис. грн. Станом на 01.01.2016 ступінь готовності проекту складає 82,8%. Завершено будівельно-монтажні робо-ти, влаштування котельні на твердому паливі. Роботи будуть продовжені у 2016 році. |
| 44 | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. | 2.33. Реконструкція будівлі школи-інтернату під дошкільний навчальний заклад по вул.Головна, 105 в с.Колінківці Хотинського району. | с.Колінків-ці Хотин-ського району | 2015-2016 | 2015-2016 | Державний бюджет | 3042,90 | 3042,90 | 1781,20 | Проект профінансовано за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Станом на 01.01.2016 ступінь готовності проекту складає 19,4%. Завершено демонтажні роботи, встановлення покрівлі, вікон та дверей. Роботи будуть продовжені у 2016 році. |
| 45 | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. | 2.37. Підвищення якості освітніх послуг шляхом недопущення проведення навчального процесу в дві зміни загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с.Веренчанка Заставнівського району Чернівецької області . | с. Верен-чанка Заставнів-ського району | 2015-2017 | 2016-2017 | − | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. |
| 46 | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. | 2.42. Будівництво Снячівського ДНЗ в с.Снячів Сторожинецького району Чернівецької області. | с. Снячів Сторожи-нецького району | 2015-2017 | 2016-2017 | − | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. |
| 47 | 2.2.5. Покращення матеріально-технічної бази та впровадження інформаційних технологій. | 2.43. Будівництво електричного теплоакумуляційного пункту обігріву в ЗОШ с.Гвіздівці Сокирянського району. | с. Гвіздів-ці Соки-рянського району | 2015 | 2015 | Державний та місцевий бюджети | 994,82 | 960,75 | 959,89 | Роботи виконано в повному обсязі, об'єкт введено в експлуатацію |
| 48 | 2.2.5. Покращення матеріально-технічної бази та впровадження інформаційних технологій. | 2.44. Покращення якості збереження архітектурного комплексу резиденції митрополитів Буковини та Далмації − культурної спадщини ЮНЕСКО, як ключового туристичного об’єкту Буковини. | Черніве-цька область | 2015 | 2016 | Державний бюджет | 9820,88 | 461,60 | 461,60 | У 2015 році проводились реставраційні роботи, які будуть продовжені у 2016 році. |
| 49 | 2.3.1. Розвиток системи соціального захисту населення. | 2.45. Соціальна підтримка учасників АТО (учасників бойових дій) та членів їх сімей. | Черніве-цька область | 2015-2016 | 2015-2016 | Обласний бюджет | 2900,00 | 371,70 | 371,70 | Рішенням ХХХІІ сесії обласної ради VІ скликання від 28.07.2015 №104-32/15 затверджена Комплексна програма соціальної підтримки учасників анти-терористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2015 − 2016 роки. Відповідно до програми на соціальну підтримку учасників АТО в 2015 році передбачено 946,5 тис. грн. з обласного бюджету. Станом на 01.01.2016 профінансовано та викорис-тано 371,7 тис. грн., у т.ч.: 321,7 тис. грн. − на проведення медико-психологічної реабілітації учасників АТО, 50 тис. грн. − на друк та розповсюдження інформаційних мате-ріалів, створення сайту та сторінки в соціальних мережах. |
| 50 | 2.3.1. Розвиток системи соціального захисту населення. | 2.46. Покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньопереміщених осіб в Чернівецькій області. | Заставнів-ський та Глибоць-кий райони | 2015-2016 | 2015-2016 | Обласний бюджет, грантові кошти ЄС | 3530,43 | 6392,27 | 6392,27 | Загальна вартість проекту складає 273 тис. євро. Заходи передбачають ремонт 2-х житлових будинків у селах Михайлівка Глибоцького району та Кострижівка Заставнівського району для 22 родин внутрішньо переміщених осіб із дітьми. Ремонтні роботи у двох гуртожитках наближаються до завер-шення, за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 308,50 тис. грн. закуплені меблі та базове побутове обладнання для одного гуртожитку. |
| 51 | 2.3.1. Розвиток системи соціального захисту населення. | 2.52. Будівництво окремої господарської споруди в геріатричному стаціонарному відділенні терцентру в с.Романківці Сокирянського району. | с. Романкі-вці Соки-рянського району | 2015 | 2016 | − | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. |
| 52 | 2.3.1. Розвиток системи соціального захисту населення. | 2.54. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. | Черніве-цька область | 2015-2017 | 2015-2017 | Обласний бюджет | 200,00 | 150,00 | 150,00 | Проведено капітальний ремонт 3 житлових помешкань, які знаходяться у Сторожинецькому та Новоселицькому районах та належать 4 дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа. Придбано будинок у Заставнівському районі для 4 дітей, позбавлених батьківського піклування. |
| 53 | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. | 2.55. Харчоблок, пансіонат, бальнеологічне відділення обласного центру медико-соціальної реабілітації дітей по бульвару Героїв Сталінграду,11 в м. Чернівці – будівництво. | Черніве-цька область | 2015 | 2015-2016 | Державний та місцевий бюджети | 10317,65 | 10337,65 | 7128,45 | У 2015 році проведено перерахунок вартості проектно-кошторисної доку-ментації, яка склала 10337,65 тис. грн. Станом на 01.01.2016 ступінь готовності проекту складає 61,3%. Проведено електромонтажні та внутрішньо-оздоблювальні роботи, завершено влаштування покрівлі з металочерепиці, заповнення віконних прорізів, утеплення фасаду. Проведені роботи по влаштуванню стяжок, будівництву перехідної галереї. Виконані роботи по благоустрою території. Проводиться оздоблення фасаду. Роботи будуть продовжені у 2016 році. |
| 54 | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. | 2.57. Прибудова до приймального відділення Новоселицької центральної районної лікарні (пологове відділення) в м.Новоселиця – будівництво. | Новосе-лицький район | 2016 | 2015-2016 | Державний та місцевий бюджети | 0,00 | 1921,93 | 1409,51 | У 2015 році проект профінансовано за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, зокрема було передбачено 1921,93 тис.грн. Станом на 01.01.2016 ступінь готовності проекту складає 75%. Проведено будівництво перехідної галереї (виконується монолітне перекриття галереї). Роботи будуть продовжені у 2016 році. |
| 55 | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. | 2.58. Реконструкція приміщень онкологічного диспансеру з добудовою патолого-анатомічного корпусу по вул.Червоноармійська, 242 в м.Чернівці. | Черніве-цька область | 2015 | 2015-2016 | Державний та місцевий бюджети | 6416,33 | 6416,33 | 2362,55 | Станом на 01.01.2016 ступінь готовності проекту складає 56,1%. Проведено демонтажні та електромонтажні роботи в блоці А. Завершено роботи з влаштування фундаментів, прокладання каналі-заційних мереж. Проведено роботи по муруванню зовнішніх та внутрішніх стін. Виконано монолітне перекриття над 1-м поверхом. Роботи будуть продовжені у 2016 році. |
| 56 | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. | 2.59. Будівлі Чернівецького обласного перинатального центру, структурного підрозділу Чернівецької обласної клінічної лікарні в м.Чернівці – реконструкція. | Черніве-цька область | 2015-2016 | 2015-2016 | Обласний бюджет | 4445,08 | 4463,91 | 4458,95 | У 2015 році проведено перерахунок вартості проектно-кошторисної доку-ментації, яка склала 4463,91 тис. грн. Станом на 01.01.2016 ступінь готовності проекту складає 57%. За рахунок коштів обласного бюджету виконано роботи з влаштування вентиляційних, електричних та сантехнічних мереж, частково виконані роботи з оздоблювання внутрішніх стін штукатуркою. Роботи будуть продовжені у 2016 році. |
| 57 | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. | 2.60. Пологове відділення (акушерський корпус) в м.Хотин – будівництво. | Хотин-ський район | 2016 | 2015-2016 | Державний бюджет | 0,00 | 3930,70 | 3518,41 | Проект профінансовано за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Станом на 01.01.2016 ступінь готовності проекту складає 82%. Проведено оздоблювальні роботи та монтаж вентиляції. Здійснено тимчасове підключення електроенергії. Роботи будуть продовжені у 2016 році. |
| 58 | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. | 2.62. Реконструкція нежитлового приміщення під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с.Брусниця Кіцманського району. | Села Брусниця, Кальнівці, Діброва, Чортория, Зеленів, Остра, Нижні Станівці Кіцман-ського району | 2015-2016 | 2015-2016 | Державний бюджет | 1942,30 | 1942,30 | 1939,87 | Станом на 01.01.2016 ступінь готовності проекту складає 76,5%. Виконано внутрішньо-оздоблювальні, електромонтажні та сантехнічні роботи, утеплення фасаду. Встановлено твердопаливний котел, трубопроводи теплопостачання, димову трубу. Роботи будуть продовжені у 2016 році. |
| 59 | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. | 2.64. Добудова фельдшерсько-акушерського пункту в с.Виженка. | с.Виженка Вижниць-кого району | 2015-2016 | 2015-2016 | Державний бюджет | 840,30 | 840,30 | 840,30 | Станом на 01.01.2016 ступінь готовності проекту складає 88%. Завершено внутрішньо- та зовнішньо-оздоблювальні роботи, замінено шатрову покрівлю. Завершено роботи з внутрішньої розводки систем тепло-, водозабезпечення та каналізації, а також загальнобудівельні роботи з улаштування котельні. Роботи будуть продовжені у 2016 році. |
| 60 | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. | 2.66. Будівництво лікувально-реабілітаційного центру "Здоров’я" для учасників АТО та сімей загиблих воїнів і сільської лікарської амбулаторії з терапевтичним відділенням ЦРЛ на базі Вікнянської дільничної лікарні Заставнівського району Чернівецької області. | Черніве-цька область | 2015-2016 | 2016 | − | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. У 2011 році проведено коригування проектно-кошторисної документації. Для завер-шення робіт необхідно 8,9 млн. грн. на проведення реконструкції котельні, каналізації, водопостачання та тепло-траси до головного корпусу, виконання внутрішніх малярних робіт, благо-устрою території. |
| 61 | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. | 2.68. Капітальний ремонт приміщень відділення 2-ої хірургії (7 поверх) обласної комунальної установи "Лікарня швидкої медичної допомоги" по вул.Фастівська, 2 в м.Чернівці. | Черніве-цька область | 2015 | 2015-2016 | Державний та місцевий бюджети | 4295,09 | 4295,09 | 3046,66 | Станом на 01.01.2016 ступінь готовності проекту складає 90%. Завершено демонтажні, електро-монтажні роботи та влаштування каркасу для гіпсокартону. Роботи будуть продовжені у 2016 році. |
| 62 | 2.3.3. Розвиток інфраструктури для фізичної культури та спорту. | 2.69. Реконструкція плавального басейну КСОП "Буковина". | Черніве-цька область | 2015-2017 | 2016-2017 | − | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Рішенням 2 сесії Чернівецької міської ради VІІ скликання від 17.12.2015 №12 затверджено Програму розвитку інфра-структури плавання в м. Чернівцях на 2016 − 2020 роки. Програмою передбачено проведення реконструкції плавального басейну КСОП «Буковина» та винесення на розгляд міської ради в лютому 2016 року відповідної інвестиційної пропозиції. |
| Програма 3. Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 3.1.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами. | 3.2. Енергетичний аудит будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності. | м.Чернівці | 2015-2017 | 2016-2017 | − | 522,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався, оскільки техніко-економічне обґрунтування про-екту схвалено рішенням сесії Черні-вецької міської ради лише у грудні 2015 року. Проект "Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у м.Чернівцях" буде фінансуватись за рахунок кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) та за підтримки фонду Е5Р (Східно-європейське партнерство з енерго-ефективності та довкілля). ТЕО проекту виконано компанією iCconsulenten (Австрія). Також прийнято рішення щодо створення робочої групи, яка контролюватиме підготовку кредитного договору та виконання умов проекту. Загальна вартість інвестиційної програми складає 9 млн. євро, в т. ч.: грант у сумі 3 млн.євро, частка співфінансування за рахунок коштів міського бюджету − 1 млн. грн., кредит (за рахунок коштів міського бюджету, орієнтовано на 10 років) − 5 млн. євро. |
| 64 | 3.1.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами. | 3.3. Модернізація вуличного освітлення шляхом запровадження інноваційних енергозберігаючих технологій. | м.Чернівці | 2015-2017 | 2016-2017 | − | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався, оскільки виконавчими органами Чернівецької міської ради було підготовлено та надано НЕФКО пакет документів, який уможливив підготовку Кредитного договору, лише у жовтні 2015 року. Розрахункова вартість проекту склала 4004,4 тис. грн., у т.ч. 10% за рахунок коштів міського бюджету. За ці кошти передбачається замінити 1026 натрієвих світильників 150 Вт на світлодіодні 50 Вт. |
| 65 | 3.1.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами. | 3.4. Обладнання пішохідних переходів в м.Чернівцях вітчизняними комплексними системами освітлення, дорожніми знаками і розміткою з використанням енергозберігаючих технологій. | м.Чернівці | 2015-2017 | 2016-2017 | Міський бюджет | 500,00 | 105,70 | 105,70 | Встановлено додаткові опори і світлодіодні ліхтарі для підсвітки 5 пішохідних переходів у м.Чернівці. Роботи будуть продовжені у 2016 році. |
| 66 | 3.1.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами. | 3.5. Оснащення житлового фонду та будівель комунальної власності автоматизованими приладами обліку і регулювання постачання і споживання теплової енергії, води. | м.Чернівці | 2016-2017 | 2015-2017 | Міський бюджет, власні кошти громадян | 0,00 | 1727,20 | 1727,20 | У 2015 році у м.Чернівцях встановлено 54 лічильника обліку теплової енергії за рахунок коштів міського бюджету (80% вартості лічильника) та мешканців міста. Вартість одного лічильника становить від 20 до 56 тисяч гривень. Лічильники обліку теплової енергії передано на баланс КЖРЕПам, ОССБ, ЖБК та департаменту ЖКГ. |
| 67 | 3.1.2. Розвиток нетрадиційних джерел енергії, альтернативної енергетики. | 3.12. Мала ГЕС - міст в с.Волошкове Сокирянського району. | Сокирян-ський район | 2015-2017 | 2016-2017 | − | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. |
| 68 | 3.2.2. Облаштування та впорядкування сміттєзвалищ на території області. | 3.16. Інтегроване управління відходами у місті Сокиряни. | м.Соки-ряни Сокирян-ського району | 2015-2017 | 2016-2017 | − | 942,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. |
| 69 | 3.2.5. Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. | 3.21. Створення цілісної системи протипавод-кового захисту м.Вашківці. | м.Вашків-ці Вижни-цького району | 2015-2017 | 2015-2017 | Кошти спецфонду Дністров-сько-Прут-ського БУВР | 280,00 | 633,04 | 633,04 | У 2015 році збільшено обсяг фінансування, що склав 633,04 тис. грн. За ці кошти виконано розчистку та розширення русла довжиною 777 м, засипку проранів, улаштування ліво-бережної дамби. Роботи проводились на ділянці, розташованій в заплаві р.Глибочок (від місця впадіння в р.Черемош до автомобільного мосту на автодорозі Вижниця – Глиниця). Роботи будуть продовжені у 2016 році. |
|  | Всього |  |  |  |  |  | 2384851,48 | 2296409,13 | 2275770,25 |  |

Голова обласної державної адміністрації                                                                                                О. Фищук