Комплексна програма розвитку культури на 2017-2019 роки

1.1. Загальна характеристика програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління культури обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми | Пункт 1 статті 4 Закону України «Про культуру», «Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 року», затверджена рішенням 31 сесії обласної ради від 18.06.2015 № 63-31/15 |
| 3. | Розробник програми | Управління культури обласної державної адміністрації |
| 4. | Співрозробники програми | Структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій та місцевих рад у сфері культури, обласні підвідомчі установи |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Управління культури обласної державної адміністрації |
| 6. | Учасники програми | Обласна державна адміністрація, обласна рада, Чернівецька , Новодністровська міські ради, районні державні адміністрації, районні ради, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій та місцевих рад у сфері культури, обласні підвідомчі установи |
| 7. | Терміни реалізації програми | 2017-2019 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: | 17685,0 тис.грн. |
| 9.1. | в тому числі: - кошти обласного бюджету | 11120,0 тис.грн. |
| 9.2. | - кошти місцевих бюджетів (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення) | 4490,0 тис. грн. |
| 9.3. | - позабюджетні кошти | 2075,0 тис.грн. |
| 10. | Основні джерела фінансування програми | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення |

  - Визначення проблеми, 
на розв’язання якої спрямована програма

Впродовж останніх років робота закладів культури області спрямовувалась на адаптацію сфери культури до нових соціально-економічних умов. Зусиллями органів державної влади та органів місцевого самоврядування, всього культурно-мистецького середовища у цілому вдалося зберегти мережу установ культури і мистецтва, навчальних закладів, забезпечити підтримку діяльності провідних професійних та аматорських колективів області.

Проте, галузь культури є водночас субстанцією глибоких традицій і творення нових стандартів, які останнім часом розвиваються надзвичайно динамічно. Основне завдання культурної спільноти – зберегти і продовжити надбані віками культурні, моральні і духовні цінності та адаптувати їх тривалість в нових умовах, а також створювати сприятливі умови для розвитку нових видів, жанрів, способів і засобів творення культурного продукту, без яких суспільство, нація, кожна окрема людина не можуть мати перспективи.

Чверть століття незалежності  та надзвичайні випробування  на міцність і національний імунітет є неспростовною ознакою того, що на цьому відрізку історії і в її процесах основну роль відіграла культура, громадсько-культурні діячі,творці самоідентифікуючих ознак. Там де не вистачало політичної волі і фінансового ресурсу, вмикалися рецептори самозбереження.

Проте, культура зазнала і значного виснаження, перш за все через штучне зосередження уваги суспільства на інших аспектах, політиці та її суб’єктах.

Сьогодні має розпочатися тривала епоха реабілітації, відродження, роботи на перемогу мистецького світла над темрявою протистоянь. Це вимагає великих моральних, інтелектуальних, духовних і матеріальних  зусиль.

Потребує переформатування та переоснащення діяльність всіх клубних закладів, бібліотечної мережі, шкіл естетичного виховання для виконання у повному обсязі відповідних сучасних стандартів.

На часі – величезний пласт роботи щодо збору, вивчення, фіксації, репрезентації кращих зразків традиційної народної культури, у тому числі побутової.

Є чимало різного роду і різного обсягу проблем щодо життєдіяльності професійного та аматорського мистецтва, перш за все оплата творчої праці, забезпечення музичними інструментами, транспортом, відповідними комунальними стандартами закладів культури.

  - Мета програми

Метою Програми є реалізація  державної політики у сфері культури, підвищення ефективності діяльності закладів культури і мистецтва області, створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення, сприяння становленню талановитої мистецької молоді, підтримка професійної творчої діяльності, реалізація освітніх, культурно-мистецьких заходів.

  - Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 
строки та етапи виконання програми

1. Надання державної підтримки закладам культури і мистецтва, творчим спілкам і асоціаціям, забезпечення конкурентоспроможності культурно-мистецького продукту.

2. Визначення культурного розвитку області одним з пріоритетних напрямів діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3. Координація діяльності закладів культури, освіти, культурологічних товариств у вирішенні  питань  організації культурно-дозвільної, просвітницької діяльності, створення та реалізації спільних проектів, покращення матеріально-технічного  стану сільських закладів культури.

4. Розроблення та прийняття  районних програм   розвитку культури з наданням фінансової підтримки за рахунок місцевих бюджетів.

5. Упровадження ефективних форм, методів і засобів культурно-мистецької діяльності з урахуванням місцевих особливостей, традицій, економічних факторів.

6. Стимулювання залучення позабюджетних джерел фінансування, зокрема, коштів спонсорів, благодійників, меценатів та інвесторів, збільшення  власних доходів закладів культури і мистецтва.

7. Забезпечення матеріального рівня, соціального статусу працівників галузі, поліпшення умов праці та соціальних гарантій.

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей обласного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Термін дії Програми - 2017-2019 роки.

  - Завдання програми та результативні показники:

Основними завданнями програми є:

- створення умов для функціонування базової мережі закладів культури і мистецтва;

- забезпечення театрально-концертної діяльності, підтримка професійної мистецької творчості;

-  підтримка діяльності клубних закладів, створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, традиційного народного мистецтва, збереження нематеріальної культурної спадщини;

- підтримка початкової спеціалізованої  мистецької освіти;

- реалізація освітніх, культурно-мистецьких заходів, участь у міжнародних культурних проектах, промоція культурного потенціалу  Буковини;

- заохочення та стимулювання працівників культури  області.

Очікувані результати:

Виконання заходів Програми забезпечить:

- збереження та функціонування діючої мережі закладів культури;

- підвищення рівня культурного обслуговування громадян, забезпечення  їх доступу до культурних надбань, розширення спектру надання культурно - дозвільних послуг населенню;

- розвиток національної культури та культур національних меншин краю, створення нових знакових зразків художньої літератури, живопису, театрального мистецтва, концертних програм, кінофільмів, фестивального руху, пожвавлення культурного туризму;

- подальший розвиток професійного мистецтва, втілення нових мистецьких проектів, покращення театрально-концертного обслуговування населення;

- відродження та збереження традиційної народної культури;

- представництво області в міжнародних культурних проектах, культурно-інформаційний обмін з іншими регіонами України, країнами світу.

  - Система управління та контролю за ходом виконання програми

Забезпечення координації і контролю за ходом виконання Програми, цільовим та ефективним використанням коштів покладається на управління культури обласної державної адміністрації та постійну комісію з питань  освіти, науки, культури, спорту  та молодіжної політики обласної ради.

Управління культури обласної державної адміністрації  щорічно до 1 березня подає Департаменту економіки та торгівлі обласної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан та результати виконання Програми, згідно з додатком № 5 Порядку формування, фінансування та моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм, затвердженого рішенням 6-ї сесії обласної ради V скликання від 03.08.2006 № 80-6/06 та до 1 березня інформує постійну комісію з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики  обласної ради про хід виконання Програми.

Звіт управління культури обласної державної адміністрації про виконання Програми та ефективність реалізації заходів щорічно у квітні заслуховується на сесії обласної ради.

Керуючий справами обласної ради					М.Борець

1.7. Напрямки діяльності та заходи

Комплексної програми розвитку культури на 2017-2019роки

| № з/п | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., в т.ч.: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | І. Науково-освітня діяльність. Підтримка професійної мистецької освіти |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведення наукових конференцій, форумів, симпозіумів, семінарів - практикумів, майстер-класів, тощо | 2017 -2019 | Управління культури облдержадміністрації, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій та місцевих рад у сфері культури, обласні підвідомчі установи | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2017 - 50,0 2018 - 55,0 2019 - 55,0 Всього: 160,0 Місцеві бюджети (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 - 25,0 2018 - 30,0 2019 - 35,0 Всього: 90,0 Позабюджетні кошти: 2017 – 15,0 2018 – 20,0 2019 - 20,0 Всього: 55,0 | Визначення перспектив розвитку галузі, підвищення авторитету та ролі закладів культури, фахового рівня працівників сфери культури |
| 1.2. | Організація та проведення курсів підготовки та підвищення кваліфікації працівників сфери культури | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, учбово-методичний центр культури Буковини | Обласний бюджет | В межах кошторисних призначень | Підготовка висококваліфікованих спеціалістів з урахуванням науково обґрунтованої потреби галузі |
| 1.3. | Проведення методичних семінарів викладачів мистецьких навчальних закладів, майстер-класів за участю провідних фахівців України | 2017- 2019 | Управління культури облдержадміністрації, учбово-методичний центр культури Буковини, Чернівецьке обласне училище мистецтв ім.С.Воробкевича | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2017 – 10,0 2018 – 10,0 2019 – 15,0 Всього: 35,0 | Підвищення фахового рівня викладачів, вивчення сучасних передових методик та обмін досвідом роботи |
| 1.4. | Організація та проведення мистецьких програм, фестивалів, конкурсів, виставок творчих робіт студентів, учнів та викладачів мистецьких навчальних закладів | 2017- 2019 | Управління культури облдержадміністрації, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій та місцевих рад у сфері культури, учбово-методичний центр культури Буковини, Чернівецьке обласне училище мистецтв ім.С.Воробкевича | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення | Обласний бюджет: 2017 – 150,0 2018 – 50,0 2019 – 150,0 Всього: 350,0 Місцеві бюджети (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 – 10,0 2018 – 10,0 2019 – 10,0 Всього: 30,0 | Підтримка та розвиток творчих здібностей учнівської та студентської молоді, підвищення фахового рівня викладачів мистецьких навчальних закладів |
| 1.5. | Участь студентської, учнівської молоді, викладачів та творчих працівників у регіональних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, виставках тощо | 2017- 2019 | Управління культури облдержадміністрації, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій та місцевих рад у сфері культури, учбово-методичний центр культури Буковини | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення | Обласний бюджет: 2017 – 45,0 2018 – 50,0 2019 – 55,0 Всього: 150,0 Місцеві бюджети (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 – 15,0 2018 – 20,0 2019 – 25,0 Всього: 60,0 | Підтримка та розвиток творчих здібностей учнівської та студентської молоді, підвищення фахового рівня викладачів мистецьких навчальних закладів |
| 1.6. | Підготовка та видання методичних розробок, навчальних посібників, репертуарних збірок, інформаційно-довідкових матеріалів, каталогів, довідників, путівників, збірників, бібліографічних покажчиків тощо | 2017- 2019 | Управління культури облдержадміністрації, структурні підрозділи місцевих державних, обласні установи, обласні підвідомчі установи | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2017 – 80,0 2018 – 85,0 2019 – 80,0 Всього: 245,0 Місцеві бюджети: (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 – 45,0 2018 – 50,0 2019 – 55,0 Всього: 150,0 Позабюджетні кошти: 2017 – 30,0 2018 – 35,0 2019 - 40,0 Всього: 105,0 | Популяризація діяльності закладів культури, мистецтва, історико-культурної спадщини краю |
|  | Всього за розділом: | 2017- 2019 |  | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2017 – 335,0 2018 – 250,0 2019 – 355,0 Всього: 940,0 Місцеві бюджети: (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 – 95,0 2018 – 110,0 2019 – 125,0 Всього: 330,0 Позабюджетні кошти: 2017 – 45,0 2018 – 55,0 2019 – 60,0 Всього: 160,0 |  |
|  | 1І. Театрально-концертна діяльність |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поповнення репертуарів театрально-концертних установ кращими зразками світової та української класики, сучасного мистецтва, зокрема творами буковинських авторів | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, театрально-концертні установи області | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2017 – 150,0 2018 – 155,0 2019 – 160,0 Всього: 465,0 | Формування репертуару театрально-концертних установ на основі авторських та колективних творчих ідей, мистецьких проектів |
| 2.2. | Організація обмінних гастролей між театрально-концертними установами України та зарубіжжя, участь у Міжнародних, Всеукраїнських фестивалях, конкурсах мистецьких проектах, тощо | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, театрально-концертні установи області | Обласний бюджет, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2017 – 120,0 2018 – 140,0 2019 – 150,0 Всього: 410,0 Позабюджетні кошти: 2017 – 85,0 2018 – 95,0 2019 - 100,0 Всього: 280,0 | Популяризація культурно-мистецької спадщини |
| 2.3. | Проведення мистецьких програм, творчих звітів, фестивалів, конкурсів професійного мистецтва, тощо | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, театрально-концертні установи області | Обласний бюджет, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2017 – 250,0 2018 – 270,0 2019 – 300,0 Всього: 820,0 Позабюджетні кошти: 2017 – 60,0 2018 – 70,0 2019 - 80,0 Всього: 210,0 | Збереження та популяризація культурно-мистецької спадщини, формування і просування бренд-меседжів про регіон |
|  | Всього за розділом: | 2017 -2019 |  | Обласний бюджет, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2017 – 520,0 2018 – 565,0 2019 – 610,0 Всього: 1695,0 Позабюджетні кошти: 2017 – 145,0 2018 – 165,0 2019 - 180,0 Всього: 490,0 |  |
|  | ІІІ. Розвиток музейної справи |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведення наукових досліджень та виїзних експедицій працівниками музеїв | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, обласні музеї | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2017 – 20,0 2018 – 25,0 2019 – 30,0 Всього: 75,0 | Виявлення у зовнішньому середовищі предметів музейного значення, поповнення музейних зібрань |
| 3.2. | Організація виставкової діяльності, налагодження співпраці з музеями, галереями України та зарубіжжя. Розробка та популяризація краєзнавчо-культурних маршрутів | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, музеї області | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2017 – 25,0 2018 – 30,0 2019 – 35,0 Всього: 90,0 | Збереження та популяризація історико-культурної спадщини регіону, музейних фондів |
| 3.3. | Реекспозиція музеїв області. Створення історико-етнографічної зони «Буковина, Бессарабія, Гуцульщина» | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, музеї області, Чернівецький обласний музей народної архітектури і побуту | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2017 – 60,0 2018 – 120,0 2019 – 40,0 Всього: 220,0 | Збереження та популяризація історико-культурної спадщини регіону, розширення експозиційних комплексів |
| 3.4. | Поповнення музейних фондів, реставрація музейних експонатів. Запровадження системи електронного обліку експонатів | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, музеї області | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2017 – 20,0 2018 – 25,0 2019 – 30,0 Всього: 75,0 | Збереження та популяризація музейних фондів, приведення системи обліку експонатів у музеях області до вимог сьогодення |
| 3.5. | Впровадження у музейну діяльність сучасних технологій (інформаційних, інтелектуальних, аудіо та відео технологій, тощо) | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, обласні музеї | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2017 – 25,0 2018 – 30,0 2019 – 20,0 Всього: 75,0 | Трансформування ролі музеїв у суспільстві, доступ громадян до інформації з колекцій музеїв області |
|  | Всього за розділом: | 2017- 2019 |  | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2017 – 150,0 2018 – 230,0 2019 – 155,0 Всього: 535,0 |  |
|  | ІV. Бібліотечна справа та розвиток читання |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Розвиток електронної бібліотеки: оцифрування друкованих матеріалів фондів бібліотек області | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, обласні бібліотеки | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2017 – 40,0 2018 – 35,0 2019 – 30,0 Всього: 105,0 | Створення можливості електронного доступу до бібліотечних фондів |
| 4.2. | Придбання ліцензійного програмного забезпечення для електронних каталогів | 2017-20 | Управління культури облдержадміністрації, обласні бібліотеки | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2017 – 40,0 2018 – 40,0 2019 – 40,0 Всього: 120,0 | Розвиток сервісних послуг для користувачів на основі автоматизованого обслуговування |
| 4.3. | Запровадження послуги «Електронна доставка документів» | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, обласні бібліотеки | Обласний бюджет | В межах кошторисних призначень | Забезпечення безперешкодного доступу до інформації. Створення умов для пріоритетного інформаційного обслуговування відвідувачів бібліотек з особливими потребами |
| 4.4. | Комплектування бібліотечних фондів електронними виданнями, мультимедійними продуктами | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, бібліотеки області | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2017 – 50,0 2018 – 70,0 2019 – 100,0 Всього: 220,0 Місцеві бюджети: (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 – 350,0 2018 – 400,0 2019 – 400,0 Всього: 1150,0 Позабюджетні кошти: 2017 – 150,0 2018 – 170,0 2019 - 200,0 Всього: 520,0 | Реалізація прав громадян на доступ до інформації та знань, залучення до культурних цінностей. Задоволення читацьких запитів та інтересів |
| 4.5. | Комплексний розвиток інформаційних ресурсів та технологій (придбання комп’ютерної та оргтехніки, мультимедійного обладнання | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, бібліотеки області | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2017 – 45,0 2018 – 50,0 2019 – 35,0 Всього: 130,0 Місцеві бюджети: (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 – 25,0 2018 – 35,0 2019 – 40,0 Всього: 100,0 Позабюджетні кошти: 2017 – 15,0 2018 – 15,0 2019 - 20,0 Всього: 50,0 | Модернізація мережі бібліотек шляхом інформатизації та використання їх ресурсу для створення мережі розширених центрів надання культурно-освітніх та інших послуг |
| 4.6. | Створення системи поширення серед населення інформації про книги вітчизняних виробників, зокрема про соціально значущу видавничу продукцію місцевих авторів шляхом проведення презентаційних заходів, прем’єр книг, фестивалів, тощо | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій та місцевих рад сфери культури, обласні бібліотеки | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2017 – 20,0 2018 – 30,0 2019 – 40,0 Всього: 90,0 | Підвищення престижу книги в інформаційно-освітньому просторі Буковини, популяризація книги та читацької активності |
| 4.7. | Створення системи підвищення читацької активності та популяризації читання, як важливого ресурсу розвитку особистості, інструменту підвищення рівня культурної компетентності населення, формування зацікавленості, особливо молоді у користуванні друкованою книгою як джерелом інформації | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій та місцевих рад сфери культури, обласні бібліотеки |  | Коштів не потребує | Підтримка громадського інтересу до книги і читання. Зростання читацької активності, популяризація книг українських авторів |
|  | Всього за розділом: | 2017- 2019 |  | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2017 – 195,0 2018 – 225,0 2019 – 245,0 Всього: 665,0 Місцеві бюджети: (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 – 375,0 2018 – 435,0 2019 – 440,0 Всього: 1250,0 Позабюджетні кошти: 2017 – 165,0 2018 – 185,0 2019 - 220,0 Всього: 570,0 |  |
|  | V. Збереження нематеріальної культурної спадщини, створення умов для розвитку народного мистецтва |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Створення відкритої карти розміщення осередків нематеріальної культурної спадщини області | 2017 | Управління культури облдержадміністрації, учбово-методичний центр культури Буковини |  | Коштів не потребує | Популяризація нематеріальної культурної спадщини в Україні та за її межами. Забезпечення доступу до інформації про осередки |
| 5.2. | Створення єдиної інтегрованої електронної бази даних щодо питань культурно-просвітницької діяльності аматорських колективів, фольклору та етнографії із залученням відео- та фотоматеріалів | 2017 | Управління культури облдержадміністрації, учбово-методичний центр культури Буковини |  | Коштів не потребує | Вивчення та координація процесів культурного розвитку, збереження і розвиток народного аматорського мистецтва |
| 5.3. | Проведення комплексних експедицій з дослідження традиційної народної культури, розширення мережі творчих майстерень різних жанрів народного мистецтва | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, учбово-методичний центр культури Буковини | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2017 – 20,0 2018 – 20,0 2019 – 25,0 Всього: 65,0 | Дослідження та вивчення нематеріальної культурної спадщини області (запис на цифрових носіях). |
| 5.4. | Організація виставок, ярмарків, проведення симпозіумів, реалізація творчих телепроектів традиційного народного мистецтва | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій та місцевих рад у сфері культури, учбово-методичний центр культури Буковини | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення | Обласний бюджет: 2017 – 30,0 2018 – 35,0 2019 – 40,0 Всього: 105,0 Місцеві бюджети: (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 – 20,0 2018 – 25,0 2019 – 30,0 Всього: 75,0 | Збереження та відродження традиційного народного мистецтва |
| 5.5. | Участь народних майстрів області у міжнародних, всеукраїнських виставках народних умільців, виробників сувенірної продукції | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій та місцевих рад у сфері культури, учбово-методичний центр культури Буковини | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення | Обласний бюджет: 2017 – 20,0 2018 – 20,0 2019 –20,0 Всього: 60,0 Місцеві бюджети: (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 – 5,0 2018 – 10,0 2019 – 15,0 Всього: 30,0 | Збереження та відродження традиційного народного мистецтва |
| 5.6. | Організація та проведення обласних, регіональних, всеукраїнських, міжнародних оглядів, фестивалів, конкурсів, свят, творчих звітів аматорського мистецтва тощо | 2017 -2019 | Управління культури облдержадміністрації, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій та місцевих рад у сфері культури, учбово-методичний центр культури Буковини | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2017 - 595,0 2018 – 610,0 2019 - 665,0 Всього: 1870,0 Місцеві бюджети: (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 – 275,0 2018 – 330,0 2019 – 380,0 Всього: 985,0 Позабюджетні кошти: 2017 – 50,0 2018 – 55,0 2019 - 60,0 Всього: 165,0 | Збереження та розвиток нематеріальної культурної спадщини |
|  | Всього за розділом: |  |  | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2017 – 665,0 2018 – 685,0 2019 - 750,0 Всього: 2100,0 Місцеві бюджети: (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 – 300,0 2018 – 365,0 2019 – 425,0 Всього: 1090,0 Позабюджетні кошти: 2017 – 50,0 2018 – 55,0 2019 - 60,0 Всього: 165,0 |  |
|  | VІ. Розвиток кіно |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Популяризація української кіномистецької спадщини. Організація показів українського кіно, проведення кінофестивалів тощо | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій та місцевих рад у сфері культури, комунальне підприємство «Кіновідеопрокат» | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення | Обласний бюджет: 2017 - 145,0 2018 –145,0 2019 - 145,0 Всього: 435,0 Місцеві бюджети: (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 –80,0 2018 – 80,0 2019 – 80,0 Всього: 240,0 | Забезпечення доступу громадян до кращих творів кіномистецтва |
| 6.2. | Поповнення обласного фільмофонду новими копіями вітчизняних та зарубіжних фільмів | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, комунальне підприємство «Кіновідеопрокат» | Обласний бюджет, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2017 - 45,0 2018 – 45,0 2019 - 50,0 Всього: 140,0 Позабюджетні кошти: 2017 - 30,0 2018 - 35,0 2019 - 40,0 Всього: 105,0 | Вдосконалення якості кінообслуговування населення, розширення кінопрокатних можливостей та глядацької аудиторії |
| 6.3. | Модернізація сільської мережі шляхом переводу кіноустановок на демонстрування фільмів з використанням сучасних мобільних відео проекційних систем | 2017-2019 | Структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій та місцевих рад у сфері культури, районні дирекції кіномереж | Місцеві бюджети | Місцеві бюджети: (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 – 50,0 2018 – 55,0 2019 – 60,0 Всього: 165,0 | Вдосконалення якості кінообслуговування населення |
|  | Всього за розділом: | 2017 -2019 |  |  | Обласний бюджет: 2017 – 190,0 2018 – 190,0 2019 – 195,0 Всього: 575,0 Місцеві бюджети: (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 – 130,0 2018 – 135,0 2019 – 140,0 Всього: 405,0 Позабюджетні кошти: 2017 – 30,0 2018 – 35,0 2019 - 40,0 Всього: 105,0 |  |
|  | VІІ. Сучасне мистецтво. Євроінтеграційна діяльність |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Підтримка нових форм художнього самовираження. Розвиток, популяризація та промоція сучасного мистецтва | 2017 -2019 | Управління культури облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, обласні підвідомчі установи | Обласний, місцеві бюджет | Обласний бюджет: 2017 – 20,0 2018 – 20,0 2019 – 25,0 Всього: 65,0 Місцеві бюджети: (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 – 15,0 2018 – 20,0 2019 – 20,0 Всього: 55,0 | Підтримка творчої ініціативи, забезпечення свободи творчості, доступу до культурних надбань, активної участі громадян, особливо молоді у художній творчості |
| 7.2. | Широка презентація культури області у міжнародних програмах міжкультурного діалогу. Проведення Днів культури Чернівецької області у країнах Європейського Союзу | 2017 -2019 | Управління культури облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, обласні підвідомчі установи | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення | Обласний бюджет: 2017 – 150,0 2018 – 200,0 2019 – 250,0 Всього: 600,0 Місцеві бюджети: (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 – 55,0 2018 – 55,0 2019 – 60,0 Всього: 170,0 | Популяризація унікальних культурних надбань Чернівецької області, поглиблення співпраці у сфері культури з міжнародними організаціями. Здійснення міжнародного культурного обміну |
| 7.3. | Вивчення та адаптація міжнародного культурного досвіду. Участь працівників сфери культури та митців області у міжнародних науково-освітніх, культурно-мистецьких проектах | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, обласні підвідомчі установи | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення | В межах кошторисних призначень | Впровадження передового міжнародного досвіду у діяльність культурно-мистецьких закладів |
| 7.4. | Реалізація проектів міжнародної технічної допомоги та програм із залученням коштів іноземних донорських організацій | 2017 -2019 | Управління культури облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, обласні підвідомчі установи | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення | Обласний бюджет: 2017 – 30,0 2018 – 40,0 2019 – 45,0 Всього: 115,0 Місцеві бюджети: (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 – 15,0 2018 – 20,0 2019 – 25,0 Всього: 60,0 | Залучення інвестицій у сферу культури області |
|  | Всього за розділом: | 2017 -2019 |  |  | Обласний бюджет: 2017 – 200,0 2018 – 260,0 2019 – 320,0 Всього: 780,0 Місцеві бюджети: (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 – 85,0 2018 – 95,0 2019 – 105,0 Всього: 285,0 |  |
|  | VІІІ. Комунікаційно-суспільна діяльність |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Здійснення експертно-діагностичного аналізу діяльності закладів культури області, соціологічні, маркетингові, аналітичні дослідження та опитування | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій та місцевих рад у сфері культури, учбово-методичний центр культури Буковини |  | Коштів не потребує | Вивчення, узагальнення та розповсюдження досягнень сфери культури. Коригування та покращення роботи закладів культури області. Оприлюднення, видання аналітичних досліджень. |
| 8.2. | Формування єдиного цілісного відкритого інформаційно-комунікаційного майданчику для інформування та обговорення з громадськістю культурно-мистецького життя області | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування |  | Коштів не потребує | Забезпечення прозорості інформації та громадської участі у формуванні культурної політики в області |
| 8.3. | Формування і просування бренд-меседжів про регіон «Чернівецька область – мультикультурний центр України» та «Чернівецька область – співоча столиця України, батьківщина «Червоної рути»: - створення інтернет-сайту «Буковина від А до Я»; - видання презентаційно-ілюстративного довідника «Буковинський полікультурний простір»; - виготовлення рекламно-інформаційної продукції про виконавців пісні «Червона рута» | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій та місцевих рад у сфері культури, обласні підвідомчі установи | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2017 - 30,0 2018 - 100,0 2019 - 40,0 Всього: 170,0 | Збереження і розвиток культурної та духовної спадщини регіону |
| 8.4. | Реалізація культурно-просвітницьких та мистецьких проектів за участю представників творчих спілок, державних і недержавних культурно-мистецьких та релігійних організацій | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, обласні підвідомчі установи | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2017 – 15,0 2018 - 25,0 2019 – 25,0 Всього: 65,0 | Підтримка державних і недержавних ініціатив, що сприяють формуванню та просуванню культурно-мистецького іміджу області |
| 8.5. | Реалізація заходів, спрямованих на популяризацію українського національного мистецького продукту. Виготовлення та поширення рекламно-інформаційної та науково-методичної продукції про сферу культури, комплекту матеріалів соціальної реклами | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій та місцевих рад у сфері культури, обласні підвідомчі установи | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2017 – 45,0 2018 - 50,0 2019 – 50,0 Всього: 145,0 | Підтримка каналів промоції національної культури. Підвищення мотивації громадян, особливо молоді, до збереження традицій регіону, участі у культурно-мистецькому житті області |
|  | Всього за розділом: | 2017-2019 |  |  | Обласний бюджет: 2017 – 90,0 2018 – 175,0 2019 – 115,0 Всього: 380,0 |  |
|  | ІХ. Заохочення та стимулювання творчих працівників |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Заснування мистецької відзнаки «Відкриття року» | 2018-2019 | Управління культури облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2017 – 50,0 2018 – 50,0 2019 – 50,0 Всього: 150,0 | Підтримка працівників культури та мистецтва, творчої інтелігенції |
| 9.2. | Відзначення державних та професійних свят, знаменних історичних та пам’ятних подій, дат, які встановлені актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та окремими розпорядженнями обласної державної адміністрації |  | Управління культури облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2017 – 50,0 2018 – 50,0 2019 – 50,0 Всього: 150,0 | Підтримка працівників культури та мистецтва, творчої інтелігенції |
| 9.3. | Присудження премій у галузі культури |  | Управління культури облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2017 – 50,0 2018 – 50,0 2019 – 50,0 Всього: 150,0 | Підтримка працівників культури та мистецтва, творчої інтелігенції |
| 9.4. | Призначення стипендій творчим працівникам Чернівецької області | 2017 -2019 | Управління культури облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2017 – 170,0 2018 – 170,0 2019 – 170,0 Всього: 510,0 | Підтримка творчих працівників області |
|  | Всього за розділом: | 2017 -2019 |  | Обласний бюджет | Обласний бюджет: 2017 – 320,0 2018 – 320,0 2019 – 320,0 Всього: 960,0 |  |
|  | Х. Розвиток культурно-мистецьких закладів області. Модернізація та технічне переоснащення |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Створення культурно-мистецьких центрів при обласних осередках творчих професійних спілок України | 2017- 2019 | Управління культури облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет | В межах кошторисних призначень | Підтримка державних і недержавних ініціатив, що сприяють формуванню та просуванню культурно-мистецького іміджу області |
| 10.2. | Технічне переоснащення кіно - мистецького центру імені Івана Миколайчука у м.Чернівці | 2017-2019 | Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування | Бюджет м.Чернівці | В межах кошторисних призначень | Підвищення рівня культурного обслуговування |
| 10.3. | Організація та проведення оглядів, конкурсів закладів культури, професійної майстерності. Реалізація благодійницького проекту «Інвестуй свою культуру» | 2017- 2019 | Управління культури облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій та місцевих рад у сфері культури, обласні підвідомчі установи | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2017 - 120 ,0 2018 – 120,0 2019 – 120,0 Всього:360,0 Місцеві бюджети: (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 – 50,0 2018 – 50,0 2019 – 50,0 Всього: 150,0 Позабюджетні кошти: 2017 –25,0 2018 – 30,0 2019 – 30,0 Всього: 85,0 | Активізація діяльності, підвищення іміджу закладів культури, працівників галузі серед місцевих громад |
| 10.4. | Оснащення закладів культури і мистецтва області сценічним, звуковим та світлотехнічним обладнанням | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2017 - 500,0 2018 – 500,0 2019 – 500.0 Всього: 1500,0 Місцеві бюджети: (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 – 120,0 2018 – 145.0 2019 – 155,0 Всього: 420,0 Позабюджетні кошти: 2017 – 55,0 2018 – 60,0 2019 – 70,0 Всього: 185,0 | Підвищення рівня культурного обслуговування, зміцнення матеріально-технічної бази закладів галузі культури |
| 10.5. | Модернізація матеріально-технічного забезпечення закладів культури, мистецтва, освіти, придбання сучасної мультимедійної та комп’ютерної техніки | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, обласні підвідомчі установи | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2017 - 115,0 2018 – 120,0 2019 – 125,0 Всього: 360,0 Місцеві бюджети: (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 – 120,0 2018 – 145,0 2019 – 155,0 Всього: 420,0 Позабюджетні кошти: 2017 – 65,0 2018 – 60,0 2019 – 70,0 Всього: 195,0 | Підвищення рівня культурного обслуговування, зміцнення матеріально-технічної бази закладів галузі культури |
| 10.6. | Придбання музичних інструментів, сценічних костюмів тощо | 2017-2019 | Управління культури облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, обласні підвідомчі установи | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2017 - 75,0 2018 – 80,0 2019 – 115,0 Всього: 270,0 Місцеві бюджети (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 - 45,0 2018 – 45,0 2019 – 50,0 Всього: 140,0 Позабюджетні кошти: 2017 – 35,0 2018 – 40,0 2019 – 45,0 Всього: 120,0 | Підвищення рівня культурного обслуговування, зміцнення матеріально-технічної бази закладів галузі культури |
|  | Всього за розділом: | 2017- 2019 |  | Обласний, районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2017 – 810,0 2018 – 820,0 2019 – 860,0 Всього: 2490,0 Місцеві бюджети (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 - 335,0 2018 – 385,0 2019 – 410,0 Всього: 1130,0 Позабюджетні кошти: 2017 - 180,0 2018 – 190,0 2019 – 215,0 Всього: 585,0 |  |
|  | Всього за програмою: | 2017- 2019 |  | Обласний, місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Обласний бюджет: 2017 – 3475,0 2018 – 3720,0 2019 – 3925,0 Всього: 11120,0 Місцеві бюджети (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2017 – 1320,0 2018 – 1525,0 2019 – 1645,0 Всього: 4490,0 Позабюджетні кошти: 2017 – 615,0 2018 – 685,0 2019 - 775,0 Всього: 2075,0 |  |

Керуючий справами обласної ради 	М.Борець

Додаток № 1

до Комплексної програми

розвитку культури на 2017-2019 роки

Ресурсне забезпечення Програми

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Всього по роках, тис.грн. |  |  | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 5410,0 | 5930,0 | 6345,0 | 17685,0 |
| обласний бюджет | 3475,0 | 3720,0 | 3925,0 | 11120,0 |
| місцеві бюджети (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення) | 1320,0 | 1525,0 | 1645,0 | 4490,0 |
| кошти не бюджетних джерел | 615,0 | 685,0 | 775,0 | 2075,0 |

Керуючий справами обласної ради	 М.Борець

Додаток № 2

до Комплексної програми розвитку культури
на 2017-2019 роки

Показники продукту Комплексної  програми

розвитку культури на 2017-2019 роки

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | Всього за період дії програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показники продукту програми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва | тис. грн. | 1745,0 | 5410,0 | 5930,0 | 6345,0 | 17685,0 |
| 2 | Кількість культурно-мистецьких заходів спрямованих на реалізацію програми | од. | 159 | 165 | 170 | 175 | 510 |
| 3 | Кількість призначених стипендій творчим працівникам | од. | 45 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 4 | Кількість присуджених премій в галузі культури | од. | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| Показники ефективності програми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Середні витрати на реалізацію одного заходу | тис. грн. | 11,0 | 32,8 | 34,9 | 36,3 | 34,7 |
| 2 | Середні витрати на виплату стипендії одному стипендіату | грн. | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 |
| 3 | Середні витрати на виплату однієї премії | тис. грн. | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Показники якості програми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Збільшення кількості заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку | % | 100 | 103 | 104 | 104 | 104 |
| 2 | Збільшення кількості жителів області, що братимуть участь у культурно-мистецьких заходах | % | 30 | 35 | 40 | 45 | 40 |

Керуючий справами обласної ради 	М.Борець