ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2015 рр.

1. _03______  Чернівецька обласна державна адміністрація_____________________

КВКВ               найменування головного розпорядника коштів програми

2. _08_____  Управління суспільних комунікацій облдержадміністрації

КВКВ               найменування відповідального виконавця програми

3. _250404 _  Регіональна програма «Відзначення державних, регіональних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернівецькою областю, здійснення представницьких  та інших заходів на 2011-2015 роки», затверджена рішенням VIII сесії обласної ради VI скликання від 24.12.2011 № 126-8/11_

КФКВ                найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження

4. Аналіз виконання за в идатками в цілому за програмою:

тис.грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальн фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 348,2 | 348,2 | - | 291,8 |  |  | -56,4 | -56,4 | - |

5. Аналіз виконання напрямів діяльності

| № з/п | Напрями діяльності, затверджені программою | Визначено програмою |  |  |  |  | Проведені видатки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього | в тому числі за рахунок коштів |  |  |  | всього | в тому числі за рахунок коштів |  |  |  |
|  |  |  | державн бюджету | обласного бюджету | інших місц бюджетів | небюдж джерел |  | державн бюджету | обласного бюджету | інших місц бюджетів | небюдж джерел |
| І-ІІІ | Організація та проведення заходів з відзначення державних та професійних свят. Організація тематичних заходів, пов`язаних з відзначенням державних та професійних свят, знаменних історичних та пам`ятних дат, визначних подій держави та області. Організація регіональних свят, ювілейних, знаменних, пам`ятних дат краю та відзначення громадян області | 448,0 | - | 448,0 | - | - | 154,2 | - | 154,2 | - | - |
| ІV | Забезпечення проведення заходів з міжнародного співробітництва | 60,0 | - | 60,0 | - | - | 15,3 | - | 15,3 | - | - |
| V | Інформаційно-презентаційні заходи, соціологічні дослідження | 117,0 | - | 117,0 | - | - | 95,1 | - | 95,1 | - | - |
| VІ * | Поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад, органів місцевого самоврядування у вирішенні завдань та функцій місцевого самоврядування | 30,0 | - | 30,0 | - | - | 27,2 | - | 27,2 | - | - |
|  | Всього | 830,0 |  | 830,0 |  |  | 291,8 |  | 291,8 |  |  |

6.1. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання:

| № з/п | Джерела фінансування програми | Джерело інформації | Визначено програмою | Затверджено бюджетом | Профінансо вано | Використано | Рівень виконання (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | до затвердженого бюджетом (гр.7: гр..5) | до визначеного програмою (гр.7:гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | обласного бюджету | Розпорядження облдержадміністрації, обласної ради | 830, 0 | 348,2 | 291,8 | 291,8 | 0,84 | 0,35 |
| 4 | не бюджетних джерел |  |  | х |  |  | х |  |
| 5 | Всього | х | 830, 0 | 348,2 | 291,8 | 291,8 | 0,84 |  |

6.2. Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість урочистих зборів | к-ть | Розпорядження ОДА | 6 | 6 | 100% |
| 2 | Кількість святкових заходів | к-ть | Розпорядження ОДА | 15 | 15 | 100% |
| 3 | Кількість урочисто-траурних, поминальних заходів | к-ть | Розпорядження ОДА | 3 | 4 | 130% |
| 4 | Кількість птокладань вінків і квітів | к-ть | Розпорядження ОДА | 15 | 15 | 100% |
| 5 | Кількість фестивалів, концертів | к-ть | Розпорядження ОДА | 5 | - | 0% |
| 6 | Кількість заходів за участю закордонних представників та делегацій представників іноземних дипломатичних установ, акредитованих в Україні та делегацій представництв Посольств України за кордоном | к-ть | Розпорядження ОДА | 10 | 13 | 130% |
|  | Кількість круглих столів, семінарів, науково-практичних конференцій | к-ть | Розпорядження ОДА | 25 | 2 | 4% |
|  | Кількість поїздок | к-ть | Розпорядження ОДА | 15 | 3 | 6,6% |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою |  | У зв'зку з економією коштів у звітний період не проводились фестивалі та концерти, фінансування яких відбувалося б за рахунок програми. Відповідно до звернень закордонних представників іноземних дипломатичних установ, акредитованих в Уркаїні та делегацій представництв Посольств України за кордоном за їх участю в області проведено 13 заходів. Відповідно до планів роботи організовано 1 офіційну поїздку делегації області за кордон. |  |  |  |  |

6.3. Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Середня кількість учасників урочистих зборів | осіб | Інформаційний звіт | 8000 | 8000 | 100% |
| 2 | Середня кількість учасників мітингів | осіб | Інформаційний звіт | 1500 | 1500 | 100% |
| 3 | Середня кількість учасників покладань | осіб | Інформаційний звіт | 2000 | 2000 | 100% |
| 4 | Середня кількість учасників фестивалів, святкових заходів | осіб | Інформаційний звіт | 2000 | 2000 | 100% |
| 5 | Середня кількість учасників делегацій від області у всеукраїнських та міжрегіональних заходах | осіб | Інформаційний звіт | 100 | 100 | 100% |
| 6 | Кількість учасників конференції, круглого столу | осіб | Інформаційний звіт | 80 | 80 | 100% |

6.4. Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Збільшення рівня поінформованості про державні свята, видатних особистостей держави і краю, національні символи, культуру, звичаї і традиції | % | Інформаційний звіт | 5 | 5 | 100% |
| 2 | Збільшення кількості мешканців краю, що долучатимуться до відзначення знаменних і пам`ятних дат, спільного вирішення проблемних питань суспільного життя | % | Інформаційний звіт | 5 | 5 | 100% |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою |  |  |  |  |  |  |

Голова ліквідаційної комісії

управління суспільних комунікацій

облдержадміністрації								                                                         Н. Бучковська

Начальник фінансово-господарського відділу

апарату облдержадміністрації 												Н.Заверуха