**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2015 РІК**

**1. \_03\_\_\_\_\_**\_  **Чернівецька обласна державна адміністрація\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

КВКВ найменування головного розпорядника коштів програми

**2. \_03\_\_\_\_\_**\_  **Управління суспільних комунікацій облдержадміністрації**

КВКВ найменування відповідального виконавця програми

## **3. \_250404, 240900\_**\_ **Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2013-2016 роки, затверджена** **рішенням** ХVІ сесія VІ скликання **від 05.07.2013 № 51-16/13**

КФКВ найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження

**4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:**

тис.грн**.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетні асигнування з урахуванням змін** | | | **Проведені видатки** | | | **Відхилення** | | |
| **Усього** | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **Усього** | **Загальний фонд** | **Спеціальн фонд** | **Усього** | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**6.2. Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| 1 | Громадські обговорення проектів Плану заходів місцевих органів виконавчої влади (далі – МОВВ) з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства | к-ть | Інформаційний звіт | 6 | 4 | 66,6 % |
| 2 | Проведення публічних консультацій з громадськістю з метою залучення громадськості до формування та реалізації державної та регіональної політики | к-ть |  | 8 | 8 | 100% |
| 3 | Видання інформаційних, методичних рекомендацій, буклетів, що узагальнюють досвід діяльності ІГС регіону та України, зокрема з питань впровадження соціального замовлення, організації роботи органів самоорганізації населення | к-ть |  | 12 | - | - |
| 4 | Проведення круглих столів, семінарів, тренінгів для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад та представників ІГС з пріоритетних питань Програми, зокрема підготовки та реалізації соціального замовлення, форм і методів співпраці між ІГС, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування | к-ть |  | 20 | 13 | 65% |
| 5 | Залучення представників ІГС та Громадських рад при місцевих органах виконавчої влади та міськвиконкомах у якості експертів до розробки регіональних та місцевих програм | к-ть |  | 20 | 27 | 135 % |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою | | Розбіжності пояснюються відсутністю фінансування заходів програми | | | | |

**6.3. Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Наповнення банку даних соціально значущих ініціатив ІГС області | осіб | Інформаційний звіт | 10 | 7 | 70% |
| 2 | Середня кількість ІГС, які залучаються до консультаційно-дорадчих органів МОВВ та ОМС | осіб | Інформаційний звіт | 5 | 5 | **100%** |
| 3 | Рівень залучення громадян до участі в заходах ІГС | осіб | Інформаційний звіт | 10 | 10 | **100%** |

**6.4. Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Збільшення кількості ІГС, які будуть залучені до обговорення проектів рішень органів влади | % від усіх ІГС | Інформаційний звіт | 8 | 8 | 100% |
| 2 | Збільшення кількості мешканців краю, які будуть проінформовані про діяльність ІГС | % | Інформаційний звіт | 18 | 1860 | 100% |

**Голова ліквідаційної комісії**

**управління суспільних комунікацій**

**облдержадміністрації Н. Бучковська**