Інформація про виконання „Програми впровадження державної

політики органами влади у Чернівецькій області на 2016-2018 роки”

за 2016 рік

- Загальна інформація

„Програма впровадження державної політики органами влади у Чернівецькій області на 2016-2018 роки” (далі - Програма) була затверджена рішенням VІІ сесії Чернівецької обласної ради VІІ скликання від 21 вересня 2016 р. № 180-7/16. На 2016 рік було визначено програмою 4 напрями діяльності, що передбачали виконання 5 заходів. Обсяг коштів обласного бюджету, передбачений програмою на 2016 рік складає 7115,0 тис.грн.; обсяг коштів, затверджений бюджетом на 2016 рік  – 150,0 тис.грн.

- Виконання Програми за 2016 рік

Обсяг коштів обласного бюджету, затверджений бюджетом на 2016 рік зі змінами складає 150,0 тис.грн. Профінансовано у грудні 2016 року кошти у сумі 126,4 тис.грн. Рівень виконання до затвердженого плану складає 84 %. Фактично виконано у 2016 році 2 напрями діяльності Програми (підвищення ефективності діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення виконання органами виконавчої влади повноважень і завдань з впровадження реформ та соціально-культурного розвитку області) із 5-ти, визначених програмою на 2016 рік. Зокрема, за рахунок коштів обласного бюджету фінансувалися 2 заходи, а саме:

1) підтримка єдиного телекомунікаційного середовища, шляхом забезпечення технічного захисту інформації, легалізації комп’ютерних програм, захисту персональних даних, оновлення комп’ютерної та офісної техніки тощо (профінансовано у 2016 році кошти у сумі 120,7 тис.грн.);

2) покращення матеріально-технічного стану та фінансової бази місцевих органів влади (профінансовано у 2016 році кошти у сумі 5 тис.грн.);

Таким чином, за звітний період визначені програмою заходи профінансовано в сумі 126,4 тис. грн., що становить 84 % до затвердженого  обласним бюджетом обсягу видатків.

Директор Департаменту фінансів

обласної державної адміністрації				                         А. Дякова