|  |  |  |  | ІНФОРМАЦІЯ про виконання у 2016 році Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2014-2017 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  |  | 68 |  |  |  | Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | найменування головного розпорядника коштів програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | 68 |  |  |  | Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | найменування відповідального виконавця Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | 210105 250344 |  |  |  | Комплексна соціальна програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2014-2017 роки, що затверджена рішенням 28 сесії Чернівецької обласної ради VІI скликання від 20.09.2013 №106-18/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | найменування Програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Аналіз виконання за видатками в цілому за Програмою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відхилення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  | Загальний фонд |  |  |  | Спеціальний фонд |  |  |  |  |  | Усього |  |  | Загальний фонд |  |  |  |  | Спеціальний фонд |  |  |  |  |  | усього |  |  |  |  |  | Заг.фонд |  |  |  | Спец.фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1114,1 |  |  | 1114,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 837,3 |  |  | 837,3 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | -276,8 |  |  |  |  |  | -276,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У графах 1-3 - зазначаються обсяги бюджетних асигнувань, затверджені рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний бюджетний період, з урахуванням унесених змін протягом звітного року; у графах 4-6 - обсяги проведених видатків за звітний рік; у графах 7-9 - відхилення обсягів проведених видатків проти обсягів бюджетних асигнувань. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Аналіз виконання напрямів діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п |  | Напрями діяльності, затверджені програмою |  |  |  |  |  |  |  | Визначено програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всього |  | в тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всього |  |  | в тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | держав-ного бюджету |  | облас-ного бюдже-ту |  |  | інших місцевих бюджетів |  |  | небюд-жетних джерел |  |  |  |  |  | держав-ного бюджету |  |  |  | облас-ного бюдже-ту |  |  |  | інших місцевих бюджетів |  |  |  | небюд-жетних джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 1.2 Організаційні заходи забезпечення профілактики і ліквідації наслідків пожеж. |  |  |  |  |  |  |  | 105,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 2.1. Протизсувний захист територій області |  |  |  |  |  |  |  | 20200,0 |  | 20200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 4.1. Підвищення бойової готовності до дій за призначенням пожежно-рятувальних підрозділів УДСНС України у Чернівецькій області |  |  |  |  |  |  |  | 1828,0 |  |  |  | 630,0 |  |  | 1198 |  |  |  |  |  | 1408,50 |  |  |  |  |  |  | 450,0 |  |  |  | 958,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 4.2. Захист населених пунктів сільської місцевості від пожеж |  |  |  |  |  |  |  | 6521,10 |  |  |  |  |  |  | 6521,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 4.3. Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації |  |  |  |  |  |  |  | 645,0 |  |  |  | 645,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,6 |  |  |  |  |  |  | 290,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 4.4. Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період |  |  |  |  |  |  |  | 779,0 |  |  |  | 779,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,7 |  |  |  |  |  |  | 96,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 5.1. Організаційні заходи щодо забезпечення профілактики загибелі людей та виникнення надзвичайних ситуацій, оповіщення населення щодо загрози виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  | 205,0 |  |  |  | 205,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 5.2. Заходи з рятування людей, проведення аварійно-рятувальних, водолазно-рятувальних та технічних робіт |  |  |  |  |  |  |  | 163,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 163,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 5.3. Підвищення рівня готовності аварійно-рятувальних служб |  |  |  |  |  |  |  | 1185,0 |  |  |  | 810,0 |  |  |  |  |  | 375,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 6.3. Формування страхового фонду документації на об’єкти та споруди систем життєзабезпечення населення і транспортних зв’язків, об’єкти будівництва та культурної спадщини, потенційно небезпечних об’єктів та закінчені будівництвом (реконструкцією) об’єктів |  |  |  |  |  |  |  | 42,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього |  |  |  |  |  |  |  | 31674,0 |  | 20200,0 |  | 3089,0 |  |  | 7804,10 |  |  | 580,9 |  |  | 1795,8 |  |  |  |  |  |  | 837,3 |  |  |  | 958,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У графі 2 зазначаються усі напрями діяльності, затверджені програмою . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків на реалізацію напрямів програми, визначені програмою на звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків проведених на реалізацію напрямів програми, видатків за звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Джерела фінансування програми |  |  |  |  |  |  | Джерело інформації |  |  |  |  |  |  | Визначено програмою |  |  |  | Затверд-жено бюд-жетом |  |  | Профі-нансо-вано |  |  |  |  |  | викорис-тано |  |  |  | Рівень виконання (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до затвердженого бюджетом (гр.7: гр.5) |  |  |  | до визначеного програмою (гр.7:гр.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3089,0 |  |  |  | 1114,1 |  |  | 986,7 |  |  |  |  |  | 837,3 |  |  |  | 75,2 |  |  |  | 27,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | інших місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7175,1 |  |  |  | 1408,5 |  |  | 1408,5 |  |  |  |  |  | 1408,5 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 19,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | небюджетних джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 31045,0 |  |  |  | 2522,6 |  |  | 2245,8 |  |  |  |  |  | 2245,8 |  |  |  | 89,0 |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка: Невиконання показників затрат пов"язане із відсутністю коштів у бюджетах усіх рівнів, затверджені кошти обласного бюджету невикористані у зв"язку із новими судовими рішеннями щодо погашення суми забргованості по пільгових пенсіях Управлінню ПФУ у м. Чернівцях по Чернівецькому СВАРЗу на більшу суму, тому кошти у сумі 127,4 тис. грн. не використовувались.; Кошти у сумі 149,4 тис. грн. не освоєнні у зв"язку із збільшенням ціни на дизпаливо та неможливості проведення  торгів через електронні закупівлі так як закінчувався бюджетний рік. У зв’язку із відсутністю коштів з державного бюджету фінансування заходів, пов’язаних із протизсувним захистом території не проводилось.

| 6.2. Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показник |  |  | Одиниця виміру |  |  | Джерело інформації |  | Затверджено Програмою |  | Виконано |  | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 1. | Кількість пожежо - небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки. |  |  | одиниця |  |  | Аналітична інформація УДСНС за 2016 рік |  | 360 |  | 370 |  | 133,6 |  |
| 2. | Кількість об’єктів та територій, які підлягають обов’язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами |  |  | одиниця |  |  | Аналітична інформація УДСНС за 2016 рік |  | 355 |  | 339 |  | 95,49 |  |
| 3. | Кількість об’єктів, які фактично обслуговуються державними аварійно-рятувальними службами |  |  | одиниця |  |  | Аналітична інформація УДСНС за 2016 рік |  | 330 |  | 228 |  | 69,09 |  |
| 4. | Зменшення кількості хімічно-небезпечних об’єктів |  |  | одиниця |  |  | Аналітична інформація УДСНС за 2016 рік |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  |
| 5. | Кількість навчань, проведених на об’єктах з масовим перебуванням людей |  |  | одиниця |  |  | Аналітична інформація УДСНС за 2016 рік |  | 20 |  | 20 |  | 100 |  |
| 6. | Кількість навчань, проведених на хімічно-небезпечних об’єктах |  |  | одиниця |  |  | Аналітична інформація УДСНС за 2016 рік |  | 2 |  | 1 |  | 50 |  |
| 6.3. Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Показник |  |  | Одиниця виміру |  | Джерело інформації |  |  | Затверджено програмою |  | Виконано |  | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. | Зменшення кількості пожеж, з них: - на підконтрольних об’єктах; - в житловому секторі громадян |  |  | одиниця |  | Аналітична інформація УДСНС за 2016 рік |  |  | 650 24 570 |  | 864 31 747 |  | 132 129 131 |  |
|  | Зменшення кількості надзвичайних ситуацій |  |  | одиниця |  | Аналітична інформація УДСНС за 2016 рік |  |  | 3 |  | 7 |  | 233 |  |
| 3. | Зменшення кількості надзвичайних подій |  |  | одиниця |  | Аналітична інформація УДСНС за 2016 рік |  |  | 1400 |  | 1573 |  | 112 |  |
| 4. | Зменшення кількості надзвичайних подій на водних об’єктах. |  |  | одиниця |  | Аналітична інформація УДСНС за 2016 рік |  |  | 34 |  | 30 |  | 88 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  | п.1. Збільшення кількості пожеж в житловому секторі громадян пов’язано із збільшенням випадків недотримання громадянами правил пожежної безпеки в побуті. п.2. Значне зменшення кількості надзвичайних ситуацій викликане: - підвищенням рівня профілактичної та роз’яснювальної роботи, що проводиться центром громадських зв’язків та підпорядкованими підрозділами Управління ДСНС України у Чернівецькій області; - планування показника НС проводилось з урахуванням показників 2010 року, коли більшість НС трапилось внаслідок зливових дощів, ураганного вітру та інших природних факторів, а з 2011 року таких несприятливих факторів не було. п.п.4 Зменшення кількості надзвичайних подій на водних об’єктах, загиблих та травмованих внаслідок пожеж та на водних об’єктах пов’язано з підвищенням рівня профілактичної роботи працівниками УДСНС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Показник |  |  | Одиниця виміру |  |  | Джерело інформації |  | Затверджено програмою |  | Виконано |  | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. | Зменшення середнього часу слідування на пожежу. |  |  | хвилина |  |  | Аналітична інформація УДСНС за 2016 рік |  | 14 хв. 20 с. |  | 11 хв. 57 с. |  | 78,5 |  |
| 2. | Зменшення середнього часу ліквідації пожежі. |  |  | хвилина |  |  | Аналітична інформація УДСНС за 2016 рік |  | 46 |  | 34 хв. 10 с. |  | 73,9 |  |
| 3. | Збільшення кількості осіб, врятованих на пожежах/подіях |  |  | осіб |  |  | Аналітична інформація УДСНС за 2016 рік |  | 30 |  | 14 |  | 46,6 |  |
| 4. | Збільшення кількості осіб, врятованих на водних об’єктах |  |  | осіб |  |  | Аналітична інформація УДСНС за 2016 рік |  | 31 |  | 71 |  | 229 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою |  |  |  | п.1.Зменшення середнього часу слідування на пожежу пов’язано із проведенням відповідної підготовки особового складу підрозділів УДСНС та підвищення рівня його обізнаності щодо характеристик територій в кордонах виїзду підрозділів. п.2. Зменшення середнього часу ліквідації пожежі відбулося завдяки підвищенню рівня боєздатності підрозділів УДСНС, фахових дій керівників гасіння пожежі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Начальник управління цивільного захисту населення Чернівецької облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  | О.Гайдай |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |
| Завідувач сектору бухгалтерського обліку та забезпечення діяльності управління |  |  |  |  |  |  |  | І.Бунзяк |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |