Довідка

про виконання Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2014-2017 роки із змінами у 2016 році (далі – Програма)

Загальний обсяг фінансування заходів програми у 2016 році передбачався 1114,1 тис. гривень з обласного бюджету.

Протягом 2016 року фактично профінансовано та освоєно коштів на виконання заходів програми з обласного бюджету на суму 837,3 тис. гривень, а саме:

1. створення та накопичення регіонального матеріального резерву, резерву паливно-мастильних матеріалів –  276,0 тис. грн.:

Паливно-мастильний резерв на суму 154,6 тис. грн.:

дизпаливо у кількості 4630 л на суму 79,6 тис. грн.

бензин А-95 у кількості 3000 л на суму 63,0 тис. грн.

масло моторне для бензинових двигунів 180 кг на суму 6,9 тис. грн.

масло моторне для дизельних двигунів 180 кг на суму 5,1 тис. грн.

Матеріальний резерв:

костюми захисні Л-1 – 20 шт.; рукавиці робочі – 1,0 тис. шт.; костюми робочі – 20 шт.; чоботи заброди – 10 шт.; протигази цивільні АП-7 – 30 шт.; перфоратор – 1 шт.; дискова пила – 1 шт.; мініелектростанція (генератор) – 4 шт.; мотопомпа – 2 шт.; костюми робочі утеплені – 10 шт.; бєерци шкіряні – 20 шт.; човен 280 NP Bark – 2 шт.; мішки для піску – 1,0 тис. шт.; ланцюгові бензопили – 2 шт.; ліхтар акумуляторний – 1 шт. на загальну суму 121,4 тис. грн.

2. Підтримання у постійній готовності системи оповіщення керівного складу та населення про виникнення або загрозу надзвичайної ситуації та перевірки її працездатності на суму 46,7 тис. грн., як субвенція Державному бюджету Управлінню цивільного захисту населення Чернівецької облдержадміністрації на відшкодування витрат за оренду технологічних приміщень та за використану електричну енергію системи оповіщення Чернівецької області ЧФ ПАТ «Укртелеком», які фактично перераховані.

3. Забезпечення готовності оперативного автомобіля до реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на суму 14,6 тис. грн., а саме на придбання бензину А-95 – 185 л,  автошини та запчастини до оперативного автомобіля Нива Шевроле.

4. Підтримання в постійній готовності та проведення реконструкції міського запасного пункту управління обласної державної адміністрації (закупівля обладнання, будівельно-монтажні та ремонтні роботи приміщення) на суму 50,0 тис. грн. ( встановлено пожежну сигналізацію на суму – 18,8 тис. грн.; встановлено відеоспостереження на суму 22,8 тис. грн. проведено інвентаризацію приміщення – 1,5 тис. грн. придбано металеві двері та будівельні матеріали – 6,9 тис. грн.).

5. Технічне оснащення пожежно-рятувальних підрозділів спеціальною технікою, обладнанням та запчастинами, засобами захисту органів дихання, іншим спорядженням та обмундируванням на суму 450,0 тис. грн., як субвенція Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області для придбання захисного спорядження, автозапчастин, рукавів пожежних.

6. Забезпечення ліквідації Чернівецького спеціального воєнізованого аварійно-рятувального загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій (погашення кредиторської заборгованості перед Управлінням ПФУ у м. Чернівцях) – затверджено 127,4 тис. грн., але кошти не освоювались.

Інформація про виконання заходів Програми в 2016 році додається.

Начальник управління

цивільного захисту населення

обласної державної адміністрації                                                    О. Гайдай