Інформація про виконання за 2016 рік

Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення

та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки

Для виконання заходів виконання Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки (далі-Програма) у 2016 році  передбачений обсяг фінансування з обласного бюджету в сумі 1854,2 тис. грн., фактично виділено 1085,0 тис. грн., використано 1034,0 тис. грн.

Розділ І. Інформування населення про діяльність обласної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування через засоби масової інформації, розвиток медіа.

Для забезпечення висвітлення діяльності обласної державної адміністрації та обласної ради електронними та друкованими засобами масової інформації у 2016 році Програмою передбачено 860,00 тис. грн. Фактично виділено 295,5 тис. грн., проведено видатки в сумі  295,5 тис. грн.

Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації та обласної ради в ЗМІ здійснюється в рамках угод, у межах коштів, передбачених Програмою. Йдеться про створення та поширення офіційної інформації щодо реалізації в області державної політики в різних сферах, прес-повідомлень, авторських матеріалів про діяльність обласної державної адміністрації, репортажів про важливі події, що відбуваються в області, проведення прямих теле- і радіотрансляцій. Так, у 2016 році було укладено угоди з 15 періодичними виданнями: газети «Буковина», «Буковинське віче», «Молодий Буковинець», «Зоріле Буковіней» та районними газетами; 2-ма телерадіокомпаніями НТКУ «Чернівецька регіональна дирекція» та ТОВ «ТРК «ТВА». Основними критеріями визначення друкованих періодичних видань і телеорганізацій, з якими укладаються угоди, є їх тарифи, наклад, територія розповсюдження та бажання самих редакцій.

З метою вільного доступу громадян до інформації про діяльність обласної виконавчої влади функціонує веб-сайт обласної державної адміністрації (http://www.bukoda.gov.ua/) та сторінка обласної державної адміністрації в соціальній мережі «Facebook» (https://www.facebook.com/cvODA). На підтримку офіційного веб-сайту в 2016 році в рамках Програми було використано 25,5 тис. грн. Інформація на сайті оновлюється оперативно, впродовж 2016 року оприлюднено більше 1500 прес-повідомлень, у тематичних рубриках розміщено більше 1200 розпоряджень, матеріалів інформаційного та довідкового характеру, звітів структурних підрозділів обласної державної адміністрації тощо.

Розділ ІІ. Підтримка книговидання, популяризація книги та читання.

Впродовж 2016 року на видання книг Програмою передбачено 452,0 тис. грн., фактично виділено і профінансовано 354,4 тис. грн. Надана фінансова підтримка для видання 15 місцевих видань, в т.ч., 4 – художніх, 2 – мистецької тематики, 2 – науково-навчальних, 3 – історико-краєзнавчої літератури, 2 – мистецької тематики та профінансовано випуск 2 літературних журналів «Буковинський журнал» та «Українська ластівка». Зокрема, було профінансовано випуск дитячих книг та видань мовою нацменшин.

Основна частина книг, які видаються за підтримки обласного бюджету, передається безоплатно для поповнення бібліотечних фондів області. Бібліотеки області зможуть безоплатно отримати близько 4,5 тис. книг, які були закуплені в 2016 році в рамках Програми.

З нагоди відзначення Дня працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження в червні 2016 року проведено книжковий ярмарок-фестиваль «Букфест» за участі книгарень та видавництв Чернівецької та сусідніх областей. В рамках фестивалю відбулись виступи місцевих колективів, лялькові вистави для дітей, книжкові інсталяції та багато інших цікавих заходів.

Також, з метою більшої поінформованості та прозорості здійснення фінансової підтримки випуску видань місцевих авторів, літературно-просвітницьких журналів державною мовою та мовою національних меншин на веб-сайті обласної державної адміністрації створено рубрику «Книговидання». В цьому розділі розміщуються основні нормативні документи, на основі яких функціонує експертна рада з питань підтримки книговидання (далі - Рада), персональний склад Ради, заявки які надходять та протоколи з результатами засідань Ради.

Розділ ІІІ. Організація та проведення заходів з відзначення свят державного, регіонального та місцевого значення.

На виконання заходів цього напряму Програмою передбачено 330 тис. грн., фактично виділено і профінансовано 280,6 тис. грн.

Відповідно до програми відбулося: 7 урочистих зборів, 9 святкових заходів, 4 урочисто-траурних заходи, 18 покладань вінків та квітів, 1 засідання круглого столу та 1 поїздка.

Організовано заходи з відзначення в Чернівецькій області: Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам’яті жертв політичних репресій, дня пам’яті народного артиста України, Героя України Дмитра Гнатюка, 20-ї річниці Конституції України, 155-ї річниці з дня перепоховання Т.Г.Шевченка, поховання військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули у зоні АТО, Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, 25-ї річниці незалежності України, 90-річчя Святослава Мельничука, Дня захисника України, Дня визволення України від фашистських загарбників, 98-ї  річниці Буковинського віча, Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв голодоморів та 70-ми роковинами голодомору на Буковині, Міжнародного дня волонтера.

З метою відзначення представників громадськості за вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток Чернівецької області, активну благодійну і громадську діяльність, зміцнення обороноздатності та безпеки України, особисту мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності держави, а також з нагоди державних та професійних свят  в рамках Програми здійснюється Нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною та цінним подарунком (годинник) Чернівецької обласної ради».

Розділ ІV. Інформаційно-презентаційні заходи, соціологічні дослідження інші заходи.

В рамках Програми та відповідно до завдань, доведених Адміністрацією Президента України, Міністерством інформаційної політики України у 2016 році виготовлено, а також забезпечено розміщення соціальної реклами за такими тематиками: з нагоди Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні «Памятаємо. Перемагаємо», процесів реінтеграції АР Крим до складу України, відзначення 25-ї річниці незалежності України, Дня захисника України, Дня Гідності та Свободи. Забезпечено розміщення виготовлених постерів для білбордів та сітілайтів  на зовнішніх рекламоносіях в усіх населених пунктах Чернівецької області.

В 2016 році на забезпечення представництва у судових спорах, які стосуються бюджетних правовідносин фактично виділено 49,0 тис. грн., що дозволило створити умови для належного захисту інтересів обласної державної адміністрації, обласної ради в судових органах.

Розділ V. Поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад, органів місцевого самоврядування у вирішенні завдань та функцій місцевого самоврядування.

В 2016 році обласною радою сплачено 27,1 тис. грн. членських внесків до Всеукраїнської Асоціації місцевих та регіональних влад, що сприяло обміну досвідом діяльності органів місцевого самоврядування в галузі економіки, права, науки, техніки, охорони довкілля, культури, освіти спорту та спільного вирішення інших питань, що входять до компетенції територіальних громад та органів місцевого самоврядування.

Начальник відділу			         	 	                                          О. Білек

Саранчук      55-37-94