| 6.2. Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показник |  |  | Одиниця виміру |  | Джерело інформації |  | Затверджено програмою |  | Виконано |  | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| 1. | Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в обласних електронних засобах масової інформації (кількість передач ) |  |  | шт. |  | Акти виконаних робіт |  | 500 |  | 47 |  | 9,4 |  |  |
| 2. | Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в обласних друкованих засобах масової інформації (кількість публікацій ) |  |  | шт. |  | Акти виконаних робіт |  | 300 |  | 257 |  | 85,7 |  |  |
| 3. | Обсяг телевізійного мовлення |  |  | год. |  | Акти виконаних робіт |  | 27 |  | 14,3 |  | 53,0 |  |  |
| 4. | Обсяг радіомовлення |  |  | год. |  | Акти виконаних робіт |  | 18 |  | 2,84 |  | 15,8 |  |  |
| 5. | Надання фінансової підтримки для випуску творів буковинських авторів, що видаються державною мовою і мовами національних меншин та придбання книг актуальної тематики |  |  | шт. |  | Угоди про фінансову підтримку видання творів місцевих авторів |  | 40 |  | 15 |  | 37,5 |  |  |
| 6. | Кількість книг, виданих за бюджетні кошти |  |  | тис. шт. |  | Угоди про фінансову підтримку видання творів місцевих авторів |  | 6 |  | 7,49 |  | 124,8 |  |  |
| 7. | Поповнення фондів бібліотек навчальних закладів і закладів культури області суспільно значимими виданнями |  |  | тис. шт. |  | Розпорядження обласної державної адміністрації |  | 4 |  | 4,49 |  | 112,3 |  |  |
| 8. | Проведення виставок книжкової продукції, приурочених до державних свят |  |  | к-ть |  | звітність |  | 7 |  | 7 |  | 100,0 |  |  |
| 9. | Проведення конкурсу «Книга року» |  |  | шт. |  | звітність |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 10. | Кількість урочистих зборів |  |  | к-ть |  | План роботи облдержадміністрації |  | 6 |  | 7 |  | 116,0 |  |  |
| 11. | Кількість святкових заходів |  |  | к-ть |  | План роботи облдержадміністрації |  | 12 |  | 9 |  | 75,0 |  |  |
| 12. | Кількість урочисто-траурних, поминальних заходів |  |  | к-ть |  | План роботи облдержадміністрації |  | 3 |  | 4 |  | 133,0 |  |  |
| 13. | Кількість покладань вінків і квітів |  |  | к-ть |  | План роботи облдержадміністрації |  | 8 |  | 18 |  | 225,0 |  |  |
| 14. | Кількість круглих столів, семінарів, ярмарок, тощо конференцій |  |  | к-ть |  | План роботи облдержадміністрації |  | 5 |  | 1 |  | 20,0 |  |  |
| 15. | Кількість поїздок |  |  | к-ть |  | План роботи облдержадміністрації |  | 12 |  | 1 |  | 8,0 |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою |  |  |  | Впродовж 2016 р. спостерігаємо зменшення показників, що стосуються напряму «Інформування населення про діяльність обласної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування через засоби масової інформації», що пов’язано з низьким рівнем фінансування. Цей напрям профінансовано тільки на 34,4%. Також спостерігаємо, що замість запланованих 40 видань, в 2016 році підтримано тільки 15. Це пов’язано з тим, що фінансову підтримку надавали книгам, кошторис видання яких сягав більше 100 тис. грн. У зв’язку з обмеженістю фінансування і великою кількість заявок на фінансову підтримку книг не проводився конкурс «Книга року». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |