| 6.3. Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показник |  |  | Одиниця виміру |  | Джерело інформації |  | Затверджено програмою |  | Виконано |  | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. | Середня вартість одного видання книги (з розрахунку частки фінансування з обласного бюджету) |  |  | грн. |  | Звітність |  | 10000 |  | 23600 |  | 236,0% |  |
| 2. | Середня вартість 1 години передач радіомовлення в електронних ЗМІ |  |  | грн. |  | Акти виконаних робіт |  | 3720 |  | 3720 |  | 100,0% |  |
| 3. | Середня вартість 1 години передач телебачення в електронних ЗМІ |  |  | грн. |  | Акти виконаних робіт |  | 5460 |  | 5617,5 |  | 102,9% |  |
| 4. | Середня вартість 1 см2 однієї публікації в друкованих періодичних виданнях (з розрахунку частки фінансування з обласного бюджету) |  |  | грн. |  | Акти виконаних робіт |  | 10 |  | 5,34 |  | 53,4% |  |
| 5. | Середня кількість учасників урочистих зборів |  |  | осіб |  | Інформаційний звіт |  | 2000 |  | 2000 |  | 100% |  |
| 6. | Середня кількість учасників мітингів |  |  | осіб |  | Інформаційний звіт |  | 1500 |  | 1500 |  | 100% |  |
| 7. | Середня кількість учасників покладань |  |  | осіб |  | Інформаційний звіт |  | 1500 |  | 1500 |  | 100% |  |
| 8. | Середня кількість учасників фестивалів, святкових заходів |  |  | осіб |  | Інформаційний звіт |  | 2000 |  | 2000 |  | 100% |  |
| 9. | Кількість учасників конференції, круглого столу |  |  | осіб |  | Інформаційний звіт |  | 80 |  | 50 |  | 62,5% |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою |  |  |  | В 2016 році середня вартість 1 видання книги становила 23,6 тис. грн. замість запланованих 10 тис. грн. Це пов’язано з тим, що фінансову підтримку надавали книгам, кошторис видання яких сягав більше 100 тис. грн. Також, спостерігаємо збільшення середньої вартості 1 години передач телебачення, оскільки було укладено угоду з телерадіокомпанією «ТВА». Послуги цього ЗМІ є дорожчі, ніж суспільного телебачення, але забезпечує поінформованість про діяльність ширшого кола населення. Зменшилась середня вартість 1 см2 однієї публікації в друкованих ЗМІ, оскільки публікувалась інформація у виданнях, вартість публікації в яких менше 10 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |