Інформація

«Про виконання в 2016 році Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки»

Відповідно до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, у 2016 році розглянуто 74 запити на виділення коштів з обласного бюджету, з них:

* у галузі охорони земельних ресурсів – 1;
* у галузі охорони водних ресурсів –9;
* у галузі охорони атмосферного повітря –1;
* у галузі охорони рослинного світу – 2;
* у галузі охорони тваринного світу – 1;
* збереження природно-заповідного фонду - 7;
* поводження з побутовими та промисловими відходами – 43;
* у галузі екологічної освіти, наукової та видавничої діяльності – 10.

Як наслідок, рішеннями сесій обласної ради з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на проведення 22 природоохоронних заходів виділено коштів на загальну суму 2711,011 тис. грн., з них:

* 571,011 тис. грн. за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2016;
* 2140,0 тис. грн. за рахунок поточних надходжень.

Виконання вищезазначених заходів здійснювалось відповідно до мети та основних напрямів діяльності Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки (далі – Програма). Так, в 2016 році заходи фінансувались за такими напрямами:

1. Охорона та раціональне використання водних ресурсів.

Виділено кошти на проведення 2 природоохоронних заходів на загальну суму 1914,623 тис. грн. Основні заходи: «Будівництво установки очисних споруд господарсько-побутових стоків «BIOTAL-40» комунального закладу Вижницької районної ради «Вашківецький центр первинної медико-санітарної допомоги» (1625,612 тис. грн.) та «Капітальний ремонт каналізаційного відстійника в Чернівецькій обласній психіатричній лікарні» (289,011 тис. грн.).

Очисні споруди Вашківецького ЦПМСД введено в експлуатацію, на тендерних процедурах зекономлено 23,284 тис. грн., що повернуті до бюджету. Каналізаційні мережі ЧОПС головним розпорядником відремонтовано частково на суму 139,482 тис. грн.

Загалом освоєно 1741,810 тис. грн., що складає 90,9% від запланованих.

1. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів.

Виділено кошти на проведення 13 природоохоронних заходів на загальну суму 541,4 тис. грн. В даній сфері кошти спрямовувались на виконання першочергових заходів, а саме на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів – 443,0 тис. грн. На облаштування сміттєзвалищ та скотомогильників населених пунктів області виділено 55,0 тис. грн. На утилізацію відходів – 98,4 тис. грн. Загалом освоєно 487,690 тис. грн., що складає 90% від запланованих.

1. Охорона атмосферного повітря.

Виділено кошти на проведення 1 природоохоронного заходу на суму 55,0 тис. грн. Проведено захід «Переоснащення лабораторії спостереження за забрудненням атмосферного повітря» Чернівецького обласного центру з гідрометеорології на суму 75,0 тис. грн. Захід виконано в повному обсязі (100%).

**4.Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу.**

Проведено 1 природоохоронний захід на суму 24,988 тис. грн., а саме «Виготовлення та встановлення штучних нерестових гнізд (розплідників) для збереження та відтворення іхтіофауни Дністровського водосховища», що виконано в повному обсязі (100%).

5.Збереження природно-заповідного фонду.

Виділено кошти на проведення 1 природоохоронного заходу на суму 25,0 тис. грн. з облаштування інфраструктури на території Національного природного парку «Черемоський», що виконано в повному обсязі (100%).

**6.Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища.**

Виділено кошти на проведення 3 природоохоронних заходів на загальну суму 115,0 тис. грн., 110 тис. грн. з яких освоєно. Рівень виконання склав 95,6%.

7. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів.

Проведено 1 природоохоронний захід на суму 15,0 тис. грн., а саме закуплено посадковий матеріал для проведення природоохоронних заходів та акцій. Захід виконано в повному обсязі (100%).

З метою забезпечення сталої екологічної політики управлінням спільно органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади направлялись запити до Міністерства екології та природних ресурсів України про виділення коштів з державного бюджету в 2016 році, зокрема документацію із будівництва очисних споруд у м. Вижниця на суму 15,5 млн. грн. Проте, заходи по Чернівецькій області не були включені до планів та переліків фінансування загальнодержавних цільових програм з держбюджету в 2016 році.

Також, відповідно до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, що затверджене рішенням V сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 28.04.2016 № 76-5/16, управління забезпечує планування природоохоронних заходів тільки обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Тому, згідно ч. «є» ст. 19 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» за планування та використання коштів з інших місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища відповідають органи місцевого самоврядування, в яких такі фонди утворюються. Зазначена інформація Головним управлінням статистики у Чернівецькій області у 2016 році не формувалась.

Детальна інформація про виконання Програми додається.

**Начальника управління**

**екології та природних ресурсів**

**обласної державної адміністрації М. Білоконь**

Аврам 522223