Звіт

про виконання Регіональної програми профілактики, діагностики та лікування вірусного гепатиту у 2014-2016 роках

В Чернівецькій області рішенням  XXX сесії VI скликання № 174-30/14 від 18 грудня 2014 року Чернівецької обласної ради затверджено «Регіональну програму профілактики, діагностики та лікування вірусного гепатиту у 2014-2016 роках». У 2013 році постановою КМ України № 637 затверджена Державна програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року. Метою Програми є забезпечення доступу широких верств населення до профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В та С в Україні для стабілізації епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності, збільшення тривалості і підвищення якості життя хворих.

Кількість хворих, яких було забезпечено етіопатогенетичним лікуванням ПЕГ-ІНФ альфа-2в та рибавиріном за рахунок обласного бюджету всього за період дії програми – 9 осіб, що склало 100% від запланованого результату. Стійка ремісія досягнута у 60%, що склало 92,3% від запланованого результату.

Згідно із зазначеним рішенням загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Регіональної програми профілактики, діагностики та лікування вірусного гепатиту у 2014-2016 роки, затверджений у сумі  4025,5 тис.грн. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня – обласна комунальна установа «Чернівецька обласна клінічна лікарня».

Кошти обласного бюджету на виконання Регіональної програми профілактики, діагностики та лікування вірусного гепатиту у 2014-2016 роках (далі - Програма):

- 2014 р. – затверджено на виконання Програми 1058,5 тис. грн., виділено –1035,6 тис.грн. не використано у зв'язку із не проведенням тендеру.

- 2015 р. – затверджено на виконання Програми 1483,5 тис. грн., виділено – 1483,5 тис.грн., використано коштів на суму – 1483,5 тис. грн. (100% від виділених асигнувань);

- 2016 р. – затверджено на виконання Програми 1483,5 тис. грн., виділено – 1400,0 тис.грн., використано коштів на суму – 1399,9 тис. грн. (100% від виділених асигнувань).

Із затверджених Програмою 4025,5 тис.грн., виділено – 3919,1 тис.грн., використано коштів на суму – 2883,4 тис.грн., що склало 71,6% від затверджених Програмою. Кількість хворих, яких було забезпечено етіопатогенетичним лікуванням ПЕГ-ІНФ альфа-2а та рибавиріном за рахунок обласного бюджету,   очікувані результати всього за період дії програми – 34 особи,  досягнуто – 34 особи, що склало 100% від запланованого результату.

В.о. директора Департаменту

охорони здоров'я облдержадміністрації                                         Ю.Лесюк