**Додаток 3**

**до Комплексної програми розвитку**

**освітньої галузі Чернівецької області**

**на 2018-2022 рр.**

**Напрями діяльності та заходи Програми**

| **№** | **Зміст заходу** | **Термін виконання** | **Виконавець** | **Орієнтовні витрати на реалізацію**  **(тис. грн.), бюджет** | | | | | | | **Очікувані результати** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Джерело фінансу-вання** | **всього** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **І.ДОШКІЛЬНА ОСВІТА** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Розвиток мережі закладів дошкільної освіти різних типів та форм власності відповідно до демографічної ситуації та освітніх запитів населення | 2018-2022 | Органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Місцеві бюджети | 52442,0 | 16569,0 | 8784,5 | 7588,4 | 8726,5 | 10773,6 | Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дітьми дошкільної освіти, збереження та збільшення контин-генту дітей, відкрит-тя нових ЗДО, груп |
| 1.2 | Забезпечення функціонування методичних студій для різних категорій педагогічних працівник-ків дошкільної освіти | 2018-2022 | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | Вкладень коштів не потребує | | | | | | | Удосконалення професійної компетентності педагогів |
| 1.3 | Сприяння проведенню on-line конференцій, вебінарів, відеоконфе-ренцій для обміну педагогічним досвідом працівників дошкільної освіти | 2018-2022 | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | Вкладень коштів не потребує | | | | | | | Підвищення професійного рівня педагогів та обмін досвідом |
| 1.4 | Забезпечення ЗДО/дошкільні підрозділи НВК чинними комплексними та парціальними програмами, необхідною навчально-методичною літературою, фаховими періодичними виданнями | 2018-2022 | Органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Місцеві бюджети | 2069,00 | 377,1 | 422,7 | 415,5 | 421,5 | 432,2 | Зміцнення навчально-методичної бази закладів дошкільної освіти, підвищення професійного рівня педагогів. Покращення якості дошкільної освіти |
| 1.5 | Забезпечення в області організації заходів з нагоди відзначення Всеукраїнського дня дошкілля та участь у Всеукраїнському святі | 2018-2022 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Обласний бюджет | 70,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Формування позитивної громадської думки про професію вихователя закладу дошкільної освіти |
| Місцеві бюджети | 278,4 | 47,0 | 49,2 | 56,2 | 59,5 | 66,5 |
| 1.6 | Відзначення кращих ЗДО за результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди святкових і ювілейних дат | 2018-2022 | Органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Місцеві бюджети | 761,4 | 138,0 | 141,5 | 165,2 | 151,5 | 165,2 | Підвищення престижності професії вихователя ЗДО в суспільстві; оптимізація інноваційної діяльності вихователя, удосконалення його фахової майстерності |
| 1.7 | Проведення обласних семінарів, круглих столів з метою популяризації кращих творчих ідей педагогів | 2018-2022 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | Обласний бюджет | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | Покращення якості дошкільної освіти, обмін досвідом педагогічних працівників |
| 1.8 | Визначення базових ЗДО для запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання | 2018-2022 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | Вкладень коштів не потребує | | | | | | | Покращення якості надання освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами |
| 1.9 | Матеріально-технічне забезпечення закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів Чернівецької області | 2018-2022 | Органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Місцеві бюджети | 1895,5 | 364,5 | 463,5 | 343,5 | 327,0 | 397,0 | Підвищення якості та рівня організації освітнього процесу |
| 1.10 | Заміна фільтрів та картриджів для очистки проточної води на харчоблоках закладів дошкільної освіти | 2018-2022 | Органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Місцеві бюджети | 235,0 | 47,5 | 46,5 | 47,5 | 46,5 | 47,0 | Збереження фізичного здоров’я дітей дошкільного віку |
| 1.11 | Забезпечення підключення закладів дошкільної освіти до системи «Тривожна кнопка» | 2018-2022 | Органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Місцеві бюджети | 57,0 | 13,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Забезпечити цілодобову охорону приміщень закладів дошкільної освіти шляхом підключення їх до системи «Тривожна кнопка» |
| **ІІ. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Модернізація мережі закладів загальної середньої освіти:  - удосконалення мережі навчальних закладів та зменшення кількості малочисельних закладів загальної середньої освіти;  - приведення у відповідність типів закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти згідно ЗУ «Про освіту»;  - створення опорних закладів загальної середньої освіти. |  | Органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Місцеві бюджети | 2750,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | Реформування загальної середньої освіти згідно з європейськими стандартами, забезпечення рівного доступу до якісної освіти учням шкільного віку. Зменшення кількості малочисельних закладів освіти |
| 2.2 | Підготовка та реалізація проектів зі створення нового освітнього середовища «Новий освітній простір» |  | Органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Обласний  бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Створення сучасного мотивуючого шкільного простору, реалізація реформи загальної середньої освіти. |
| Місцеві бюджети | 3250,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| 2.3 | Забезпечення ЗЗCO основними сучасними засобами навчання відповідно до нових державних стандартів | 2018-2022 | Органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Обласний  бюджет | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| Місцеві бюджети | 10055,3 | 2048,4 | 2053,4 | 1982,5 | 1985,5 | 1985,5 |
| 2.4 | Здійснення науково-методичного супроводу впровадження нових Державних стандартів та інновацій в системі освіти області | 2018-2022 | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | Вкладень коштів не потребує | | | | | | | Оновлення змісту підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗЗСО |
| 2.5 | Підготовка педагогічних працівників початкової школи до впровадження державного стандарту початкової освіти | 2018 | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА | Вкладень коштів не потребує | | | | | | | Оволодіння методикою викладання за програмою нової української школи |
| 2.6 | Модернізація форм, змісту і методів підготовки та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у курсовий період, підготовка їх до роботи в сучасних умовах | 2018-2022 | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | Вкладень коштів не потребує | | | | | | | Підвищення якості курсової перепідготовки, зростання фахової майстерності вчителів |
| 2.7 | Відзначення закладів загальної середньої освіти області, випускники яких систематично показують високі результати під час складання ЗНО, учні яких займають призові місця у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, конкурсах тощо. | 2018-2022 | Органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Місцеві бюджети | 762,5 | 162,0 | 156,0 | 162,0 | 140,5 | 142,0 | Відзначення кращих закладів освіти області та підвищення престижності професії вчителя |
| 2.8 | Організація співпраці з науковими установам и, вищими закладами освіти з питань підвищення професійної компетентності  та вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників | 2018-2022 | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | Вкладень коштів не потребує | | | | | | | Активізація співпраці всіх ланок методичної служби області, вдосконалення фахової майстерності вчителів |
| 2.9 | Підтримка діяльності обласної віртуальної школи та функціонування віртуальних студій в районах, містах | 2018-2022 | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області,  органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Обласний  бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Упровадження та використання сучасних ІКТ, підвищення професійної компетентності педагогів |
| Місцеві бюджети | 468,0 | 85,0 | 85,0 | 96,0 | 96,0 | 106,0 |
| 2.10 | Розширення міжнародної співпраці освітніх установ та залучення педагогів та методистів до участі в міжнародних проектах | 2018-2022 | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Вкладень коштів не потребує | | | | | | | Підвищення фахової компетентності та педагогічної майстерності вчителів та методистів |
| 2.11 | Організація роботи літніх мовних таборів | 2018-2022 | Органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Місцеві бюджети | 1788,6 | 283,8 | 335,8 | 358,0 | 388,0 | 423,0 | Покращення вивчення іноземних мов учнівською молоддю |
| 2.12 | Розширення участі навчальних закладів, педагогів та учнів у різних проектах і програмах всеукраїнських, міжнародних організацій та співтовариств. | 2018-2022 | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Вкладень коштів не потребує | | | | | | | Зростання рівня професійної майстерності педагогічних кадрів та забезпечення особистісного розвитку учнів |
| 2.13 | Матеріально-технічне забезпечення закладів загальної середньої освіти | 2018-2022 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Обласний  бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Забезпечення належної інформаційної системи підтримки освітнього процесу |
| Місцеві бюджети | 7882,0 | 1061,6 | 1697,6 | 1707,6 | 1677,6 | 1737,6 |
| 2.14 | Забезпечення доступу до швидкісного Інтернету | 2018-2022 | Органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Місцеві бюджети | 559,0 | 107,2 | 109,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | Доступ усіх освітян, учнівської молодіобласті до ресурсів Інтернету |
| 2.15 | Осучаснення фонду шкільних бібліотек електронними книгами, науково-популярною навчально-методичною літературою, фаховими періодичними виданнями, | 2018-2022 | Органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Місцеві бюджети | 981,0 | 185,0 | 181,0 | 197,0 | 203,0 | 215,0 | Створення інформаційної системи підтримки освітнього процесу, розвиток мережі електронних бібліотек,  Створення електронних каталогів фондів шкільних бібліотек |
| 2.16 | Забезпечення шкільних бібліотек оргтехнікою та сучасною комп`ютерною технікою з підключенням до мережі Інтернет | 2018-2022 | Органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Місцеві бюджети | 700,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | Покращення рівня бібліотечно-інформаційного забезпечення учасників навчально-виховного процесу |
| 2.17 | Оснащення сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) навчальних кабінетів у ЗЗСО області | 2018-2022 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Обласний  бюджет | 310,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| Місцеві бюджети | 1331,0 | 275,0 | 270,5 | 276,5 | 251,5 | 257,5 |
| 2.18 | Покращення матеріально-технічного забезпечення кабінетів соціально-психологічних служб ЗЗСО | 2018-2022 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Місцеві бюджети | 1838,0 | 403,0 | 477,0 | 351,0 | 301,0 | 306,0 | Підвищення якості надання психологічного супроводу учасникам освітнього процесу |
| 2.19 | Придбання спортивного інвентарю та обладнання для спортивних залів і майданчиків закладів освіти | 2018-2022 | Органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Місцеві бюджети | 1715,0 | 641,0 | 266,0 | 271,0 | 276,0 | 261,0 | Якісне впровадження здоров'язбережувальних технологій в навчально-виховний процес |
| **ІІІ. ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Створення навчально-виробничого центру готельно-ресторанного господарства на базі Професійно-технічного училища №8 м.Чернівці | 2018-2022 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Обласний  бюджет | 500,0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 0 | Покращення якості та рівня вітчизняного готельно-ресторанного сервісу, розробка та впровадження в навчально-виробничий процес нових стандартів. |
| Місцеві бюджети | 150,0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 |
| 3.2 | Створення на базі навчального господарства Глибоцького професійного ліцею центру запровадження сучасних агро- та зоотехнологій у навчально-виробничий процес | 2018-2022 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Обласний  бюджет | 500,0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 0 | Оновлення науково-методичного забезпечення навчального процесу завдяки використанню сучасних технологій аграрного сектору |
| 3.3 | Створення на базі Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки центру з впровадження інноваційних технологій засобів зв’язку | 2018-2022 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Обласний  бюджет | 500,0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 0 | Реалізація сучасних інформаційних технологій у професійно-технічній освіті та формування конкурентоспроможного робітника затребуваного на ринку праці |
| Місцеві бюджети | 150,0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 |
| 3.4 | Модернізація навчальних кабінетів та лабораторій сучасним обладнанням та технікою | 2018-2022 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Обласний  бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Підвищення якості освіти, наближення загальної середньої освіти до європейських стандартів |
| **IV. ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ.Ю.ФЕДЬКОВИЧА** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Забезпечення коледжу сучасними комплексами навчання на спеціальності, зокрема «Початкова освіта» відповідно до Державних стандартів початкової школи тощо. | 2018-2022 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Педагогічний коледж ЧНУ  ім. Ю.Федьковича | Обласний бюджет | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Якість надання освітніх послуг відповідно реформи загальної середньої освіти |
| 4.2. | Міжнародна співпраця з коледжами Європейського освітнього простору | 2018-2022 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Педагогічний коледж ЧНУ ім. Ю.Федьковича | Вкладень не потребує | | | | | | | Наближення до стандартів європейської освіти |
| 4.3 | Створення електронних каталогів навчально-методичної та наукової літератури, електронних каталогів без практики | 2018-2022 | Педагогічний коледж ЧНУ ім. Ю.Федьковича | Вкладень не потребує | | | | | | | Створення бази інформаційної системи забезпеченню навчального процесу, виробничого навчання |
| 4.4 | Матеріально-технічне забезпечення впровадження в освітній процес інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання | 2018-2022 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Педагогічний коледж ЧНУ ім. Ю.Федьковича | Обласний бюджет | 210, 0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Осучаснення освітнього процесу відповідно до новітніх парадигм освіти |
| 4.5 | Поповнення бібліотечного фонду навчальною та методичною літературою, комп’ютерною технікою відповідно до Галузевих стандартів освіти | 2018-2022 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Педагогічний коледж ЧНУ ім. Ю.Федьковича | Обласний бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Забезпечення якості навчально-виховного процесу, науково-методичної роботи |
| **V. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Створення філій закладів позашкільної освіти на базі закладів загальної середньої освіти | 2018-2022 | Органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Місцеві бюджети | 870,0 | 80,0 | 80,0 | 70,0 | 70,0 | 570,0 | Збільшення відсотка охоплення учнів позашкільною освітою |
| 5.2 | Проведення щорічного семінару кращих педагогічних ідей, які працюють з таланові-тою молоддю «Одно-думці в творчості» | 2018-2022 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Обласний бюджет | 45,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Підвищення професійного рівня педагогічних працівників, обмін досвідом |
| 5.3 | Проведення методичної студії для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Розвиваємо здібності та креативність покоління майбутнього» | 2018-2022 | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | Вкладень коштів не потребує | | | | | | | Підвищення професійного рівня педагогічних  працівників закладів позашкільної освіти |
| 5.4 | Проведення обласних конкурсів, конгресів, учнівської молоді | 2018-2022 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Обласний бюджет | 165,0 | 25,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Виявлення і всебічна підтримка творчо обдарованих дітей |
| 5.5 | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти | 2018-2022 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Обласний бюджет | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Забезпечення якісного освітнього процесу у позашкільних закладів освіти |
| Місцеві бюджети | 1810,0 | 415,0 | 320,0 | 345,0 | 365,0 | 365,0 |
| 5.6 | Придбання обладнання для роботи творчої студії «Кераміка» на базі КЗ «Обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» | 2018-2022 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА | Обласний бюджет | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Вивчення, збереження та популяризація народних традицій, зокрема художньої кераміки |
| 5.7 | Побудова сучасної траси для організації та проведення Всеукраїнських змагань з трасового авто моделювання на базі КЗ «Обласний центр науково-технічної, творчості учнівської молоді» | 2018-2022 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА | Обласний бюджет | 70,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Розвиток спортивно-технічного напряму позашкільної освіти |
| 5.8. | Створення контактного зоомайданчика | 2018-2022 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА | Обласний бюджет | 550,0 | 100,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Підвищення ефективності освітнього процесу, реабілітація дітей з особливими потребами, формування навичок практичної діяльності |
| 5.9 | Створення мобільної лабораторії екологічного моніторингу | 2018-2022 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА | Обласний бюджет | 390,0 | **-** | 150,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Розвиток ековиховання і через впровадження нетрадиційних форм роботи |
| **VI. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЦЕСИ** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Створення Центру інформаційно-комунікаційних технологій на базі Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича | 2018-2022 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА | Обласний бюджет | 1949,0 | 674,0 | 549,0 | 430,0 | 196,0 | 100,0 | Впровадження інноваційних технологій в освітній та науково-дослідницькі процеси з використанням електронних ресурсів, створення єдиного інформаційного науково-навчального середовища для інноваційного розвитку регіону. |
| Державний бюджет | 1000,0 | 200,0 | 200, 0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 6.2 | Створення майданчика інтерактивної науки «Музей цікавої науки та техніки» » на базі КЗ «Обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» | 2018-2022 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА | Обласний бюджет | 115,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Забезпечення інтелектуального дозвілля школярів, розширення та поглиблення знань із природничих дисциплін, підтримка талановитих учнів та ініціативних учителів |
| 6.3 | Забезпечення сучасним обладнанням лабораторії «Юний конструктор» при КЗ «Обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» | 2018-2022 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА | Обласний бюджет | 170, 0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Підвищення базової наукової та технологічної грамотності школярів |
| 6.4 | Підтримка інноваційної та дослідно-експерементальної діяльності закладів освіти Чернівецької області | 2018-2022 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА,  Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької | Обласний бюджет | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | Стимулювання впровадження інноваційних технологій в освітній та науково-дослідни-цькі процеси шляхом надання статусу експериментальних закладів освіти регіонального рівня |
| **VII. ТВОРЧО ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Проведення тренінгів, літніх шкіл, відбірково-тренувальних зборів для переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін | 2018-2022 | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької, органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Місцеві бюджети | 210,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | Якісна підготовка обдарованих дітей та учнівської молоді до олімпіад |
| 7.2 | Проведення обласних профільних шкіл для обдарованих учнів «Інтелект Буковини» | 2018-2022 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА,  Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької | Обласний  бюджет | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Підготовка обдарованої учнівської молоді до олімпіад, конкурсів, турнірів, організація їх змістовного відпочинку та зайнятості |
| Місцеві бюджети | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 7.3 | Пропагування кращого досвіду роботи шкільних наукових товариств, вчителів, психологів з проблем розвитку обдарованої молоді | 2018-2022 | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької | Вкладення коштів не потребує | | | | | | | Обмін досвідом.  Популяризація надбань творчо обдарованих дітей |
| 7.4 | Участь вихованців закладів освіти та педагогів у різних освітніх проектах, педагогічних інноваціях | 2018-2022 | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Вкладення коштів не потребує | | | | | | | Розвиток і підтримка творчо обдарованих дітей та учнівської молоді, створення умов для їхньої творчої самореалізації |
| 7.5 | Залучення до роботи з обдарованими дітьми громадські організації, науковців, працівників музеїв, бібліотек тощо | 2018-2022 | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Вкладення коштів не потребує | | | | | | | Розвиток і підтримка творчо обдарованих дітей та учнівської молоді |
| **VIII. ОСВІТА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ** | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Розвиток мережі інклюзивно-ресурсних центрів. Організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами | 2018-2022 | Органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Місцеві бюджети | 7133,0 | 1040,0 | 1245,0 | 1420,0 | 1577,0 | 1851,0 | Надання якісних корекційних та реабілітаційних послуг дітей з особливими освітніми потребами |
| 8.2 | Ресурсне забезпечення запровадження інклюзивного навчання (архітектурна доступність приміщень, спеціальне обладнання, інформаційно-технічне, кадрове та навчально-методичне забезпечення) |  | Органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Місцеві бюджети | 1380,0 | 390,0 | 220,0 | 260,0 | 250,0 | 260,0 | Створення комфортних, доступних та безпечних умов для навчання та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами |
| 8.3 | Забезпечення функціонування інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти | 2018-2022 | Органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Місцеві бюджети | 1643,1 | 341,5 | 336,5 | 321,6 | 321,7 | 321,8 | Реалізація права дітей з особливими потребами на навчання |
| 8.4 | Введення ставки асистента вчителя в класах з інклюзивною формою навчання з розрахунку ставки на клас, в якому навчаються такі діти (за потреби) | 2018-2022 | Органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Місцеві бюджети | 5835,3 | 747,7 | 967,4 | 1159,9 | 1332,3 | 1628,0 | Системний кваліфікований педагогічний супровід дітей з особливим потребами та їх батьків |
| 8.5 | Проведення обласних семінарів, круглих столів, майстер-класів, методичних студій для педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами | 2018-2022 | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | Вкладень коштів не потребує | | | | | | | Підвищення якості надання освітніх послуг, обмін педагогічним досвідом |
| 8.6 | Сприяння забезпеченню педагогів, асистентів педагогів навчально-методичними комплексами | 2018-2022 | Органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Місцеві бюджети | 378,0 | 77,0 | 79,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 8.7 | Забезпечення фахового психолого-педагогіч-ного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної та загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням. | 2018-2022 | Органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Місцеві бюджети | 391,0 | 71,0 | 72,0 | 80,0 | 81,0 | 87,0 | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 8.8 | Проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області з питань впровадження інклюзивної освіти, вихователів шкіл-інтернатів, логопедів, дефектологів | 2018-2022 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА,  Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | Місцеві бюджети | 271,0 | 48,5 | 51,5 | 56,0 | 58,0 | 57,0 | Підготовка кваліфікованих кадрів для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами |
| **IX. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ** | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Забезпечення моніторингу надання якості знань по галузі «Освіта» та проведення моніторингових досліджень ключових ланок освітнього процесу | 2018-2020 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА,  органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Вкладень коштів не потребує | | | | | | | Вивчення рівня навчальних досягнень учнів закладів загальної середньої, професійно-технічної освіти; дослідження якості змісту освіти; прогнозування та планування розвитку соціально вагомих напрямів галузі освіти |
| 9.2 | Здійснення статистичної та аналітичної обробки інформаційного масиву освітньої діяльності та прогнозування напрямів розвитку освіти області | 2018-2020 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Вкладень коштів не потребує | | | | | | | Статистична та аналітична обробка інформаційного масиву освітньої діяльності. Прогноз напрямів розвитку освіти Буковини. |
| 9.3 | Здійснення збору і каталогізації аналітичної інформації про кількісні та якісні показники галузі «Освіта» | 2018-2020 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА | Вкладень коштів не потребує | | | | | | | Аналітична обробка інформації  Створення єдиної інформаційно-освітньої бази для підвищення ефективності роботи |
| 9.4 | Здійснення статистичного аналізу  результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників області | 2018-2020 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА | Вкладень коштів не потребує | | | | | | | Підвищення якості освіти шляхом систематичного спостереження та незалежного оцінювання рівня навченості учнів освітніх закладів; функціонування дієвої системи об'єктивного незалежного оцінюв-ання якості складових освітнього середовища Чернівецької області; |
| 9.5 | Впровадження проекту «Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування завдань зовнішнього незалежного оцінювання на 2017-2020рр.» | 2018-2020 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА | Вкладень коштів не потребує | | | | | | | Вдосконалення фахового рівня педагогічних працівників, підвищення їх компетентності щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання, якості освіти в закладах загальної середньої освіти; підвищення рівня результатів державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання; забезпечення сучасним обладнанням тощо |
| 9.6 | Розроблення методичних рекомендацій і порад, за результатами проведених моніторингів та досліджень. | 2018-2020 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА | Вкладень коштів не потребує | | | | | | | Підвищення якості навчальних досягнень учнів шляхом упровадження в освітній процес методичних рекомендацій і порад, розроблених за результатами проведених досліджень. |
| 9.8 | Організація системи роботи щодо підвищення рівня професійного розвитку (практичні заняття, тренінги, тестування тощо) педагогічних працівників, які викладають базові предмети, залучивши кращих педагогів району/області, методистів ІППО ЧО, викладачів ЧНУ. | 2018-2020 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Вкладень коштів не потребує | | | | | | | Вдосконалення фахового рівня педагогічних працівників, підвищення їх компетентності щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання, якості освіти в закладах загальної середньої освіти та підвищення рівня результатів державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. |
| 9.9 | Проведення виїзних методичних студій, тренінгових занять у формі семінарів упродовж шкільних канікул для вчителів-предметників. | 2018-2020 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА | Вкладень коштів не потребує | | | | | | | Вдосконалення фахового рівня педагогічних працівників |
| **X. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ОБЛАСТІ** | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Здійснення ідентифікації щодо наявності потенційної небезпеки в закладах освіти області. | 2018-2020 | Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Обласний  бюджет | 61,0 | 21,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Виявлення потенційно небезпечних об’єктів поблизу освітніх закладів. За результатами проведеного аналізу стану забезпечення пожежної безпеки розробляється комплексний план заходів із запобігання пожежам, загибелі та травмуванні дітей тощо. |
| Місцеві бюджети | 105,1 | 21,1 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 10.2 | Забезпечення території пожежними стендами (щитами), встановлення наглядної агітації, знаків безпеки | 2018-2020 | ДОН ОДА, органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Обласний бюджет | 130,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Забезпечення території освітніх закладів первинними засобами пожежогасіння, працівників, учнів необхідною інформацією про місцезнаходження засобів пожежогасіння, евакуаційні виходи тощо. |
| Місцеві бюджети | 380,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| 10.3 | Приведення шляхів евакуації, автоматичних систем протипожежного захисту, систем оповіщення людей про пожежу (проектування автоматичної протипожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, монтаж тощо), обслуговування пожежної сигналізації | 2018-2020 | ДОН ОДА, органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Обласний бюджет | 950,0 | 230,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | Забезпечення  приміщень  новими сертифікованими системами протипожежного захисту, система оповіщення людей про пожежу, зменшення ризику виникнення пожежі внаслідок проведення своєчасного ремонту електрообладнання приміщень. |
| Місцеві бюджети | 122199,4 | 24526,2 | 24418,3 | 24418,3 | 24418,3 | 24418,3 |
| 10.4 | Підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами  (вогнезахисне оброблення дерев’яних елементів дахів, горищ, конструкцій тощо) | 2018-2020 | ДОН ОДА, органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Обласний бюджет | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Просочення конструкцій вогнетривкими сумішами підвищить вогнестійкість будинків та споруд, уповільнить їх знищення вогнем та ступінь пошкодження  до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. |
| Місцеві бюджети | 40807,5 | 8161,5 | 8161,5 | 8161,5 | 8161,5 | 8161,5 |
| 10.5 | Обслуговування  пожежних гідрантів, кранів, за наявністю | 2018-2020 | ДОН ОДА, органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Обласний бюджет | 235,0 | 75,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Підтримка пожежних гідрантів і краніву робочому стані |
| Місцеві бюджети | 721,5 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 |
| 10.6 | Встановлення протипожежних дверей на горище | 2018-2020 | ДОН ОДА, органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Обласний бюджети | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Запобігання поширенню вогню між горищем і приміщенням освітнього закладу |
| Місцеві бюджети | 2976,0 | 603,2 | 593,2 | 593,2 | 593,2 | 593,2 |
| 10.7 | Забезпечення вогнегасниками, обслуговування | 2018-2020 | ДОН ОДА, органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Обласний бюджети | 200,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Забезпечення закладу справними засобами пожежогасіння |
| Місцеві бюджети | 1675,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 |
| 10.8 | Проходження навчання відповідальними особами | 2018-2020 | ДОН ОДА, органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Обласний бюджет | 103,9 | 23,9 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Навчання та перевірка знань посадових і відповідальних осіб з пожежної безпеки |
| Місцеві бюджети | 364,5 | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 72,9 |
| 10.9 | Проведення замірів опору ізоляції | 2018-2020 | ДОН ОДА, органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Обласний бюджети | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Забезпечення своєчасного відключення електромережі при короткому замкненні електропроводки |
| Місцеві бюджети | 1342,5 | 268,5 | 268,5 | 268,5 | 268,5 | 268,5 |
| 10.10 | Обладнання будівель блискавкозахистом | 2018-2020 | ДОН ОДА, органи управління освітою районних, міських адміністрацій, ОТГ | Обласний бюджет | 620,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | Забезпечення збереження будівлі від удару блискавки |
| Місцеві бюджети | 812,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 |
| **ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ** | | | | | **297969,0** | **64658,9** | **57912,0** | **56732,8** | **58031,0** | **60634,3** |  |
| *Державний бюджет* | | | | | **1000,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |  |
| *Обласний бюджет* | | | | | **13444,9** | **2666,9** | **3032,0** | **2850,0** | **2771,0** | **2125,0** |  |
| *Місцевий бюджет (районні бюджети, бюджети міст обласного значення, бюджети ОТГ)* | | | | | **283524,1** | **61792,0** | **54680,0** | **53682,8** | **55060,0** | **58309,3** |  |

**Керуючий справами обласної ради М.Борець**