## Додаток 4
Додаток № 4
до Комплексної програми
«Власний дім» на 2016 – 2020 роки
Напрями діяльності та заходи Комплексної програми «Власний дім»
на період 2016 – 2020 рр.
тис.грн.
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування |  |  |  |  | Очікуваний результат
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Залучення коштів на виконання програми «Власний дім» | Складання розрахунків потреб у коштах, які виділяються на фінансування індивідуального житлового будівництва та подання їх для узагальнення до Мінрегіонбуду | 2016-2020 роки | Фонд, Мінрегіонбуд | Державний бюджет | 15350 |  |  |  |  | 1) 83 житлових будинки введено в експлуатацію загальною площею 8300 кв.м.
[5 empty] | 1500 | 1700 | 2000 | 4650 | 5500
| Передбачити фінансування з обласного бюджету щорічно кошти для кредитування сільських забудовників | 2016-2020 роки | Фонд, Департамент агропромислового розвитку | Обласний бюджет | 11755 |  |  |  |  | 2) затрати бюджетних коштів на будівництво 1 кв.м. житла в середньому 1605 грн. при ціні Держбуду 10200 грн.
[5 empty] | 1080 | 1675 | 2250 | 3100 | 3650
|  |  |  | у т.ч. кошти для фінансування учасників АТО | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000
| Затвердити комплексні програми «Власний дім» на 2016-2020 роки органами місцевого самоврядування та передбачити фінансування з інших місцевих бюджетів згідно затверджених програм | 2016-2020 роки | Органи місцрвого самоврядування, Фонд | Інші місцеві бюджети | 7185
[5 empty] | 560 | 1125 | 1700 | 1800 | 2000
| Контроль за своєчасним поверненням коштів позичальниками (спецфонд державного, обласного та місцевих бюджетів) | 2016-2020 роки | Фонд | Позичальники | 5275
[5 empty] | 800 | 1075 | 950 | 1150 | 1300 | 3) 16 будинків забезпечено інженерними мережами (газифікація, електрифікація, водопостачання, водовідведення, альтернативні види опалення)
| Залучення інших джерел фінансування | 2016-2020 роки | Фонд | Інші джерела не заборонені законодавством | 1275
[5 empty] | 575 | 700
Ефективне використання сформованих коштів для реалізації держполітики у сфері індивідуального житлового будівництва на селі | Надання державних пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам на: | 2016-2020 роки | Фонд | Державний, обласний, районні бюджети. Повернення кредитних коштів позичальників. Інші джерела. | 35565
[5 empty] | 3715 | 5200 | 5950 | 9550 | 11150
| будівництво новобудов |  |  |  | 1600 | 2100 | 2100 | 3000 | 3900 | 4) 208 сімей покращать житлові умови
| добудову (завершення будівництва) житла |  |  |  | 1400 | 1600 | 1350 | 2650 | 2700
| реконструкцію житла |  |  |  | 265 | 900 | 1350 | 2550 | 2700
| придбання житла |  |  |  | 400 | 500 | 1000 | 1200 | 1600
| інженерне оснащення |  |  |  | 50 | 100 | 150 | 150 | 250
* інженерне оснащення (газифікація, електрифікація, водопостачання, водовідведення, перехід на альтернативні види опалення)
Керуючий справами обласної ради М. Борець

## Додаток 3
Додаток № 3
до Комплексної програми
«Власний дім» на 2016 – 2020 роки
Показники продукту Комплексної програми «Власний дім»
2016-2020 роки
№ | Назва показника | Одиниця виміру | Фактично виконано згідно Комплексної програми «Власний дім» за 2006-2015 роки | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всього за період дії програми
п.п.
Показники продукту Програми
1 | Кількість незавершених об’єктів будівництва | од. | 52 | 12057 | 12036 | 12011 | 11986 | 11941 | 11892
2 | Кількість об’єктів, що будуть збудовані під час дії Програми | од. | 110 | 21 | 25 | 25 | 45 | 49 | 275
Показники ефективності Програми
1 | Вартість будівництва одного метра квадратного (Держбуд) та прогнозна вартість на 2016-2020 роки | грн. | 6866 ** | 7300 | 9961*** | 10700 | 11200 | 11700 | Середня вартість 10200
2 | Витрачено бюджетних коштів на 1 кв.м. житла згідно Програми | грн. | 554 | 1225 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | Середня вартість 1585
Показники якості Програми
1 | Кількість введених в експлуатацію житлових будинків | од. | 17 | 12 | 14 | 14 | 15 | 28 | 100
2 | Кількість інженерно оснащених * житлових будинків | од. | 48 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 64
3 | Кількість сімей, що покращать житлові угоди | од. | 190 | 27 | 33 | 39 | 50 | 58 | 397
* інженерне оснащення (газифікація, електрифікація, водопостачання, водовідведення, перехід на альтернативні види опалення)
** | відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 194 від 14.08.2015 р. станом на 01.07.2015 р.
*** | відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 291 від 06.11.2017 р. станом на 01.10.2017 р.
Керуючий справами обласної ради М. Борець

## Додаток 2
Додаток № 2
до Комплексної програми
«Власний дім» на 2016 – 2020 роки
Ресурсне забезпечення Комплексної програми «Власний дім»
за період 2016 – 2020 роки
тис.грн.
Орієнтовані обсяги коштів, які пропонуються залучити до виконання Програми | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всього витрат на виконання Програми
Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 3715 | 5200 | 5950 | 9550 | 11150 | 35565 | 35565
державний бюджет | 1500 | 1700 | 2000 | 4650 | 5500 | 15350
в т.ч. спецфонд | 500 | 675 | 500 | 550 | 600 | 2825
обласний бюджет | 1080 | 1675 | 2250 | 3100 | 3650 | 11755
в т.ч. спецфонд | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 1450
місцеві бюджети | 560 | 1125 | 1700 | 1800 | 2000 | 7185
в т.ч. спецфонд | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1000
кошти небюджетних джерел | 575 | 700 |  |  |  | 1275
Керуючий справами обласної ради М. Борець