|  | ІНФОРМАЦІЯ про виконання Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2014-2017 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  |  | 68 |  |  |  | Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | найменування головного розпорядника коштів програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | 68 |  |  |  | Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | найменування відповідального виконавця Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | 6817810 6818370 |  |  |  | Комплексна соціальна програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2014-2017 роки, що затверджена рішенням 28 сесії Чернівецької обласної ради VІI скликання від 20.09.2013 №106-18/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | найменування Програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Аналіз виконання за видатками в цілому за Програмою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відхилення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  | Загальний фонд |  |  |  | Спеціальний фонд |  |  |  |  |  | Усього |  |  | Загальний фонд |  |  |  |  | Спеціальний фонд |  |  |  |  |  | усього |  |  |  |  |  | Заг.фонд |  |  |  | Спец.фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3941,5 |  |  | 3673,5 |  |  |  | 268,0 |  |  |  |  |  | 3366,5 |  |  | 3252,6 |  |  |  |  | 113,9 |  |  |  |  |  | -575,0 |  |  |  |  |  | -420,9 |  |  |  | -154,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У графах 1-3 - зазначаються обсяги бюджетних асигнувань, затверджені рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний бюджетний період, з урахуванням унесених змін протягом звітного року; у графах 4-6 - обсяги проведених видатків за звітний рік; у графах 7-9 - відхилення обсягів проведених видатків проти обсягів бюджетних асигнувань. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Аналіз виконання напрямів діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п |  | Напрями діяльності, затверджені програмою |  |  |  |  |  |  |  | Визначено програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всього |  | в тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всього |  |  | в тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | держав-ного бюджету |  | облас-ного бюдже-ту |  |  | інших місцевих бюджетів |  |  | небюд-жетних джерел |  |  |  |  |  | держав-ного бюджету |  |  |  | облас-ного бюдже-ту |  |  |  | інших місцевих бюджетів |  |  |  | небюд-жетних джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 1.1. Організаційне забезпечення пожежної безпеки |  |  |  |  |  |  |  | 822,2 |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 1.2 Організаційні заходи забезпечення профілактики і ліквідації наслідків пожеж. |  |  |  |  |  |  |  | 420,0 |  |  |  | 80,0 |  |  | 340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 2.1. Протизсувний захист територій області |  |  |  |  |  |  |  | 94550,0 |  | 94550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 3.1. Приведення території, забрудненої боєприпасами та іншими вибухо-небезпечними предметами, у безпечний стан |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 4.1. Підвищення бойової готовності до дій за призначенням пожежно-рятувальних підрозділів УДСНС України у Чернівецькій області |  |  |  |  |  |  |  | 4495,0 |  |  |  | 2245 |  |  | 2250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1340,0 |  |  |  | 2250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 4.2. Захист населених пунктів сільської місцевості від пожеж |  |  |  |  |  |  |  | 24749,9 |  |  |  |  |  |  | 24749,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 4.3. Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації |  |  |  |  |  |  |  | 2430,0 |  |  |  | 2430,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 4.4. Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період |  |  |  |  |  |  |  | 3831,0 |  |  |  | 3831,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 5.1. Організаційні заходи щодо забезпечення профілактики загибелі людей та виникнення надзвичайних ситуацій, оповіщення населення щодо загрози виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  | 945,0 |  |  |  | 945,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 5.2. Заходи з рятування людей, проведення аварійно-рятувальних, водолазно-рятувальних та технічних робіт |  |  |  |  |  |  |  | 633,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 5.3. Підвищення рівня готовності аварійно-рятувальних служб |  |  |  |  |  |  |  | 4040,0 |  |  |  | 2570,0 |  |  |  |  |  | 1470,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 6.3. Формування страхового фонду документації на об’єкти та споруди систем життєзабезпечення населення і транспортних зв’язків, об’єкти будівництва та культурної спадщини, потенційно небезпечних об’єктів та закінчені будівництвом (реконструкцією) об’єктів |  |  |  |  |  |  |  | 216,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього |  |  |  |  |  |  |  | 137133,8 |  | 95350,8 |  | 12101,0 |  |  | 27339,9 |  |  | 2342,1 |  |  | 1795,8 |  |  |  |  |  |  | 3366,5 |  |  |  | 2250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У графі 2 зазначаються усі напрями діяльності, затверджені програмою . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків на реалізацію напрямів програми, визначені програмою на звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків проведених на реалізацію напрямів програми, видатків за звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Джерела фінансування програми |  |  |  |  |  |  | Джерело інформації |  |  |  |  |  |  | Визначено програмою |  |  |  | Затверд-жено бюд-жетом |  |  | Профі-нансо-вано |  |  |  |  |  | викорис-тано |  |  |  | Рівень виконання (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до затвердженого бюджетом (гр.7: гр.5) |  |  |  | до визначеного програмою (гр.7:гр.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95350,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12101,0 |  |  |  | 3941,5 |  |  | 3366,5 |  |  |  |  |  | 3366,5 |  |  |  | 85,4 |  |  |  | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | інших місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27339,9 |  |  |  | 2250 |  |  | 2250 |  |  |  |  |  | 2250 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 8,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | небюджетних джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2342,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 137133,8 |  |  |  | 6191,50 |  |  | 5616,5 |  |  |  |  |  | 5616,5 |  |  |  | 90,7 |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка: Невиконання показників затрат пов"язане із відсутністю коштів у бюджетах усіх рівнів, затверджені кошти обласного бюджету невикористані у зв"язку із новими судовими рішеннями щодо погашення суми забргованості по пільгових пенсіях Управлінню ПФУ у м. Чернівцях по Чернівецькому СВАРЗу на більшу суму, тому кошти у сумі 127,4 тис. грн. не використовувались.; Кошти у сумі 149,4 тис. грн. не освоєнні у зв"язку із збільшенням ціни на дизпаливо та неможливості проведення  торгів через електронні закупівлі так як закінчувався бюджетний рік. У зв’язку із відсутністю коштів з державного бюджету фінансування заходів, пов’язаних із протизсувним захистом території не проводилось.

| 6.2. Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показник |  |  | Одиниця виміру |  |  | Джерело інформації |  | Затверджено Програмою |  | Виконано |  | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 1. | Кількість пожежо - небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки. |  |  | одиниця |  |  | Аналітична інформація УДСНС за 2017 рік |  | 354 |  | 370 |  | 104,5 |  |
| 2. | Кількість об’єктів та територій, які підлягають обов’язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами |  |  | одиниця |  |  | Аналітична інформація УДСНС за 2017 рік |  | 360 |  | 339 |  | 94,2 |  |
| 3. | Кількість об’єктів, які фактично обслуговуються державними аварійно-рятувальними службами |  |  | одиниця |  |  | Аналітична інформація УДСНС за 2017 рік |  | 335 |  | 228 |  | 68,1 |  |
| 4. | Зменшення кількості хімічно-небезпечних об’єктів |  |  | одиниця |  |  | Аналітична інформація УДСНС за 2017 рік |  | 2 |  | 4 |  | 200,0 |  |
| 5. | Кількість навчань, проведених на об’єктах з масовим перебуванням людей |  |  | одиниця |  |  | Аналітична інформація УДСНС за 2017 рік |  | 22 |  | 24 |  | 109,1 |  |
| 6. | Кількість навчань, проведених на хімічно-небезпечних об’єктах |  |  | одиниця |  |  | Аналітична інформація УДСНС за 2017 рік |  | 2 |  | 1 |  | 50 |  |
| 6.3. Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Показник |  |  | Одиниця виміру |  | Джерело інформації |  |  | Затверджено програмою |  | Виконано |  | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. | Зменшення кількості пожеж, з них: - на підконтрольних об’єктах; - в житловому секторі громадян |  |  | одиниця |  | Аналітична інформація УДСНС за 2017 рік |  |  | 630 23 560 |  | 878 41 726 |  | 139,4 178,3 129,6 |  |
|  | Зменшення кількості надзвичайних ситуацій |  |  | одиниця |  | Аналітична інформація УДСНС за 2017 рік |  |  | 2 |  | 5 |  | 250,0 |  |
| 3. | Зменшення кількості надзвичайних подій |  |  | одиниця |  | Аналітична інформація УДСНС за 2017 рік |  |  | 1380 |  | 1557 |  | 112,8 |  |
| 4. | Зменшення кількості надзвичайних подій на водних об’єктах. |  |  | одиниця |  | Аналітична інформація УДСНС за 2017 рік |  |  | 32 |  | 27 |  | 84,4 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  | п.1. Збільшення кількості пожеж в житловому секторі громадян та підконтрольних об’єктах пов’язано із збільшенням випадків недотримання громадянами правил пожежної безпеки в побуті та мораторію на проведення заходів державного нагляду (контролю). п.2. Збільшення кількості надзвичайних ситуацій викликане зараженням свійських тварин (свиней) вірусом африканської чуми свиней. п.3. Збільшення кількості надзвичайних подій в області пов’язано із недотримання громадянами правил безпеки у побуті, громадських місцях. п.4 Зменшення кількості надзвичайних подій на водних об’єктах пов’язано з підвищенням рівня профілактичної роботи працівниками УДСНС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Показник |  |  | Одиниця виміру |  |  | Джерело інформації |  | Затверджено програмою |  | Виконано |  | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. | Зменшення середнього часу слідування на пожежу. |  |  | хвилина |  |  | Аналітична інформація УДСНС за 2017 рік |  | 14 хв. 20 с. |  | 13 хв. 25 с. |  | 92,3 |  |
| 2. | Зменшення середнього часу ліквідації пожежі. |  |  | хвилина |  |  | Аналітична інформація УДСНС за 2017 рік |  | 46 |  | 47 хв. 37 с. |  | 104,3 |  |
| 3. | Збільшення кількості осіб, врятованих на пожежах/подіях |  |  | осіб |  |  | Аналітична інформація УДСНС за 2017 рік |  | 30 |  | 35 |  | 116,7 |  |
| 4. | Збільшення кількості осіб, врятованих на водних об’єктах |  |  | осіб |  |  | Аналітична інформація УДСНС за 2017 рік |  | 31 |  | 62 |  | 50,0 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою |  |  |  | п.1.Зменшення середнього часу слідування на пожежу пов’язано із проведенням відповідної підготовки особового складу підрозділів УДСНС та підвищення рівня його обізнаності щодо характеристик територій в кордонах виїзду підрозділів. п.2. Збільшення середнього часу ліквідації пожежі відбулося внаслідок великої кількості складних пожеж. п.3. Збільшення кількості осіб, врятованих на пожежах/подіях пов’язано із проведенням відповідної підготовки особового складу підрозділів УДСНС та підвищення рівня професіоналізму. п.4. Збільшення кількості осіб, врятованих на водних об’єктах пов’язано із проведенням відповідної підготовки особового складу підрозділів УДСНС та підвищення рівня професіоналізму. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Начальник управління цивільного захисту населення Чернівецької облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  | О.Гайдай |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |
| Начальник відділу – головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку, управління персоналу та забезпечення діяльності управління |  |  |  |  |  |  |  | І.Бунзяк |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |