Інформація (звіт)

про хід виконання заходів

Програми впровадження державної політики органами влади у Чернівецькій області на 2016-2018 роки за

за 2017 рік

- Загальна інформація

Програма впровадження державної політики органами влади у Чернівецькій області на 2016-2018 роки (далі - Програма)  затверджена рішенням VІІ сесії Чернівецької обласної ради VІІ скликання від 21 вересня 2016 р. № 180-7/16 з метою реалізації державної регіональної політики у сфері фінансової децентралізації, шляхом впровадження комплексу заходів, спрямованих на підвищення ефективності та якості роботи структурних підрозділів облдержадміністрації, створення оптимальних умов для задоволення інформативних потреб органів державної влади, місцевого самоврядування, організацій, на основі формування й використання інформаційних ресурсів із застосуванням сучасної комп'ютерно-технологічної, фінансової та матеріально-технічної бази тощо.

Відповідно до Порядку формування, фінансування та моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм, затвердженого рішенням VI сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 03.08.2006 рік №80-6/06, Департамент фінансів облдержадміністрації подає на розгляд чергової сесії Чернівецької обласної ради інформацію (звіт) про хід виконання заходів Програми за 2017 рік.

- Виконання Програми за 2017 рік

Загальний обсяг коштів обласного бюджету, передбачений програмою на 2017 рік складає 7240,0 тис.грн., обсяг коштів затверджений в обласному бюджеті з урахуванням внесених змін - 5900,9 тис. грн.

Так, Програмою затверджено п’ять  заходів,  виконано - чотири, з них  фінансувались лише  два, зокрема:

1) підтримка єдиного телекомунікаційного середовища, шляхом забезпечення технічного захисту інформації, легалізації комп’ютерних програм, захисту персональних даних, оновлення комп’ютерної та офісної техніки тощо (профінансовано в 2017 році 200,0 тис.грн.);

2) забезпечення виконання повноважень структурними підрозділами обласної державної адміністрації, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації», покращення матеріально-технічного стану та фінансової бази структурних підрозділів обласної державної адміністрації” (профінансовано у 2017 році 5700,9 тис.грн.).

Впродовж 2017 року виконувались наступні заходи Програми.

Захід 1.1. Надання методичної консультативної та організаційної допомоги з питань впровадження нової концепції міжбюджетних стосунків, підвищення самостійності місцевих бюджетів та з питань оптимізації витрат на утримання закладів, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів.

Цей захід не потребував залучення коштів обласного бюджету. Однак, у  2017 році працівниками Департаменту фінансів, Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації та іншими структурними підрозділами  надавалась методична та консультативна допомога з питань бюджету та фінансів, як працівникам вже утворених об’єднаних територіальних громад,  так і представникам тих громад, які мають наміри об’єднатися, а також,  проводилися розрахунки спроможності цих громад. Неодноразово організовувалися і проводилися різні наради, семінари та навчання з питань, що стосуються їх діяльності.

Зокрема, здійснено 16 інформаційно-консультативних виїздів в усі діючі на території області об’єднані територіальні громади. В ході виїздів розглянуто проблемні питання, що виникли у громад в процесі планування та виконання бюджету, підготовки та затвердження бюджетних запитів за програмно-цільовим методом, рішень про бюджет і про внесення змін до нього, формування дохідної частини бюджету на основі «Податкового паспорту», здійснення аналізу наявної дохідної бази бюджету, складання та затвердження паспортів бюджетних програм, кошторисів, штатних розписів тощо. Надано консультативну допомогу щодо шляхів вирішення цих проблем, правильності оформлення визначених діючим бюджетним законодавством  документів, резервів наповнення дохідної частини бюджету громади та можливих варіантів більш ефективного використання бюджетних коштів.

Захід 1.2 Проведення навчань та  практикумів з питань впровадження програмно-цільового методу, формування та виконання місцевих бюджетів, призначення субсидій, добровільного об’єднання територіальних громад та інше.

Виконання цього заходу  проводилось в межах видатків затверджених у кошторисах структурних підрозділів облдержадміністрації.

У 2017 році для об’єднаних територіальних громад, у тому числі утворених в 2017 році, проведено наступні заходи:

- тренінг щодо реалізації змін до  бюджетного законодавства та практичного застосування програмно-цільового методу бюджетування  в бюджетному процесі за участю  представників Інституту  бюджету  та  соціально-економічних досліджень;

- нараду з обговорення питань щодо формування показників місцевих бюджетів на 2018 рік;

- нараду щодо обговорення показників затверджених бюджетів об’єднаних територіальних громад, утворених в 2017 році.

Захід 2.1 Підтримка єдиного телекомунікаційного середовища, шляхом забезпечення технічного захисту інформації, легалізації комп’ютерних програм, захисту персональних даних, оновлення комп’ютерної та офісної техніки тощо.

Невід’ємною частиною сьогодення управлінців є необхідність мати доступ до мережі Інтернет, працювати у відповідних комп’ютерних програмах, забезпечувати технічний захист інформації тощо. Проте  комп’ютерна та офісна техніка в структурних підрозділах облдержадміністрації не оновлювалась з 2009 року.

В рамках виконання  зазначеного вище заходу у 2017 році  було придбано 25 одиниць комп’ютерного та офісного обладнання  (комп’ютери, ноутбуки, мультифункціональні пристрої, ксерокси, принтери тощо) на загальну суму 200,0 тис.грн.

Захід 4.1 Покращення матеріально-технічного стану та фінансової бази місцевих органів влади. Залучення кваліфікованих працівників, забезпечення  матеріальної підтримки працівників підрозділів обласної державної адміністрації.

На виконання зазначеного вище заходу було спрямовано  5700,0 тис.грн., з них на:

- покращення матеріально технічного стану  та фінансової бази структурних підрозділів облдержадміністрації - 1114 тис.грн., з них:

- придбання системних блоків, моніторів, сканерів принтерів, інших малоцінних та швидкозношувальних предметів  тощо - 732,6 тис грн.;

- придбання паперу - 76,7 тис.грн.;

- поточний ремонт комп’ютерної  та оргтехніки, заправку картриджів, супроводження програмного забезпечення, оренду, відшкодування земельного податку тощо - 267,2 тис.грн.;

- видатки на відрядження  - 37,5 тис.грн.

- на оплату праці з нарахуваннями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  9.11.2016 №787 «Про видатки на оплату праці працівникам  місцевих державних адміністрацій» - 4586,9 тис.грн. В межах вказаного обсягу  проведено виплати 463 працівникам, в тому числі працівникам Управління капітального будівництва облдержадміністрації, які утримуються за рахунок коштів, передбачених у вартості будівництва на утримання служб замовника. Середньомісячний розмір  виплат з розрахунку на одного працівника (без нарахувань на фонд заробітної плати) склав 676 грн.

- Ефективність та результативність реалізації заходів Програми у 2017 році

За звітний період визначені програмою заходи профінансовано в сумі 5900,9 тис. грн., що становить 81% до передбаченого Програмою обсягу видатків.

В рамках виконання заходів Програми налагоджено конструктивну співпрацю структурних підрозділів облдержадміністрації та об’єднаних територіальних громад області щодо вирішення питань упровадження реформ, соціально-економічного розвитку області, ефективного виконання місцевих бюджетів, а також підвищення оперативності та ефективності прийняття управлінських рішень, забезпечення працівникам структурних підрозділів облдержадміністрації  гарантованих  державою виплат, підбір  кваліфікованого кадрового потенціалу, зменшення плинності кадрів та належного матеріально-технічного забезпечення тощо.

Сучасна комп’ютерно-технологічна, фінансова та матеріально-технічна база облдержадміністрації  дозволила ефективно впроваджувати реформи та інформаційні технології. Це дало  змогу працівникам облдержадміністрації зекономити робочий час, не турбувати постійними письмовими запитами інші установи, оперативно оприлюднювати інформацію на ВЕБ-порталі Е-Data, E-Tender, Е-закупівлі та  забезпечити оптимальну, стабільну роботу.

Директор Департаменту фінансів

обласної державної адміністрації				                         А. Дякова