Напрями діяльності та заходи

Програми розвитку архівної справи в Державному архіві Чернівецької області

на 2018-2020 роки

**тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходу | | Термін виконання | | Виконавці | Джерела фінансування | | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. | | | | | Очікуваний результат |
| За роками виконання | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** | | **8** | | **9** | | **10** | **11** |
| ***1.Забезпечення гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***1.1. Забезпечення гарантованої збереженості та доступу до документів Національного архівного фонду*** | 1.1.1. Придбання та встановлення додаткового стелажного обладнання (7000 м.пог.) та картонних коробок для картонування документів (6000 кор.) | | 2018-2020 рр. | | Державний архів Чернівецької області | Кошти обласного бюджету | | - | | 300,0 | | 1831,4 | Створення належних умов для зберігання документів |
|  |  | 1.1.2. Оновлення приладів для вимірювання температури та вологості повітря в архівосховищах (30 шт.) | | 2018-2020 рр. | | Державний архів Чернівецької області | Кошти обласного бюджету | | - | | 9,0 | | - | Забезпечення контролю за дотриманням температурно-вологісного режиму у сховищах |
|  |  | 1.1.3. Встановлення сонцезахисних жалюзі в будівлі по пров. Текстильників, 1 (54 вікна в170 х ш140) | | 2018-2020 рр. | | Державний архів Чернівецької області | Кошти обласного бюджету | | - | | 35,0 | | 20,0 | Забезпечення світлового режиму у сховищах |
|  |  | 1.1.4. Здійснення заходів щодо забезпечення технічного захисту інформації | | 2018-2020 рр. | | Державний архів Чернівецької області | Кошти обласного бюджету | | - | | 28,0 | | - | Запобігання несанкціонованому доступу до документів з обмеженим доступом |
|  |  | 1.1.5.Придбання обладнання та витратних матеріалів для реставрації, ремонту, дезінфекції та дезінсекції документів | | 2018-2020 р.р. | | Державний архів Чернівецької області | Кошти обласного бюджету | | - | | 48,0 | | 53,0 | Забезпечення фізичної збереженості архівних документів |
|  | ***1.2. Підвищення рівня пожежної безпеки*** | 1.2.1. Оснащення архіву первинними засобами для пожежегасіння, придбання пожежних рукавів, пожежних ящиків тощо | | 2018-2020 р.р. | | Державний архів Чернівецької області | Кошти обласного бюджету | | 13,0 | | - | | - | Підвищення рівня пожежної безпеки приміщень архіву |
|  |  | 1.2.2. Здійснення вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій у архівних приміщеннях | | 2018-2020 р.р. | | Державний архів Чернівецької області | Кошти обласного бюджету | | - | | 100,0 | | 100,0 | Підвищення рівня пожежної безпеки приміщень архіву |
|  |  | 1.2.3. Проведення профілактичних випробувань і замірів опору ізоляції електрообладнання та електромереж обслуговування систем пожежної сигналізації | | 2018-2020 р.р. | | Державний архів Чернівецької області | Кошти обласного бюджету | | - | | 8,0 | | 8,0 | Підвищення рівня пожежної безпеки приміщень архіву |
| ***2. Створення електронної бази даних архівних документів*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***2.1. Створення електронної бази даних архівних документів та забезпечення їхнього збереження*** | 2.1.1. Осучаснення та розширення можливостей створення, наповнення та збереження електронної бази даних архівних документів, зокрема придбання та встановлення мережевого сховища для зберігання цифрових копій документів Національного архівного фонду | | 2018-2020 р.р. | | Державний архів Чернівецької області | Кошти обласного бюджету | - | | 200,0 | | - | | Забезпечена збереженості оцифрованих документів Національного архівного фонду |
| кошти структурних фондів ЄС | - | | 200,0 | | - | |
|  |  | 2.1.2. Придбання сучасних технічних засобів для оцифровування документів, їх обслуговування та ремонт | | 2018-2020 р.р. | | Державний архів Чернівецької області | Кошти обласного бюджету | - | | 1400,0 | | - | | Оцифровування документів Національного архівного фонду |
| кошти структурних фондів ЄС | - | | 1400,0 | | 10,0 | |
|  | ***2.2. Створення страхового фонду на документи Національного архівного фонду*** | 2.2.1. Придбання сучасних технічних засобів для мікрофільмування документів, їх обслуговування та ремонт | | 2018-2020 р.р. | | Державний архів Чернівецької області | Кошти обласного бюджету | - | | 3845,5 | | - | | Створеннястрахового фонду на документи Національного архівного фонду |
| кошти структурних фондів ЄС | - | | 3845,5 | | - | |
|  |  | 2.2.2. Придбання витратних матеріалів для мікрофільмування документів | | 2018-2020 р.р. | | Державний архів Чернівецької області | Кошти обласного бюджету | - | | 290,0 | | 290,0 | | Забезпечення створеннястрахового фонду на документи Національного  архівного фонду |
| кошти структурних фондів ЄС | - | | 290,0 | | 290,0 | |
| ***3. Забезпечення доступу до документів Національного архівного фонду України*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***3.1. Популяризація документів Національного архівного фонду*** | 3.1.1. Забезпечення доступу до документів Національного архівного фонду шляхом придбання виставкового обладнання та витратних матеріалів для проведення виставок | 2018-2020 р.р. | | Державний архів Чернівецької області | | Кошти обласного бюджету | 13,0 | | 13,0 | | 13,0 | | Представлення архівних документів з метою забезпечення патріотичного виховання |
|  |  | 3.1.2.Популяризація документів Національного архівного фонду України шляхом підготовки до друку книг, брошур, путівників, тощо на архівну та історично-патріотичну тематику | 2018-2020 р.р. | | Державний архів Чернівецької області | | Кошти обласного бюджету | - | | 36,0 | | 114,0 | | Задоволення потреб громадян у ретроспективній інформації |
|  |  | 3.1.3. Створення умов відвідувачам читальних залів архіву, зокрема обладнання читальних залів архіву апаратами для читання мікро фіш (мікро плівок/  мікрофільмів) тощо | 2018-2020 р.р. | | Державний архів Чернівецької області | | Кошти обласного бюджету | - | | 100,0 | | 100,0 | | Задоволення потреб громадян у ретроспективній інформації |
| кошти структурних фондів ЄС | - | | 100,0 | | 100,0 | |
|  |  | 3.1.4 Обладнання читальних залів архіву комп’ютерною технікою для читання оцифрованих документів фонду користування та встановлення ліцензійних програм | 2018-2020 р.р. | | Державний архів Чернівецької області | | Кошти обласного бюджету | 100,0 | | 75,0 | | 75,0 | | Задоволення потреб громадян у ретроспективній інформації |
| кошти структурних фондів ЄС | - | | 75,0 | | 75,0 | |
| ***4. Зміцнення та підтримка в належному стані матеріально-технічної бази Державного архіву Чернівецької області*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***4.1. Зміцнення та підтримка в належному стані матеріально-технічної бази Державного архіву Чернівецької області*** | 4.1.1. Модернізація робочих місць та місць загального доступу для відвідування в архіві  (придбання меблів у відповідності до діючого законодавства, обладнання та устаткування для забезпечення техніки безпеки в архівосховищі (драбини, візки) тощо)) | 2018-2020 р.р. | | Державний архів Чернівецької області | | Кошти обласного бюджету | 40,0 | | 89,5 | | | 68,5 | Створення сприятливих умов для працівників архіву та для відвідування архіву громадянами |
| кошти структурних фондів ЄС | - | | 40,0 | | | 19,0 |
|  |  | 4.1.2. Проведення капітального та поточного ремонту будівель архіву, службових кабінетів, архівосховищ та інших приміщень, обслуговування в архівосховищах систем вентиляції і кондиціювання повітря, дотримання температурно-вологісного, світлового та санітарно-гігієнічного режимів, встановлення сучасних систем відео спостереження, виготовлення проектно-кошторисної документації та інші роботи та заходи, пов’язані з належним та безперебійним функціонуванням архіву | 2018-2020 р.р. | | Державний архів Чернівецької області,  Управління капітального будівництва ОДА | | Кошти обласного бюджету | - | | 2809,0 | | 459,0 | | Забезпечення збереження майна, внесеного до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст. Зміцнення та підтримка в належному стані матеріально-технічної бази архіву Створення комфортних умов для працівників архіву та для відвідування архіву громадянами. |
| Кошти структурних фондів ЄС | - | | 45,0 | | 45,0 | |
| ***5. Залучення коштів для розвитку архівної справи*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***5.1. Участь Державного архіву Чернівецької області в транскордонних програмах «Румунія-Україна 2014-2020» та «Румунія-Угорщина-Словаччина-Україна 2014-2020» та інших програм країн - членів ЄС та структурних фондів ЄС*** | 5.1.1 Розробка проектів з розвитку архівної справи | 2018-2020 р.р.. | | Державний архів Чернівецької області, Буковинський центр реконструкції і розвитку | | Кошти обласного бюджету | 60,0 | | 60,0 | | 60,0 | | Організація заходів на покращення матеріально-технічної бази Державного архіву Чернівецької області |
|  | ВСЬОГО | | | | | |  | 226,0 | | 15241 ,5 | | 3730,9 | |  |
|  |  | | | | | | З них: |  | |  | |  | |  |
|  |  | | | | | | кошти обласного бюджету | 226,0 | | 9446,0 | | 3191,9 | |  |
|  |  | | | | | | кошти структурних фондів ЄС | - | | 5795,5 | | 539,0 | |  |
| **Всього за програмою: \_\_\_\_19198,4\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тис.грн., в.т.ч.**  Кошти обласного бюджету \_\_\_\_\_12863,9\_\_\_\_\_\_\_ тис.грн.  Кошти структурних фондів ЄС\_ \_6334,5\_\_ \_ тис.грн. | | | | | | | |  | |  | |  | |  |

**Керуючий справами обласної ради М. Борець**